PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |
| --- |
| Codice 39 | Titolo: AGRO-NET |
| Ambito | Regionale |
| Durata | 36 mesi |
| Partner | Proponente: A.P.I.M.A. Salento - Associazione Pugliese Imprese di Meccanizzazione Agro-industriale. Partner: CE.R.S.A.E. – Centro di Ricerca e Assistenza per l’agricoltura ecocompatibile. ATHENA. CIPAS - Centro Istruzione Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. AxIST – Associazione per l’innovazione e lo sviluppo del territorio. I&T Srl – Informatica e Tecnologia. cso – Consorzio Salentino Olivicoltori. Coop rinascita agricola. Compagnia dell’olio SpA. UPIMA Unione Prov.Impr. Meccaniz. Agric.. Consorzio dei Comuni “Nord Salento - Valle della Cupa. Istituto Agrario Columella di Lecce. |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |
| --- |
| Valutazione | Tutte le attività sono finanziabili tranne quelle relative ad acquisto hardware di tipo tradizionale, quali i cento calcolatori previsti. Tale somma va detratta da quella complessiva relativa all’attività n. 4. Non è facile stabilire la congruità dei costi, visto che non vi sono i costi unitari, ma quelli globali. Anche per quanto riguarda il personale è difficile stabilire se il periodo pari a 316,5 mesi-uomo per ultimare il progetto sia congruo o eccessivo, in quanto anche in questo caso manca un elenco analitico dei tempi delle diverse attività lavorative, ma esiste solo il fabbisogno totale per macro-attività. Anche se il tempo di 316,5 mesi uomo mi sembra eccessivo per lo svolgimento del programma, abbiamo già visto precedentemente che il costo medio mensile stimato è basso. Difatti, le risorse umane interne previste sono hanno un costo medio mensile del personale e consulenze pari a 589.000 euro che diviso per 316,5 m/u dà 1.861 euro/mese. Tale costo è basso. CONCLUSIONI Il progetto può essere dichiarato finanziabile, per le seguenti motivazioni: ha ottenuto una votazione totale pari a 73/100; è chiaro ed è bene illustrato nelle sue parti; positive sono le ricadute sulle aziende che usufruiranno del progetto, che consentirà di realizzare un sistema altamente innovativo, candidato a divenire sempre più lo strumento di connessione tra gli operatori coinvolti. Il sistema di imprese coinvolte trarrà alti benefici dalla realizzazione del progetto che farà senz’altro da propulsore agli stimoli di crescita emergenti Il progetto è svolto abbastanza bene, coerentemente con il bando e con i criteri della Società dell’Informazione. Sebbene manchino però i dettagli del progetto, sia per quanto riguarda gli acquisti, che il computo dei mesi –uomo necessari, ritengo lo si possa finanziare in parte, decurtando la parte relativa all’hardware tradizionale. Tale progetto favorirà sicuramente lo sviluppo di uno dei settori trainanti pugliesi, quello dell’agricoltura. |

| COSTI PROPOSTI |
| --- |
| Costi proposti | Voci di costo k€ Personale 333 Consulenze specialistiche 256 Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 75 Acquisto o sviluppo di software 25 Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature 190 Infrastrutture tecnologiche 75 7. Costi Generali 47,7 COSTO TOTALE DEL PROGETTO 1001,7 |
| Personale | Al 33% del costo totale, viene ripartito tra le 5 attività previste senza indicazioni di impegno uomo. L’impegno in mesi/uomo viene indicato per ogni attività e partner ma non c’è corrispondenza con i costi esposti nella voce personale. Il valutatore riporta il costo medio del personale sommando la voce personale e consulenze e dividendo per i m/u indicati nel progetto, giungendo ad una valutazione non corretta del valore del m/u di solo personale pari a 1.861 €/mese. In verità le consulenze esterne vanno valorizzate entro i limiti indicati nel bando e solo il personale viene valorizzato ai costi effettivi di impegno per i diversi partner. Dividendo il totale del costo del personale pari a 333 k€ per 316,5 m/u si ha 1.052 €/mese ancora più basso di quello calcolato dal valutatore e comunque molto basso. Impossibile pervenire alla valorizzazione specifica dei costi del personale e delle consulenze mancando l’indicazione dell’impegno ed essendo indicato solo il valore economico complessivo. |
| Consulenze | Al 26% del costo totale, valgono le stesse considerazioni espresse per la voce precedente del personale. |
| Licenze | Al 7,5% del costo totale, stanno tutte nell’attività 2 relativa alla progettazione e realizzazione della piattaforma, ma non vengono esplicitate. |
| Software | Al 2,5% del costo totale, stanno tutte nell’attività 2 relativa alla realizzazione della piattaforma, ma non vengono esplicitate. |
| Noli | Al 19% del costo totale, sono contenuti nelle attività 4 e 5 e sicuramente si riferiscono all’acquisizione di 100 pc non ammissibili previsti nell’attività 4. Non essendo altrimenti specificata, non è possibile individuare a quali altri costi corrispondono queste spese. |
| Infrastrutture Tecnologiche | Al 7,5% del costo totale, nell’attività 2 di progettazione e realizzazione della piattaforma, ma non vengono esplicitate ulteriormente. |
| Costi generali | Sono contenuti entro il 5% del costo totale e sono imputati in proporzione del costo della corrispondente attività. Non sono dettagliati in termini di tipologia di spesa cui si riferiscono e non sono distribuiti secondo una logica di necessità tra le diverse attività, per cui è difficile valutarne l’ammissibilità. Si potrà valutarne l’ammissibilità e congruità a consuntivo o a valle di un più dettagliato quadro tecnico/economico del progetto. |
| Conclusioni | Il progetto non indica le quantità di impegno in m/u e g/u rispettivamente per il personale e per le consulenze, rendendo difficile valutarne la congruità. Le tabelle riepilogative dei costi allegate al progetto riportano la suddivisione per attività e per partner, ma non includendo quelli relativi al proponente. Tali costi si possono solo dedurre per differenza in ciascuna attività ma non sono distinguibili in termini di singola voce di spesa. Il progetto prevede attività di formazione (e-learning) e l’acquisto di 100 pc utente che non sono ammissibili e che come si vedrà in seguito sono state stralciate nell’esecutivo. Il valutatore conclude affermando: “Sebbene manchino però i dettagli del progetto, sia per quanto riguarda gli acquisti, che il computo dei mes–uomo necessari, ritengo lo si possa finanziare in parte, decurtando la parte relativa all’hardware tradizionale.” Cosa che si vedrà in seguito è stata assunta nell’esecutivo che riporta anche un maggior dettaglio dei costi di progetto relativamente all’attività 2. La distribuzione percentuale dei costi del progetto appare coerente. |

| AMMISSIBILITA’ DEL PROGRAMMA |
| --- |
| Costi in progetto esecutivo | Voci di costo k€ Personale dei soggetti proponenti addetto alle fasi di realizzazione del progetto 221,500 Consulenze specialistiche 187,000 Licenze d’uso di sistemi operativi, di piattaforme applicative ed acquisizione di brevetti 75,000 Acquisto e sviluppo di software 25,000 Noleggio, leasing e ammortamento di attrezzature 65,000 Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazioni cablate, intranet ed extranet e servizi di telecontrollo 55,000 Costi generali 31,425 COSTO TOTALE DEL PROGETTO 659,925 |
| Corrispondenza tra proposta ed esecutivo | Le 5 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate. I partner di progetto sono tutti riconfermati (1 proponente + 11 partner). Tuttavia mentre nella proposta i partner operativi erano 5 (Cerasae, Athena, Cipas, Axist e I&T) nell’esecutivo a questi si aggiungono Cso e Upima Fg, per lievi entità di partecipazione (Cso per 15K€ in attività 1 e Upima Fg per 6 k€ in attività 1 e 4). Ciò non comporta difficoltà in quanto i partner operativi sono aumentati e non diminuiti, assicurando le competenze ed i ruoli inizialmente previsti in proposta e ora allargati ad altri partner. L’esecutivo pervenuto riporta solo la firma in calce sulla dichiarazione finale e non la sigla su ogni singola pagina. Le pagine non sono numerate e sono in numero di 22, una in più rispetto al testo elettronico allegato all’esecutivo: si tratta della pag. 11 che riporta una tabella riepilogativa dei costi dell’attività 2. Deve essere richiesta una copia del progetto esecutivo firmata e siglata su tutte le pagine prima dell’assegnazione provvisoria del contributo. L’esecutivo continua a non riportare l’indicazione dei m/u e g/u di personale e consulenza per ciascuna attività, ma solo la valorizzazione economica. Difficile valutarne la congruità. Il totale di impegno per la voce personale è stato ridotta a 118,2 m/u dai 316,5 m/u del progetto proposto, con ciò assumendo le indicazioni del valutatore. L’esecutivo porta lo stesso dettaglio tecnico/economico del progetto proposto, tranne per l’attività 2 (che viene meglio dettagliata) e per piccole variazioni riportate nella descrizione delle diverse attività. Sono state stralciate le attività di formazione (e-learning) previste nella proposta (in parte sostituite con attività di assistenza) ed è stata riportata al termine di ogni attività una tabella riepilogativa del costo totale dell’attività con l’indicazione del costo del mese/uomo in 1,5 k€. L’attività 2 di progettazione e realizzazione della piattaforma è stata meglio dettagliata nell’esecutivo. Si tratta dell’attività più importante del progetto e a cui sono associati i maggiori costi. Il proponente ha così in parte soddisfatto le indicazioni del valutatore, ma resta scarso il dettaglio per le altre attività, per le quali si rende necessaria una relazione di dettaglio tecnico/economico della spesa prevista prima del primo SAL e comunque entro 90 giorni dalla concessione provvisoria del contributo. Vengono chiaramente indicate: l’infrastruttura, le macchine e le licenze previste. In questa attività non è previsto costo del personale, ma le consulenze sono ancora indicate in costo assoluto e non in impegno per g/u. Pertanto non si può valutarne la congruità rispetto alle indicazioni del bando. Nell’attività 3 è stato stralciato tra i servizi specialistici (e-consulting, Collaboration, e-business, e-learning) quello dell’e-learning, ma i costi sono rimasti inalterati salvo una leggera ridistribuzione tra le voci di personale e consulenza. In Attività 4 è stata eliminata la dotazione prevista dei 100 pc alle imprese destinatarie perché inammissibile come costo di progetto, adottando in questo caso le indicazioni del valutatore in merito. Tuttavia sono stati inseriti nell’esecutivo alcuni workshop informativi a cadenza quadrimestrale che andrebbero riportati nella voce promozione (5%) senza però indicarne il numero e il relativo importo. La spesa potrà essere valutata a consuntivo ma meglio indicata in una successiva elaborazione di dettaglio. Il totale dei costi dell’attività 4 si riduce pertanto notevolmente, non solo per i noli ma anche per personale e consulenze. In attività 5 sono state stralciate tutte le attività relative alla formazione con una notevole riduzione del costo dell’attività. Le tabelle riepilogative dei costi in esecutivo riportano la suddivisione per attività e per i diversi partner (questa volta 7) non includendo quelli relativi al proponente che si possono solo dedurre per differenza, ma non si riesce a dedurre a quale voce di costo siano associati. In particolare, non viene specificata la suddivisione dei costi del proponente (65 k€ +3,250 k€ di spese generali) che si riferiscono alle attività svolte dallo stesso. Nell’esecutivo il proponente ha operato una riduzione consistente di tutti i costi di progetto di circa il 35% per 341,8 k€, portando il progetto da 1.001,7 k€ a 659,925 k€, assumendo tutte le indicazioni del valutatore circa l’inammissibilità dei 100 pc e delle attività di formazione, le quali potranno essere avanzate su una diversa Misura del POR. La sintesi dei costi è riportata nelle seguenti tabelle. Solo per le licenze e il software non è stato modificato ed anzi è stato dettagliato il relativo importo. Riduzioni apportate in assoluto: Totale var. Personale Consulenze Licenze Software Noli Infrast. Tec. Costi gen -341,78 -111,50 -69,00 0,00 0,00 -125,00 -20,00 -16,28 |

COSTI PROPOSTI

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 316,5 1.001,700 333,000 256,000 75,000 25,000 190,000 75,000 47,700 A01 94,500 72,000 18,000 4,500 A02 288,750 100,000 75,000 25,000 75,000 13,750 A03 78,750 45,000 30,000 3,750 A04 289,800 108,000 36,000 132,000 13,800 A05 249,900 108,000 72,000 58,000 11,900 % 100,00% 33,24% 25,56% 7,49% 2,50% 18,97% 7,49% 4,76%

COSTI IN ESECUTIVO

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 118,2 659,925 221,500 187,000 75,000 25,000 65,000 55,000 31,425 A01 85,050 72,00 9,0 4,1 A02 288,750 120,0 75,0 25,0 55,0 13,8 A03 78,750 55,00 20,0 3,8 A04 168,000 75,00 20,0 65,0 8,0 A05 39,375 19,50 18,0 1,9 % 100,00% 33,56% 28,34% 11,36% 3,79% 9,85% 8,33% 4,76% ∆ prop/ esec -341,78 -111,50 -69,00 0,00 0,00 -125,00 -20,00 -16,28

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 118,2 659,925 221,500 187,000 75,000 25,000 65,000 55,000 31,425 A01 85,050 72,00 9,0 4,1 A02 288,750 120,0 75,0 25,0 55,0 13,8 A03 78,750 55,00 20,0 3,8 A04 168,000 75,00 20,0 65,0 8,0 A05 39,375 19,50 18,0 1,9 % 100,00% 33,56% 28,34% 11,36% 3,79% 9,85% 8,33% 4,76% ∆ esec/ amm. -341,78 -111,50 -69,00 0,00 0,00 -125,00 -20,00 -16,28

| COPERTURA FINANZIARIA |
| --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR): 651.105,00 Contributo del settore privato: 333.000,00 Contributo di altri enti pubblici: 0,00 Contributo proprio: 17.595,00 TOTALE 1.001.700,00 COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR): 428.951,25 Contributo del settore privato/pubb: 221.500,00 Contributo proprio: 9.473,750 TOTALE 659.925,00 Note: Il contributo richiesto (FESR) assomma a 428.951,25 € (65%) e rappresenta il massimo concedibile in via provvisoria, mentre la partnership assicura una copertura finanziaria pari a 230.973,75 € pari al 35% di 659.925,00 € del progetto. |

CONCLUSIONI

La riduzione complessiva è stata del 35% del costo totale del progetto. L’attività 2 di progettazione e realizzazione della piattaforma informatica è stata ben dettagliata. I costi per attività di formazione e per 100 pc utente sono stati stralciati e i costi per il personale e le consulenze sono stati ridotti in percentuale. Le indicazioni del valutatore sono state tutte assunte, ma resta scadente il dettaglio tecnico/economico del progetto esecutivo, non permettendo di valutare l’ammissibilità e la congruità delle singole voci di costo imputate al progetto. Stante le precedenti considerazioni ed osservazioni, si conferma il nuovo piano economico e finanziario proposto nell’esecutivo, subordinando il riconoscimento dei contributi in via provvisoria alla presentazione di una pianificazione di dettaglio il proponente dovrà fornire nei tempi e con le modalità che saranno indicate dalla Regione. Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo provvisorio da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: Il proponente deve fornire prima della concessione provvisoria del contributo l’elaborato del progetto esecutivo già trasmesso debitamente sottoscritto in originale su pagine numerate. Sono stati inseriti nel progetto esecutivo alcuni workshop informativi senza indicarne gli importi. Tali spese dovranno comunque essere contenute entro il 5% del costo del progetto. Il quadro tecnico economico del progetto esecutivo viene confermato.

Bari, 3 maggio 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli