PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Codice 45 | Titolo: PUGLIA DOC net-community |
| Ambito | Regionale |
| # Durata | 15 mesi |
| Partner | Proponente: Consorzio Puglia Doc, Via Ugo Foscolo, 39 – 73100 Lecce - 0832/398887. Partner: Provincia di Lecce |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |  |
| --- | --- |
| # Valutazione | La durata di 29 mesi-uomo sembra molto contenuta. Il costo mensile medio per il personale ammonta a: Cpers= 140.000/29= 4.827, che è una cifra accettabile e quindi da ritenersi congrua. Le altre voci di hardware e software non sono specificate in maniera analitica, quindi difficilmente valutabili singolarmente. La cifra complessiva è pari a 500.000 euro, mentre quella per hardware e software è pari a 360.000 euro, e si può ritenere non eccessivamente elevata.. I costi possono essere considerati congrui in maniera complessiva, visto che non vi è un elenco analitico delle spese. |

| COSTI PROPOSTI |  |
| --- | --- |
| # Costi proposti | Voci di costo; k€; %. ##### Personale; 50,00; - 10%. ##### Consulenze specialistiche; 90,00; 18%. ##### Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 70,00; 14%. ##### Acquisto o sviluppo di software; 130,00; 26%. ##### Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 50,00; 10%. ##### Infrastrutture tecnologiche; 90,00; 18%. ##### Costi Generali; 20,00; 4%. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 500,00; 100%. |
| # Personale | Il costo del m/u è compreso tra 1,5 e 2,5 k€ ed è congruo. Sono previsti 29 m/u molto contenuti rispetto alla media degli altri progetti. Il valutatore calcola il costo del m/u del personale considerando la somma dei costi del personale e di consulenza. |
| Consulenze | Non sono indicate. |
| Licenze | Non sono indicate. |
| Software | Non sono indicate. |
| Noli | Non sono indicate. |
| Infrastr. Tecnol. | Non sono indicate. |
| Costi generali | Entro il 5%. |
| Conclusioni | In attività 3 si prevedono azioni di promozione il cui costo non è discriminabile rispetto alle altre azioni della stessa attività. L’attività 5 riguarda la promozione ed è compresa nel 5% del costo totale. |

| COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO |  |
| --- | --- |
| # Costi in progetto esecutivo | Voci di costo; k€; %. - Personale; 48,400; 9,71%. - Consulenze specialistiche; 89,860; 18,02%. - Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 68,500; 13,74%. - Acquisto e sviluppo di software; 136,857; 27,44%. - Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature; 50,000; 10,03%. - Infrastrutture tecnologiche; 84,300; 16,90%. - Costi generali; 20,790; 4,17%. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 498,707; 100%. |
| # Personale | Viene indicato per ogni attività ma non viene riportato nelle tabelle riepilogative che mancano nel progetto esecutivo e manca la suddivisione della spesa per partner. |
| Consulenze | Sono indicate le g/u per singola attività e sottoattività |
| Licenze | Sono ben indicate. |
| Software | Sono specificati |
| Noli | Sono indicati |
| Infrastr. Tecnol. | Indicate |
| Costi generali | Entro il 5%. |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 500,000; 50,00; 90,00; 70,00; 130,00; 50,00; 90,00; 20,00. - 1; - 10,000; - 3,000; - 3,500; - 3,500. - 2; - 233,000; - 20,000; - 41,000; - 29,000; - 75,000; - 24,000; - 38,000; - 6,000. - 3; - 147,000; - 8,500; - 23,500; - 27,500; - 44,500; - 22,500; - 15,500; - 5,000. - 4; - 86,000; - 12,000; - 17,000; - 13,500; - 8,500; - 32,000; - 3,000. - 5; - 24,000; - 6,500; - 5,000; - 2,000; - 3,500; - 4,500; - 2,500. - %; - 100,00%; - 10,00%; - 18,00%; - 14,00%; - 26,00%; - 10,00%; - 18,00%; - 4,00%.

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 498,707; 48,400; 89,860; 68,500; 136,857; 50,000; 84,300; 20,790. - 1; - 9,390; - 2,400; - 3,500; - 3,490. - 2; - 233,817; - 19,000; - 40,860; - 29,000; - 81,857; - 24,000; - 32,300; - 6,800. - 3; - 145,500; - 8,500; - 23,500; - 26,000; - 44,500; - 22,500; - 15,500; - 5,000. - 4; - 86,000; - 12,000; - 17,000; - 13,500; - 8,500; - 32,000; - 3,000. - 5; - 24,000; - 6,500; - 5,000; - 2,000; - 3,500; - 4,500; - 2,500. - %; - 100,00%; - 9,71%; - 18,02%; - 13,74%; - 27,44%; - 10,03%; - 16,90%; - 4,17%. Delta Prop/ Esec; - -1,29; - -1,60; - -0,14; - -1,50; - 6,86; - 0,00; - -5,70; - 0,79.

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 498,707; 48,400; 89,860; 68,500; 136,857; 50,000; 84,300; 20,790. - 1; - 9,390; - 2,400; - 3,500; - 3,490. - 2; - 233,817; - 19,000; - 40,860; - 29,000; - 81,857; - 24,000; - 32,300; - 6,800. - 3; - 145,500; - 8,500; - 23,500; - 26,000; - 44,500; - 22,500; - 15,500; - 5,000. - 4; - 86,000; - 12,000; - 17,000; - 13,500; - 8,500; - 32,000; - 3,000. - 5; - 24,000; - 6,500; - 5,000; - 2,000; - 3,500; - 4,500; - 2,500. - %; - 100,00%; - 9,71%; - 18,02%; - 13,74%; - 27,44%; - 10,03%; - 16,90%; - 4,17%. Delta Amm/ prop; - -1,29; - -1,60; - -0,14; - -1,50; - 6,86; - 0,00; - -5,70; - 0,79. Delta Amm/ esec; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00.

| COPERTURA FINANZIARIA |  |
| --- | --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR):; 325.000,00. Contributo proprio/partner:; 175.000,00. TOTALE; 500.000,00. COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR):; 324.159,55. Contributo privato/proprio:; 174.547,45. TOTALE; 498.707,00. Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a Euro 324.159,55 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di Euro 174.547,45 pari al 35%. |

CONCLUSIONI

Le attività sono riconfermate e suddivise in specifiche sottoattività, ciascuna con la relativa valorizzazione economica. I partner sono riconfermati. Mancano le tabelle riepilogative dei costi per voce di spesa e per partner. Pertanto i valori sono stati ricavati dalle tabelle di spesa relative a ciascuna attività. L’attività 4 è in parte di promozione ma i costi effettivi di promozione saranno valutati a consuntivo. Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a Euro 498.707,00, con un contributo ammissibile in via provvisoria, pari a Euro 324.159,55. Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: - La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a Euro 498.707,00, con un contributo ammissibile in via provvisoria pari a Euro 174.547,45. - Prima della prima erogazione il proponente deve fornire le tabelle della suddivisione delle spese per partner.

Bari,  15 Giugno 2004								Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli