PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Codice 47 | Titolo: ASS.I.OLIVI-MULTIMEDIA |
| Ambito | Provinciale |
| # Durata | 10 mesi |
| Partner | ###### Proponente: ASS.I.OLIVI PUGLIA - ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE OLIVICOLTORI PUGLIA: Partner: CCIAA FOGGIA. |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |  |
| --- | --- |
| # Valutazione | Il finanziamento richiesto è adeguato alle finalità espresse nel progetto di massima. Comunque, si lamenta una richiesta eccessiva per l’acquisto di infrastrutture tecnologiche, il cui costo, in linea con le raccomandazioni della Comunità Europea, deve essere marginale rispetto al totale. Non è fatta alcuna menzione sulle strutture organizzative dei partner a parte la CCIAA di Foggia. Questo aspetto rende carente il progetto nelle linee generali, in quanto la definizione delle capacità tecnico-progettuali dei partner è una caratteristica essenziale evidenziata dal piano della società dell’Informazione. Inoltre, non si specifica in quale misura siano ripartiti i 350.000,00 euro di finanziamento, richiesti sotto la voce “Acquisto o sviluppo di software” tra le spese di acquisto di software proprietario e quelle relative allo sviluppo autonomo di piattaforme. |

| COSTI PROPOSTI in k€ |  |
| --- | --- |
| # Costi proposti | Voci di costo; k€; %. ##### Personale; 18,00; 3,53. ##### Consulenze specialistiche; 90,00; 17,67. ##### Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 2,25; 0,44. ##### Acquisto o sviluppo di software; 350,00; 68,73. ##### Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 15,00; 2,95. ##### Infrastrutture tecnologiche; 15,00; 2,95. ##### Costi Generali; 19,00; 3,73. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 509,25; 100%. |
| # Personale | L’attività 1 prevede 2 m/u che però non sono quotate nella tabella dei costi L’attività 2 prevede 18k€ e sono dichiarati 0,66 m/u (che sono sproporzionati) nella tabella e a pag. 11 invece sono riportati 100 g/u. |
| Consulenze | Il costo previsto risulta idoneo rispetto ai parametri massimi previsti nel bando. |
| Licenze | Sono dettagliate |
| Software | Non sono specificati i software che si intendono utilizzare |
| Noli | Non sono specificate |
| Infrastrutture Tecnologiche | Non sono specificate le caratteristiche tecniche delle infrastrutture tecnologiche che si intendono utilizzare |
| Costi generali | Rientrano nel 5% del costo del progetto. |
| Conclusioni | Nella proposta non sono descritte le tabelle di distribuzione della spesa per partner. Il Sw e le Infrastrutture tecnologiche non sono sufficientemente dettagliati: bisogna, che in fase di progettazione esecutiva, siano meglio specificati. |

| COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO IN k€ |  |
| --- | --- |
| # Costi in progetto esecutivo | Voci di costo; k€; %. - Personale; 51,600; 15,38. - Consulenze specialistiche; 153,000; 45,60. - Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 7,500; 2,24. - Acquisto e sviluppo di software; 32,600; 9,72. - Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature; 37,000; 11,03. - Infrastrutture tecnologiche; 34,825; 10,38. - Costi generali; 19,000; 5,66. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 335,525; 100%. |
| # Personale | Il costo del personale interno previsto rispetta i parametri economici ammessi |
| Consulenze | Il costo previsto risulta idoneo rispetto ai parametri massimi previsti nel bando. |
| Licenze | La voce di costo è specificata |
| Software | La voce di costo è specificata |
| Noli | La voce di costo è specificata |
| Infrastr. Tecnol. | La voce di costo è specificata |
| Costi generali | Le spese generali superano il 5% del costo totale del progetto, debbono essere riportate entro questa percentuale |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 6,5; 509,250; 18; 90,00; 2,25; 350,00; 15,00; 15,00; 19,00. - 1; - 32,250; - 2,250; - 15,000; - 15,000. - 2; - 477,000; - 18; - 90,000; - 350,000; - 19,000. - %; - 100,00%; - 3,53%; - 17,67%; - 0,44%; - 68,73%; - 2,95%; - 2,95%; - 3,73%.

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 35; 335,525; 51,600; 153,000; 7,500; 32,600; 37,000; 34,825; 19,000. - 1; - 145,125; - 33,600; - 70,200; - 7,500; - 15,000; - 9,825; - 9,000. - 2; - 190,400; - 18,000; - 82,800; - 32,600; - 22,000; - 25,000; - 10,000. - %; - 100,00%; - 15,38%; - 45,60%; - 2,24%; - 9,72%; - 11,03%; - 10,38%; - 5,66%. Delta Prop/ Esec; - -173,73; - 33,60; - 63,00; - 5,25; - -317,40; - 22,00; - 19,83; - 0,00.

### COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 35; 333,175; 51,600; 153,000; 7,500; 32,600; 37,000; 34,825; 16,650. - 1; - 144,375; - 33,600; - 70,200; - 7,500; - 15,000; - 9,825; - 8,250. - 2; - 188,800; - 18,000; - 82,800; - 32,600; - 22,000; - 25,000; - 8,400. - %; - 100,00%; - 15,49%; - 45,92%; - 2,25%; - 9,78%; - 11,11%; - 10,45%; - 5,00%. Delta Amm-esec; - -2,35; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - -2,35. Delta Amm-prop; -176,075; 33,600; 63,000; 5,250; -317,400; 22,000; 19,825; -2,350.

| COPERTURA FINANZIARIA |  |
| --- | --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR):; €254.625,00. Contributo proprio/partner:; €254.625,00. TOTALE; €509.250,00. COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR):; €166.587,50. Contributo privato/proprio:; €166.587,50. TOTALE; €333.175,00. Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a €166.587,50 (50%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di €166.587,50 pari al 50%. |

CONCLUSIONI

Le 2 attività sono state riconfermate. Il partenariato continua ad essere non precisato, tanto è vero che la spesa per le singole voci di costo è a totale carico del soggetto proponente, ASS.I.OLIVI PUGLIA: si indica la CCIAA di Foggia come partner ma non vengono indicate le attività che questa deve svolgere e non viene riportata nessuna tabella relativa alla distribuzione della spesa per partner. In fase di costituzione dell’Associazione temporanea di Scopo si dovrà definire bene il partenariato e la suddivisione delle attività di progetto. La voce di costo per le spese generali ammessa è stata riporta per congruità a k€16,650, al 5% del costo del progetto il cui importo complessivo ammesso risulta pertanto pari a k€.333,175. Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, quindi la spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a k€ 333,175, con un contributo pubblico di k€ 166,5875. Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: - Si conferma l’ammissibilità complessiva del quadro economico del progetto esecutivo ad esclusione della voce di spesa costi generali che è stata ammessa per k€ 16,650 contro i k€ 19,000 richiesti dal proponente. - La spesa ammessa è pari a k€.333,175 contro i k€335,525 presentato dal proponente e il contributo concesso in via provvisoria di k€ 166,5875.

Bari  7 luglio 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Filomena Olivieri

Nicola Sciacovelli

Giovanni Turso