PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Codice 50 | Titolo: INCOM |
| Ambito | ### Regionale |
| # Durata | 36 mesi |
| Partner | Proponente:UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO (CONFCOMMERCIO PUGLIA), Partner: ###### ASCOM- Confecommercio Taranto, ASCOM Confcommercio Lecce, ASCOM Confecommercio Foggia, ASCOM Confecommercio Brindisi, C.A.T.(Centro di Assistenza Tecnica) Puglia |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |  |
| --- | --- |
| # Valutazione | Il progetto potrà essere finanziato nei termini di disponibilità dei fondi previsti. I costi sono in qualche caso (e-learnig) sovradimensionati. Il progetto è ambizioso, non presenta una descrizione della tecnologia utilizzata per la realizzazione del portale. Valutazione complessiva: buona. |

| COSTI PROPOSTI in k€ |  |
| --- | --- |
| # Costi proposti | Voci di costo; k€; %. ##### Personale; 615,00; 15,99. ##### Consulenze specialistiche; 1,185,00; 30,82. ##### Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 0,00; 0,00. ##### Acquisto o sviluppo di software; 1,050,00; 27,31. ##### Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 780,00; 20,28. ##### Infrastrutture tecnologiche; 23,00; 0,60. ##### Costi Generali; 192,26; 5,00. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 3.845,26; 100. |
| # Personale | Non si hanno parametri per valutare la congruità del progetto. |
| Consulenze | Non si hanno parametri per valutare la congruità del progetto |
| Licenze | Non sono specificate la tipologia di Sw e/o HW interessato |
| Software | Non sono specificate le caratteristiche tecniche e funzionali del SW |
| Noli | Per la voce mancano le specifiche tecniche |
| Infrastr. Tecn. | La tecnologia utilizzata per realizzare il portale non è specificata |
| Costi generali | Rientrano nel 5% del costo totale del progetto |
| Conclusioni | Il progetto si articola in cinque attività che prevedono impiego sia di personale interno dei partner e sia consulenze specialistiche esterne. Di queste voci non sono distinte e descritte le caratteristiche professionali Inoltre nelle tabelle riepilogative dell’impegno di personale viene presentato un impegno totale m/u (di seguito descritto) comprendente sia l’effort riferito ai dipendenti dei partner coinvolti e sia alle consulenze specialistiche esterne richieste dal progetto. Attività 1 impegno m/u non quantificato Attività 2 impegno m/u 116,67 Attività 3 impegno m/u 137,50 Attività 4 impegno m/u 58,33 Attività 5 impegno m/u 50,00 L’attività 5 non viene descritta. Il documento di presentazione del progetto non porta la firma per esteso del responsabile di progetto all’ultima pagina. Bisogna tener conto in fase di progettazione esecutiva dei suggerimenti dati dal valutatore. |

| COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO IN k€ |  |
| --- | --- |
| # Costi in progetto esecutivo | Voci di costo; k€; %. - Personale; 1.080,546; 28,10. - Consulenze specialistiche; 2.097,720; 54,55. - Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 0,000; 0. - Acquisto e sviluppo di software; 160,000; 4,16. - Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature; 90,000; 2,34. - Infrastrutture tecnologiche; 360,000; 9,36. - Costi generali; 57,000; 1,48. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 3.845,266; 100. |
| # Personale | Il personale impiegato per realizzare il progetto ammonta a 577,2 m/u. La voce di costo prevista rientra parametri di valutazione. |
| Consulenze | La voce di costo rappresenta il 55% del costo totale del progetto. L’impegno in gg/u previsto e di 7240. Il costo medio delle consulenze rientra nelle tariffe previste dal bando. |
| Licenze | Nessuna |
| Software | Dalla descrizione del progetto esecutivo non si evincono dati sufficienti a fare una precisa valutazione sulla congruità economica di questa voce. |
| Noli | Dalla descrizione del progetto esecutivo non si evincono dati sufficienti a fare una precisa valutazione sulla congruità economica di questa voce. |
| Infrastrutture Tecnologiche | Dalla descrizione del progetto esecutivo non si evincono dati sufficienti a fare una precisa valutazione sulla congruità economica di questa voce. |
| Costi generali | Rientra nel 5% del costo totale del progetto. |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 3.845,262; 615,000; 1.185,000; 0,000; 1.050,000; 780,000; 23,000; 192,262. - 1; - 200,000; - 80,000; - 110,000; - 10,000. - 2; - 2.300,000; - 135,000; - 400,000; - 950,000; - 700,000; - 115,000. - 3; - 605,263; - 250,000; - 325,000; - 30,263. - 4; - 550,526; - 0,000; - 350,000; - 100,000; - 50,000; - 23,000; - 27,526. - 5; - 189,473; - 150,000; - 30,000; - 9,473. - %; - 100,00%; - 15,99%; - 30,82%; - 0,00%; - 27,31%; - 20,28%; - 0,60%; - 5,00%.

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 577,2; 3.845,266; 1.080,546; 2.097,720; 0,000; 160,000; 90,000; 360,000; 57,000. - 1; - 280,000; - 243,000; - 15,000; - 22,000. - 2; - 1.291,769; - 135,939; - 610,830; - 95,000; - 90,000; - 360,000. - 3; - 439,390; - 150,000; - 289,390. - 4; - 779,240; - 300,000; - 414,240; - 65,000. - 5; - 618,500; - 150,000; - 468,500. - 6; - 436,367; - 101,607; - 299,760; - 35,000. - %; - 100,00%; - 28,10%; - 54,55%; - 0,00%; - 4,16%; - 2,34%; - 9,36%; - 1,48%. Delta Prop/ Esec; - 0,004; - 465,546; - 912,720; - 0,000; - -890,000; - -690,000; - 337,000; - -135,262.

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SW; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN; PROMOZ. 577,2; 3.845,266; 1.024,293; 1.857,960; 0,000; 160,000; 90,000; 360,000; 161,013; 192,000. - 1; - 280,000; - 243,000; - 15,000; - 22,000. - 2; - 1.316,769; - 135,939; - 610,830; - 95,000; - 90,000; - 360,000; - 25,000. - 3; - 464,390; - 150,000; - 289,390; - 25,000. - 4; - 804,240; - 300,000; - 414,240; - 65,000; - 25,000. - 5; - 647,513; - 150,000; - 468,500; - 29,013. - 6; - 332,354; - 45,354; - 60,000; - 35,000; - 192,000. - %; - 100,00%; - 26,64%; - 48,32%; - 0,00%; - 4,16%; - 2,34%; - 9,36%; - 4,19%; - 4,99%. Delta Esec/ Amm; - 0,000; - -56,253; - -239,760; - 0,000; - 0,000; - 0,000; - 0,000; - 104,013; - 192,000.

| COPERTURA FINANZIARIA |  |
| --- | --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR):; 2.499.420,00. Contributo proprio/partner:; 1.345.840,00. TOTALE; 3.845.260,00. COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo ammesso (FESR):; - 2.499.422,90. Contributo privato/proprio:; - 1.345.843,10. TOTALE; 3.845.266,00. Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 2.499.422,90 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 1.345.843,10 pari al 35%. |

CONCLUSIONI

Le attività nel progetto esecutivo sono state portate a 6 e rinominate come di seguito Attività 1:;Gestione progetto; Attività 2 : Progettazione e realizzazione di una piattaforma tecnologica; Attività 3 : Osservatorio Economico/Centro Studi; Attività 4 : Banche dati/Knowlwdge management Attività 5 : Fidelity Card (nuova attività); Attività 6: Attività di diffusione e promozione. Il costo dell’attività n°6 corrisponde all’11,34% del costo complessivo del progetto quindi, supera il limite del 5% previsto per le attività di promozione. Il progetto esecutivo non è siglato in ogni pagine né firmato in calce dal legale rappresentante del proponente. Il WP 6.4 “Diffusione TV” è un’attività di promozione con un costo di k€ 296,013 imputato nelle voci di personale e consulenze dell’attività 6 e incide per oltre il 5% del progetto. Pertanto, tale costo viene stralciato dalle voci di personale e consulenze e riportato quanto a k€ 192,000 tra le attività di promozione, e quanto a k€ 104,013 tra i costi generali che il proponente ha sottostimato all’1,48%, e che passano da k€ 57,00, proposti nell’esecutivo, a k€ 161,013. Il tutto lasciando inalterato l’importo complessivo del progetto pari a k€ 3.845,266. Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a k€ 3.845,266, con un contributi regionale di k€ 2.499,4229. Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: - Il WP 6.4 “Diffusione TV” è un’attività di promozione con un costo di k€ 296,013 imputato nelle voci di personale e consulenze dell’attività 6 e incide per oltre il 5% del progetto. Pertanto, tale costo viene stralciato dalle voci di personale e consulenze e riportato quanto a k€ 192,000 tra le attività di promozione, e quanto a k€ 104,013 tra i costi generali che il proponente ha sottostimato all’1,48%, e che passano da k€ 57,000, proposti nell’esecutivo, a k€ 161,013. Il tutto lasciando inalterato l’importo complessivo del progetto pari a k€ 3.845,266, cui risulta ammissibile un contributo provvisorio pari a k€ 2.499,4229.

Bari, 21 luglio 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli