R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Progetti pilota a sostegno dell’innovazione delle imprese

e dello sviluppo sostenibile”

###### SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

| PARTENARIATO PROPONENTE: |  |
| --- | --- |
| # Soggetto Proponente | Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Università degli Studi di Lecce |
| # Protocollo e data arrivo |  |
| # Partner Privati | Cooperativa HYDRA |
| # Partner Pubblici |  |

| PROGETTO: |  |
| --- | --- |
| # Titolo | PROGETTO PILOTA PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA GESTIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL SITO pSIC “AQUATINA DI FRIGOLE” |
| Acronimo | Pr.O.Tec. |
| Tema | Gestione Aree Naturali e Protette |
| Descrizione | A partire da informazioni e dati ottenuti mediante mappatura dei fondali, mappatura dei terreni, monitoraggio di avifauna e ittiofauna, si realizzeranno: - rete di telecomunicazione e di telecontrollo delle risorse; - piattaforma di net-sharing delle informazioni - totem multimediali - postazioni multimediali |
| Obiettivi | Gestione, valorizzazione e fruizione del Sito Natura 2000, denominato “AQUATINA DI FRIGOLE”. |
| Destinatari | Gestori sito, utenti produttori/cittadini |
| Importo progetto | € 510.000,00 |
| Contributo richiesto | € 408.000,00 |

| GIUDIZI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE (art. 6 del bando e punto 6 della proposta di progetto): |  |
| --- | --- |
| 1. Rilevanza e/o originalità dei risultati attesi anche alla luce del rilievo pubblico degli stessi– max 15 punti | ### Giudizio: Il progetto ha caratteristiche innovative e mira a diffondere l’uso delle tecnologie dell’informazione nel campo della gestione (e fruizione) di aree naturali protette. ### Punti= 14,50 |
| 2. Esemplarità e trasferibilità, ovvero possibilità di effettiva realizzazione d’esperienze e di diffusione dell’innovazione in ambito regionale – max 15 punti | ### Giudizio: ### Il progetto sembra replicabile e effettivamente utilizzabile in diverse realtà regionali. Punti= 14,00 |
| 3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi perseguiti tramite il progetto pilota- max 10 punti | ### Giudizio: ### Il progetto sembra ben articolato e abbastanza bilanciato; la gestione a regime del sistema che si intende realizzare, tuttavia, a detta degli stessi estensori, comporta un costo di circa 100.000 euro/anno, in assenza dei quali l’intero progetto rischia di restare inutilizzato; ### si segnala che possono esserci introiti. Punti= 9,00 |
| Analisi di congruenza economica Costi richiesti nel progetto €; Costi valutati ammissibili €; Costi Non valutati ammissibili €. - Personale dei soggetti proponenti addetto alle fasi di realizzazione del progetto; 186.766,00; 186.766,00; 0,00. - Consulenze specialistiche; 124.948,00; 124.948,00; 0,00. - Licenze d’uso software; 21.000,00; 21.000,00; 0,00. - Acquisizione di brevetti; 0,00; 0,00; 0,00. - Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 21.000,00; 21.000,00; 0,00. - Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazione, cablate, intranet ed extranet e servizi di telecontrollo; 132.000,00; 132.000,00; 0,00. - Spese generali; 24.286,00; 24.286,00; 0,00. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 510.000,00; 510.000,00; 0,00. Valutazione di congruenza economica Progetto PROTEC Non ci sono parametri (quantità, estensione, ecc …) per valutare la necessità/esigenza di attrezzature e infrastrutture tecnologiche; considerando che la maggior parte dei costi sono addebitati per compensare il personale partecipante e consulenti specialistici, trattandosi di figure professionali di alto profilo e di elevate competenze, non si individuano elementi idonei a valutare la non ammissibilità dei costi. Si ritiene, pertanto che le spese progettuali indicate sono da considerare congrue. |
| 4. Qualità scientifica dei soggetti proponenti e capacità di attivare sinergie tra i soggetti interessati alla realizzazione del Progetto Pilota (imprese, Enti, Istituzioni, Università, Poli tecnologici e Centri di ricerca) – max 11 punti | ### Giudizio: ### La qualità scientifica dei soggetti proponenti è da considerare molto buona e adeguata al progetto presentato per quanto riguarda la parte eco-bio-zoologica; non documentata la qualità scientifica nel settore ICT, presumibilmente da affidare al Coordinamento dei Servizi Informatici e Bibliotecari di Ateneo (SIBA) dell’Università di Lecce. ### Consolidata esperienza di lavoro e sinergia con l’unico altro soggetto che partecipa al progetto come partner privato. ### Punti= 9,50 |
| 5. Grado di coinvolgimento nel progetto di giovani ricercatori e sostegno al principio delle pari opportunità (Per giovani ricercatori si intendono ricercatori, docenti universitari, assegniosti di ricerca, dottorandi di ricerca, e borsisti con età fino a 35 anni) - max 7 punti | ### Giudizio: ### Nel progetto c’è solo una generica affermazione che si favorirà il coinvolgimento di giovani ricercatori e il principio delle pari opportunità. Punti= 3,00 |
| 6. Grado di coinvolgimento nel progetto delle categorie diversamente abili – max 7 punti | ### Giudizio: ### Il progetto prevede il coinvolgimento nel comitato tecnico operativo della costituenda ATS di un rappresentante di una associazione naz.le di portatori di abilità diverse; dal progetto non si evince uno specifico coinvolgimento, come fruitori, delle categorie diversamente abili. Punti= 5,50 |
| # PUNTEGGIO TOT. ATTRIBUITO | #### Punti= 55,50 |

CONCLUSIONI:

### PROTEC - Progetto interessante e ben presentato. Buona trasferibilità ad altre realtà. Buona completezza e bilanciamento funzioni, ottima la competenza scientifica, non documentata quella relativa al settore ICT. Generiche affermazioni di impegni per giovani; interessante proposta per l’aspetto abilità diverse. Il progetto appare economicamente congruo. Il contributo a carico della Regione Puglia è pari a € 408.000,00.

DATA:

I VALUTATORI

Prof. Giuliano LACCETTI   		Prof. Almerico Murli			Prof. Roberto Musmanno

__________________		__________________		__________________

Visto:

Il Presidente del Nucleo di Valutazione I

p.i. Francesco De Grandi

___________________