POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE C)

PROGETTI PILOTA A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E DELLO SVILUPPO

CONTRAENTE

TITOLO DEL PROGETTO

RAPPORTO TECNICO ATTIVITA’: ___________________

DATA DI CONSEGNA PREVISTA:

DATA DI CONSEGNA EFFETTIVA:

Indice dei contenuti

1.	Obiettivo	3

2.	Attività svolta	4

3.	Risultati	5

# 1.	Obiettivo

Questo documento illustra i contenuti e gli standard di formato con cui devono essere redatti i rapporti tecnici del progetto. Essendo esso stesso conforme a tali standard può essere assunto come modello di documento.

I rapporti tecnici vanno redatti riportando il logo della Regione Puglia e della Comunità Europea, mentre la documentazione tecnica allegata inerente i risultati di progetto non comporta tale vincolo. Su ciascun foglio trasmesso deve essere apposto il timbro del contraente e le firme del legale rappresentante e del responsabile del progetto.

Ciascun rapporto tecnico è composto da due sezioni: una prima sezione sintetica articolata in tre  paragrafi e uno o più allegati tecnici che riportano il dettaglio sui risultati raggiunti.

In questo paragrafo 1. deve essere sinteticamente definito l’obiettivo raggiunto dall’attività (W.P.) in forma idonea a consentire il riscontro con quanto indicato nel Progetto esecutivo. Devono essere evidenziati e motivati gli eventuali scostamenti verificatisi in itinere.

# 2.	Attività svolta

Devono essere descritte l’attività (wp) e le sottoattività (task) sviluppate, in analogia con quanto previsto dal corrispondente Progetto Esecutivo in forma idonea a consentirne un facile riscontro.

Devono essere evidenziate e descritte eventuali difficoltà impreviste insorte, identificandone le cause e giustificando gli adeguamenti posti in atto o i ritardi accumulati.

# 3.	Risultati

Per ciascuno dei risultati previsti nel Progetto Esecutivo relativi all’attività, deve essere espressamente indicato il giudizio del contraente sulla rispondenza delle caratteristiche dei risultati raggiunti rispetto a quanto definito contrattualmente, evidenziando le eventuali differenze e le conseguenze positive o negative di tali scostamenti.

Deve essere fornito, inoltre:

	l’elenco del materiale e della documentazione che viene messa a disposizione della Regione Puglia, specificando luogo e modalità per la custodia,

	l’elenco della documentazione tecnica di supporto fornita in allegato al rapporto tecnico.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

A)

B)

C)

STRUMENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE NON ALLEGATA:

A)

B)

C)

ubicata presso: ___________