MISURA 6.2 AZIONE C)

###### Situazione attività Bando Progetti Pilota

| Bando Progetti pervenuti e costi/contributi richiesti Progetti per tema Costi dei progetti Progetti per proponente Sintesi delle attività svolte Giugno – Ottobre 2005 Novembre – Dicembre 2005 Gennaio – Febbraio 2006 Marzo – Aprile 2006 | Gli atti principali assunti per questo bando sono: - Delibera di G.R. 29 dicembre 2004 n. 2085: approvazione schema di bando (BURP n.6 del 13/01/05) - Determina Dirigenziale n.52 del 28/01/2005: Avviso di Bando (BURP n. 42 del 17/03/05) - Determina Dirigenziale n.513 del 27/04/2005: Approvazione delle Linee Guida Operative - Determina Dirigenziale n. 612 del 29/04/05: Proroga dei termini di scadenza bando al 06/06/05. - Determina dirigenziale n. 1962 del 12/12/05: Impegno di spesa per il nucleo di valutazione I progetti pervenuti al 06/06/2005 in totale sono 54 e prevedono un costo complessivo di €77.610.181,40 e richiedono un contributo complessivo di € 61.891.109,92 (solo due proposte hanno richiesto un contributo inferiore all’80%, il massimo previsto nel bando). La distribuzione del numero di proposte pervenute per ciascuno dei temi di ricerca previsti dal bando è riportata nella seguente tabella. I temi di ricerca previsti sono: - Beni culturali e del turismo - Sviluppo sostenibile attraverso il miglioramento della gestione della mobilità - Gestione delle Aree Naturali Protette istituite e dei Siti Natura 2000 (pSIC/ZPS). Il tema A) dei beni culturali e del turismo raccoglie il maggior numero di proposte (25). Una proposta dell’Università di Torino non riporta il tema di riferimento e tratta di applicazioni e-gov per i cittadini (indicata con nn nella tabella). Sui temi della mobilità (B) e della gestione di aree protette (C) sono pervenuti in totale 28 progetti. La tabella allegata alla relazione riporta maggiori dettagli. DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI PER TEMA DI RIFERIMENTO. TEMA; N.; COSTO TOT; CONTR. A; 25; 34.560.808,26; 27.648.647,61. B; 14; 18.175.860,00; 14.454.960,00. C; 14; 24.010.901,54; 19.097.413,03. nn(*); 1; 862.611,60; 690.089,28. Totale; 54; 77.610.181,40; 61.891.109,92. (*) nn: non indicata Quanto ai costi dei progetti pervenuti si deve notare che i costi dei 25 progetti afferenti al tema A prevedono una spesa di circa 34,5M€, di poco inferiore alla somma dei costi dei progetti relativi ai temi B e C che assomma a circa 42M€. Analogamente, il contributo richiesto, pari all’80% dei costi di progetto, assomma a 27,6M€ per i progetti del Tema A, e a 33,5M€ per i Temi B e C. (Vedi grafico seguente). Il costo medio dei progetti per Tema è riportato nella seguente tabella, unitamente al contributo medio richiesto dai progetti per ciascun Tema. Si può notare come i progetti del Tema C abbiano un costo medio superiore rispettivamente a quelli del Tema A e del Tema B. TEMA; N.; COSTO MEDIO PER PROGETTO; CONTRIBUTO MEDIO PER PROGETTO. A; 25; 1.382.432,33; 1.105.945,90. B; 14; 1.298.275,71; 1.032.497,14. C; 14; 1.715.064,40; 1.364.100,93. Con riferimento alla distribuzione dei progetti per proponente, la seguente tabella riporta il numero di progetti per sede legale del soggetto proponente e l’ammontare di costi e dei contributi associati a detti progetti. Più della metà dei progetti (28) sono stati presentati da soggetti proponenti con sede legale nella provincia di Bari. Seguono i proponenti con sede a Lecce (11) e a Foggia (4). Un solo progetto da un proponente di Brindisi e tutti gli altri provengono da soggetti esterni alla regione Puglia. Il totale dei progetti presentati da Soggetti con sede legale in Puglia è pari a 44. 10 progetti provengono da soggetti con sede legale fuori della regione Puglia. Di questi, 6 progetti sono stati presentati da soggetti che hanno sede legale a Roma, gli altri sono distribuiti in Italia. La maggior parte di questi ultimi ha dichiarato l’intenzione di aprire una sede operativa nell’ambito regionale nel caso di approvazione del progetto. Alcuni, invece, già dispongono di sedi operative dislocate nell’ambito della regione Puglia. DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI PER SEDE DEL SOGGETTO PROPONENTE. SEDE PROPONENTE; N. PROG; COSTO TOT; CONTR. BARI; 28; 39.913.045,20; 31.845.762,16. BRINDISI; 1; 2.000.000,00; 1.600.000,00. CAMERINO; 1; 2.000.000,00; 1.600.000,00. FOGGIA; 4; 4.977.000,00; 3.981.600,00. LECCE; 11; 19.635.272,60; 15.706.849,88. CHIETI-PESCARA; 1; 1.110.000,00; 777.000,00. ROMA; 6; 6.333.640,00; 5.066.919,00. TORINO; 2; 1.641.223,60; 1.312.978,88. TOTALE; 54; 77.610.181,40; 61.891.109,92. I seguenti grafici forniscono una rappresentazione più immediata dei dati della tabella, riportando il numero di progetti per sede del proponente e il costo/contributo dei progetti presentati per sede del soggetto proponente. E’ stata effettuata la preistrutoria dei 54 progetti pervenuti, verificando il rispetto dei requisiti per l’ammissibilità amministrativa delle domande pervenute entro i termini del bando. I progetti sono stati suddivisi per tema e catalogati in modo da rendere più agevole e rapida la successiva fase di valutazione da parte del nucleo di valutazione da costituire. In questo periodo si è puntato alla costituzione del nucleo di valutazione dei progetti. Dopo approfondita indagine sono stati individuati 10 esperti universitari, di Università esterne al territorio pugliese, il cui bagaglio di esperienze e competenze specifiche dei settori di interesse del bando fossero adeguate ad effettuare la valutazione di congruità delle proposte progettuali rispetto alle finalità indicate dal bando. Successivamente si è proceduto ad adottare la determina n. 1962 del 12-12-05 per impegnare la spesa prevista per l’attività di valutazione del nucleo di esperti. Nella seconda metà di dicembre si provveduto alla nomina e al contratto con i singoli esperti, che sono stati singolarmente contattati, e alla successiva assegnazione dei progetti agli esperti. Gli esperti sono tutti professori universitari in diverse discipline scientifiche, assicurando con ciò la necessaria multidisciplinarietà alla valutazione delle proposte. L’assegnazione agli esperti dei progetti afferenti ai tre Temi A), B) e C) è stata effettuata basandosi sulle competenze dominanti di ciascun esperto, dedotte dai rispettivi curricula. Agli esperti è stata inviata preliminarmente la versione elettronica delle proposte di progetto loro assegnate. Si prevede lo svolgimento delle attività di valutazione da parte del nucleo con l’attribuzione dei punteggi a ciascuna proposta progettuale, al fine di determinare la graduatoria per l’ammissibilità ai finanziamenti e procedere alla determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria stessa. Si procederà alla valutazione delle progettazioni esecutive delle proposte ammesse in graduatoria sino alla concorrenza dei 10 M€ stanziati, per poi procedere alle relative determinazioni di approvazione e concessione dei contributi e consentire quindi l’avvio dei progetti. I progetti avranno la durata massima di 18 mesi e si concluderanno entro ottobre 2007 o al massimo entro marzo 2008. Bari, 20 dicembre 2005 Ing. Nicola Sciacovelli-Tecnopolis |
| --- | --- |