REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

2000-2006

# Complemento di Programmazione

Deliberazione della Giunta regionale

n.1697 dell’11 dicembre 2000

___________________________________________

#### INDICE

Introduzione	 4

1.	parte generale	 5

A)	ARTICOLAZIONE del POR in ASSI, OBIETTIVI SPECIFICI, LINEE D'INTERVENTO E

MISURE	 5

B)	INDICATORI DI PROGRAMMA	 19

C)	INFORMAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI PREMIALITÀ	 39

D)	IL PIANO FINANZIARIO DEL COMPLEMENTO	 39

E)	PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE	 42

F)	MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI	 42

G)	PROGETTI INTEGRATI	 43

H)	SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	 57

I)	ORGANIZZAZIONE	 58

L)	STRUTTURA DEL SISTEMA REGIONALE DI CONTROLLO	 61

M)	PREVENZIONE DEL CRIMINE E CONTROLLO DI LEGALITA'	 63

2.	Le schede TECNICHE dei progetti integrati	 64

3.	Le schede tecniche di misura	 65

ASSE I   Risorse naturali	 66

Misura 1.1	Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali.

Misura 1.2	Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura.

Misura 1.3	Interventi per la difesa del suolo.

Misura 1.4	Sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo.

Misura 1.5	Sistema informativo ambientale.

Misura 1.6	Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali.

Misura 1.7	Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale.

Misura 1.8	Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Misura 1.9	Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Misura 1.10	Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse.

ASSE II   Risorse culturali	 129

Misura 2.1	Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali.

Misura 2.2	Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale.

Misura 2.3	Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse.

ASSE III   Risorse umane	 149

Misura 3.1	Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego.

Misura 3.2	Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti secondo un approccio preventivo.

Misura 3.3	Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata.

Misura 3.4	Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati.

Misura 3.5	Adeguamento del sistema della formazione professionale.

Misura 3.6	Prevenzione della dispersione scolastica e formativa.

Misura 3.7	Formazione Superiore.

Misura 3.8	Formazione permanente.

Misura 3.9	Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI.

Misura 3.10	Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A.

Misura 3.11	Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare.

Misura 3.12	Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico.

Misura 3.13	Ricerca e sviluppo tecnologico.

Misura 3.14	Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

ASSE IV   Sistemi locali di sviluppo	 227

Misura 4.1	Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato).

Misura 4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.

Misura 4.3	Investimenti nelle aziende agricole.

Misura 4.4	Insediamento giovani agricoltori.

Misura 4.5	Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli.

Misura 4.6	Silvicoltura.

Misura 4.7	Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole.

Misura 4.8	Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità.

Misura 4.9	Diversificazione delle attività delle imprese agricole.

Misura 4.10	Infrastrutture rurali.

Misura 4.11	Misure in corso.

Misura 4.12	Miglioramento della produzione ittica.

Misura 4.13	Interventi di supporto alla competitività e all'innovazione del sistema pesca.

Misura 4.14	Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche.

Misura 4.15	Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica.

Misura 4.16	Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico.

Misura 4.17	Aiuti al commercio.

Misura 4.18	Contratti di Programma.

Misura 4.19	Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio.

Misura 4.20	Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio).

ASSE V   Città, enti locali e qualità della vita	 339

Misura 5.1	Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani.

Misura 5.2	Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane.

Misura 5.3	Azioni formative e piccoli sussidi.

ASSE VI   Reti e nodi di servizio	 358

Misura 6.1	Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto.

Misura 6.2	Società dell'Informazione.

Misura 6.3	Sostegno all'innovazione degli enti locali.

Misura 6.4	Risorse umane e società dell’informazione.

ASSISTENZA TECNICA	 384

Allegato 1 “Valutazione  ex-ante  delle  misure”

Allegato 2 “Spese  ammissibili  ai  fini  della  rendicontazione  e  certificazione”

Allegato 3 “Dotazione  organizzativa  delle  risorse  umane”

Allegato 4 “Regime  di  aiuti”

## INTRODUZIONE

Il Quadro Comunitario di Sostegno, Ob.1 2000-2006, disegna per il Mezzogiorno una strategia “di rottura” con il passato attraverso l’azione concertata delle politiche europee di coesione economica e sociale e delle politiche nazionali e regionali complementari. L’impianto strategico disegnato per incidere sulle “variabili di rottura” –intese come alcuni aspetti rilevanti della situazione socio-economica che sintetizzano gli attuali punti di forza e di possibile cambiamento- identifica quindi le linee di intervento rispetto al conseguimento degli obiettivi della politica strutturale per il Mezzogiorno.

Il Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Puglia riflette l’impianto logico strategico del QCS. La selezione degli obiettivi specifici individuati fra quelli indicati dal QCS è stata guidata dal criterio base della strategia nazionale del Piano di Sviluppo del Mezzogiorno, per il conseguimento di un aumento significativo del tasso di crescita del Mezzogiorno nel medio periodo.

Il POR Puglia, in analogia con il QCS, si concentra su sei grandi aree di intervento (assi prioritari) che mirano a valorizzare le risorse del contesto territoriale: risorse naturali, risorse culturali, risorse umane, sistemi locali di sviluppo, città, reti e nodi di servizi.

L’articolazione del POR Puglia in assi prioritari conclude il percorso logico che parte dall’analisi della situazione attuale nei suoi punti di forza e di debolezza e dall’esame delle esperienze del precedente ciclo di programmazione, individua gli obiettivi globali e il loro impatto sulle potenzialità dello sviluppo della regione e assume come riferimento per la programmazione le grandi aree in cui concentrare e integrare le scelte di investimento, assicurando la loro coerenza interna e con il QCS.

Nell’ambito di ciascun Asse, dalle grandi strategie si perviene agli obiettivi globali che si intendono perseguire e da questi all’articolazione di un insieme di obiettivi specifici che riflettono le particolari linee di azione, costituite da grappoli di interventi settoriali tra loro collegati, che puntano a obiettivi comuni in modo da favorire una concentrazione su limitate scelte di intervento capaci di esercitare un impatto significativo.

Il Complemento di Programmazione (CdP), che qui si presenta, è il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari del Programma Operativo Regionale. Esso contiene la descrizione analitica e dettagliata delle misure previste per attuare gli assi prioritari di sviluppo.

Il punto 3 dell’art.18 del Regolamento (CE) 1260/99 definisce i contenuti del Complemento di Programmazione.

## Parte I.	 Parte generale

## A)	ARTICOLAZIONE del POR in ASSI, OBIETTIVI SPECIFICI, LINEE di INTERVENTO e MISURE

Il percorso logico di costruzione delle Misure a partire dagli elementi caratterizzanti gli Assi del POR e del QCS è rappresentato nella tabella che segue.

Per ciascuna Misura sono specificati il Fondo strutturale e gli Obiettivi specifici di riferimento (con l’indicazione di quelli indicati nel PSM), evidenziando con un riquadro quelli appartenenti ad altro Asse.

Il POR si articola in 54 Misure di attuazione della strategia degli Assi prioritari. La Misura “Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, valutazione, pubblicità” è di supporto trasversale all’intero Programma.

| # Asse I RISORSE NATURALI |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile; rimuovere le condizioni di emergenza ambientale; assicurare l’uso efficiente e razionale e la fruibilità di risorse naturali riservando particolare attenzione alla tutela delle coste; adeguare e razionalizzare reti di servizio per acqua e rifiuti; garantire il presidio del territorio, a partire da quello montano, anche attraverso le attività agricole; preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita. |

| Settore d'intervento: ACQUA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 1 - 2) |  | - Garantire disponibilità idriche adeguate (quantità, qualità, costi) per la popolazione civile e le attività produttive della regione (in accordo con le priorità definite dalla nuova politica comunitaria in materia di acque) creando le condizioni per aumentare l'efficienza di acquedotti, fognature e depuratori, in un'ottica di tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione; favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato; dare compiuta applicazione alla legge “Galli” e al D.Lgs.152/99. - Migliorare le condizioni di fornitura delle infrastrutture incoraggiando il risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le tecniche di gestione nel settore. Promuovere la tutela e il risanamento delle acque marine e salmastre. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici interambito o interregionali secondo gli indirizzi contenuti nell'art. 17 della legge n. 36/94, attraverso opere di trasferimento, di interconnessione, di regolazione e di stoccaggio e di potabilizzazione, ai fini di una migliore utilizzazione degli schemi esistenti e quindi di razionalizzare e ottimizzare l'uso della risorsa. - Interventi di adeguamento e completamento dei sistemi depurativi interambito e interregionali secondo gli obiettivi di tutela ambientale del D.lgs n. 152/99. - Azioni di supporto all'attuazione della legge Galli (n. 36/94) e attuazione dei Piani di Ambito finalizzata alla realizzazione di reti di collettamento e distribuzione dell'acqua e degli impianti di depurazione e sistemi di collettamento e reti fognarie volti al conseguimento del rispetto dei limiti fissati dal D.lgs. n. 152/99. - Azioni di supporto, assistenza tecnica, monitoraggio, comunicazione, finalizzata all'adeguamento tecnologico e innovazione tecnica e gestionale e di alta formazione per l'attuazione della Legge n. 36/94 e D.Lgs n. 152/99; azioni di ricerca e sviluppo tecnologico per il miglioramento della qualità dei corpi idrici. - Promozione del riuso della risorsa idrica, finalizzata alla preservazione della risorsa naturale "acqua”. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 1.1 | Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali |  | FESR | 1, 2 |
| 1.2 | Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura. (Art. 33 Reg. CE 1257/99 trattini 8 e 9) |  | FEOGA | 1, 2, 34 |

| Settore d'intervento: SUOLO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 3 - 4 - 5) |  | - Migliorare il livello di competitività territoriale garantendo un adeguato livello di sicurezza fisica delle funzioni insediativa, produttiva, turistica e infrastrutturale esistente attraverso la realizzazione della pianificazione di bacino, di un sistema di governo e presidio idrogeologico diffuso ed efficiente, e di una pianificazione territoriale compatibile con la tutela delle risorse naturali. - Perseguire il recupero delle funzioni idrogeologiche dei sistemi naturali, forestali e delle aree agricole, a scala di bacino, anche attraverso l’individuazione di fasce fluviali, promuovendo la manutenzione programmata del suolo e ricercando condizioni di equilibrio tra ambienti fluviali e ambiti urbani. - Accrescere la sicurezza attraverso la previsione e prevenzione degli eventi calamitosi nelle aree soggette a rischio idrogeologico incombente e elevato (con prioritaria attenzione per i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive) e nelle aree soggette a rischio sismico. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi per la protezione, la messa in sicurezza e il consolidamento di centri abitati e delle aree produttive, per la risoluzione di nodi idraulici critici, la protezione delle infrastrutture esistenti, di luoghi e ambienti di riconosciuta importanza rispetto a eventi a rischio molto elevato: frana, piena, erosione della costa, eventi sismici; interventi atti a razionalizzare il sistema di restituzione delle acque meteoriche delle aree urbanizzate nella rete idrografica naturale. - Interventi connessi all'apposizione di vincoli sull'uso del suolo (misure di salvaguardia, aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua); interventi integrati di conservazione dei suoli soggetti ad erosione, di suoli abbandonati e/o dismessi anche con recupero naturalistico; interventi di rinaturalizzazione o conservazione delle configurazioni naturali degli alvei e delle aree golenali. - Interventi di recupero della funzionalità dei sistemi naturali e di integrazione con pratiche agricole funzionali alla difesa del suolo. Interventi di promozione della silvicoltura naturalistica a scopo di protezione ambientale e idrogeologica nel quadro di progetti che mirino ad assicurare nel contempo una adeguata manutenzione del territorio e il mantenimento di attività produttive agricole tradizionali. - Programmi formativi e per il potenziamento delle istituzioni preposte al settore; formazione destinata all’occupazione nelle aree collinari e montane. Interventi di diffusione di innovazione tecnologica per la conoscenza, il monitoraggio e la valutazione, finalizzati alla gestione di politiche integrate di intervento di difesa del suolo. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 1.3 | Interventi per la difesa del suolo |  | FESR | 3, 4, 5 |
| 1.4 | Sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattini 11 e 12) |  | FEOGA | 4, 34 |

| Settore d'intervento: TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (Rete ecologica, Rifiuti e Inquinamento, Energia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 6 –7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 - 16) |  | - Negli ambiti marginali con sottoutilizzo delle risorse: migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il degrado/ abbandono ed accrescendone l’integrazione con le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale. - Negli ambiti con sovrautilizzo delle risorse: recuperare gli ambiti compromessi a seguito di usi impropri e conflittuali ; regolare gli usi e la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi di certificazioni dell’equilibrio nell’uso delle risorse); accrescere l’offerta di beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta fruizione ambientale e delle risorse, in un’ottica di promozione dello sviluppo. - In generale: promuovere la capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire per la conservazione e lo sviluppo; promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno delle sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e valori. - Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero, nonché elevando la sicurezza dei siti per lo smaltimento e favorendo lo sviluppo di un efficiente sistema di imprese; dare attuazione alle normative di settore attraverso la pianificazione integrata della gestione dei rifiuti su scala di Ambiti Territoriali Ottimali. - Promuovere la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, anche mediante campagne informative, favorendo il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero e introducendo innovazioni di processo nei sistemi di gestione dei rifiuti. - Risanare le aree contaminate rendendole disponibili a nuovi utilizzi economici, residenziali o naturalistici e migliorare le conoscenze, le tecnologie, le capacità di intervento dei soggetti pubblici e privati, nonché la capacità di valutazione e controllo della Pubblica Amministrazione per la bonifica dei siti inquinati. - Stimolare l’impiego di fonti di energia rinnovabile; promuovere il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza gestionale. - Disporre di un’adeguata base informativa sullo stato dell’ambiente, sui fattori che esercitano pressione sulle risorse e sulla diffusione e funzionalità delle infrastrutture nei settori del ciclo integrato dell’acqua e dei rifiuti. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | Rete ecologica - Ripristino, manutenzione e fruibilità delle aree naturali e aree protette attraverso il rafforzamento delle attività di manutenzione del paesaggio e del territorio, l'organizzazione della fruizione ambientale, il recupero e il restauro degli ambiti degradati, l'integrazione con le politiche di recupero e riattivazione di sistemi agricoli. - Promozione negli ambiti marginali di attività locali: valorizzazione di attività agricole, artigianali e di piccola imprenditoria locale, sviluppo delle capacità professionali e promozione di nuova imprenditorialità per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di tutela, manutenzione, recupero e restauro dei beni paesaggistici e ambientali, degli interventi di organizzazione della fruizione, di sviluppo di capacità ricettiva, di valorizzazione delle tipicità locali; realizzazione di reti di promozione dell'offerta, con coordinamento delle azioni di informazione, comunicazione, divulgazione e commercializzazione dei beni e dei servizi. Gestione rifiuti - Attivazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti e predisposizione dei relativi piani di gestione. - Promozione e realizzazione di campagne informative mirate alla prevenzione alla fonte della produzione di rifiuti, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, alla raccolta differenziata, al riutilizzo. - Sviluppo del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; sviluppo di iniziative imprenditoriali per aumentare da parte del mercato la domanda di riciclaggio/recupero per le frazioni della raccolta differenziata; creazione di una rete di impianti di trattamento e valorizzazione delle frazioni recuperate (compostaggio, valorizzazione plastiche, recupero inerti, componenti elettronici). - Azioni di sostegno alla riduzione della quantità e della pericolosità e al riutilizzo dei rifiuti industriali e rifiuti pericolosi (rifiuti urbani pericolosi, rifiuti sanitari, PCB). - Sviluppo della produzione di combustibile derivato da rifiuti, adeguamento e realizzazione di una rete di moderni impianti per lo smaltimento del rifiuto residuale (inceneritori con recupero di energia e calore). - Sostegno allo sviluppo di nuove professionalità nel settore e allo sviluppo di imprese ambientali. Energia - Promozione e sostegno all'utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, biomasse) Miglioramento delle conoscenze e governo dell'ambiente e del territorio - Costituzione e avvio operativo del Sistema informativo ambientale della Regione. - Realizzazione, completamento, adeguamento e messa a regime di reti di monitoraggio, dei laboratori e delle strutture tecniche addette al rilevamento dei dati e ai controlli ambientali. - Formazione ed aggiornamento di competenze professionali necessarie |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 1.5 | Sistema informativo ambientale |  | FESR | 8, 13, 17, 46 |
| 1.6 | Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali |  | FESR | 6, 7, 8 |
| 1.7 | Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale. (Art. 30 Reg. C.E. 1257/99) |  | FEOGA | 6, 34 |
| 1.8 | Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati |  | FESR | 9, 10, 11, 13, 40 |
| 1.9 | Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili |  | FESR | 12 |
| 1.10 | Formazione e sostegno alla imprenditorialità in tutti i settori interessati dall’Asse |  | FSE | 6, 8 |

| # Asse II # RISORSE CULTURALI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE |  | Stabilire condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali; accrescere la qualità della vita dei cittadini, la fiducia e il benessere sociale; valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali del Mezzogiorno. |  |  |
| Settore d'intervento: BENI CULTURALI |  |  |  |  |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 17 – 18 - 20) |  | - Consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico, nonché quello relativo alle attività di spettacolo e di produzione/animazione culturale quale strumento di sviluppo qualificato ed equilibrato. - Migliorare la qualità dei servizi culturali e dei servizi per la valorizzazione del patrimonio compresa la promozione della conoscenza e della divulgazione, anche ai fini dell’innalzamento della qualità della vita. - Sviluppare l’imprenditorialità e la crescita delle organizzazioni legate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale. Creare le condizioni e favorire la creazione di strutture ad alta specializzazione per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione. Sviluppare attività di formazione per la riqualificazione e la creazione di competenze legate al patrimonio e alle attività culturali. - Sostenere migliori capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire a salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse specifiche, anche attraverso la creazione di strutture ad alta specializzazione per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | L’Asse viene attuato prioritariamente attraverso progetti integrati. - Interventi conservativi e di ristrutturazione funzionale dei complessi architettonici anche originariamente adibiti a funzioni diverse per lo svolgimento di attività culturali, nonché dei borghi rurali; - Realizzazione di sistemi a rete e di circuiti territoriali in grado di ottimizzare l’efficacia del servizio; - Attività di formazione specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, per lo sviluppo delle attività culturali e per la diffusione delle competenze necessarie allo sfruttamento del potenziale della società dell'informazione nel settore; - integrazione tra l’imprenditorialità turistica di un determinato territorio e le relative risorse culturali; - qualificazione delle filiere dell’indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali; - Interventi per sostenere la crescita delle organizzazioni, anche del terzo settore e di economia sociale, nel settore culturale. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 2.1 | Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali |  | FESR | 14, 15, 46 |
| 2.2 | Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattino 6) |  | FEOGA | 14, 15, 34 |
| 2.3 | Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse |  | FSE | 16 |

| # Asse III # RISORSE UMANE |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Indurre nuove occasioni di sviluppo espandendo la dotazione, la disponibilità e la qualità delle risorse umane. Far crescere il contenuto scientifico-tecnologico delle produzioni meridionali; rafforzare la rete dei centri di competenza del Mezzogiorno e valorizzare i collegamenti tra sottosistema scientifico ed imprenditoriale. Ridurre i tassi di disoccupazione, accrescere la partecipazione al mercato del lavoro e l’emersione delle attività informali (e quindi la loro produttività), valorizzare le risorse femminili, favorire i processi di recupero della fiducia e benessere sociale e ridurre la marginalità sociale. |

| Settore d'intervento: POLITICHE PER IL MERCATO DEL LAVORO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 22) |  | - Prevenzione della disoccupazione di giovani e adulti (policy field A) - Inserimento e reinserimento dei disoccupati di lunga durata (policy field A) |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Potenziamento e sviluppo del sistema dei servizi per l’impiego al fine di rafforzare e qualificare il sistema pubblico di incontro domanda/offerta di lavoro, orientamento professionale, accompagnamento al lavoro, di offerte di opportunità di inserimento lavorativo, prevedendo opportune integrazione con altri servizi pubblici e servizi privati che operano in questo ambito di intervento - Predisposizione di una serie di azioni di intervento (orientamento formativo, bilancio di competenze, bonus formativi per la riqualificazione professionale, apprendistato, obbligo formativo, tirocini, piani di inserimento professionale) tesi a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti, in stato di disoccupazione a sei mesi e 12 mesi nell’ambito di un approccio a carattere preventivo |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 3.1 | Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego |  | FSE | 18 |
| 3.2 | Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti secondo un approccio preventivo |  | FSE | 18 |
| 3.3 | Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata |  | FSE | 19 |

| Settore d'intervento: POLITICHE PER I GRUPPI SVANTAGGIATI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 28 - 29) |  | - Favorire il primo inserimento lavorativo o il reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale (policy field B) |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Azioni svolte all'inserimento e al reinserimento di gruppi svantaggiati e di persone a rischio di esclusione sociale - Azioni di prima accoglienza, orientamento al lavoro, socializzazione, sostegno al lavoro autonomo per immigrati extracomunitari |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 3.4 | Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati. |  | FSE | 20 |

| Settore d'intervento: INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI FORMATIVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 30 – 31 - 32) |  | - Adeguare il sistema della formazione professionale e dell’istruzione (Policy field C) - Promuovere un’offerta adeguata di formazione superiore e universitaria (Policy field C) - Promuovere l'istruzione e la formazione permanente (Policy field C) |  |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Azioni tese a contrastare la dispersione scolastica, ad integrazione degli interventi specifici previsti nel PON del Ministero della Pubblica Istruzione; - Azioni integrate tra sistema della formazione professionale ed il sistema degli istituti professionali e tecnici regionali; - Azioni complementari ed integrative del PON del Ministero della PI per contrastare la dispersione scolastica nelle aree a rischio, mediante iniziative di supporto presso le famiglie, le istituzioni locali e gli stessi ragazzi; - Azioni tese a rafforzare la formazione, lungo l’intero arco della vita, con particolare riferimento ai contenuti connessi con lo sviluppo della Società dell’Informazione. |  |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |  |
| 3.5 | Adeguamento del sistema della formazione professionale |  | FSE |  | 21 |
| 3.6 | Prevenzione della dispersione scolastica e formativa |  | FSE |  | 21 |
| 3.7 | Formazione Superiore |  | FSE |  | 22 |
| 3.8 | Formazione permanente |  | FSE |  | 23 |

| Settore d'intervento: ADATTABILITA’ E COMPETITIVITA’ DELLA FORZA LAVORO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 21 – 26 – 33 – 34 ) |  | - Sostenere le politiche di rimodulazione degli orari e di flessibilizzazione del mercato del lavoro, sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed alla PA (Policy field D) - Sostenere l’imprenditorialità in particolare nei nuovi bacini di impiego e l’emersione del lavoro irregolare (Policy field D) - Sviluppo del potenziale umano nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (Policy field D) |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Sostegno delle politiche di adattabilità e di modernizzazione organizzativa e la formazione continua con priorità alle PMI, di flessibilizzazione degli orari e del mercato del lavoro, con particolare riferimento allo sviluppo ed all’utilizzo delle tecnologie connesse con l’informazione (es. il telelavoro, la formazione a distanza nell’impresa, ecc..) e per favorire l’occupazione femminile. Inoltre nell’ambito di questo obiettivo specifico sono sviluppate azioni di supporto alla programmazione negoziata; - Predisposizione di pacchetti formativi finalizzati all’occupazione in imprese che intendono insediarsi in Puglia o che intendono ampliare la base produttiva esistente; - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrativa al fine di sostenere i processi di innovazione interna ed esterna; - Azioni in favore dell'emersione del lavoro irregolare con azioni di studio e analisi; - Sviluppo di modelli di intervento aperti all'allargamento del partenariato locale. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 3.9 | Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI |  | FSE | 24 |
| 3.10 | Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. |  | FSE | 24 |
| 3.11 | Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare |  | FSE | 25 |
| 3.12 | Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico |  | FSE | 26 |
| 3.13 | Ricerca e sviluppo tecnologico |  | FESR | 46 |

| Settore d'intervento: AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 23) |  | - Accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nel mercato del lavoro (Policy field E) |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro - Azioni di sistema a reti di informazione e di supporto per promuovere e favorire l’accesso al mercato del lavoro delle donne; azioni di sensibilizzazione, informazione e diffusione delle opportunità imprenditoriali e delle buone prassi; servizi per facilitare la donna nel mercato del lavoro |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 3.14 | Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro |  | FSE | 27 |

| # Asse IV # SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva; aumentare la competitività, la produttività, la coesione e la cooperazione sociale in aree concentrate del territorio, irrobustendo, anche attraverso l’innovazione tecnologica, le filiere produttive (specie in agricoltura e nello sviluppo rurale); promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse quelle nel settore turistico, e l’emersione di imprese dall'area del sommerso; assicurare la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema produttivo, anche utilizzando le migliori tecnologie disponibili e rispettando nel medio e lungo periodo la capacità di carico dell’ambiente. |

| Settore d'intervento: SISTEMI INDUSTRIALI (PMI e Artigianato) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 39 – 40 – 41 – 42 - 44) |  | - Favorire lo sviluppo, l’aumento di competitività e di produttività, di iniziative imprenditoriali nei settori già presenti che hanno dimostrato buone capacità di sviluppo (anche agendo sul completamento ed irrobustimento di filiere e di sistemi locali e sulle attività produttive connesse con l’uso delle risorse naturali e culturali locali) favorendo la promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale, degli schemi EMAS ed Ecolabel, di innovazioni di processo/prodotto, prevenendo la formazione, riducendo le quantità e la pericolosità dei rifiuti generati dal ciclo produttivo nonché la possibilità di riutilizzo, riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti. - Favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove imprese, specie in iniziative che assicurino buone prospettive di crescita e di integrazione con il territorio e l’ambiente in un’ottica di valorizzazione dei cluster e delle filiere produttive, anche attraverso attività di animazione permanente. - Favorire la creazione ed il rafforzamento dei servizi alle imprese ed in particolare la loro connessione all’interno delle logiche di filiera, focalizzando gli interventi sul lato della domanda, anche al fine di ridurre il potenziale inquinante, il quantitativo di rifiuti da smaltire, l'uso delle risorse naturali. - Migliorare la dotazione e la funzionalità delle infrastrutture per la localizzazione e la logistica delle imprese e delle infrastrutture di servizio e supporto per la forza lavoro, in particolare per il lavoro femminile. - Potenziare il ruolo dei mercati finanziari e degli operatori finanziari; migliorare il coordinamento del sistema degli incentivi, l’informazione e l’assistenza tecnica alle imprese, sviluppare pacchetti integrati di agevolazioni (PIA) per il contestuale finanziamento di investimenti, sviluppo pre-competitivo ed innovazione tecnologica dal punto di vista produttivo e ambientale. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi per la competitività e l’innovazione delle imprese e dei sistemi di impresa - Interventi per l’adeguamento infrastrutturale ad uso produttivo - Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento del sistema delle PMI |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 4.1 | Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) |  | FESR | 28, 29, 30, 31, 32 |
| 4.2 | Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali |  | FESR | 28, 29, 30, 31 |

| Settore d'intervento: SISTEMI DELL’AGRICOLTURA |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 52 - 53) | - Migliorare la competitività dei sistemi agricoli e agroindustriali regionali in un contesto di filiera. - Sostenere lo sviluppo dei territori e delle economie rurali e valorizzare le risorse agricole ambientali e storico-culturali. |
| LINEE D'INTERVENTO | - Interventi per la competitività e l’innovazione delle imprese e dei sistemi di impresa - Interventi per l’adeguamento infrastrutturale ad uso produttivo - Interventi per lo sviluppo delle economie rurali |

| Misura |  | Fondo | Obiettivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Investimenti nelle aziende agricole (Reg. C.E. 1257/99 art. 4 e 7) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.4 | Insediamento giovani agricoltori (Reg. C.E. 1257/99 art. 8) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.5 | Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli ( Reg. C.E. 1257/99 artt. 25 e 28) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.6 | Silvicoltura ( Reg. C.E. 1257/99 art. 32) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.7 | Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole (Reg. C.E. 1257/99 art. 33 trattino 3) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.8 | Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33 trattino 4) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.9 | Diversificazione delle attività delle imprese agricole | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.10 | Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33 trattino 9) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.11 | Misure in corso ( Reg. C.E. 2603/99 art. 2) | FEOGA |  | 33, 34 |

| Settore d'intervento: PESCA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 54 – 55 – 56 - 57) |  | - Rafforzare la dotazione infrastrutturale di base ed avanzata a sostegno della competitività e dell’innovazione dei sistemi locali dell’agricoltura e della pesca in un’ottica di sviluppo sostenibile, valorizzando in particolare la produzione ittica di allevamento di acqua marina, salmastra e dolce (anche attraverso attività di riconversione degli addetti al settore, con il sostegno della ricerca, di strutture di servizio e di assistenza). Prevenire i danni derivanti da uno sfruttamento non equilibrato delle risorse biologiche. Ridurre il differenziale socioeconomico nel settore della pesca. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi per la competitività e l’innovazione delle imprese e dei sistemi di impresa; - Interventi per il miglioramento della produzione ittica. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 4.12 | Miglioramento della produzione ittica |  | SFOP | 35 |
| 4.13 | Interventi di supporto alla competitività e all'innovazione del sistema pesca |  | SFOP | 35 |

| Settore d'intervento: TURISMO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 46 – 47 – 49 -51) |  | - Accrescere e qualificare le presenze turistiche nella regione, attraverso azioni di marketing dei sistemi turistici, rafforzando gli strumenti di pianificazione territoriale, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di diversificazione produttiva. - Accrescere l’articolazione, l’efficienza e la compatibilità ambientale delle imprese turistiche (attraverso la promozione dell’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa, nonché agendo sulle condizioni di base, disponibilità di infrastrutture, quali reti di approdi, servizi, tecnologie, informazioni del territorio); accrescere l’integrazione produttiva del sistema turistico in un’ottica di filiera,(anche al fine di ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti, l'uso delle risorse naturali e il potenziale inquinante); favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici tradizionali ed al recupero di identità e culture locali, nonché la diversificazione e la destagionalizzazione di prodotti turistici maturi in aree già sviluppate. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi per la competitività e l’innovazione delle imprese e dei sistemi di impresa - Interventi per il potenziamento delle infrastrutture specifiche - Interventi orizzontali relativi alle iniziative promozionali del “Sistema Puglia” |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 4.14 | Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. |  | FESR | 36, 37 |
| 4.15 | Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. |  | FESR | 36, 37, 47 |
| 4.16 | Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. |  | FESR | 36, 37 |

| Settore d'intervento: COMMERCIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 40) |  | - Valorizzare lo sviluppo del settore del commercio, in un’ottica di sviluppo territoriale integrato e di reti. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi di sostegno per la creazione e il rafforzamento delle imprese del commercio e per la qualificazione del sistema commerciale (in particolare per la loro connessione all’interno delle logiche di filiera, anche sostenendo forme di associazionismo tra imprese per rilanciare la produzione e commercializzazione di prodotti locali attraverso piattaforme logistiche ed informatiche), con particolare riguardo alle aree urbane svantaggiate e alle zone rurali. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 4.17 | Aiuti al commercio. |  | FESR | 38, 46 |
| 4.18 | Contratti di Programma (Settore d'intervento SISTEMI INDUSTRIALI) |  | FESR | 28, 29, 30, 31, 32 |
| 4.19 | Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori ARTIGIANATO, TURISMO e COMMERCIO |  | FESR | 28, 29, 37, 38 |

| OBIETTIVI SPECIFICI |  | Obiettivo specifico dell’ ASSE IV - Migliorare la qualificazione degli operatori, anche attraverso il sistema di formazione, con particolare riguardo alle tematiche ambientali. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Programmi formativi specifici per la Pubblica Amministrazione e azioni di formazione per i diversi settori dell’Asse |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 4.20 | Azioni per le risorse umane (Settore d'intervento SISTEMI INDUSTRIALI, dell'AGRICOLTURA, TURISMO, COMMERCIO) |  | FSE | 39 |

| # Asse V CITTA’, ENTI LOCALI E QUALITA’ DELLA VITA |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Migliorare l’articolazione funzionale e la qualità del sistema urbano del Mezzogiorno attraverso la definizione del ruolo delle città nel loro contesto regionale, e in particolare: creare condizioni economiche, amministrative e sociali adatte allo sviluppo imprenditoriale; aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali; favorire la localizzazione di nuove iniziative nelle aree urbane e metropolitane specie nei servizi alle persone e alle imprese; combattere la marginalità sociale e favorire i processi di recupero della fiducia sociale; riqualificare il contesto urbano, con particolare attenzione per gli aspetti ambientali. |

| Settore d'intervento: SISTEMI URBANI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 58 – 59 – 60 – 63) |  | - Aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, sia per l’accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia per il rafforzamento della coesione sociale; migliorare il sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani riducendo la congestione, l’inquinamento acustico e atmosferico; migliorare la qualità della vita nelle aree urbane in particolare nelle aree periferiche, e in quelle dismesse, con particolare attenzione ai bisogni dell’infanzia, all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità. - Rafforzare le potenzialità dei centri urbani in relazione alle loro dimensioni metropolitane o di centro medio-piccolo, come luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luogo di connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio avendo presente le caratteristiche e le potenzialità specifiche di ciascuna città nel contesto regionale. - Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il soddisfacimento dei bisogni sociali di base (tempo libero, aggregazione socioculturale, cura della persona, sostegno alle famiglie), la riduzione del tasso di esclusione, la promozione dell’economia sociale, la qualificazione dei servizi, la definizione di nuove figure professionali in ambito sociale, anche attraverso la qualificazione della Pubblica Amministrazione. - Riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano, nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche con particolare attenzione al recupero dei centri storici. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Rafforzamento del marketing urbano, mediante azioni di promozione delle opportunità e attrazione di investimento; - Interventi per il recupero e la riqualificazione delle grandi città; - Realizzazione di iniziative per favorire nelle grandi città la localizzazione di funzioni avanzate, anche riguardo alla promozione di ruolo internazionale delle città; - Interventi per il miglioramento della qualità della vita nelle città e nei sistemi urbani di medie e grandi dimensioni affrontando prioritariamente i problemi legati alla mobilità e al traffico urbano, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico; - Attività di formazione specialistica per la pubblica amministrazione e la piccola impresa integrata con i contenuti dell’Asse; - Sostegni finanziario alla piccola impresa attraverso aiuti per l’autoimprenditorialità, la costituzione di specifico fondo di garanzia per le imprese del terzo settore, azioni orientate allo sviluppo del capitale locale a finalità sociale e di iniziative volte all’accoglienza ed inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 5.1 | Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani |  | FESR | 40, 41, 42, 43 |
| 5.2 | Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane |  | FESR | 40, 41 |
| 5.3 | Azioni formative e piccoli sussidi |  | FSE | 42 |

| # Asse VI # RETI E NODI DI SERVIZIO |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Migliorare e creare le condizioni di contesto (nei trasporti, nella SI, nella sicurezza) per lo sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative e per aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali, mediante interventi che assicurino la sostenibilità ambientale, promuovano la riduzione degli impatti (riequilibrio modale nei trasporti), rispettino la capacità di carico dell'ambiente e del territorio in generale e favoriscano i processi di recupero della fiducia sociale. |

| Settore d'intervento: TRASPORTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 70 – 71 -72) |  | - Rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le reti nazionali, a partire dalle grandi direttrici internazionali legate alla realizzazione del Corridoio Adriatico e del Corridoio Transbalcanico n.8, al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie e capitale umano da e verso il Mezzogiorno (con particolare attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al legame fra dotazione e articolazione delle infrastrutture (reti e nodi) e qualità e articolazione dei servizi erogabili) nel rispetto degli standards di sicurezza e in materia di inquinamento atmosferico e acustico della logistica, nel rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (accordi di Kyoto) e di minimizzazione dell'impatto sulle aree naturali e paesaggistiche. - Rafforzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, elevando la qualità dei servizi, aumentando l’utilizzo delle strutture trasportistiche esistenti, generando effetti benefici per le famiglie e le imprese in modo soprattutto da soddisfare la domanda proveniente dalle attività economiche. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi relativi al potenziamento delle ferrovie locali al fine di rendere fluida la circolazione ed accessibile il territorio anche urbano per mezzo di sistemi rapidi di massa su rotaia; - Interventi volti allo sviluppo integrato della rete regionale dell’intermodalità al fine di favorire il riequilibrio modale a favore della ferrovia e del mare; - Interventi di miglioramento della rete aereoportuale regionale al fine di ottimizzare l’efficienza complessiva del sistema nonché la qualità del servizio, gli standard di sicurezza e le tecniche di gestione. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 6.1 | Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto |  | FESR | 44, 45 |

| Settore d'intervento: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (Società dell'informazione) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi PSM: 76 – 77 - 78) |  | - Sostenere e diffondere la società dell’informazione con particolare riferimento ai settori della Pubblica Amministrazione, dell’educazione pubblica, e dei sistemi produttivi. - Favorire l’internazionalizzazione delle imprese pugliesi e la promozione dell’integrazione economica transfrontaliera e transnazionale. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Sostegno ad azioni di formazione post-istituzionale per la formazione alle nuove professioni dell’economia della società dell’informazione; - Sostegno alla formazione continua sui contenuti di innovazione propri della società dell’informazione; - Promozione all’acquisto di prodotti locali e animazione settoriale e/o territoriale; - Produzione e disponibilità pubblica di dati di potenziale rilevanza a fini di sviluppo endogeno e di attrazione economica delle diverse aree / comprensori / distretti regionali, a partire dalle basi informative costituite nell'ambito degli osservatori e programmi regionali per l'innovazione (SIMAP, SIOE, RIS, misura 7.4 del POP, PIC PMI e Konver); - Realizzazione della Rete Unificata della Pubblica Amministrazione a livello regionale; - Ulteriori linee proposte dal Piano regionale per la Società dell’Informazione. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi |
| 6.2 | Società dell'Informazione |  | FESR | 46, 47 |
| 6.3 | Sostegno all'innovazione degli enti locali |  | FESR | 46 |
| 6.4 | Risorse umane e società dell’informazione |  | FSE | 46 |

## B)	GLI  INDICATORI  DI  PROGRAMMA

Nella tabella che segue (QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INDICATORI DI PROGRAMMA) ad ogni Misura sono associati:

    - gli obiettivi specifici di riferimento;

    - le tipologie di operazione secondo la classificazione UE;

    - i valori sintetici risultanti dalla valutazione dell’incidenza ambientale e dell’incidenza delle pari opportunità;

    - gli effetti occupazionali attesi a regime;

    - il set degli indicatori di programma (realizzazione, risultato e impatto) ritenuto idoneo a misurare la modificazione della situazione di contesto.

Per quanto concerne l’incidenza ambientale si sono considerate le componenti riportate nel prospetto che segue.

Qualità aria

Livello rumore

Qualità acque

Consumi idrici

Qualità, quantità rifiuti

Riciclaggio, recupero rifiuti

Natura e biodiversità

Degrado del suolo

Ambiente urbano

Paesaggio, patrimonio culturale

Consumi di energia

Ambiente marino e costiero

Risorse umane

Per l’impatto di genere le misure del POR sono state valutate in base a una matrice che tiene conto dei macro obiettivi di promozione del principio di pari opportunità e di quanto già proposto dal Dipartimento nelle precedenti Linee Guida per la Valutazione Impatto Strategico pari Opportunità (VISPO).

Tali macro obiettivi, sui quali far convergere operazioni di mainstreaming di genere, sono:

Miglioramento delle condizioni di vita al fine di rispondere meglio ai bisogni delle donne (dall’istruzione ai servizi di supporto e di prossimità, dalla regolarizzazione dei lavoratori all’innovazione urbana, dalla ricerca alla partecipazione, ecc.);

Miglioramento dell’accessibilità delle donne al mercato del lavoro e alla formazione (integrazione fra istruzione, formazione e ricerca, diffusione di competenze funzionali allo sviluppo orientato al genere, formazione di nuove figure professionali, qualità dei servizi formativi, ecc.);

Miglioramento della situazione lavorativa delle donne sul posto di lavoro e redistribuzione del lavoro di cura (percorsi di rientro, adattabilità delle aziende e dei lavoratori, incremento della propensione all’innovazione, valorizzazione delle competenze femminili in ambiente rurale, ecc.);

Promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socio economiche (nuove forme di imprenditorialità, sviluppo dell’economia locale, dell’economia sociale e del terzo settore, ecc.).

Per entrambi gli indicatori il valore sintetico è determinato ricorrendo ai punteggi di seguito indicati:

| Rilevanti effetti positivi | Significativi effetti positivi | Modesti effetti positivi | Effetto nullo | Modesto effetto negativo | Significativi effetti negativi | Rilevanti effetti negativi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |

Il metodo seguito per il calcolo degli effetti occupazionali a regime è stato basato su parametri tratti da indagini statistiche (regionali o locali, ufficiali o non ufficiali), sulla verifica degli indicatori di risultato ed impatto (nella misura in cui essi si riferiscano ad effetti occupazionali) ed infine sulla passata esperienza di valutazione degli interventi strutturali.

Le stime sono state riferite all’occupazione diretta, ovvero al numero di addetti creati o mantenuti presso la struttura o l’iniziativa realizzata; ed all’occupazione indiretta e/o indotta, ossia: i) all’occupazione che deriva (in una logica di interdipendenze strutturali) dall’aumento dei livelli di attività presso le strutture o iniziative realizzate; ii) all’occupazione che deriva dalle modificazioni introdotte nel tessuto economico di riferimento dagli interventi della misura. Non essendo sempre stato possibile distinguere nettamente fra effetti occupazionali indiretti ed effetti indotti, si è preferito far riferimento congiuntamente alle due categorie. Per gli interventi a carattere formativo si è in genere assunto che il 20% circa dei formati possa trovare una occupazione stabile in dipendenza delle azioni formative intraprese. Tale parametro appare pressoché in linea con quelli desumibili delle passate esperienze delle iniziative attivate con il FSE.

Anche per le misure cofinanziate dal FEOGA-Orientamento, il metodo seguito per il calcolo degli effetti occupazionali a regime è stato basato su parametri tratti da indagini statistiche (regionali o locali, ufficiali o non ufficiali), sulla verifica degli indicatori di risultato ed impatto (nella misura in cui essi si riferiscano ad effetti occupazionali), sulla passata esperienza di valutazione degli interventi strutturali e sulla valutazione delle unità di lavoro a tempo determinato e indeterminato che la modificazione degli ordinamenti produttivi, in primo luogo, consentirà di consolidare o occupare ex novo (per esempio nuovi impianti arborei, nuove serre, nuove associazioni di servizi alle imprese agricole, nuove strutture di trasformazione).

In sintesi, le stime realizzate dimostrano come l’occupazione complessivamente attivata a regime (e quindi in via permanente, in quanto derivante da una crescita del sistema economico regionale che ha natura strutturale) dagli interventi previsti nel POR sia pari a circa 78.300 unità di lavoro risultanti dagli effetti diretti ed indiretti e/o indotti. Il rapporto fra investimenti complessivi realizzati e unità di lavoro a regime è pari a 165 milioni di lire per unità di lavoro.

Infine si ritiene necessario fornire le stime degli effetti occupazionali in fase di cantiere (impatto di breve periodo). Dette stime si riferiscono in primo luogo all’occupazione diretta, ovvero riferita al settore produttivo (o ai settori produttivi) direttamente “attivato” dagli interventi; ed in secondo luogo all’occupazione indiretta, che si determina, attraverso la rete dei legami intersettoriali, negli altri settori produttivi. Le stime sono state basate su tecniche di tipo input-output, facendo riferimento alla tavola interindustriale monoregionale più recente, disponibile per la Puglia, stimata dall’IRPET. Le fasi dell’analisi necessaria al calcolo dell’occupazione in fase di cantiere sono state le seguenti:

a)	determinazione del costo totale della misura, comprensivo degli apporti privati, sia per quanto riguarda i regimi di aiuto che gli interventi realizzati ricorrendo al project financing;

b)	formulazione di un’ipotesi di disaggregazione del costo totale della misura nei settori produttivi considerati nella tavola intersettoriale, in modo da ottenere un vettore dell’iniezione di spesa. Per quanto riguarda i regimi di aiuto, il vettore di spesa è stato ottenuto stimando la composizione degli investimenti incentivati per branca produttrice, mentre per le iniziative formative si è data prevalenza al settore dei servizi e delle forniture di materiale didattico e di carattere informatico;

- applicazione del vettore di spesa alla matrice dei coefficienti di attivazione, calcolata partendo dalla tavola intersettoriale regionale della Puglia. Questa procedura ha permesso di stimare l’effetto determinato dagli investimenti sulle principali variabili macroeconomiche della regione — e soprattutto sul valore aggiunto. Applicando quindi ai dati (articolati per settore) di valore aggiunto il prodotto per unità di lavoro desunto dalle statistiche sulla contabilità regionale dell’ISTAT, è stato possibile stimare l’occupazione diretta, indiretta e totale generata dagli interventi previsti dalla misura.

I risultati delle stime sull’occupazione di cantiere, espressi in unità di lavoro, sono riportati di seguito. Si è fatto riferimento ai sette anni del periodo di programmazione (2000-2006) ed i due anni successivi (2007-2009) previsti per il completamento delle erogazioni (e delle realizzazioni).

Come si nota dal prospetto, a fronte di una spesa annua di investimento che è pari, nella media dei nove anni di attuazione, a circa 1.440 miliardi di lire per anno (l’1% circa del PIL regionale nel 1999, quest’ultimo desunto dalle rilevazioni della SVIMEZ), viene complessivamente attivata un’occupazione in media per anno all’interno della regione Puglia di circa 20.300 unità di lavoro, di cui 10.700 risulta dagli effetti diretti e 6.100 deriva invece da effetti indiretti. In complesso, l’occupazione media annua attivata dalla realizzazione degli interventi, nei nove anni della fase di cantiere, è pari al 1,3% dell’occupazione regionale nel 1999. Il rapporto fra investimenti complessivi realizzati e unità di lavoro in fase di cantiere è pari a circa 71 milioni di lire per unità di lavoro.

Va ricordato che l’occupazione stimata in fase di cantiere — che costituisce un effetto “dal lato della domanda” degli interventi, perché si associa appunto alla maggiore domanda di beni e servizi necessari a realizzare gli interventi — è transitoria: essa è cioè destinata a cessare con la fine delle realizzazioni (ossia al termine della fase di cantiere).

IMPATTO DI BREVE PERIODO: Unità di lavoro medie per anno, nei nove anni di realizzazione del POR Puglia

|  |  |  |  | Effetti interni alla regione |  |  | Effetti | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Misure | Diretti | Indiretti | Totali | esterni | effetti |
| ASSE I - RISORSE NATURALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 1 | . | 1 | 1.398 | 1.032 | 2.430 | 419 | 2.849 |
| Misura | 1 | . | 2 | 416 | 155 | 571 | 64 | 635 |
| Misura | 1 | . | 3 | 322 | 233 | 555 | 67 | 622 |
| Misura | 1 | . | 4 | 64 | 23 | 87 | 12 | 99 |
| Misura | 1 | . | 5 | 27 | 16 | 43 | 14 | 57 |
| Misura | 1 | . | 6 | 54 | 37 | 92 | 17 | 108 |
| Misura | 1 | . | 7 | 161 | 25 | 186 | 20 | 206 |
| Misura | 1 | . | 8 | 88 | 70 | 158 | 36 | 194 |
| Misura | 1 | . | 9 | 99 | 75 | 174 | 42 | 216 |
| Misura | 1 | . | 10 | 37 | 23 | 60 | 18 | 78 |
| ASSE II - RISORSE CULTURALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 2 | . | 1 | 298 | 216 | 514 | 74 | 589 |
| Misura | 2 | . | 2 | 136 | 38 | 174 | 18 | 192 |
| Misura | 2 | . | 3 | 38 | 23 | 61 | 18 | 79 |
| ASSE III - RISORSE UMANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 3 | . | 1 | 83 | 51 | 135 | 40 | 175 |
| Misura | 3 | . | 2 | 114 | 70 | 184 | 54 | 238 |
| Misura | 3 | . | 3 | 243 | 150 | 393 | 116 | 509 |
| Misura | 3 | . | 4 | 82 | 50 | 132 | 39 | 171 |
| Misura | 3 | . | 5 | 33 | 21 | 54 | 16 | 70 |
| Misura | 3 | . | 6 | 19 | 12 | 31 | 9 | 40 |
| Misura | 3 | . | 7 | 152 | 93 | 245 | 72 | 317 |
| Misura | 3 | . | 8 | 29 | 18 | 46 | 14 | 60 |
| Misura | 3 | . | 9 | 109 | 67 | 175 | 52 | 227 |
| Misura | 3 | . | 10 | 14 | 9 | 23 | 7 | 30 |
| Misura | 3 | . | 11 | 64 | 40 | 104 | 31 | 135 |
| Misura | 3 | . | 12 | 69 | 42 | 111 | 33 | 144 |
| Misura | 3 | . | 13 | 130 | 71 | 201 | 50 | 251 |
| Misura | 3 | . | 14 | 102 | 63 | 165 | 49 | 213 |
| ASSE IV - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 4 | . | 1 | 614 | 457 | 1.070 | 304 | 1.375 |
| Misura | 4 | . | 2 | 516 | 371 | 888 | 99 | 987 |
| Misura | 4 | . | 3 | 807 | 55 | 862 | 90 | 952 |
| Misura | 4 | . | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Misura | 4 | . | 5 | 403 | 120 | 523 | 95 | 618 |
| Misura | 4 | . | 6 | 77 | 0 | 77 | 10 | 87 |
| Misura | 4 | . | 7 | 30 | 3 | 33 | 2 | 35 |
| Misura | 4 | . | 8 | 54 | 5 | 59 | 4 | 63 |
| Misura | 4 | . | 9 | 28 | 4 | 32 | 3 | 35 |
| Misura | 4 | . | 10 | 270 | 40 | 310 | 45 | 355 |
| Misura | 4 | . | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misura | 4 | . | 12 | 80 | 46 | 126 | 25 | 151 |
| Misura | 4 | . | 13 | 50 | 27 | 77 | 15 | 92 |
| Misura | 4 | . | 14 | 215 | 155 | 370 | 41 | 411 |
| Misura | 4 | . | 15 | 67 | 38 | 105 | 28 | 133 |
| Misura | 4 | . | 16 | 136 | 100 | 236 | 26 | 262 |
| Misura | 4 | . | 17 | 241 | 156 | 397 | 97 | 494 |
| Misura | 4 | . | 18 | 830 | 571 | 1.401 | 351 | 1.752 |
| Misura | 4 | . | 19 | 210 | 118 | 328 | 116 | 443 |
| Misura | 4 | . | 20 | 88 | 55 | 143 | 42 | 185 |
| ASSE V - CITTA', ENTI LOCALI E QUALITA' VITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 5 | . | 1 | 430 | 279 | 709 | 100 | 809 |
| Misura | 5 | . | 2 | 110 | 68 | 179 | 43 | 222 |
| Misura | 5 | . | 3 | 60 | 37 | 97 | 29 | 126 |
| ASSE VI - RETI E NODI DI SERVIZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 6 | . | 1 | 344 | 240 | 584 | 95 | 679 |
| Misura | 6 | . | 2 | 469 | 291 | 760 | 232 | 992 |
| Misura | 6 | . | 3 | 158 | 97 | 255 | 82 | 337 |
| Misura | 6 | . | 4 | 83 | 51 | 134 | 40 | 174 |
| ASSE VII ASSISTENZA TECNICA |  |  |  | 24 | 15 | 38 | 11 | 49 |
|  |  |  | TOTALE | 10.775 | 6.126 | 16.901 | 3.341 | 20.332 |

QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INDICATORI DI PROGRAMMA

| ## ASSE I Risorse naturali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| 1.1 Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali (FESR) | n. 1, 2 | 344 345 | 2 | 8 | 1.100 |  Numero di progetti sovvenzionati  Lunghezza rete di adduzione (Km.)  Volume acqua potabile addotta (mc/anno)  Aumento delle capacità degli impianti di depurazione (mc/anno)  Aumento della rete di fognatura nera (Km.) |  |  Dotazione media pro capite (l/ab x giorno)  Numero di giorni con forniture insufficienti (n/ 1000 famiglie)  % acque reflue sottoposte a trattamento primario  % acque reflue sottoposte a trattamento secondario  % acque reflue sottoposte a trattamenti che assicurino i limiti previsti da d. l.vo 152/1999. |  Volume annuo di acqua consumato (mc/anno)  % campioni di acque reflue prelevati da fonti localizzate che indicano uno specifico livello di riduzione di sostanze inquinanti identificate |
| 1.2 Risorse idriche per le aree rurali e per l’agricoltura (FEOGA) | n. 1, 2, 34 | 1308 | 2 | 8 | 307 |  Numero di progetti sovvenzionati  Lunghezza rete di adduzione (Km.)  Capacità degli impianti di trattamento delle acque (mc/anno)  Lunghezza rete di distribuzione (Km.) |  |  Numero di aziende agricole servite  Volume acque reflue destinate al riuso (mc/anno)  Superficie irrigabile (ha) |  Volume annuo di acqua utilizzato in agricoltura (mc/anno) |
| 1.3 Interventi per la difesa del suolo (FESR) | n. 3, 4, 5 |  | 1,5 | ##### 13 |  |  Numero di progetti sovvenzionati  Numero di interventi strutturali di edifici pubblici  Barriere frangiflutti/altre strutture di protezione realizzate a difesa delle coste (metri)  Superficie aree in dissesto idrogeologico recuperate (ha)  gg. AT/Consulenza acquisite n. |  |  Sponde/litorale protetto da erosione (Km.)  Superficie aree recuperate su arre perimetrate L.267/1998  Numero studi |  % abitanti beneficiari delle azioni di recupero su popolazione residente nelle aree a rischio |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Sistemazione agraria ed idraulico forestali estensive per la difesa del suolo (FEOGA) | n. 4, 34 | 1312 | 0 | ##### 10 | 60 |  Numero di progetti sovvenzionati  Corsi d’acqua e dei canali di scolo migliorati e resi funzionali (Km.) Vegetazione dunale ripristinata (Metri) Superficie 25imboschita a fini protettetivi (ha)  Numero centraline di rilevamento  Numero campioni prelevamenti e n° di analisi effettuate |  |  Superficie agricola e forestale recuperata (ha) |  % Incremento valore aggiunto generato nelle aziende agricole dopo uno\tre anni  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n) |
| 1.5 Sistema informativo ambientale (FESR) | n. 8, 13, 17, 46 | 323 | 0 | 17 | 40 |  Numero di progetti sovvenzionati  Numero centraline di rilevazione dell’inquinamento  Numero centri di raccolta dati ed elaborazione  Numero Banche dati  Numero carte tematiche |  |  Aree bersaglio (Km.) |  |
| 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali (FESR) | n. 6, 7, 8 | 1311 | 0,5 | ##### 19 | 450 | Numero di progetti sovvenzionati Numero centri informazione\accoglienza Percorsi turistici\didattici (Km.) Numero di interventi promozione\valorizzazione  gg. AT/Consulenza acquisite n. |  | - Numero studi  Superficie aree recuperate e ripristinate (ha)  Aumento delle zone con flora e fauna importanti (ha)  Numero medio di visitatori/giorno |  % Incremento superficie designate ai fini della conservazione della natura a livello nazionale o internazionale  % Incremento superficie aree recuperate (mq)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n)  Numero corridoi ecologici realizzati  Numero di visite/anno nelle strutture sovvenzionate |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale (FEOGA) | n. 6, 34 | 121 123 125 126 | 0 | 12 | 458 |  Numero di progetti sovvenzionati  Superficie imboschita e\o migliorata (ha)  Numero impianti di trasformazione (mc legno lavorato)  Numero Organismi associativi costituiti o consolidati  gg. AT/Consulenza acquisite n. |  |  Numero studi  Numero specie salvaguardate  Tasso superficie imboschita e\o migliorata su superficie forestale totale (ha) |  % Tasso di incremento del valore aggiunto forestale  % Tasso di incremento del volume dei prodotti commercializzati  % Tasso di incremento del PLV del settore forestale  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n) |
| 1.8 Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (FESR) | n. 9, 10, 11, 13, 40 | 343 | 1,6 | ##### 17 | 185 |  Numero di interventi di informazione\promozione  Numero di impianti di compostaggio sovvenzionati  Numero di impianti destinati alla produzione energetica sovvenzionati  Numero di centri di raccolta differenziata sovvenzionati  Numero di postazioni collegate in linea  Numero di centri di raccolta ed elaborazione dati  Numero di interventi di bonifica |  |  Superficie bonificata (ha)  Fondali marini bonificati (km.)  Numero di famiglie interessate dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani (% della popolazione) |  % Quantità di rifiuti in discarica sulla produzione di rifiuti dopo un anno  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n) |
| 1.9 Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FESR) | n. 12 | 332 | 0 | 4 | 150 |  Numero di nuovi impianti sovvenzionati  KW/MW di capacità nuove. |  |  Aumento del numero stimato di utenti (in base ai coefficienti medi di consumo energetico) (%) |  Aumento della quota delle fonti di energia rinnovabili nel totale dell'energia fornita (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n) |
| 1.10 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse (FSE) | n. 6, 8 | 166 167 | 3 | 15 | 460 |  Numero di beneficiari  Numero di imprese create |  |  Tasso di collocamento dei beneficiari (%)  Numero di imprese che sopravvivono dopo 1 anno |  Tasso di collocamento dei beneficiari dopo un anno (%) |

| ## ASSE II Risorse culturali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| 2.1 Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali (FESR) | n. 14, 15, 46 | 36 172 | 3 | 7 | 1.100 |  Numero di interventi di restauro sovvenzionati  Numero di interventi su strutture museali  Numero di interventi di informazione\promozione  Siti e parchi archeologici recuperati  Numero di festival e manifestazioni finanziati |  |  Numero progetti integrati attivati lungo gli itinerari turistico-culturali  Numero medio di visitatori/giorno nelle strutture sovvenzionate |  Numero di visite/anno nelle strutture sovvenzionate  Valore aggiunto generato (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n) |
| 2.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale (FEOGA) | n. 14, 15, 34 | 1306 | 4 | 7 | 240 |  Piazze o strade di borghi rinnovate (mq.)  Percorsi naturalistici (mq.)  Numero di edifici ristrutturati  Numero di progetti sovvenzionati |  |  Numero di abitanti che vivono nelle vicinanze (meno di 1 km) delle zone rinnovate  Numero di aziende insediate |  Numero di utenti  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n)  % abitanti che desiderano rimanere nella zone per i successivi cinque anni |
| 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse (FSE) | n. 16 | 166 167 | 9 | 3 | 460 |  Numero di beneficiari  Numero di imprese create |  |  Tasso di collocamento dei beneficiari (%)  Numero di imprese che sopravvivono dopo 1 anno |  Tasso di collocamento dei beneficiari dopo un anno (%) |

| ## ASSE III Risorse umane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| 3.1 Organizzazione del sistema dei servizi per l’impiego (FSE) | n. 18 | 21 | 5,3 |  | 830 |  Numero di centri territoriali per l’impiego  Numero operativi in formazione  Numero centri collaborativi accreditati |  Numero di imprese |  Tasso di collocamento dei beneficiari dopo un anno (%) |
| - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti secondo un approccio preventivo (FSE) | n. 18 | 21 | 2 |  | 5.600 |  Numero di beneficiari |  Tasso di collocamento dei beneficiari (%) |  Tasso di collocamento dei beneficiari dopo un anno (%) |
| - Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata (FSE) | n. 19 | 21 | 5 |  | 10.700 |  Numero di beneficiari |  Tasso di collocamento dei beneficiari (%) |  Tasso di collocamento dei beneficiari dopo un anno (%) |
| - Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati (FSE) | n. 20 | 22 | 6 |  | 1.560 |  Numero di beneficiari |  Tasso di collocamento dei beneficiari (%) |  Tasso di collocamento dei beneficiari dopo un anno (%) |
| 3.5 Adeguamento del sistema della formazione professionale (FSE) | n. 21 | 23 | 3 |  | 800 |  Numero di sedi operative di strutture formative accreditate  Numero operatori in formazione |  Tasso di strutture operative accreditate confermate dopo 2 anni  Tasso di formatori attivi nei centri accreditati dopo 2 anni |  Aumento delle qualifiche della popolazione destinataria dell'azione (%) |
| 3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa (FSE) | n. 21 | 23 | 2,3 |  | 504 |  Numero di beneficiari |  Aumento del tasso di copertura della popolazione di riferimento (%) |  Diminuzione del numero di giovani che abbandonano prematuramente la scuola (%) |
| 3.7 Formazione Superiore (FSE) | n. 22 | 23 | 2 |  | 7.540 |  Numero di beneficiari |  Aumento del tasso di copertura della popolazione di riferimento (% |  Tasso di collocamento dei beneficiari dopo un anno (%) |
| 3.8 Formazione permanente (FSE) | n. 23 | 23 | 5,3 |  | 2.000 |  Numero di beneficiari |  Aumento del tasso di copertura della popolazione di riferimento (%) |  Tasso di collocamento dei beneficiari dopo un anno (%) |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI (FSE) | n. 24 | 24 | 5,5 | 6 | 1.460 |  Numero di PMI che ricevono un sostegno finaziario |  Tasso di incremento delle risorse della formazione nelle PMI (%) |  Tasso di occupazione netta creata o salvaguardata dopo 2 anni (%) |
| 3.10 Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. (FSE) | n. 24 | 24 | 5,8 | 3 |  |  Numero di beneficiari |  Tasso di copertura target di riferimento (%) |  Aumento delle qualifiche della popolazione destinataria dell'azione (%) |
| 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare (FSE) | n. 25 | 24 | 6,6 | 8 | 1.680 |  Numero di beneficiari  Numero di imprese beneficirie |  Tasso di occupazione netta creata dopo un anno (%) |  Tasso di occupazione netta creata dopo 2 anni (%) |
| 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico (FSE) | n. 26 | 24 | 3 | 6 | 30 |  Numero di beneficiari |  Tasso di occupazione netta creata dopo un anno (%) |  Tasso di occupazione netta creata dopo 2 anni (%) |
| 3.13 Ricerca e Sviluppo tecnologico (FESR) | n. 46 | 181 182 183 | 2 | 6 | 800 |  Numero di progetti di ricerca sovvenzionati |  % progetti giunti a buon fine (pubblicazioni, ecc.)  Aumento degli addetti occupati nel settore RST (numero e % dei posti di lavoro totali, di cui uomini/donne) |  Numero di brevetti ricavati dalle sviluppate innovazioni messe a punto  Numero di nuove aziende avviate |
| 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (FSE) | n. 27 | 25 | 10 |  | 1.100 |  Numero di beneficiarie |  Tasso di collocamento delle beneficiarie (%) |  Aumento del tasso di occupazione femminile sul mercato del lavoro dopo 1 anno (%) |

| ## ASSE IV Sistemi locali di sviluppo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) (FESR) | n. 28, 29, 30, 31, 32 | 161 163 | 4,5 | 6 | 5.500 |  Numero di PMI sovvenzionate (con indicazione di quelle create da donne)  Numero di nuove PMI sovvenzionate (con indicazione di quelle create da donne)  Numero di PMI (con indicazione di quelle di cui sono titolari donne) beneficiarie di servizi di consulenza |  | Vendite nuove o incrementate delle PMI (mio EUR)  Investimenti privati indotti nelle aziende sovvenzionate (in mio EUR e % dell’investimento totale)  Numero di donne titolari di progetti nel settore privato (% del totale)  Numero di PMI divenute esportatrici  Numero di PMI che esportano verso nuovi mercati  % PMI soddisfatte dei servizi loro forniti |  Tasso di sopravvivenza di nuove PMI sovvenzionate, dopo 18 mesi (%)  Aumento del volume di affari delle aziende sovvenzionate dopo 2 anni  Vendite all’esportazione nel volume d’affari delle PMI sovvenzionate dopo 18 mesi (%)  Incremento del valore aggiunto generato dopo 18 mesi  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) |
| 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali (FESR) | n. 28, 29, 30, 31 | 164 | 4,7 | 3 | 2.500 |  Ha di aree industriali rese disponibili  Numero di progetti sovvenzionati  Capacità degli impianti di trattamento delle acque (mc/anno) |  |  Investimenti privati indotti nelle aziende sovvenzionate (in mio EUR e % dell'investimento totale)  Tasso di soddisfazione dei beneficiari (uomini/donne)  Volume acque reflue destinate al riuso (mc/anno) |  Increm. del valore aggiunto dopo18 mesi %  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n)  Aziende regionali (con indicazione della quota di PMI) in % dei fornitori delle aziende sovvenzionate, dopo 18 mesi (effetti sull'indotto)  Incidenza acque riutilizzate sui volumi consumati (%) |
| 4.3 Investimenti nelle aziende agricole (FEOGA) | n. 33, 34 | 111 | 2 | 2 | 1.909 |  Numero di progetti sovvenzionati  Superficie interessata dall’investimento (ha)  Edifici rurali nuovi o ristrutturati (mc.) |  |  Numero annuo di presenze nelle strutture ricettive  Tasso di incremento delle strutture ricettive (%)  Aumento dimensione media aziendale (ha) |  Tasso di incremento del PLV (%)  Tasso di incremento del valore aggiunto (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai prog. Sovvenzionati(n) |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 Insediamenti giovani agricoltori (FEOGA) | n. 33, 34 | 112 | 3 | 5 | 1.600 | - Numero di progetti sovvenzionati - Numero di giovani insediati - Numero di aziende |  | - Tasso di incremento di giovani agricoltori attivi su agricoltori attivi totali (%) |  Tasso di giovani agricoltori attivi su agricoltori pensionati (%) |
| 4.5 Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli (FEOGA) | n. 33, 34 | 111 | 1 | 6 | 790 | - Numero di progetti sovvenzionati - Quantità di prodotto lavorato o trasformato (q.) |  | - Numero aziende conferenti - % quintali di prodotto conferito sul totale della produzione |  % Tasso di incremento della quantità di prodotto esportato  % Tasso di incremento del v. a. in riferimento al v.a. tot dell’agricoltura  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n) |
| 4.6 Selvicoltura (FEOGA) | n. 33, 34 | 122 | 0 | 7 | 0 |  Numero di progetti sovvenzionati  Superficie boschiva mantenuta e migliorata (ha)  Fasce tagliafuoco e piste forestali (Km.) |  |  Tasso superficie migliorata su superficie totale forestale (%) |  Tasso di incremento del PLV (%)  Tasso di incremento del valore aggiunto forestale (%)  Riduzione di superficie percorsa dal fuoco  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n) |
| 4.7 Aiuti di avviamento per l’assistenza alla gestione delle aziende agricole (FEOGA) | n. 33, 34 | 1303 | 1 |  | 60 |  Numero di progetti sovvenzionati  Numero di aziende costituite |  |  Numero di utenti serviti |  % costi diretti su PLV |
| 4.8 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (FEOGA) | n. 33, 34 | 1304 | 1 | 4 | 182 |  Numero di progetti sovvenzionati gg. AT/Consulenza acquisite (n°)  Numero di consorzi costituiti  Numero di Organismi commerciali costituiti  Numero di marchi costituiti |  | Numero studi Numero disciplinari Numero soci aderenti ai consorzi Quantità prodotto dominata da consorzi di tutela (q) Numero soci aderenti agli Organismi commerciali Quantità prodotto dominata da Organismi commerciali (q)  % prodotto valorizzato commercializzato su produzione globale della zona | Tasso di incremento del valore aggiunto (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n) |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole (FEOGA) | n. 33, 34 | 111 | 4 | 2 | 120 | - Numero di progetti sovvenzionati  Numero posti letto agrituristici creati o ristrutturati |  | Tasso di incremento delle strutture ricettive (%) Numero aziende con attività agroartiginali (n) | Tasso di incremento del valore aggiunto (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti grazie ai progetti sovvenzionati (n) |
| 4.10 Infrastrutture rurali (FEOGA) | n. 33, 34 | 1309 | 5 | - 1 | 52 |  Numero di progetti sovvenzionati  Strade rurali (Km.) |  |  Numero aziende appoderate servite dalle strade rurali oggetto dell’intervento | - Tempo risparmiato (tempo di percorrenza x n° di utenti) |
| - Misure in corso (Reg. C.E. 2603/99 art. 4) (FEOGA) | n. 33, 34 |  | 0 |  | 30 |  Numero di progetti sovvenzionati |  |  |  |
| 4.12 Miglioramento della produzione ittica (SFOP) | n. 35 | 144 143 145 | 0 | 3 | 1.200 |  Numero di aziende sovvenzionate  Numero di aziende ammodernate  Capacità supplementare delle aziende sovvenzionate di produzione pesci (t/anno)  Capacità supplementare delle aziende sovvenzionate di produzione molluschi (t/anno)  Numero di progetti sovvenzionati  Capacità operative dei porti create o migliorate (numero di natanti; stazza)  Numero di banchine costruite o superficie (mq) |  |  Numero di pescatori riconvertiti nell'acquacoltura  Aumento della produzione trasformata (%)  Tempo medio di sosta dei pescherecci  Aumento % delle produzioni di acquacoltura |  Aumento del valore aggiunto della filiera (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n)  Stazza dei pescherecci che utilizzano il porto dopo un anno  Catture sbarcate (tonnellate/anno/specie)  Superficie (m²) di banchine acquistata o affittata  Riduzione del numero di incidenti (%)  Valore aggiunto generato nella zona portuale (%) |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 Interventi di supporto alla competitività e all’innovazione del sistema pesca (SFOP) | n. 35 | 146 147 | 0 | 5 | 400 |  Numero di beneficiari  Numero di persone che partecipano al progetto di piccola pesca costiera  Numero di campagne di promozione  Numero di fiere  Numero di studi e indagini  Numero di progetti di consigli ed aiuti alla vendita  Numero di OP aiutate  Numero di azioni che riguardano la gestione delle risorse alieutiche  Numero di azioni che riguardano l’igiene, la salute e la sicurezza  Numero di azioni che riguardano l’acquacoltura, la tutela dell’ambiente e la gestione integrata delle zone costiere |  |  Tasso di incremento di giovani addetti attivi su addetti attivi totali (%)  Quantità prodotto dominata dalle OP (q)  % prodotto dominato dalle OP su produzione globale |  Aumento del valore aggiunto della filiera (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) |
| 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche (FESR) | n. 36, 37 | 171 | 1,8 | 1 | 6.500 |  Numero di posti letto creati o adeguati  Numero di alberghi realizzati/ristrutturati  Numero di attrazioni create o migliorate  Nuove aziende avviate nel settore del turismo (con indicazione di quelle di cui sono titolari donne) |  |  % posti letto creati o adeguati  Numero annuo di pernottamenti venduti in strutture sovvenzionate (dopo un anno)  Tasso di soddisfazione dei clienti (uomini/donne in %) |  Valore aggiunto annuo generato (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) |
| 4.15 Attività di promozione finalizzata all’allargamento dell’offerta turistica (FESR) | n. 36, 37, 47 | 172 | 1 |  |  |  Numero di enti economici che beneficiano di un finanziamento (almeno 5 giorni)  Numero di iniziative finanziate |  |  Numero operatori turistici coinvolti  Numero medio di visitatori/giorno |  Numero di visite/anno nelle strutture sovvenzionate  Valore aggiunto generato (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  |  |  | #### Indicatori di realizzazione |  | Indicatori di risultato |  | Indicatori di impatto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico (FESR) | n. 36, 37 | 173 | 1 | - 4 | 550 |  |  |  Numero di porti ed approdi turistici realizzati  Numero di posti barca realizzati  Numero di postazioni realizzate e collegate nel sistema integrato telematico  Numero centri servizi di supporto  Numero di infrastrutture riattate e realizzate |  |  |  Numero medio di visitatori/giorno |  |  Numero di visite/anno nelle strutture sovvenzionate  Valore aggiunto generato (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) |  |
| 4.17 Aiuti al commercio (FESR) | n. 38, 46 | 161 163 | 5 | 1 | 3.300 |  |  | - Numero di PMI sovvenzionate (con indicazione di quelle create da donne) - Numero di nuove PMI sovvenzionate (con indicazione di quelle create da donne) - Numero di PMI (con indicazione di quelle di cui sono titolari donne) beneficiarie di servizi di consulenza |  |  | - Vendite nuove o incrementate delle PMI (mio EUR) - Investimenti privati indotti nelle aziende sovvenzionate (in mio EUR e % dell’investimento totale) - Numero di donne titolari di progetti nel settore privato (% del totale) - Numero di PMI divenute esportatrici - Numero di PMI che esportano verso nuovi mercati - % PMI soddisfatte dei servizi loro forniti |  | - Tasso di sopravvivenza di nuove PMI sovvenzionate, dopo 18 mesi (%) - Aumento del volume di affari delle aziende sovvenzionate dopo due anni - % vendite all’esportazione nel volume d’affari delle PMI sovvenzionate dopo 18 mesi - Incremento del valore aggiunto generato dopo 18 mesi - Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) |  |
| 4.18 Contratti di Programma (FESR) | n. 28, 29, 30, 31, 32 | 151 161 | 5 | 3 | 7.150 |  |  | - Numero di PMI sovvenzionate (con indicazione di quelle create da donne) - Numero di Grandi aziende sovvenzionate |  |  | - Investimenti privati indotti nelle aziende sovvenzionate (in mio EUR e % dell’investimento totale) - Superficie edificata / riattata (m²) - Vendite nuove o incrementate delle PMI (mio EUR) - Numero di donne titolari di progetti nel settore privato (% del totale) |  | - Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) - Aumento del volume di affari delle aziende sovvenzionate dopo due anni (%) - Tasso di sopravvivenza di nuove PMI sovvenzionate, dopo 18 mesi (%) - posti di lavoro totali) |  |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto digenere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione |  |  | Indicatori di risultato |  | Indicatori di impatto |  |  |
| 4.19 Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell’artigianato, del turismo e del commercio (FESR) | n. 28, 29, 37, 38 | 165 | 2 |  | 1.250 | - Numero/volume dei fondi di capitali di rischio e d’avviamento sovvenzionati - Numero/volume dei fondi di garanzia sovvenzionati - Numero di progetti di leasing sovvenzionati |  |  |  |  Numero di nuove aziende avviate/potenziate (con indicazione di quelle di proprietà di donne)  Numero di PMI soddisfatte del finanziamento ricevuto (con indicazione di quelle di cui sono titolari uomini/donne) |  |  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) |  |  |
| 4.20 Azioni per le risorse umane (FSE) | n. 39 | 113 167 174 | 6 | 4 | 680 |  Numero di beneficiari |  |  |  |  Tasso di copertura target di riferimento (%) |  |  Aumento delle qualifiche della popolazione destinataria dell’azione (%) |  |  |

| ## ASSE V Città |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| 5.1 Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani (FESR) | n. 40, 41, 42, 43 | 352 36 | 5,3 | 13 | 2.300 |  Numero di progetti di organizzazioni sociali sovvenzionati  Numero di progetti di rinnovo urbano sovvenzionati  Numero di edifici ristrutturati |  |  Numero di insediamenti economici/commerciali nelle zone interessate dal rinnovamento  Aumento del numero di abitanti che vivono nelle vicinanze (meno di 1 km) delle zone rinnovate |  Valore aggiunto generato in aziende locali dopo uno/tre anni (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n)  % di abitanti delle zone urbane beneficiarie che dichiarano di volervi rimanere per i successivi cinque anni |
| 5.2 Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane (FESR) | n. 40, 41 | 341 342 | 1,4 | 18 | 420 |  Numero di centrali elettriche provviste di filtri contro l'inquinamento atmosferico  Km di strada con barriere acustiche  Numero piani di disinquinamento  Numero centraline |  |  Miglioramento dell'efficienza della fornitura energetica (%) |  Impatto ambientale in termini di minore inquinamento (CO2, SO2, NOx… in %)  Riduzione dell'inquinamento acustico (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) |
| 5.3 Azioni formative e piccoli sussidi (FSE) | n. 42 | 24 166 167 | 3,3 | 4 | 1.400 |  Numero di beneficiari  Numero di imprese sovvenzionate |  |  % imprese che sopravvivono dopo 1 anno |  % imprese che sopravvivono dopo 3 anni |

| ## ASSE VI Reti e nodi di servizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| 6.1 Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto (FESR) | n. 44, 45 | 311 314 318 | 3 | 3 | 900 | - Km di linea ferroviaria ad alta velocità (% grado di completamento della rete) - Linee ferroviarie potenziate (km - Numero di centri multimodali finanziati - Numero di infrastrutture aeroportuali costruite o potenziate - Numero di eliporti costruiti o potenziati |  |  Aumento della domanda di mobilità soddisfatta  Aumento delle merci trasportate per ferrovia (ton/anno)  Tempo risparmiato (tempo di percorrenza x numero di utenti)  Tempo risparmiato (tempo di percorrenza x volume di merci)  Accessibilità (riduzione ESS)  Incremento del numero di destinazioni raggiunte per via aerea con servizi regolari  Incremento medio del numero di passeggeri/anno  Aumento della velocità delle merci trasportate attraverso il centro (%) |  Aumento della circolazione di persone/merci dopo un anno (%)  Impatto ambientale (+/- %)  Variazione dell'inquinamento acustico (%)  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n)  Tasso di soddisfazione degli utenti (%)  Movimento merci sottratto al traffico stradale (t/anno) |
| 6.2 Società dell’Informazione (FESR) | n. 46, 47 | 324 | 2 | 6 | 450 |  Numero di nuove aziende fornitrici di servizi concernenti la tecnologia dell'informazione (servizi in linea, commercio elettronico, ecc.) |  |  Numero di PMI con accesso ai servizi creati (accessi Internet)  PMI e grandi aziende che sviluppano e vendono servizi nel campo della tecnologia dell'informazione  Punti di accesso Internet per area di chiamata locale (n) |  Posti di lavoro totali creati o mantenuti (n) |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione | Indicatori di risultato | Indicatori di impatto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 Sostegno all’innovazione degli Enti Locali (FESR) | n. 46 | 322 323 21 | 3,9 | 5 | 150 | - Lunghezza della rete - Numero enti collegati - Numero software applicativi - Numero di servizi in linea creati - Superficie edificata riattata (m2) - Numero di servizi comuni creati | - Numero ore totali di collegamento/mese (dopo sei mesi) - Numero di utenti della RUPA - Tasso di soddisfazione utenti della rete (%) - Numero di utenti che hanno accesso ai centri di servizi per l’impiego (con indicazione della quota di donne) - Tasso di soddisfazione utenti dei centri (%) | - Posti di lavoro totali creati (n) - % partecipanti occupati entro sei mesi (con indicazione della quota di donne/uomini) |
| 6.4 Risorse umane e società dell’informazione (FSE) | n. 46 | 24 324 | 6 | 2 |  |  Numero di beneficiari |  Tasso di copertura target di riferimento (%) | - Aumento delle qualifiche della popolazione destinataria dell'azione (%) |

| ## ASSE VII Assistenza tecnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, valutazione, pubblicità (FESR) | Traversa-le | 411 412 413 |  |  |  | - gg. Assistenza tecnica e consulenza acquisite - n° postazioni/workstation - interventi di promozione e pubblicità - n° dipendenti formati |  |  |

## C) INFORMAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI PREMIALITA’

Successivamente all’approvazione definitiva dei criteri e delle modalità di assegnazione delle riserve di premialità da parte del Comitato di Sorveglianza del QCS Ob. 1 2000-2006, l’Autorità di Gestione apporterà i conseguenziali adattamenti al Complemento di Programmazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del POR nella prima seduta utile.

## D)	IL PIANO FINANZIARIO DEL COMPLEMENTO

Il Piano finanziario del Complemento di Programmazione per Asse prioritario e per Misura è indicato nella tabella che segue. Nella successiva sono, invece, riportati i valori percentuali delle risorse complessive attribuite alle tipologie di intervento, secondo la classificazione UE, all’interno di ciascuna Misura.

| Codifica dei settori d'intervento, per asse prioritario e misura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Programma Operativo n° 1999 IT161PO009 Titolo: PUGLIA Ultima Decisione relativa al PO: C(2000) 2349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  |
|  | # Asse prioritario / Misura | Settore | % | Settore | % | Settore | % | Settore | % |
|  | Asse I RISORSE NATURALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali (FESR) | 344 | 49% | 345 | 51% |  |  |  |  |
| 1.2 | Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura. (Art. 33 Reg. CE 1257/99 trattini 8 e 9) (FEOGA) | 1308 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Interventi per la difesa del suolo (FESR) | 1312 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattini 11 e 12) (FEOGA) | 1312 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Sistema informativo ambientale (FESR) | 323 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali (FESR) | 1311 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale. (Art. 30 Reg. C.E. 1257/99) (FEOGA) | 121 | 35% | 123 | 18% | 125 | 3% | 126 | 44% |
| 1.8 | Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (FESR) | 343 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FESR) | 332 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse (FSE) | 166 | 60% | 167 | 40% |  |  |  |  |
|  | Asse II RISORSE CULTURALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali (FESR) | 36 | 83% | 172 | 17% |  |  |  |  |
| 2.2 | Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattino 6) (FEOGA) | 1306 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse (FSE) | 166 | 45% | 167 | 55% |  |  |  |  |
|  | Asse III RISORSE UMANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego (FSE) | 21 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti secondo un approccio preventivo (FSE) | 21 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata (FSE) | 21 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati (FSE) | 22 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Adeguamento del sistema della formazione professionale (FSE) | 23 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Prevenzione della dispersione scolastica e formativa (FSE) | 23 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Formazione Superiore (FSE) | 23 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Formazione permanente (FSE) | 23 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI (FSE) | 24 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. (FSE) | 24 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare (FSE) | 24 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico (FSE) | 24 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Ricerca e sviluppo tecnologico (FESR) | 181 | 25% | 182 | 45% | 183 | 30% |  |  |
| 3.14 | Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (FSE) | 25 | 100% |  |  |  |  |  |  |

| Codifica dei settori d'intervento, per asse prioritario e misura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Programma Operativo n° 1999 IT161PO009 Titolo: PUGLIA Ultima Decisione relativa al PO: C(2000) 2349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  |
|  | # Asse prioritario / Misura | Settore | % | Settore | % | Settore | % | Settore | % |
|  | ### Asse IV SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) (FESR) | 161 | 65% | 163 | 15% | 182 | 20% |  |  |
| 4.2 | Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali (FESR) | 164 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Investimenti nelle aziende agricole (FEOGA) | 111 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Insediamento giovani agricoltori (FEOGA) | 112 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli (FEOGA) | 111 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Silvicoltura (FEOGA) | 122 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole (FEOGA) | 1303 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (FEOGA) | 1304 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Diversificazione delle attività delle imprese agricole (FEOGA) | 111 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Infrastrutture rurali (FEOGA) | 1309 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Misure in corso (FEOGA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Miglioramento della produzione ittica (SFOP) | 143 | 20% | 144 | 40% | 145 | 40% |  |  |
| 4.13 | Interventi di supporto alla competitività e all'innovazione del sistema pesca (SFOP) | 146 | 80% | 147 | 20% |  |  |  |  |
| 4.14 | Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche (FESR) | 171 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica (FESR) | 172 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico (FESR) | 173 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Aiuti al commercio (FESR) | 161 | 80% | 163 | 20% |  |  |  |  |
| 4.18 | Contratti di Programma (Settore d'intervento Sistemi Industriali) (FESR) | 151 | 70% | 161 | 30% |  |  |  |  |
| 4.19 | Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori Artigianato, Turismo, Commercio (FESR) | 165 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Azioni per le risorse umane (Settori Sistemi Industriali,dell'Agricoltura, Turismo, Commercio) (FSE) | 113 | 35% | 167 | 52% | 174 | 13% |  |  |
|  | Asse V CITTA’, ENTI LOCALI E QUALITA’ DELLA VITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani (FESR) | 36 | 29% | 317 | 29% | 323 | 29% | 352 | 13% |
| 5.2 | Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane (FESR) | 341 | 60% | 342 | 40% |  |  |  |  |
| 5.3 | Azioni formative e piccoli sussidi (FSE) | 24 | 23% | 166 | 72% | 167 | 5% |  |  |
|  | Asse VI RETI E NODI DI SERVIZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto (FESR) | 311 | 50% | 314 | 35% | 318 | 15% |  |  |
| 6.2 | Società dell'Informazione (FESR) | 324 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Sostegno all'innovazione degli enti locali (FESR) | 21 | 5% | 322 | 38% | 323 | 57% |  |  |
| 6.4 | Risorse umane e società dell’informazione (FSE) | 24 | 30% | 323 | 60% | 324 | 10% |  |  |
|  | Asse VII ASSISTENZA TECNICA | 411 | 3% | 412 | 77% | 413 | 20% |  |  |

## E)	PUBBLICITA’ E  INFORMAZIONE

Il “Piano regionale di comunicazione sui Fondi strutturali 2000-2006” sarà presentato al Comitato di Sorveglianza del POR nella sua prima seduta.

Il Piano, sulla base delle disposizioni specifiche dei Regolamenti (CE) n.1160/2000 e n.1269/99 (articolo 18, comma 3, punto d) e art. 46) deve:

  - informare i potenziali beneficiari finali, i soggetti destinatari degli interventi, le autorità locali competenti, le altre autorità pubbliche competenti, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, le organizzazioni  non governative, sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati dall’Unione Europea e dagli Stati membri, al fine di garantirne la trasparenza;

  - sensibilizzare l’opinione pubblica circa il ruolo svolto dall’Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in favore dell’intervento e in merito ai risultati conseguiti da quest’ultimo.

Gli obiettivi specifici da perseguire sono:

    - assicurare ad un pieno e completo utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione nel periodo di competenza,

    - innalzare la qualità degli interventi da realizzare con tali risorse finanziarie;

    - favorire il concorso finanziario dei privati alla realizzazione degli interventi;

    - raggiungere un buon livello di conoscenza e di cultura sul territorio relativamente al ruolo, alle attività e alle azioni svolte dall’Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri nella regione Puglia;

    - garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate;

    - informare sistematicamente sui lavori del Comitato di Sorveglianza;

    - evidenziare l’impatto economico-sociale positivo degli investimenti attuati con il cofinanziamento comunitario;

    - promuovere le pari opportunità tra uomini e donne;

    - favorire la diffusione della cultura per la tutela e il miglioramento dell’ambiente.

## F)	MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI

Le modalità per il trasferimento dei dati saranno definite e comunicate al Comitato di Sorveglianza del POR a seguito delle disposizioni che saranno convenute tra la Commissione europea e gli Stati membri sia sullo strumento da adottare (Regolamento della CE o Accordo bilaterale), sia sui suoi contenuti. La Regione si atterrà alle procedure ed alla tempistica stabilita dall’accordo.

## G)	PROGETTI INTEGRATI

G.1.	Generalità

La Puglia si caratterizza per la presenza di numerosi sistemi territoriali connotati da una significativa omogeneità socioeconomica interna e da crescenti livelli di specializzazione produttiva. La quasi totalità di questi sistemi sta attraversando una fase di evoluzione per certi versi critica e decisiva per le prospettive di sviluppo futuro legata alla crescente apertura dei mercati internazionali, alla competitività dei nuovi Paesi emergenti, alla ridefinizione dei ruoli delle economie regionali all’interno della costruzione del mercato unico e della moneta unica europea.

I cambiamenti dei sistemi territoriali della Puglia che si realizzeranno nei prossimi anni influiranno direttamente sulla capacità dell’intera regione di partecipare attivamente alla fase di costruzione dell’Unione Europea e di beneficiare di più elevati livelli di benessere e di una migliore qualità della vita della sua popolazione.

Il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi locali saranno inoltre influenzati dalla capacità di costruzione di un fitto flusso di relazioni almeno in due direzioni: una intraregionale, volta a stabilire nessi tra i differenti sistemi pugliesi ed a valorizzare complementarità e sinergie; l’altra interregionale, capace di connettere i sistemi regionali con le aree internazionali, in particolare del bacino del Mediterraneo e dei Balcani.

Tale scelta non implica tuttavia un giudizio legato alla specializzazione o alla vocazione produttiva delle singole province che hanno al proprio interno invece altri sistemi locali in grado di svilupparsi e di contribuire alla crescita complessiva della regione, ma risponde all’esigenza di sperimentare nuove esperienze di programmazione e di gestione dei fondi comunitari integrando interventi a scala territoriale circoscritta in grado di elevare le capacità di impatto delle risorse allocate.

Ciò inoltre non implica alcuna forma di aggiuntività delle risorse finanziarie, quanto piuttosto il ricorso a linee di intervento già previste a livello di singoli Assi prioritari che nella definizione dei PI risultano solo integrate e concentrate su base territoriale o settoriale.

La Regione, nell’attuazione del P.O. 2000-2006, intende assicurare un adeguato riconoscimento alle iniziative che rispondono a un principio di integrazione e di concentrazione sia funzionale che territoriale, tenuto conto degli indirizzi previsti all’interno del QCS.

G.2.	Sicurezza quale fattore di sviluppo

L’obiettivo di sperimentare questo nuovo approccio va strettamente correlato alla questione del bene pubblico della sicurezza, di cui si devono sentire responsabili tutti i soggetti, primo tra tutti la Regione, che ha l’onere di tutelare questo bene in quanto imprescindibile condizione di crescita civile e di sviluppo economico. Tale approccio territoriale dovrà, pertanto, tener conto anche di un innalzamento degli standards di sicurezza tali da garantire nella singola area di intervento un obiettivo concreto di sicurezza, sia per favorire gli investimenti che per sostenere l’azione di risanamento e di rivitalizzazione della vita sociale della Puglia.

L’impegno sulla sicurezza dovrà vedere coinvolte amministrazioni centrali e Regione Puglia, quest’ultima in raccordo con le Istituzioni locali, nel sostenere il modulo coordinamentale sin qui adottato e finalizzato ad assicurare un contesto di assoluta sicurezza idoneo a garantire l’espletamento delle libertà civili ed economiche.

Il fabbisogno di sicurezza è per la Puglia un esplicito fattore di sviluppo, una risorsa di cui va riconosciuta l’importanza nelle diverse parti del territorio, in quanto può contribuire come qualsiasi altro elemento nella combinazione dei fattori, ad elevare la quantificazione dei benefici nel raffronto con i costi.

G.3.	Integrazione a livello territoriale e settoriale

Nell’attuazione del POR, la Regione intende realizzare:

-	la formulazione di progetti integrati territoriali (PIT) finalizzati al conseguimento - in una limitata porzione di territorio che presenta problemi e potenzialità omogenei - di un comune obiettivo specifico attraverso la realizzazione di una pluralità di interventi finanziabili nell’ambito di diverse misure contenute nel POR e con risorse provenienti dai vari fondi comunitari;

-	la formulazione di progetti integrati settoriali (PIS) finalizzati al conseguimento di un comune obiettivo specifico attraverso la realizzazione di interventi che permettano di valorizzare e potenziare le sinergie e le interdipendenze tra settori produttivi con le risorse immateriali (ambiente, cultura, risorse umane).

Il POR già individua i progetti integrati territoriali (PIT) che riguardano una pluralità di aree territoriali della regione con problematiche comuni e che coinvolgono tutti i settori produttivi ad esclusione del Turismo e dei Beni Culturali (vedi scheda A).

L’attivazione dei PIT è scaturita dalla necessità di intervenire in maniera specifica ed integrata su alcuni dei sistemi locali presenti all’interno della regione, sia in relazione a quelli in via di consolidamento, sia rispetto alla capacità di riuscire a favorire lo sviluppo di nuovi sistemi connotati da elevate potenzialità di crescita (muovendo dalla valorizzazione di esperienze e di realtà già presenti, ma non ancora radicate sul territorio).

Il riferimento territoriale di base per questi progetti è costituito dai distretti industriali (d.i.) e dai sistemi produttivi locali (s.p.l.) individuati a seguito di specifici studi condotti nell’ambito del POP 94-99 (cfr. misura 4.1).

Rispetto a quanto definito nel POR, l’attività di partenariato interistituzionale ed economico sociale ha evidenziato la necessità di predisporre un PIT specifico per l’area di confine regionale relativo al Sub Appennino Dauno. A tanto si aggiunge la definizione a livello territoriale di importanti strumenti di programmazione negoziata e le condizioni favorevoli all’insediamento di iniziative produttive che determinerà la costruzione della centrale elettrica di Candela. In particolare va evidenziata l’iniziativa “Quattro province per il lavoro” promossa dalle Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia.

Accanto alla formulazione dei PIT, il POR, prevede che il coinvolgimento di iniziative riguardanti il Turismo ed i Beni Culturali sia attuato prioritariamente attraverso Progetti Integrati Settoriali (vedi scheda B).

I Progetti Integrati Settoriali sono caratterizzati:

- Sotto il profilo territoriale, dall’individuazione di aree omogenee qualificate da specifiche emergenze storico-culturali, ma che dispongono anche di altre risorse, sia storico-culturali che ambientali, suscettibili di valorizzazione in una logica di integrazione;

- Sotto il profilo degli interventi, dalla integrazione fra interventi pubblici ed interventi privati; interventi di recupero e valorizzazione dei beni storico-culturali ed interventi per lo sviluppo dei servizi connessi all’accoglienza ed alla gestione del bene culturale; interventi per lo sviluppo di nuova ricettività, in particolare mediante il recupero di manufatti esistenti di interesse storico, anche connessa alla valorizzazione dei beni ambientali, ed interventi per lo sviluppo di attrezzature turistiche complementari e di attrattori turistici; interventi per la promozione sia di sistema che in favore di specifiche iniziative;

- Sotto il profilo della composizione programmatica, dall’utilizzo di una pluralità di misure del POR, e quindi dalla possibilità di prevedere una pluralità di tipologie di intervento, in coerenza con le previsioni di ciascuna delle misure indicate.

Per quanto concerne il profilo territoriale, il riferimento è dato dalle direttrici di cui alla misura 2.1 che costituiscono una indicazione non strettamente geografica.

L’iniziativa pubblica a favore del recupero e valorizzazione dei beni culturali nel territorio non interessato dai PIS sarà assicurato con risorse nazionali rivenienti dall’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regioni.

Scheda A	Progetti Integrati Territoriali individuati nel POR

| Nome del Progetto Integrato | Codice Progetto Integrato | Misure del POR che finanziano il progetto |
| --- | --- | --- |
| PIT- Sviluppo ed innovazione dell’economia rurale ed agro-alimentare attraverso l’integrazione e la diversificazione produttiva – Area Tavoliere. Riferimento territoriale: - s.p.l. Sansevero - s.p.l. Foggia - s.p.l. Cerignola | 1 | - Formazione Superiore. - Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. - Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. - Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. - Ricerca e sviluppo tecnologico. - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Investimenti nelle aziende agricole. - Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli. 4.8 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. - Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| - PIT - Consolidamento ed innovazione dei sistemi manifatturiero attraverso un più elevato livello di integrazione ed un più diverso e più incisivo posizionamento competitivo che privilegi segmenti più qualificati di prodotto/mercato – Area Nord Barese. Riferimento territoriale: - d.i. Nord Barese Ofantino - d.i. Conca Nord Barese | 2 | - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. - Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. - Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. - Ricerca e sviluppo tecnologico. - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). - Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. - Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Consolidamento del polo di reti e nodi di servizi presente nell’area metropolitana sia rispetto alle infrastrutture di logistica e di trasporto, sia rispetto ai servizi innovativi di rete basati sull’offerta di prestazioni ad alta intensità di conoscenza derivanti dalla diffusione della Società dell’informazione - Area Metropolitana di Bari. Riferimento territoriale: - s.p.l. Bari | 3 | - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. - Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). - Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. - Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). - Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto. - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT-Consolidamento del sistema locale basato sull’economia rurale e sulla produzione del mobile imbottito, attraverso l’integrazione di filiera e la diffusione di processi di innovazione di prodotto/mercato in direzione di segmenti più elevati di offerta - Area della Murgia. Riferimento territoriale: - d.i. Murgiano - s.p.l. Gravina | 4 | - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.3 Investimenti nelle aziende agricole. 4.5 Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli. 4.8 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Creazione di un sistema locale integrato valorizzando l'offerta esistente ed ampliando le capacità di innovazione in riferimento in prevalenza alle presenze di manifatturiero leggero diffuse nell’area - Valle d’Itria. Riferimento territoriale: - d.i. dei Trulli | 5 | - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Sviluppo di un sistema integrato logistico-distributivo legato alle più importanti direttrici internazionali che muove dagli investimenti in corso di realizzazione nell’area – Taranto. Riferimento territoriale: - s.p.l. Taranto | 6 | - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.1 Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto. - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse Nord-Sud interno alla regione e la comunicazione con le altre direttrici del Corridoi internazionali n.8 e n.10- Brindisi. Riferimento territoriale: - s.p.l. Brindisi - s.p.l. Fasano | 7 | - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.1 Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto. - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Sviluppo ed innovazione dell’economia agricola e rurale attraverso l’integrazione e la diversificazione produttiva- Area jonico-salentina, comprendenti comuni appartenenti alla province di Taranto, Lecce e Brindisi. Riferimento territoriale: - s.p.l. Manduria - s.p.l.Brindisi - s.p.l.Fasano - s.p.l. Lecce | 8 | - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.3 Investimenti nelle aziende agricole. 4.5 Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli. 4.8 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Consolidamento ed innovazione del sistema produttivo locale incentrato sulla presenza diffusa di imprese manifatturiere - Territorio Salentino Leccese. Riferimento territoriale: - d.i. Nardò-Gallipoli - d.i. Casarano - s.p. Maglie | 9 | - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT – Sviluppo e innovazione dell’economia del Sub Appenino Dauno attraverso la messa in sicurezza del territorio, la tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali e naturali, la valorizzazione e la promozione del binomio “produzioni tipiche – turismo”. Riferimento territoriale: - Comunità montana Sub Appenino Dauno meridionale - Comunità montana Sub Appenino Dauno settentrionale | 10 | - Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura - Interventi per la difesa del suolo. - Sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo. - Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. - Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale. - Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. - Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. - Valorizzazione e tutela del patrimonio rurale. - Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.6 Silvicoltura. - Commercializzazione dei prodotti agricoli di Qualità. - Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |

Scheda B	Progetti Integrati Settoriali

| Nome del Progetto Integrato | Codice Progetto Integrato | Misure del POR che finanziano il progetto |
| --- | --- | --- |
| PI – Turistico culturale – Barocco Pugliese Riferimento territoriale Direttrici: - Lecce – Lequile – S. Pietro in Lama – Galatina - Galatone – Nardò – Gallipoli – Otranto. - Mesagne - Francavilla F. – Manduria - Martina F. – Taranto - S. Severo – Foggia – Barletta - Putignano – Monopoli | 11 | 1.1 Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali. - Interventi per la difesa del suolo. 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. 1.10Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. 2.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. - Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. - Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio - Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PI – Itinerario turistico-culturale Normanno Svevo-Angioino. Riferimento territoriale Direttrici: - Apricena – Torremaggiore – Lucera - Foggia – Bovino - Vieste – Monte S. Angelo – Manfredonia - Cerignola - Trani – Barletta – Andria – Gravina - Altamura - Sannicandro di Bari - Bari – Conversano – Gioia del Colle – Taranto - Brindisi – Oria – S. Vito dei Normanni – - Melendugno - Vernole – Lecce – Copertino – Gallipoli – Corigliano – Otranto | 12 | 1.1 Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali. - Interventi per la difesa del suolo. 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. 1.10Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. 2.1Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. 2.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. - otenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio - Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PI – Itinerario turistico-culturale Habitat Rupestri. Riferimento territoriale Direttrice: - Gravina – Altamura – Laterza – Ginosa – Castellaneta - Mottola – Massafra – Crispiano - Grottaglie | 13 | 1.1 Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali. 1.3 Interventi per la difesa del suolo. 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. 1.10 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. 2.1 Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. - Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio 5.2 Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PI – Turismo – Cultura – Ambiente nel territorio del sud Salento. Riferimento territoriale Area a sud della direttrice Gallipoli-Maglie-Otranto | 14 | 1.1 Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali. 1.3 Interventi per la difesa del suolo. 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. 1.8 Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti. 1.10 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.10 Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio. 5.2 Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PI – Turismo-Cultura- Ambiente nel Gargano. Riferimento territoriale Territorio del Parco Nazionale del Gargano. | 15 | 1.1 Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali. 1.3 Interventi per la difesa del suolo. 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. - Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale. 1.8 Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti. 1.10 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. 2.1 Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. 2.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.10 Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale. 4.6 Silvicoltura. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio. 5.2 Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |

G.4.	Le procedure di attuazione

G.4.1	Procedure di attuazione dei PIT

Le procedure per l’attuazione dei PIT e dei PIS prevedono il coinvolgimento, da una parte della Regione per il coordinamento ed il finanziamento dei Progetti e, dall’altra degli enti territoriali e di operatori privati per la progettazione ed implementazione delle iniziative selezionate.

In particolare i PIT sopra individuati saranno predisposti ed attuati secondo le procedure dell’Accordo di programma previste dalla L. R. n 4 del 20 febbraio 1995.

All’interni dei PIT saranno presi in considerazione gli strumenti di programmazione esistenti al fine di verificarne la compatibilità degli stessi con gli obiettivi specifici e con il contenuto delle misure del POR, nonché con “l’idea forza”.

Le fasi procedurali attraverso le quali definire le attività da sviluppare nell’ambito del PIT, prevedono che:

-	il Presidente della Giunta Regionale, o l’Assessore competente per materia se delegato, individua le Amministrazioni pubbliche, le Aziende pubbliche e le Società a prevalente partecipazione pubblica interessate alla preparazione e progettazione del PIT, indica il termine entro cui deve essere definito l’accordo di programma e provvede ad avviare la procedura convocando i rappresentanti dei precitati soggetti (art. 2);

-	i soggetti di cui al punto precedente costituiscono il Comitato per l’accordo di programma dei PIT (articolo 3) che svolge  i  seguenti compiti  (di cui all’art. 4):

-	ricercare le intese sugli obiettivi del Progetto e degli specifici interventi da programmare in relazione alle proposte di ciascuno dei partecipanti;

-	definire le entità delle spese per ciascun intervento e del Progetto nel suo insieme, individuando le possibili fonti di finanziamento da attivare;

-	sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell’accordo  di programma;

-	proporre le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;

-	valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell’art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l’accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime;

-	informare periodicamente le organizzazioni sindacali sugli accordi di programma predisposti.

Le funzioni di coordinamento e assistenza tecnica al Comitato sono assolte dalle strutture dell’Assessorato alla Programmazione che si avvale delle competenze e professionalità del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

L’accordo di programma dovrà prevedere:

-	il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l’indicazione dei tempi relativi (art. 5);

-	la quantificazione del costo complessivo e di quello  relativo alle varie fasi di esecuzione (art. 5);

-	il piano finanziario con la ripartizione degli oneri e con la specificazione delle fonti finanziarie da attivare (Misure ed assi del POR) (art. 5);

-	l’individuazione della struttura pubblica responsabile dell’attuazione del PIT che costituisce unico centro responsabile di spesa; struttura che agisce con le competenze e responsabilità previste per l’Organismo intermediario della Sovvenzione Globale e/o della Struttura intermediaria locale dei Patti Territoriali;

-	gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l’attuazione e le eventuali garanzie (art. 5);

-	le sanzioni per gli inadempimenti (art. 5);

-	l’istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore competente per materia  se delegato e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all’accordo, nonché le modalità di controllo sull’esecuzione dell’accordo ( art. 5);

-	l’eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell’attuazione dell’accordo e la composizione del collegio arbitrale (art.5);

-	gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui all’art. 4 (art.5).

L’accordo di programma deve inoltre contenere:

-	l’eventuale integrazione con altri strumenti di promozione dello sviluppo locale;

-	l’impostazione di una rigorosa valutazione ex-ante, per la quale si prevede l’identificazione, in sede di definizione del progetto,di indicatori di risultato e di impatto pertinenti e significativi (cambiamenti indotti sulle popolazioni target o beneficiarie delle varie linee di azione) che permettono di verificare se e quanto alcuni effetti attesi  hanno realmente luogo. Tale attività sarà svolta dal Nucleo di Valutazione della Regione Puglia;

-	la progettazione di un sistema di monitoraggio efficace e tempestivo degli effetti e delle trasformazioni reali che l’attuazione del progetto via via produce sul tessuto socio economico ed in particolare nei riguardi degli obiettivi assunti a base del progetto con uno scopo principale: cogliere per tempo se questi effetti e trasformazioni vadano effettivamente nella direzione attesa e, dove e come si profili necessario o opportuno, operare una correzione di rotta modificando parzialmente l’articolazione del progetto e/o delle sue modalità di attuazione;

-	l’ipotesi organizzativa che permetta al progetto di procedere: risorse umane; risorse finanziarie; tempi nei quali le une e le altre sono rese disponibili; avanzamento di attività, impegni ed erogazione. Ciò al fine di riconoscere e segnalare i problemi che possono costituire un fattore di blocco o di ritardo nell’implementazione del PIT.

Il decreto di approvazione dell’accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

Il responsabile del PIT è il dirigente della struttura pubblica deputata all’attuazione a cui vengono riferite le funzioni di organizzazione, gestione, monitoraggio e controllo.

La Giunta regionale provvede a nominare il proprio soggetto interno responsabile del Coordinamento di tutte le attività dei responsabili delle misure coinvolte dal PIT al fine di garantire unicità di azione e di intervento per le competenze che restano in capo alla Regione, tra cui anche la valutazione ex ante, in itinere e finale.

Il responsabile dell’attuazione del PIT trasmette semestralmente la relazione di esecuzione all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie e al soggetto interno responsabile del Coordinamento delle attività di competenza regionale e, inoltre, ove richiesto, riferisce sullo stato di attuazione al Comitato di Sorveglianza.

G.4.2	Procedure di attuazione dei PIS

La procedura di attuazione dei PIS coniuga da un lato il partenariato con le istituzioni presenti nei territori interessati, dall’altro l’esigenza di dare spazio alla programmazione dal basso, mediante la possibilità di raccogliere ed integrare nel progetto settoriale le proposte emergenti dal territorio, sia da parte pubblica che privata. Inoltre, l’articolazione temporale della procedura, che vede prima la elaborazione di un progetto preliminare, costruito sulla base delle proposte emergenti dal partenariato con gli enti locali, quindi, successivamente, la raccolta delle proposte di privati formulate sulla base della strategia di intervento emersa dalle proposte pubbliche, consente di verificare e validare, mediante il riscontro della domanda privata, la validità delle strategie proposte e se necessario, di modificarle.

In particolare, le fasi procedurali nelle quali si articola la definizione dei progetti integrati settoriali, sono le seguenti:

- Presentazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del CdP sul BURP, da parte dei soggetti pubblici territorialmente interessati dal progetto, di proposte progettuali integrate per la formazione del progetto di settore.

Le proposte vanno presentate, nel termine indicato, all’Assessorato al Turismo e Beni culturali.

Le proposte non vengono formulate nell’ambito di una procedura concorsuale ma hanno valore di contributo di idee alla formazione del PIS e pertanto non rappresentano una prenotazione di finanziamenti.

I soggetti pubblici abilitati a presentare proposte sono:

- Province;

- Comunità montane;

- Enti parco;

- Riunioni di almeno 5 amministrazioni comunali.

I predetti soggetti non possono partecipare alla presentazione di più proposte.

Le proposte, che avranno caratteristica di studio di fattibilità, dovranno essere contenute in un massimo di 40 cartelle formato A4 (margini cm 3, interlinea 1,5, carattere corpo 12) e dovranno fornire gli elementi conoscitivi di seguito elencati:

- Inquadramento socio-economico e territoriale;

- Finalità ed obiettivi operativi della proposta;

- Idea forza e strategia d’intervento;

- Descrizione delle tipologie d’intervento sia pubbliche che private;

- Verifica della coerenza tra tipologie d’intervento e misure del POR che partecipano al finanziamento del PIS;

- Individuazione e descrizione degli interventi di competenza pubblica, con particolare riferimento a quelli attivabili attraverso la finanza di progetto;

- Compatibilità urbanistica degli interventi ipotizzati, sia pubblici che privati, ovvero indicazione delle procedure che si intendono seguire per garantire la compatibilità degli interventi;

- Piano finanziario con esplicita indicazione della partecipazione del proponente;

- Eventuale analisi di fattibilità economico-finanziaria della proposta (analisi della domanda;analisi della convenienza economico-finanziaria, piano di gestione finanziaria, impatto occupazionale a regime  );

- Verifica della sostenibilità ambientale della proposta;

- Descrizione delle procedure e delle attività di partenariato sociale ed istituzionale poste in essere per la formazione della proposta;

- Indicazione del rappresentante nel Comitato di coordinamento.

- Costituzione, entro sette giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, del “Comitato di coordinamento del PIS”. Il Decreto conterrà anche la nomina del responsabile del PIS.

Il Comitato è costituito da:

  - Presidente della Giunta Regionale o un Assessore delegato;

  - Responsabile del PIS;

  - Coordinatore o dirigente del settore turismo;

  - Coordinatore o dirigente del settore beni culturali;

  - Coordinatore del settore formazione professionale;

  - Responsabili delle misure che partecipano al finanziamento del PIS;

  - Un rappresentante dell’autorità ambientale del POR;

  - Un rappresentante dell’area di coordinamento politiche comunitarie;

  - Un rappresentante del settore Programmazione;

  - Un rappresentante di ciascuno degli enti che hanno formulato proposte;

  - Un rappresentante di ciascuna Provincia interessata (nel caso in cui la Provincia non abbia presentato proposte);

  - Rappresentanti delle associazioni di categorie e delle CCIAA interessate.

Il Comitato viene costituito nel termine previsto anche se non sono pervenute tutte le designazioni richieste e potrà essere successivamente integrato.

Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli investimenti e/o di assistenza tecnica specialistica.

- Predisposizione, entro i successivi 30 giorni da parte del Comitato, sulla base dell’analisi delle proposte pervenute da parte del Nucleo di valutazione, della proposta preliminare di PIS.

La proposta di PIS contiene, tra l’altro, l’indicazione degli interventi pubblici e degli interventi da attivare mediante finanza di progetto, quindi l’indicazione di massima delle caratteristiche degli interventi privati necessari per integrare e rendere economicamente sostenibili le proposte di intervento pubblico e il progetto nel suo complesso.

La Proposta contiene anche gli elementi per consentire la successiva formulazione delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori privati.

- Approvazione, entro i successivi sette giorni, della proposta preliminare da parte della Giunta Regionale. Trascorso inutilmente tale termine, procede il Presidente della G.R. con proprio decreto.

La proposta preliminare di PIS viene quindi pubblicata sul BURP.

- Presentazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della proposta di PIS sul BURP, delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori privati secondo la procedura negoziale di cui al D.lgs 31 marzo 1998, n.123.

- Valutazione, entro i successivi quarantacinque giorni, delle proposte pervenute, da parte del Nucleo regionale di valutazione e predisposizione, con l’eventuale supporto della struttura specialistica di assistenza, del PIS definitivo. Il progetto definitivo conterrà anche le relative disposizioni di attuazione.

- Esame del PIS, nei successivi sette giorni, da parte del Comitato e formulazione di eventuali osservazioni.

- Approvazione nei successivi sette giorni, del PIS da parte della G.R.. Trascorso inutilmente tale termine, procede il Presidente della G.R. con proprio decreto.

- Pubblicazione del PIS sul BURP e attivazione della procedura di acquisizione dei progetti da parte degli uffici responsabili di misura.

G.5.	Le risorse finanziarie destinate all’attuazione dei PI

All’attuazione dei PIT e dei PIS sono destinate risorse pubbliche pari a circa 1.281 Meuro dei quali:

-	 730 Meuro circa per i PIT;

-	 551 Meuro circa per i PIS.

Le risorse necessarie sono reperite all’interno delle Misure, coinvolte nella progettazione e realizzazione dei vari PI.

Il fabbisogno finanziario di risorse pubbliche nell’attuale fase di definizione dei Progetti Integrati, rappresenta circa il 30% circa delle risorse pubbliche complessive programmate per il POR.

## H)	SPESE AMMISSIBILI  AI  FINI  DELLA  RENDICONTAZIONE  E CERTIFICAZIONE

Fatte salve norme più restrittive previste dalla legislazione nazionale e regionale di settore, l'ammissibilità delle spese è disciplinata dal Reg. CE n. 1260/99 (Regolamento generale), dalle successive disposizioni comunitarie di applicazione e dal Reg. CE n. 1685/2000 del 28.07.2000.

In allegato vengono riportate le disposizioni di carattere generale sull’ammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione e della certificazione e, per ciascuna misura, la tipologia delle spese ammissibili. Per le misure relative ai regimi di aiuto è specificato, altresì, il livello di intensità di aiuto.

La normativa di riferimento in materiadi regimi di aiuto sono riportate nell’allegato 4.

## I)	ORGANIZZAZIONE

Le strutture impegnate nell’attuazione del POR sono:

- A.  L’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

- B.   I  servizi responsabili dei settori ;

- C.   I responsabili di misure.

A. 	Area di coordinamento delle politiche comunitarie

L’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie assolve agli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione programmatica e finanziaria del POR.

L’Area di Coordinamento è organizzata in tre settori. Ciascun settore, secondo l’ordinamento regionale, attua gli indirizzi programmatici dell’organo politico nello svolgimento dell’azione amministrativa e adotta su un piano di piena autonomia funzionale, i provvedimenti di propria competenza.

A.1.	 Settore “Gestione del Programma”

A.1.1.	Funzioni

Il Settore provvede a:

- predisporre la proposta tecnica del complemento di programmazione;

- predisporre, anche su richiesta del Comitato di Sorveglianza, le riprogrammazione e/o rimodulazioni del Programma;

- redigere le relazioni di esecuzione;

- curare l’attività di partenariato;

Il settore è deputato alle attività di gestione del Programma.

A.2 	Settore “Monitoraggio e Gestione finanziaria”

A.2.1 	Funzioni

Il Settore provvede al:

- Coordinamento del sistema di monitoraggio;

- Elaborazioni statistiche e finanziarie;

- Trasmissioni dei dati di monitoraggio al MTBPE;

- Gestione dei flussi finanziari e coordinamento del sistema contabile del Programma;

- Certificazione e presentazione delle richieste di pagamento relativamente al FESR ( Reg. (CE) 1260/99 art.38, punto 1, lett. d )

A.3 	Settore “Controllo e verifica del rispetto delle politiche comunitarie”

A.3.1 	Funzioni

Il Settore provvede a:

- vigilare sul rispetto della normativa comunitaria;

- verificare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di gestione e controllo;

- predisporre le relazioni annuali sulle attività di controllo;

- attesta la fondatezza della certificazione finale di spesa dell'intervento ai sensi dell'art. 38, punto , lett.f del Reg. (CE) 1260/99.

B. 	Servizi responsabili dei settori

B.1 	Funzioni

I servizi responsabili dei Settori provvedono:

- al coordinamento delle attività di attuazione delle misure di competenza;

- alla redazione dei bandi di selezione dei progetti;

- alla approvazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili a finanziamento, ovvero al finanziamento di singoli specifici progetti, ove individuati nel complemento di programmazione;

- alla predisposizione delle relazioni trimestrali di esecuzione da trasmettere all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

- alle funzioni di monitoraggio degli indicatori finanziari, fisici e di risultato;

- all’esame di eventuali ricorsi prodotti dagli interessati a seguito della pubblicazione delle  graduatorie

- alla trasmissione entro il 31 marzo di ogni anno, all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie, delle previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l’esercizio in corso e quelle per l’esercizio finanziario successivo.

Inoltre i settori responsabili delle attività dei fondi FEOGA (Settore Agricoltura), SFOP (Settore Pesca), FSE (Settore Formazione professionale), in quanto autorità di pagamento, provvedono alle operazioni di certificazione delle spese ( Reg. (CE) 1260/99 art.38, punto 1, lett. d ).

I dirigenti responsabili di settore che non sono investiti della  responsabilità della gestione delle misure costituiscono specifiche strutture “terze” - rispetto alla gestione delle suddette misure afferenti lo stesso settore - con compiti di controllo ordinario sulla gestione delle misure, di monitoraggio degli indicatori finanziari di realizzazione e di risultato, ed esame degli eventuali ricorsi, potendosi avvalere, ove del caso, degli Uffici del Genio civile. Tali strutture costituiranno, per queste problematiche l’interfaccia dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie.

C. Il Responsabile di Misura

C.1 	Funzioni

Il Responsabile di Misura costituisce “Centro responsabile di spesa”., inoltre, svolge le funzioni proprie del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241.

Per quanto concerne le attività di propria competenza, il Responsabile di Misura formula proposte sia al dirigente da cui è funzionalmente dipendente che al dirigente responsabile dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie e fornisce agli stessi dati e informazioni in ordine alla procedura di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e concessioni, e al controllo periodico dei tempi programmati per l’attivazione della misura, per l’assunzione degli impegni sui flussi finanziari.

Il Responsabile della Misura, nella sua qualità di responsabile del procedimento, in particolare:

- promuove e sovrintende agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;

- verifica il rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;

- verifica in via generale la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e accerta l’acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;

- promuove, organizza e sovrintende a tutte le attività correlate all’attuazione degli interventi;

- raccoglie, verifica e trasmette alla struttura di controllo e monitoraggio di Settore:

      - i dati relativi all’attuazione della misura con riferimento agli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato previsti dal completamento di programmazione;

      - i dati relativi alle erogazioni in regime di aiuti ai fini sia di un controllo efficace che assicuri il rispetto dei massimali de minimis, sia della relazione annuale;

      - eventuali irregolarità riscontrate ovvero, trimestralmente, ai sensi del Regolamento (CE) 1681/94, la comunicazione che non sono state rilevate irregolarità ;

- introduce la pista di controllo di misura e dei progetti ad essa afferenti e successivamente ne verifica l’implementazione conformemente a quanto nella stessa stabilito;

- provvede agli impegni e alla liquidazione delle spese.

Organico

La dotazione organizzativa relativa alle risorse umane delle strutture impegnate nell’attuazione del POR sono definite nel relativo Allegato. Nello stesso documento sono indicate le modalità di acquisizione dell’organico.

## L)	STRUTTURA DEL SISTEMA REGIONALE DI CONTROLLO

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL CONTROLLO FINANZIARIO

Responsabile di Misura:

- procede al controllo periodico dei tempi programmati per l'attivazione della misura, per l'assunzione degli impegni sui flussi finanziari;

- promuove e sovrintende agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;

- verifica il rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorenza;

- verifica in via generale la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e accerta l'acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;

- raccoglie, verifica e trasmette alla struttura di controllo e monitoraggio di Settore:

a)  i dati relativi all'attuazione della misura con riferimento agli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato previsti dal complemento di programmazione;

b)   i dati relativi alle erogazioni in regime di aiuti ai fini della relazione annuale;

c) eventuali irregolarità riscontrate ovvero, trimestralmente ai sensi del Regolamento (CE) 1681/94, la comunicazione che non sono state rilevate irregolarità;

- introduce e successivamente gestisce la pista di controllo di misura e dei progetti ad essa afferenti, conforme all'allegato 1 del Reg. (CE) 2064/97;

- provvede agli impegni e alla liquidazione delle spese, previa verifica della conformità alle vigenti normative;

- verifica la destinazione dei finanziamenti sia coerente con quella indicata nel POR, nel complemento di programmazione e nel progetto approvato e che i pagamenti dei beneficiari finali avvengano senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;

- dispone controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori.

Responsabile di Settore:

- provvede alle individuazioni della struttura "terza" a cui affidare le attività di:

- controllo ordinario interno sulla gestione delle Misure che afferiscono al Settore teso all'accertamento, oltrecchè della legittimità e regolarità delle procedure, anche della sana gestione finanziaria in ogni fase dell'operazione finanziata;

- monitoraggio degli indicatori finanziari di realizzazione e di risultati;

- esame di eventuali ricorsi prodotti dagli interessati avverso graduatorie e/o decisioni riguardanti l'attuazione delle operazioni.

Responsabile del Servizio Controllo e verifica del rispetto della normativa comunitaria

- predispone la dichiarazione di cui all'art.38, 1, lett.f) del Reg. (CE) n.1260/99.

A tal fine è responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione finale dell'intervento, riguardante almeno il 5% della spesa totale ed un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate. Più in particolare l'attività riguarderà:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;

- controlli sulla base del rischio individuato;

- controllo della concentrazione di progetti in capo ad un soggetto attuatore,

- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;

- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede progettuali approvate;

- collaborazione con i corrispondenti servizi nazionali e comunitari.

Esito dei controlli

A seguito dei singoli controlli dovrà essere predisposto uno specifico verbale che rimane agli atti dell'organismo o ufficio che ha effettuato il controllo trasmettendone copia alla struttura di controllo settoriale di riferimento o, se eseguito da questa, al Servizio "Controllo e verifica".

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti e, a titolo informativo, al Servizio "Controllo e verifica".

Le irregolarità riscontrate dal Servizio "Controllo e verifica" vengono comunicate alle amministrazioni dello Stato interessate (Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE), conformemente alla normativa vigente, informando le medesime delle azioni amministrative e giudiziarie intrapresa per il recupero dei fondi.

L'Autorità di gestione dell'intervento, in conformità degli artt.34, 38 e 39 del Regolamento (CE) n.1260/99, assumerà le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

## M)	PREVENZIONE DEL CRIMINE E CONTROLLO DI LEGALITA’

La Regione Puglia considera la prevenzione del crimine e la lotta alla criminalità organizzata, e ai suoi tentativi di controllare e gestire attività economiche, come priorità inderogabili e assumerà pertanto tutte le iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso nel ciclo di attuazione del POR.

Attualmente è in corso di definizione un Protocollo d’Intesa con il Ministero degli Interni; a seguito della definizione di quest’ultimo, la Regione appronterà un piano di azione finalizzato a tutelare l’integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione del POR.

## Parte II.	Le schede tecniche dei progetti integrati

Le schede tecniche dei progetti integrati saranno elaborate ed inserite nel Complemento di Programmazione via via che la Regione attiverà i singoli progetti integrati.

## Parte III.	Le schede tecniche di Misura

Si forniscono di seguito le schede tecniche delle singole Misure.

Nell’ambito del POR sono previste inoltre iniziative integrate quali i Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA); la logica dell’integrazione e le procedure programmate per la loro attuazione sono definite nell’ambito della misura relative agli aiuti alle imprese. Si prevede per tali PIA la indizione di bandi specifici con risorse provenienti da più misure.