# ATTIVITA’ E TEMPI PER IL SIM

# Attività preparatorie

Le attività da sviluppare in preparazione del bando per il PIA su cui avanzare la presente proposta possono essere schematizzate nelle seguenti Fasi:

- Preparazione di un documento preliminare (il presente documento)

- Verifica della disponibilità delle imprese a partecipare al programma per il SIM

- Costituzione della società consortile tra le imprese aderenti al SIM

- Elaborazione delle iniziative proposte e primo piano finanziario

- Predisposizione del Documento strategico che diviene proposta per il PIA

- Sottoscrizione del documento strategico da parte delle imprese

- (pubblicazione del bando per i PIA)

- Dettaglio tecnico-economico e finanziario del Documento strategico

- Certificazione di bancabilità e business plan per ciascuno dei programmi di investimento, oltre la ulteriore documentazione richiesta dal bando

# Tempi previsti

I tempi stimati sono i seguenti:

Fase		tempi (settimane)	giorni/uomo

1			1			3

2			1			1

3			1			2

4			1			5

5			1			5

6			-			-

7			-			-

8			2			10

9			2			4

Tot			9			30