Attività di assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione del Patto territoriale fortore Comuni: Apricena, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, S. Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Volturara Appula

Programma Operativo

Data 27 Ottobre 1999

INDICE

PREMESSA	3

1.	INTRODUZIONE	6

2.	OBIETTIVI DELL'ATTIVITA'	7

3.	ARTICOLAZIONE  DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA	8

4.	PIANIFICAZIONE TEMPORALE	12

5.	STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA	13

6.	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	14

# PREMESSA

Il Patto Territoriale del Fortore nasce dalla volontà di tutte le forze sociali economiche e produttive del territorio di dare impulso e sostegno allo sviluppo integrato e coordinato dei settori economici più trainanti per l'economia locale migliorando, al tempo stesso, le condizioni sociali della popolazione e la vivibilità del territorio.

Il primo documento strategico, strutturato in termini di analisi dei principali comparti economici e produttivi, delle potenzialità endogene del territorio e dei punti di forza e di debolezza caratteristici dell'area, dopo un lungo periodo di concertazione è stato realizzato e sottoscritto dai promotori del Patto Territoriale in data 13 Luglio 1999.

Al programma di sviluppo proposto e tracciato nel protocollo d'intesa, i sottoscrittori aderiscono sottoscrivendo impegni ed obblighi specifici, con lo scopo di garantire le migliori condizioni operative per la realizzazione degli investimenti nel territorio del Patto Territoriale del Fortore.

Il Comitato Promotore è costituito da: Provincia di Foggia, Camera di Commercio, CGIL, CISL UIL, ASSINDUSTRIA, ASI, i Comuni di Apricena, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Volturara Appula, CONFAPI e CONSIAT. Questi hanno individuato nel territorio dell’Alto Tavoliere e del Sub Appennino settentrionale, l’area idonea in cui far calare una programmazione dal basso, già da tempo oggetto di concertazione, così come prevista dallo strumento del Patto Territoriale.

Tra gli Enti succitati, le parti sociali e le associazioni datoriali stanno al momento perfezionando ulteriori protocolli di concertazione, con l'ausilio della società di assistenza tecnica convenzionata col Ministero, allo scopo di meglio puntualizzare gli impegni ed obblighi assunti con il protocollo d'intesa sottoscritto il 13-7-99.

Il Patto Territoriale, è orientato a sostenere in particolare i settori dell'industria, agroindustria e del turismo nel territorio dell’Alto Tavoliere e del Sub Appennino Dauno settentrionale, delimitato dai confini amministrativi dei Comuni aderenti al Patto.

La fase di concertazione tra le forze imprenditoriali e sociali si è sviluppata nell'arco di diversi anni, durante i quali sono stati condotti studi ed analisi relativi al contesto socio-economico locale, tesi a definire un quadro dei punti di forza e di debolezza del sistema economico locale per individuare gli assi prioritari da porre alla base del patto. E' stato anche condotta un'indagine tesa a raccogliere le "manifestazioni di interesse" da parte della imprenditoria locale, che si è conclusa di recente, proprio il 20 agosto 99, con l'obiettivo di meglio focalizzare i bisogni delle imprese in termini di orientamento e caratterizzazione produttiva.

Il Patto Territoriale, pur tra incertezze e contraddizioni, ha alimentato culture locali e humus sociale favorevoli allo sviluppo. Ha contribuito alla crescita, tra gli attori territoriali, della consapevolezza che lo sviluppo economico e occupazionale dipende largamente anche dai comportamenti delle istituzioni e delle parti sociali locali. Il Patto ha "costretto" alla cooperazione contro una radicata tradizione di separatezza e di autoreferenzialità.

La concertazione tra i soggetti ha contribuito a dare visibilità e riconoscibilità reciproca alle parti coinvolte, ha stimolato la complementarietà funzionale, ha contribuito a ricomporre poteri assai frantumati e dispersi, ha avviato e rafforzato relazioni di conoscenza e di fiducia, facendo lievitare il "capitale sociale" locale.

I limiti di finanziamento fissati per i patti ha accresciuto la responsabilità e l'attitudine alla selezione e alla graduazione dei progetti di investimento, nonché alla mediazione di interessi contrapposti.

Il territorio del Patto Territoriale del Fortore è costituito, come innanzi specificato, dall'area dei Comuni di Apricena, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, S. Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Volturara Appula, che corrisponde all'area dell'Alto Tavoliere e del Sub Appennino Dauno Settentrionale.

| Comune | Superficie totale kmq | Popolazione residente ‘91 | Densità demografica Ab/kmq | % sul totale popolazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APRICENA | 171 | 13.664 | 79,9 | 12% |
| CARLANTINO | 34 | 1.449 | 42,6 | 1% |
| CASALNUOVO MONTEROTARO | 48 | 2.370 | 49,4 | 2% |
| CASALVECCHIO DI PUGLIA | 32 | 2.410 | 75,3 | 2% |
| CHIEUTI | 61 | 1.886 | 30,9 | 2% |
| LESINA | 158 | 6.418 | 40,6 | 6% |
| POGGIO IMPERIALE | 52 | 3.232 | 62,2 | 3% |
| S. PAOLO DI CIVITATE | 91 | 6.204 | 68,2 | 5% |
| SAN SEVERO | 333 | 55.085 | 165,4 | 47% |
| SERRACAPRIOLA | 143 | 5.237 | 36,6 | 5% |
| TORREMAGGIORE | 209 | 17.405 | 83,3 | 15% |
| VOLTURARA APPULA | 52 | 744 | 14,3 | 1% |
| TOTALE | 1.384 | 116.104 | 62,4 | 100% |

Su una superficie di circa 1.400 kmq insiste una popolazione complessiva di circa 116 mila abitanti, corrispondenti ad una media di circa 62 abitanti per kmq, di cui più del 60% concentrata nei comuni di San Severo e Torremaggiore. I territori di questi Comuni sono legati da forti omogeneità sia sul piano economico sia su quello sociale.

# 1.	INTRODUZIONE

L'iter di predisposizione del Patto territoriale del Fortore che i Comuni di Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Terlizzi ha visto, sino ad ora, la fase di elaborazione delle linee di sviluppo generale e di raccolta di idee imprenditoriali di sintesi (come da documento inviato al Ministero il 3/12/97).

Tale fase ha originato

- un Protocollo di intesa tra tutti gli aderenti: Amministrazioni comunali, Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria, Enti e Banche, sottoscritto in data 6/11/97;

- la sottoscrizione di specifici documenti di concertazione, uno tra le parti sociali ed uno con il sistema creditizio, attualmente è in via di definizione quello sulla sicurezza;

- la raccolta di schede di prima valutazione di iniziative imprenditoriali e di iniziative infrastrutturali come momento di prima  prospezione di disponibilità di idee da parte degli imprenditori e delle Amministrazioni locali;

- la individuazione, da parte dei soggetti promotori, del raggruppamento Finpuglia / Tecnopolis quale società di assistenza tecnica.

Il raggruppamento Finpuglia / Tecnopolis ha, infatti, collaborato con i soggetti promotori sin dalle fasi di concertazione preliminare tra le parti sociali, di definizione degli obiettivi del Patto, di raccolta e catalogazione delle schede di prima valutazione delle iniziative imprenditoriali e delle iniziative infrastrutturali;

A seguito dell'assenso, da parte del Ministero, all'assistenza tecnica da parte di Finpuglia / Tecnopolis, si procede alla stesura del programma operativo delle attività relative.

# 2.	OBIETTIVI DELL'ATTIVITA'

Le attività illustrate nel presente programma operativo sono finalizzate ad assicurare la rispondenza del Patto territoriale di Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi ai requisiti stabiliti dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- corretto inquadramento programmatico del Patto territoriale nel suo complesso e delle singole iniziative imprenditoriali in esso contenute;

- validità ed efficacia delle singole iniziative contenute nel Patto territoriale in relazione agli obiettivi di sviluppo locale perseguiti;

- coerenza ed integrazione, sia sul piano funzionale che su quello temporale, tra le diverse iniziative contenute nel Patto territoriale;

- fattibilità giuridica ed amministrativa del Patto territoriale;

- completezza, concretezza e coerenza dell'insieme degli impegni ed obblighi di ciascuno dei soggetti chiamati a sottoscrivere il Patto territoriale una volta approvato;

- compatibilità del Patto con criteri di ecosostenibilita' dello sviluppo.

In particolare, al termine delle attività di assistenza tecnica illustrate nel presente programma operativo  Finpuglia S.p.A. e Tecnopolis Csata Novus Ortus Scarl , oltre a predisporre il Rapporto finale sulle attività svolte, con tutti gli elementi e le indicazioni necessarie per predisporre il Patto territoriale alla successiva fase di istruttoria di cui al punto 2.10.1 b) della delibera CIPE del 21/3/97, forniranno supporto ai promotori nella costituzione del Soggetto responsabile del Patto.

# 3.	ARTICOLAZIONE  DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente elencati, l'attività di assistenza tecnica ed amministrativa prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

- Fase di predisposizione dei metodi e dei materiali

Tale fase prevede:

1.	la definizione dei criteri di selezione delle iniziative imprenditoriali;

2.	la predisposizione della documentazione da inviare agli imprenditori congiuntamente al  modulo per la richiesta di agevolazioni;

- la ratifica, da parte dei soggetti promotori, dei criteri di selezione e della documentazione da inviare agli imprenditori.

Risultati prodotti:

- Documento di definizione dei criteri di selezione

- Documentazione informativa per gli imprenditori

- Fase di raccolta dei progetti di investimento

Su decisione dei soggetti promotori, si intende ridimensionare (ovvero escludere) l'entità delle  richieste di agevolazione per interventi di tipo infrastrutturale a valere sui fondi del Patto.

Rispetto, invece, ai progetti di investimento imprenditoriale, in base ad accordi intercorsi con i soggetti promotori, saranno chiamati a compilare i moduli per la richiesta di agevolazione solo gli imprenditori che hanno già inviato nel corso del 1997 le schede di prima valutazione.

Tale fase prevede, pertanto:

1.	l'invio agli imprenditori, da parte di ciascun Comune del Patto (mediante lettera raccomandata o tramite messo con relata di notifica) del modulo e delle relative informazioni di accompagnamento;

2.	la raccolta da parte della segreteria tecnica dei singoli progetti di investimento produttivo 30gg. dopo la consegna agli imprenditori delle schede.

Risultati prodotti:

- Moduli compilati per la richiesta di iniziative imprenditoriali/infrastrutturali

- Fase di selezione delle proposte e pianificazione delle attività di implementazione del Patto

Tale fase prevede:

- la valutazione con la segreteria tecnica del Patto delle proposte pervenute;

- la pubblicazione della graduatoria sulla base dei criteri di selezione definiti nella fase A);

- la comunicazione agli imprenditori dell'idoneità;

- la convocazione presso la segreteria tecnica del Patto dei proponenti delle iniziative ritenute idonee;

- l'analisi della coerenza complessiva delle schede e la pianificazione delle attività del Patto.

Risultati prodotti:

- Riepiloghi dei principali elementi economici relativi alle iniziative produttive agevolabili

- Riepiloghi relativi ai principali elementi di validità delle agevolazioni (ed eventualmente i riepiloghi relativi alle infrastrutture)

- Moduli per la richiesta di agevolazioni da allegare alla richiesta di istruttoria del Patto territoriale

- Indicazione della tempistica necessaria all'avvio, alla realizzazione ed all'entrata a regime degli investimenti

- Elenco delle iniziative escluse.

- Assistenza e sviluppo della documentazione per l'istruttoria

Tale fase comprende:

1. 	la redazione della relazione finale di Finpuglia / Tecnopolis per il Ministero e per i soggetti promotori (ai sensi del punto 5 art. 2 della convenzione tra Finpuglia/Tecnopolis ed il Ministero) con:

- la valutazione della coerenza complessiva degli interventi del patto rispetto alla programmazione regionale e rispetto alla normativa vigente in materia di finanza  agevolata;

- la valutazione della coerenza delle singole iniziative contenute nel patto territoriale con gli obiettivi del patto medesimo con particolare riferimento a quelli occupazionali;

- la definizione del piano temporale degli interventi e delle  corrispondenti attività;

- la ricognizione degli atti e procedure necessarie al perfezionamento del Patto e la individuazione di tutti i soggetti coinvolti;

- la verifica della completezza, concretezza e coerenza  degli impegni ed obblighi dichiarati dai soggetti  sottoscrittori del Patto;

- la verifica della coerenza degli interventi proposti nel Patto con gli obiettivi di sviluppo ecosostenibile in termini di salvaguardia e valorizzazione delle  risorse ambientali;

2.	il supporto ai soggetti promotori per la redazione della documentazione necessaria per l'accesso all'istruttoria:

- richiesta di istruttoria del soggetto responsabile ovvero dal legale rappresentante delegato da tutti i promotori;

- copia del protocollo d'intesa del Patto territoriale stipulato ai sensi e per  gli effetti di cui al punto 2.10.1 lettera a) della delibera CIPE del 21/3/97, corredato dalla seguente documentazione esplicativa

- ambito territoriale di riferimento del patto con sintetica esposizione della relativa situazione socioeconomica;

- le specifiche finalità di sviluppo locale individuate, con l'indicazione delle iniziative produttive e degli interventi infrastrutturali, coerenti con le finalità di programmazione regionale, che si intendono realizzare, nonché integrati tra di loro e coerenti con la validità complessiva del Patto;

- gli impegni assunti tra i soggetti pubblici per l'attuazione ai sensi del punto 2.8 della delibera CIPE del 21/3/97;

- gli impegni e gli obblighi dei soggetti sottoscrittori coinvolti;

- la stima di massima delle complessive risorse finanziarie occorrenti a valere su quelle destinate dal Cipe ai Patti o su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie, nonché i relativi piani temporali di avvio, realizzazione ed entrata a regime degli interventi;

- l'eventuale inserimento del Patto in programmi di cooperazione nord sud;

- l'indicazione del soggetto responsabile ovvero se non ancora costituito del soggetto delegato dai promotori.

- i singoli progetti corredati dalla necessaria documentazione, nonché della dichiarazione del legale rappresentante sulle modalità prescelte per la percezione delle agevolazioni (ordinaria o sotto forma di credito d'imposta ex art. 7 legge 449/97);

- la relazione finale di Finpuglia/Tecnopolis di cui sopra;

- la copia della documentazione comprovante il soddisfacimento dell'obbligo di comunicazione dell'iniziativa alla regione interessata, ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE;

- l'impegno incondizionato di tutti  i soggetti interessati a pervenire, in caso di approvazione del Patto, alla sua sottoscrizione entro 60 gg. dall'approvazione della stessa.

- l'assistenza per la costituzione del soggetto responsabile, ai fini del coordinamento e dell'attuazione del Patto, sulla base di una bozza già concordata da Finpuglia /Tecnopolis ed i soggetti promotori.

Risultati prodotti:

- Relazione finale ai sensi del punto 5 art. 2 della convenzione tra Finpuglia/Tecnopolis ed il Ministero

- Gestione tecnico-amministrativa delle attività di assistenza

Tale fase comprende:

- la riunione di kick-off con i soggetti promotori;

- la redazione degli stati di avanzamento per il Comitato di Verifica e Coordinamento;

- la gestione amministrativa dell'attività di assistenza.

Risultati prodotti:

- Stati di avanzamento periodici per il Comitato di Verifica e Coordinamento

- Verifica da parte del Comitato di Verifica e Coordinamento (CVC)

Lo stato di avanzamento del programma operativo sarà verificato almeno ogni 15 giorni dal CVC, sulla base della documentazione trasmessa da Finpuglia/Tecnopolis ai soggetti promotori ed al Ministero.

Finpuglia /Tecnopolis parteciperanno con un loro rappresentante designato (o in alternativa con il sostituto) a tutte le riunioni indette dal presidente del CVC (coerentemente con l'articolo 4 della convenzione tra Finpuglia / Tecnopolis e Ministero).

# 4.	PIANIFICAZIONE TEMPORALE

Le attività di assistenza hanno durata complessiva prevista di mesi 6 a partire dalla comunicazione, ai sensi del punto 1.7 delle Modalità e dei criteri per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e di istruttoria per i Patti territoriali ed i contratti d'area [Comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16/8/98], di approvazione del programma operativo da parte del Comitato di verifica e coordinamento.

Finpuglia Spa e Tecnopolis Scrl invieranno allo stesso Comitato documentazione atta a controllare lo svolgimento delle attività con cadenza quindicinale.

Le attività di assistenza prevedono una pianificazione delle fasi come da tabella seguente:

|  | MESE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE | I | II | III | IV | V | VI |
| - Predisposizione metodi e materiali | XXXX |  |  |  |  |  |
| - Raccolta progetti investimento |  | XXXX | X |  |  |  |
| - Selezione delle proposte |  |  | XXX | XXXX | XX |  |
| - Assistenza e sviluppo della documentazione per l'istruttoria |  |  |  |  | XX | XXXX |
| - Gestione tecnico-amministrativa | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Verifica e Controllo (CVC) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Nel caso in cui si determinino condizioni tecnico-operative che permettano una riduzione della durata temporale di alcune delle fasi sopra riportate, Finpuglia e Tecnopolis proporranno al CVC modifiche al programma operativo finalizzate a ridurre il tempo totale di assistenza, pur nella garanzia del raggiungimento del risultato atteso.

# 5.	STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA

Le attività di supporto ed assistenza tecnica al Patto territoriale dei Comuni di Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Terlizzi prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali fornite da Finpuglia e Tecnopolis:

- un consulente senior titolare ed il suo sostituto nel Comitato di Verifica e Coordinamento (CVC) di cui si inviano in apposita comunicazione nome, cognome  e recapito telefonico e di fax;

- un consulente senior, con compiti di coordinamento del team operativo, per le attività di assistenza con esperienza nella valutazione finanziaria di progetti di investimento imprenditoriale e per la eventuale ricerca ed organizzazione di risorse aggiuntive per i progetti imprenditoriali con esperienza lavorativa superiore ai 10 anni;

- un consulente senior per le attività di assistenza con esperienza nella valutazione tecnico/economica di progetti di investimento imprenditoriale e di conduzione di programmi di intervento pubblico con esperienza lavorativa superiore ai 10 anni;

- un consulente junior (laureato) per le attività di assistenza e selezione delle schede imprenditoriali.

- un impiegato per le attività amministrative interne al team di progetto ed un addetto di segreteria.

Gli impegni complessivi previsti (calcolati in giornate di consulenza) sono:

- 30 giorni per il consulente senior impegnato nel CVC;

- 120 giorni complessivi per i consulenti senior impegnati nelle attività di assistenza tecnica ed amministrativa;

- 70 giorni per il consulente junior impegnato nelle attività di assistenza tecnica ed amministrativa;

- 40 giorni per attività amministrative e di supporto segretariale interno al progetto.

# 6.	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente piano operativo, definito ai sensi dell'articolo 5 della convenzione tra Finpuglia / Tecnopolis ed il Ministero, nell'ipotesi, attualmente plausibile, che il Patto includa piu' di 40 iniziative imprenditoriali,  ammonta a Lit 225 milioni ( al netto di IVA, di cui Lit 50 milioni quale quota fissa e Lit 175 milioni quale quota variabile).

Tale corrispettivo sarà erogato in base a quanto di seguito riportato:

| IMPORTO (milioni Lit) | EVENTO DI RIFERIMENTO |
| --- | --- |
| 22.5 | Approvazione del Programma operativo da parte del Comitato |
| 38.0 | Ratifica dei criteri di selezione da parte dei promotori |
| 38.0 | Emissione della graduatoria delle iniziative imprenditoriali |
| 39.0 | Presentazione della Relazione finale sulle attività svolte |
| 87.5 | Approvazione del Patto Territoriale da parte del Ministero |
| 225.0 |  |