Attività di assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione del Patto territoriale fortore Comuni: Apricena, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, S. Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore

Programma Operativo

Data 27 Ottobre 1999

Aggiornamento 22 dicembre 1999

INDICE

PREMESSA	3

1.	INTRODUZIONE	5

2.	OBIETTIVI DELL'ATTIVITA'	6

3.	ARTICOLAZIONE  DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA	8

4.	PIANIFICAZIONE TEMPORALE	13

5.	STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA	15

6.	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	16

# PREMESSA

L'aggiornamento di questo documento deriva dalla mancata sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del Patto del Fortore da parte del Comune di Volturara Appula. Pertanto, rispetto alla precedente versione, è stato eliminato ogni riferimento a detto Comune ed è stata modificata la tabella relativa ai dati demografici dell'area del patto, riportata a pagina 4.

Il Patto Territoriale del Fortore nasce dalla volontà di tutte le forze sociali economiche e produttive del territorio di dare impulso e sostegno allo sviluppo integrato e coordinato dei settori economici più trainanti per l'economia locale migliorando, al tempo stesso, le condizioni sociali della popolazione e la vivibilità del territorio.

Il primo documento strategico, strutturato in termini di analisi dei principali comparti economici e produttivi, delle potenzialità endogene del territorio e dei punti di forza e di debolezza caratteristici dell'area, dopo un lungo periodo di concertazione è stato realizzato e sottoscritto dai promotori del Patto Territoriale in data 13 Luglio 1999.

Il Comitato Promotore è costituito da: Provincia di Foggia, Camera di Commercio, CGIL, CISL UIL, ASSINDUSTRIA, ASI, i Comuni di Apricena, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, CONFAPI e CONSIAT. Questi hanno individuato nel territorio dell’Alto Tavoliere e del Sub Appennino settentrionale, l’area idonea in cui far calare una programmazione dal basso, già da tempo oggetto di concertazione, così come prevista dallo strumento del Patto Territoriale.

Tra gli Enti succitati, le parti sociali e le associazioni datoriali stanno al momento perfezionando ulteriori protocolli di concertazione, con l'ausilio della società di assistenza tecnica convenzionata col Ministero, allo scopo di meglio puntualizzare gli impegni ed obblighi assunti con il protocollo d'intesa sottoscritto il 13-7-99.

La fase di concertazione tra le forze imprenditoriali e sociali si è sviluppata nell'arco di diversi anni, durante i quali sono stati condotti studi ed analisi relativi al contesto socio-economico locale, tesi a definire un quadro dei punti di forza e di debolezza del sistema produttivo per individuare gli assi prioritari da porre alla base del patto. E' stato anche condotta un'indagine finalizzata a raccogliere le "manifestazioni di interesse" da parte della imprenditoria locale, che si è conclusa di recente, proprio il 20 agosto 99, con l'obiettivo di meglio focalizzare i bisogni delle imprese in termini di orientamento e caratterizzazione produttiva.

Il Patto Territoriale, pur tra incertezze e contraddizioni, ha alimentato culture locali e humus sociale favorevoli allo sviluppo. Ha contribuito alla crescita, tra gli attori territoriali, della consapevolezza che lo sviluppo economico e occupazionale dipende largamente anche dai comportamenti delle istituzioni e delle parti sociali locali. Il Patto ha "costretto" alla cooperazione contro una radicata tradizione di separatezza e di autoreferenzialità.

La concertazione tra i soggetti ha contribuito a dare visibilità e riconoscibilità reciproca alle parti coinvolte, ha stimolato la complementarietà funzionale, ha contribuito a ricomporre poteri assai frantumati e dispersi, ha avviato e rafforzato relazioni di conoscenza e di fiducia, facendo lievitare il "capitale sociale" locale.

I limiti di finanziamento fissati per i patti ha accresciuto la responsabilità e l'attitudine alla selezione e alla graduazione dei progetti di investimento, nonché alla mediazione di interessi contrapposti.

La tabella seguente fornisce alcuni elementi dimensionali dell'area del Patto.

| Comune | Superficie totale kmq | Popolazione residente ‘91 | Densità demografica Ab/kmq | % sul totale popolazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APRICENA | 171 | 13.664 | 79,9 | 12% |
| CARLANTINO | 34 | 1.449 | 42,6 | 1% |
| CASALNUOVO MONTEROTARO | 48 | 2.370 | 49,4 | 2% |
| CASALVECCHIO DI PUGLIA | 32 | 2.410 | 75,3 | 2% |
| CHIEUTI | 61 | 1.886 | 30,9 | 2% |
| LESINA | 158 | 6.418 | 40,6 | 6% |
| POGGIO IMPERIALE | 52 | 3.232 | 62,2 | 3% |
| S. PAOLO DI CIVITATE | 91 | 6.204 | 68,2 | 5% |
| SAN SEVERO | 333 | 55.085 | 165,4 | 47% |
| SERRACAPRIOLA | 143 | 5.237 | 36,6 | 5% |
| TORREMAGGIORE | 209 | 17.405 | 83,3 | 15% |
| TOTALE | 1.332 | 115.360 | 66,8 | 100% |

Su una superficie di circa 1.300 kmq insiste una popolazione complessiva di circa 115 mila abitanti, corrispondenti ad una media di circa 66 abitanti per kmq, di cui più del 60% concentrata nei comuni di San Severo e Torremaggiore. I territori di questi Comuni sono legati da forti omogeneità sia sul piano economico sia su quello sociale.

# 1.	INTRODUZIONE

L'iter di predisposizione del Patto territoriale del Fortore ha riguardato la fase di elaborazione delle linee di sviluppo generale che sono state condensate, dopo una lunga fase di concertazione, nel protocollo d’intesa, e la raccolta organica di idee imprenditoriali, come manifestazioni di interesse, che sono pervenute ai promotori.

Questa fase preliminare di adesione al Patto Territoriale del Fortore da parte degli imprenditori è risultata un elemento essenziale per valutare, per un verso le attese e le capacità di investimento del sistema locale delle imprese, e, per altro verso, di puntualizzare e rafforzare gli obiettivi di sviluppo locale derivati dall’analisi del contesto socio-economico del territorio.

Durante questa fase sono stati originati:

- un Protocollo d’Intesa tra tutte le forze sociali ed economiche aderenti al patto territoriale: Amministrazioni comunali, Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria ed Enti vari. Il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto in data 13-7-99.

- la raccolta delle schede per la «manifestazione di interesse» da parte degli imprenditori come momento di prima  prospezione di disponibilità di idee e di volontà di investimento allo scopo di meglio definire gli obiettivi generali dello sviluppo del territorio del patto;

- la individuazione, da parte dei soggetti promotori, del raggruppamento Finpuglia/Tecnopolis quale società di assistenza tecnica, tra quelle convenzionate con il Ministero del Tesoro ed elencate nella G.U del 7.1.98, cui delegare l’accompagnamento per le delicate e decisive fasi di sviluppo del patto territoriale sino alla costituzione del Soggetto Responsabile, per la sua successiva attuazione.

Il raggruppamento Finpuglia/Tecnopolis ha, infatti, collaborato con i soggetti promotori sin dalle fasi di concertazione preliminare tra le parti sociali, di definizione degli obiettivi del Patto, di analisi delle schede di «manifestazione di interesse» proposte dagli imprenditori.

A seguito dell'assenso all'assistenza tecnica da parte del Ministero del Tesoro, comunicato in data 13.10.99, si procede alla stesura del Programma Operativo contenuto nel presente documento, per o sviluppo delle successive attività.

# 2.	OBIETTIVI DELL'ATTIVITA'

Le attività illustrate nel presente Programma Operativo sono finalizzate ad assicurare la rispondenza del Patto Territoriale del Fortore ai requisiti stabiliti dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997 e dal Comunicato del Ministero del Tesoro del 29.7.98, che disciplinano puntualmente le attività di assistenza tecnico-amministrativa così come richiamate anche nella Convenzione tra lo stesso Ministero e le Società convenzionate.

In particolare, le attività di assistenza tecnica sono mirate ad assicurare al patto territoriale alcuni requisiti essenziali per la riuscita dell’intero programma di sviluppo locale:

- corretto inquadramento programmatico del Patto territoriale nel suo complesso e delle singole iniziative imprenditoriali in esso contenute;

- validità ed efficacia delle singole iniziative contenute nel Patto territoriale in relazione agli obiettivi di sviluppo locale perseguiti;

- coerenza ed integrazione, sia sul piano funzionale che su quello temporale, tra le diverse iniziative contenute nel Patto territoriale;

- fattibilità giuridica ed amministrativa del Patto territoriale;

- completezza, concretezza e coerenza dell'insieme degli impegni ed obblighi di ciascuno dei soggetti chiamati a sottoscrivere il Patto territoriale una volta approvato;

- compatibilità del Patto con criteri di ecosostenibilita' dello sviluppo.

Le attività di assistenza tecnica illustrate nel presente programma operativo vengono svolte da Finpuglia S.p.A. e Tecnopolis Csata Novus Ortus Scarl, le quali, oltre a predisporre il Rapporto finale sulle attività svolte, con tutti gli elementi e le indicazioni necessarie per predisporre il Patto territoriale alla successiva fase di istruttoria bancaria di cui al punto 2.10.1 b) della delibera CIPE del 21/3/97, forniranno supporto ai promotori anche nella fase di costituzione del Soggetto responsabile del Patto.

Le attività si sviluppano attraverso la definizione dei criteri per la selezione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali concordati con i promotori del patto; la predisposizione di un bando pubblico per la presentazione di proposte di investimento imprenditoriali ed infrastrutturali; la istruttoria tecnica ed amministrativa delle proposte avanzate; la realizzazione della graduatoria secondo l’ordine di preferenza stabilito dai promotori con i criteri di selezione; la redazione della Relazione Finale di istruttoria tecnica che raccoglie e analizza l’intero programma di sviluppo composto dai progetti di investimento ammessi al patto.

Queste attività istruttorie sono mirate alla selezione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali più efficaci ed efficienti da includere nel patto, in base alla coerenza con gli obiettivi di sviluppo, alla cantierabilità delle iniziative proposte, alla completezza tecnica ed amministrativa dei progetti avanzati.

Oltre alle citate iniziative, e parallelamente ad esse, le attività di assistenza tecnica da parte di Finpuglia/Tecnopolis assicureranno, attraverso momenti assembleari con il partenariato locale:

- la necessaria guida per la predisposizione degli ulteriori protocolli di concertazione in cui puntualizzare e contestualizzare gli impegni ed obblighi assunti dai sottoscrittori nel protocollo d’intesa;

- la composizione del Soggetto responsabile che, raccogliendo le diverse rappresentanze dei promotori e delle forze sociali ed economiche del territorio, viene delegato a garantire la fase importantissima di attuazione del patto territoriale, una volta che questo viene approvato dal Ministero.

E’ necessario puntualizzare che la collaborazione tra i promotori del Patto e il raggruppamento Finpuglia/Tecnopolis risale a diverso tempo prima del nulla osta del Ministero per l’assistenza tecnica. Ciò per un verso ha contribuito a consolidare un rapporto di reciproca fiducia e, per altro verso, a dare impulso alle attività di sviluppo del patto territoriale, anticipando, in parte, alcune delle attività riportate in questo stesso Programma Operativo.

# 3.	ARTICOLAZIONE  DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati, l'attività di assistenza tecnica ed amministrativa prevede lo svolgimento delle seguenti fasi. Il costante monitoraggio dello sviluppo del programma operativo da parte del Comitato di Verifica e Coordinamento consentirà il raggiungimento degli obiettivi qui dichiarati e il rispetto dei tempi riportati.

1.	Istruttoria tecnico-amministrativa del Patto

Questa Fase consiste nella predisposizione dei criteri di selezione dei progetti, nella elaborazione e pubblicazione di un bando di invito agli imprenditori ad aderire al patto, e nella selezione delle iniziative da ammettere al Patto Territoriale e sottoporre alla successiva fase di istruttoria bancaria. Essa si compone sostanzialmente di due attività svolte consecutivamente nel tempo e di seguito indicate:

A	Predisposizione dei metodi e dei materiali

Le attività previste possono essere riassunte nelle seguenti:

A1.	definizione dei criteri di selezione delle iniziative imprenditoriali: vengono proposti e discussi in sede di assemblea dei promotori, i criteri con i quali selezionare e graduare tra loro i progetti di investimento, individuando i parametri e gli indicatori da adottare per assegnare un punteggio ad ogni singola iniziativa allo scopo di poter predisporre una graduatoria in ordine di preferenza così come richiesto dal Comunicato del Ministero del Tesoro del 29.7.98;

A2.	predisposizione del bando pubblico di invito alle imprese ad aderire al patto territoriale: viene prodotto il bando pubblico per l’invito a presentare proposte di investimento da parte delle imprese, condensando in esso: modalità di predisposizione della domanda, della scheda tecnica e della ulteriore documentazione; requisiti delle iniziative ammissibili, tempi  e criteri di selezione. I modelli da utilizzarsi per la presentazione delle proposte imprenditoriali vengono resi disponibili presso le amministrazioni, la società di assistenza tecnica e sul sito Web www.tno.it/patti/fortore, dove è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie per la preparazione delle domande di agevolazione;

A3	seminari e sportelli informativi per le imprese: vengono effettuati alcuni interventi seminariali rivolti agli imprenditori interessati a presentare proposte di investimento, allo scopo di descrivere le modalità e gli elementi essenziali per la predisposizione dei progetti imprenditoriali. Viene istituito uno sportello informativo permanente di informazione alle imprese e alle amministrazioni interessate alla preparazione di progetti imprenditoriali ed infrastrutturali. L’assistenza viene effettuata da alcuni tecnici disponibili presso l’Amministrazione Provinciale di Foggia a fornire le informazioni richieste per la predisposizione dei progetti, anche via telefono e fax.

Risultati prodotti:

- Documento di definizione dei criteri di selezione dei progetti

- Bando di invito alle imprese a presentare progetti di investimento

- Sito internet e sportello informativo per gli imprenditori

B.	Raccolta e selezione dei progetti di investimento e dei progetti infrastrutturali

Questa attività consiste nella raccolta delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali proposte rispettivamente dalle imprese e dagli enti pubblici alla scadenza dei termini fissati dal bando pubblico. I progetti presentati devono essere correttamente redatti sulla apposita modulistica fornita dal Ministero del Tesoro e completamente documentati secondo quanto richiesto dal bando e riferito alla normativa specifica dei Patti Territoriali e della legge 488/92 per le agevolazioni alle imprese.

Le attività da svolgere in questa fase sono:

B1.	raccolta dei singoli progetti di investimento imprenditoriali ed infrastrutturali: la raccolta delle proposte di progetto viene effettuata presso la Provincia di Foggia alla scadenza dei termini del bando. I progetti pervenuti vengono protocollati e resi disponibili per l’esame ad un apposito nucleo di valutazione composto, oltre che dalla società di assistenza tecnica, anche da alcuni rappresentanti dei promotori;

B2.	esame tecnico-aministrativo delle proposte di progetto pervenute: l’esame istruttorio viene svolto da tecnici senior esperti in tema di finanza agevolata con approfondite conoscenze della normativa per le agevolazioni alle imprese e della normativa della programmazione negoziata. Con l’esame di ciascuna proposta di progetto imprenditoriale viene calcolato il punteggio da essa conseguito in relazione ai parametri che compongono gli indicatori di performance progettuale che i promotori hanno in precedenza stabilito e che sono stati riportati nel bando;

B3.	preparazione delle graduatorie per la definizione dell’ordine di preferenza dei progetti imprenditoriali ed infrastrutturali, secondo i criteri di selezione definiti in A1): le proposte imprenditoriali ed infrastrutturali correttamente progettate e documentate vengono ammesse alla graduatoria secondo l’ordine di preferenza espresso dal punteggio conseguito. E’ da questa graduatoria che vengono selezionate le iniziative da sottoporre alla successiva fase di istruttoria bancaria sino alla concorrenza delle risorse rese disponibili per il patto e con un’eccedenza in termini di contributo complessivo richiesto non superiore al 20% per le iniziative imprenditoriali e al 50% per quelle infrastrutturali, come disposto dal Comunicato del Ministero del Tesoro del 29-7-98;

B4	trasmissione delle risultanze della istruttoria tecnico-amministrativa al comitato dei promotori e comunicazione alle imprese: i risultati della istruttoria svolta vengono ufficialmente trasmessi al comitato dei promotori con le liste delle iniziative ammesse e di quelle escluse fornendo le dovute motivazioni. Degli esiti della istruttoria viene data comunicazione formale alle imprese interessate;

B5	analisi del quadro progettuale complessivo del programma del Patto costituito dai singoli progetti di investimento e infrastrutturali: vengono condotte analisi di tipo statistico sui risultati della istruttoria svolta al fine di costituire il quadro complessivo degli investimenti del patto: distribuzione dei progetti, degli investimenti, dei contributi e dell’occupazione per settore produttivo, per area di localizzazione, ecc.. Questa analisi, sintetizzata attraverso alcuni grafici, confluisce nella relazione finale del patto per consentire valutazioni di carattere complessivo per l’intero intervento di sviluppo locale.

Risultati prodotti:

- Riepiloghi dei principali elementi economici relativi alle iniziative produttive agevolabili;

- Riepiloghi relativi ai principali elementi di validità delle agevolazioni (ed eventualmente i riepiloghi relativi alle infrastrutture);

- Moduli per la richiesta di agevolazioni da allegare alla richiesta di istruttoria bancaria del Patto territoriale;

- Indicazioni sulla tempistica necessaria all'avvio, alla realizzazione ed all'entrata a regime degli investimenti

- Elenco secondo l’ordine di preferenza delle iniziative ammesse e di quelle escluse alla successiva istruttoria bancaria.

2	Predisposizione della Relazione Finale del Patto

Questa fase comprende l’attività di preparazione della relazione finale di istruttoria tecnica che raccoglie i dati di dettaglio e di sintesi relativi alle proposte imprenditoriali e infrastrutturali ammesse al Patto secondo quanto illustrato nella precedente fase. La Relazione Finale viene redatta secondo lo schema indicato dal Ministero nel Comunicato del 29-7-98 e riportato nella convenzione con le società convenzionate per l’assistenza tecnica. In essa vengono riportati i dati complessivi riferiti al complesso delle iniziative proposte e vengono valutate le possibili ricadute positive sul territorio.

Sempre in questa fase viene svolta un’attività di supporto ai promotori del patto nel predisporre l’insieme della documentazione da inoltrare per la successiva istruttoria bancaria alla società convenzionata che i promotori selezionano.

Le attività previste sono:

C1. 	redazione della Relazione Finale ad opera di Finpuglia/Tecnopolis ai sensi del punto 5 art.2 della convenzione con il Ministero, comprendente:

- la valutazione della coerenza complessiva degli interventi del patto rispetto alla programmazione regionale e rispetto alla normativa vigente in materia di finanza  agevolata;

- la valutazione della coerenza delle singole iniziative contenute nel patto territoriale con gli obiettivi del patto medesimo con particolare riferimento a quelli occupazionali;

- la definizione del piano temporale degli interventi e delle  corrispondenti attività;

- la ricognizione degli atti e procedure necessarie al perfezionamento del Patto e la individuazione di tutti i soggetti coinvolti;

- la verifica della completezza, concretezza e coerenza  degli impegni ed obblighi dichiarati dai soggetti  sottoscrittori del Patto;

- la verifica della coerenza degli interventi proposti nel Patto con gli obiettivi di sviluppo ecosostenibile in termini di salvaguardia e valorizzazione delle  risorse ambientali;

C2.	supporto ai soggetti promotori per la predisposizione della documentazione necessaria per l'accesso all'istruttoria bancaria:

- richiesta di istruttoria del soggetto responsabile ovvero dal legale rappresentante delegato da tutti i promotori;

- copia del protocollo d'intesa del Patto territoriale stipulato ai sensi e per  gli effetti di cui al punto 2.10.1 lettera a) della delibera CIPE del 21/3/97, corredato dalla seguente documentazione esplicativa

- ambito territoriale di riferimento del patto con sintetica esposizione della relativa situazione socioeconomica;

- specifiche finalità di sviluppo locale individuate, con l'indicazione delle iniziative produttive e degli interventi infrastrutturali, coerenti con le finalità di programmazione regionale, che si intendono realizzare, nonché integrati tra di loro e coerenti con la validità complessiva del Patto;

- impegni assunti tra i soggetti pubblici per l'attuazione ai sensi del punto 2.8 della delibera CIPE del 21/3/97;

- impegni e gli obblighi dei soggetti sottoscrittori coinvolti;

- stima di massima delle complessive risorse finanziarie occorrenti a valere su quelle destinate dal CIPE ai Patti o su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie, nonché i relativi piani temporali di avvio, realizzazione ed entrata a regime degli interventi;

- eventuale inserimento del Patto in programmi di cooperazione nord sud;

- indicazione del soggetto responsabile ovvero, se non ancora costituito, del soggetto delegato dai promotori.

- i singoli progetti corredati dalla necessaria documentazione, nonché della dichiarazione del legale rappresentante sulle modalità prescelte per la percezione delle agevolazioni (ordinaria o sotto forma di credito d'imposta ex art. 7 legge 449/97);

- la relazione finale di Finpuglia/Tecnopolis di cui sopra;

- la copia della documentazione comprovante il soddisfacimento dell'obbligo di comunicazione dell'iniziativa alla regione interessata, ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE;

- l'impegno incondizionato di tutti  i soggetti interessati a pervenire, in caso di approvazione del Patto, alla sua sottoscrizione entro 60gg dall'approvazione dello stesso.

Risultati prodotti:

- Relazione finale ai sensi del punto 5 art.2 della convenzione tra Finpuglia/Tecnopolis ed il Ministero

3	Assistenza per la costituzione del soggetto responsabile

Questa fase è spesso trascurata nella assistenza fornita ai promotori, ritenendo concluse le attività con la predisposizione della relazione finale di istruttoria tecnico-amministrativa. Si tratta, invece, della fase più delicata ed importante della concertazione, dove si pongono le basi per la costituzione del soggetto che provvederà ad attuare l’intero piano di sviluppo tracciato nel patto. E’ necessario che tale soggetto, pur costituito nelle forme previste dalla delibera CIPE del 21.3.97, sia espressione autentica del partenariato locale e si doti del necessario supporto tecnico per monitorare la fase di attuazione del patto.

L’assistenza fornita in questa fase ai promotori li supporta nelle scelte e fornisce tutte le indicazioni necessarie per la costituzione del soggetto responsabile.

4	Gestione tecnico-amministrativa delle attività di assistenza

Tale fase comprende:

D1.	riunione di kick-off con i soggetti promotori;

D2.	redazione degli stati di avanzamento per il Comitato di Verifica e Coordinamento;

D3.	gestione amministrativa dell'attività di assistenza.

Lo stato di avanzamento del programma operativo viene verificato almeno ogni 15 giorni dal Comitato di Verifica e Coordinamento (CVC), sulla base della documentazione trasmessa da Finpuglia/Tecnopolis ai soggetti promotori ed al Ministero.

Finpuglia/Tecnopolis parteciperanno con un loro rappresentante già designato a tutte le riunioni indette dal presidente del CVC secondo quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione tra Finpuglia /Tecnopolis e Ministero.

Risultati prodotti:

- Stati di avanzamento periodici per il Comitato di Verifica e Coordinamento

# 4.	PIANIFICAZIONE TEMPORALE

Le attività di assistenza possono avere la durata complessiva di mesi 6 a partire dalla comunicazione del nulla osta del Ministero, ai sensi del punto 1.7 delle Modalità e dei criteri per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e di istruttoria per i Patti territoriali ed i contratti d'area [Comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29-7-98].

La previsione dello svolgimento temporale delle attività per il patto del Fortore è contenuta entro i tre mesi, essendo già stato svolto parte del lavoro previsto in questo programma operativo.

Finpuglia Spa e Tecnopolis Scrl invieranno allo stesso Comitato di Verifica e Coordinamento documentazione atta a controllare lo svolgimento delle attività con cadenza quindicinale.

Le attività di assistenza prevedono una pianificazione delle fasi come da tabella seguente:

|  | MESE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | I | II | III |
| - Istruttoria tecnico-amministrativa del Patto #### A Predisposizione dei metodi e dei materiali A1. definizione dei criteri di selezione delle iniziative imprenditoriali A2. predisposizione del bando A3 seminari e sportelli informativi per le imprese - Raccolta e selezione dei progetti ##### B1. raccolta dei progetti di investimento ##### B2. esame tecnico-aministrativo ##### B3. preparazione delle graduatorie B4 trasmissione delle risultanze della istruttoria al comitato dei promotori e comunicazione alle imprese B5 analisi del quadro progettuale complessivo del programma del Patto | - X - X - X - X - X | - XX - X - X - X |  |
| - Predisposizione della Relazione Finale del Patto C1. redazione della Relazione Finale C2. supporto ai promotori per la predisposizione della documentazione per l'istruttoria bancaria |  | - XX - X |  |
| - Assistenza per la costituzione del soggetto responsabile |  |  | - XXXX |
| - Gestione tecnico-amministrativa delle attività di assistenza D1. riunione di kick-off con i soggetti promotori; D2. redazione degli stati di avanzamento per il Comitato di Verifica e Coordinamento; D3. gestione amministrativa dell'attività di assistenza | - XXXX | - XXXX | - XXXX |

Nel caso in cui si determinino condizioni tecnico-operative che permettano una riduzione ulteriore della durata temporale di alcune delle fasi sopra riportate, Finpuglia e Tecnopolis proporranno al CVC modifiche al programma operativo finalizzate a ridurre il tempo totale di assistenza, pur nella garanzia del raggiungimento del risultato atteso.

# 5.	STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA

Le attività di supporto ed assistenza tecnica al Patto territoriale del Fortore prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali fornite da Finpuglia e Tecnopolis:

- un consulente senior titolare ed il suo sostituto nel Comitato di Verifica e Coordinamento;

- un consulente senior, con compiti di coordinamento del team operativo, per le attività di assistenza con esperienza nella valutazione finanziaria di progetti di investimento imprenditoriale e per la eventuale ricerca ed organizzazione di risorse aggiuntive per i progetti imprenditoriali con esperienza lavorativa superiore ai 10 anni;

- un consulente senior per le attività di assistenza con esperienza nella valutazione tecnico/economica di progetti di investimento imprenditoriale e di conduzione di programmi di intervento pubblico con esperienza lavorativa superiore ai 10 anni;

- un consulente junior (laureato) per le attività di assistenza e selezione delle schede imprenditoriali.

- un impiegato per le attività amministrative interne al team di progetto ed un addetto di segreteria.

Gli impegni complessivi previsti (calcolati in giornate di consulenza) sono:

- 30 giorni per il consulente senior impegnato nel CVC;

- 120 giorni complessivi per i consulenti senior impegnati nelle attività di assistenza tecnica ed amministrativa;

- 70 giorni per il consulente junior impegnato nelle attività di assistenza tecnica ed amministrativa;

- 40 giorni per attività amministrative e di supporto segretariale interno al progetto.

# 6.	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente piano operativo, definito ai sensi dell'articolo 5 della convenzione tra Finpuglia/Tecnopolis ed il Ministero, per i patti che includano più di 40 iniziative imprenditoriali,  ammonta a Lit. 225 milioni (al netto di IVA, di cui Lit. 50 milioni quale quota fissa e Lit. 175 milioni quale quota variabile).

Tale corrispettivo sarà erogato in base a quanto di seguito riportato:

| IMPORTO (milioni Lit) | EVENTO DI RIFERIMENTO |
| --- | --- |
| 22.5 | Approvazione del Programma operativo da parte del Comitato |
| 76.0 | Emissione della graduatoria delle iniziative imprenditoriali |
| 39.0 | Presentazione della Relazione finale sulle attività svolte |
| 87.5 | Approvazione del Patto Territoriale da parte del Ministero |
| 225.0 |  |