|  | MESE |  |  |  | ATT. SVOLTE ENTRO IL | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE | I | II | III |  |  |  |
| - Istruttoria tecnico-amministrativa del Patto #### A Predisposizione dei metodi e dei materiali A1. definizione dei criteri di selezione delle iniziative imprenditoriali A2. predisposizione del bando A3 seminari e sportelli informativi per le imprese - Raccolta e selezione dei progetti ##### B1. raccolta dei progetti di investimento ##### B2. esame tecnico-aministrativo ##### B3. preparazione delle graduatorie B4 trasmissione delle risultanze della istruttoria al comitato dei promotori e comunicazione alle imprese B5 analisi del quadro progettuale complessivo del programma del Patto | - X - X - X - X - X | - XX - X - X - X |  | - 03-09-99 - 13-09-99 - 20/22/27-09-99 - 01-10-99 - 05-10-99 - 05-10-99 - 06-10-99 - 06-10-99 |  | - Documento di definizione dei criteri di selezione dei progetti. - Bando di invito alle imprese. - Sito internet e assistenza. - Protocollo progetti pervenuti. - Graduatorie ordine preferenza progetti. - Sintesi del quadro progettuale. |
| - Predisposizione della Relazione Finale del Patto C1. redazione della Relazione Finale C2. supporto ai promotori per la predisposizione della documentazione per l'istruttoria bancaria |  | - XX - X |  | - 07-10-99 - 08-10-99 |  | - Relazione Finale Istruttoria Tec. - Richiesta Istruttoria bancaria. |
| - Assistenza per la costituzione del soggetto responsabile |  |  | - XXXX |  |  |  |
| - Gestione tecnico-amministrativa delle attività di assistenza D1. riunione di kick-off con i soggetti promotori; D2. redazione degli stati di avanzamento per il Comitato di Verifica e Coordinamento; D3. gestione amministrativa dell'attività di assistenza | - XXXX | - XXXX | - XXXX |  |  |  |