REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

2000-2006

GIUGNO 2000

___________________________________________

INDICE

1. l'analisi della situazione di partenza	4

1.1 Considerazioni sull'economia della regione	4

1.1.1 Situazione economica e divari regionali	4

1.1.2 Andamenti demografici e mercato del lavoro	9

1.1.3 L’agricoltura e lo sviluppo rurale	13

1.1.4 La Pesca e l’Acquacoltura	15

1.1.5 Situazione ambientale	17

1.1.6 Situazione in termini di pari opportunità	20

1.2 Punti di forza e di debolezza (analisi SWOT)	21

1.3 Risultati conseguiti nel periodo di programmazione 1994-1999	26

1.4 Risultati conseguiti dalle Sovvenzioni globali previste nel periodo di programmazione 1994-1999	30

2. LA STRATEGIA DI SVILUPPO	32

2.1 Condizioni di elaborazione del programma	32

2.1.1 Processo di valutazione ex ante	32

2.1.2 Coinvolgimento dei partner socio-economici ed istituzionali	32

2.2. Strategia di intervento e obiettivi globali del programma	34

2.2.1 Variabili di rottura	34

2.2.2 Strategia di intervento	35

2.3 Coerenza con le priorità della Commissione	42

2.4 Valutazione dell'impatto sulle politiche comunitarie in materia di ambiente	46

2.5 Valutazione dell'impatto sulle politiche comunitarie in materia di occupazione e pari opportunità	48

3. Gli assi prioritari di intervento	51

3.1 Articolazione della strategia in assi prioritari e coerenza con il QCS	51

3.2 Descrizione degli assi prioritari e quantificazione degli obiettivi specifici	55

3.2.1 Asse I - Risorse Naturali	55

3.2.2 Asse II - Risorse Culturali	66

3.2.3 Asse III - Risorse Umane	Errore. Il segnalibro non è definito.

3.2.4 Asse IV – Valorizzazione dei Sistemi locali di sviluppo	Errore. Il segnalibro non è definito.

3.2.5 Asse V Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata……………..…104

3.2.6 Asse VI – Rafforzamento delle Reti e dei nodi di servizio………………………………………………………….110

3.2.7 Orientamenti  generali per gli interventi in agricoltura e sviluppo rurale.	89

3.2.8. Orientamenti generali per gli interventi nella Pesca	Errore. Il segnalibro non è definito.

3.2.9. I Progetti Integrati	91

3.3 Risorse per l'Assistenza tecnica	94

4. Le misure	97

4.1 Descrizione sintetica delle misure	97

4.2 Informazioni sui regimi di aiuto	109

5. Il piano finanziario	111

5. 1 Organizzazione delle fonti di finanziamento e coinvolgimento del settore privato	111

5.2 Tabelle finaziarie	112

5.3 Tassi indicativi di partecipazione dei fondi strutturali	136

6. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE	137

6.1 Coordinamento degli interventi dei Fondi Strutturali	137

6.1.1 Autorità di gestione	137

6.1.2 Attività di coordinamento	137

6.2 Coinvolgimento dei partner socio-economici  e  istituzionali	140

6.2.1 Orientamenti generali	140

6.2.2 Autorità ambientale	141

6.3 Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari	142

6.3.1 Autorità di pagamento	142

6.3.2 Sistemi di gestione delle risorse finanziarie	142

6.3.3 Esecuzione finanziaria delle operazioni	144

6.3.4 Modalità di attivazione dei flussi finanziari comunitari e statali	145

6.4 Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo.	146

6.4.1  Attività e procedure di gestione	146

6.4.2 Trasparenza e comunicazione	151

6.4.3 Sorveglianza	152

6.4.4 Sistema di Monitoraggio	155

6.4.5 Valutazione	158

6.4.6 Controllo	161

6.4.7 Specificità di attuazione dei Progetti Integrati	164

6.5. Grandi progetti e sovvenzioni globali	171

6.6. Rispetto della normativa comunitaria	171

Allegati	175

Allegato I - Ambiente	175

ALLEGATO II - Agricoltura	222

1. l'analisi della situazione di partenza

1.1 Considerazioni sull'economia della regione

1.1.1 Situazione economica e divari regionali

Le fasi di crescita e di rallentamento del ciclo economico in Puglia, sono state di intensità maggiore rispetto al resto del Paese. Ciò si è verificato sia durante i cicli recessivi dei primi anni Ottanta e Novanta, sia nelle fasi di forte crescita, come alla fine degli anni Ottanta. Tale forte variabilità nel ritmo di crescita denuncia una economia dinamica, ma anche “fragile”, che risente in maniera particolarmente intensa di fasi congiunturali negative, a causa di squilibri strutturali che amplificano il ciclo.

Nel periodo più recente, la debolezza strutturale della economia regionale sembra aver ostacolato la capacità della Puglia di agganciarsi alla ripresa economica nazionale, i cui primi cenni si sono manifestati nel 1997: il PIL pugliese evidenzia infatti segnali di ripresa solo a partire dal 1998. Sia pur in misura leggera, il PIL per abitante della regione tende a staccarsi da quello medio del Mezzogiorno, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. Tuttavia, il divario di ricchezza e di benessere economico rispetto all’Italia non cessa di aumentare a partire dal 1991-92, a testimonianza  di una economia dipendente. Neanche la ripresa delle politiche per il Mezzogiorno, iniziata nel 1994 con la programmazione dei fondi strutturali, sembra aver inciso in maniera determinante nel recuperare il solco dello sviluppo rispetto al resto del Paese.

Dal punto di vista territoriale, la crescita del PIL nel periodo 1991-97 è stata trainata soprattutto dalle province di Taranto e di Bari, mentre  quelle di Brindisi, Foggia e Lecce hanno messo a segno un tasso di crescita cumulato inferiore alla media regionale. Particolarmente bassa è stata la crescita della provincia di Lecce, che evidenzia un ritardo strutturale accentuato nei confronti del resto della Puglia, e - su scala maggiore - del resto del Paese.

Il processo di crescita dell’economia pugliese sembra essere stato trainato dall’andamento dei consumi privati (il coefficiente di correlazione fra andamento del PIL e dei consumi è infatti pari – nel periodo 1988-1995 - a 0,99, evidenziando un andamento sincrono fra le due variabili). Le previsioni di andamento di tale variabile in termini pro capite per il periodo 1998-2001 sono leggermente inferiori alla media del Mezzogiorno (+11,1%, a fronte di 12,5%) e sostanzialmente inferiori alla crescita nazionale (+13,9%), acuendo in tal modo il divario nel tenore di vita della popolazione, e fornendo un minor contributo alla crescita.

Il processo di accumulazione del capitale dopo la brusca battuta d’arresto del 1992 e la discesa degli anni successivi, si stabilizza nel 1996-97 e solo a partire dal 1998 sembra ritrovare una dinamica di crescita, superiore alla media nazionale (+4,4% a fronte del +3,4%) che spinge a formulare previsioni di un incremento, nel quadriennio 1999-2002, doppio rispetto all’Italia nel suo complesso. Dal punto di vista settoriale, un forte contributo a tale processo proviene dall’industria, che nel 1998 ha visto crescere i propri investimenti fissi lordi del 7,1%, mentre gli altri comparti crescono meno della media nazionale.

La presenza sui mercati esteri evidenzia un costante guadagno di competitività a partire dal 1991-92: le importazioni nette sono infatti in costante calo e – a partire dal 1993 – la bilancia commerciale regionale è in attivo. Fra il 1997 ed il 1998 il saldo migliora per circa 567 miliardi, grazie ad una crescita dell’export pari al 6,2% ed a una stabilità dei valori delle importazioni (-0,1%). Una attenzione particolare dovrà essere posta alla competitività dei sistemi produttivi provinciali, alla luce dell’impossibilità di utilizzare - ai fini della competitività di prezzo - la leva della svalutazione competitiva. Occorre puntare sul rafforzamento della qualità e dell’innovazione delle produzioni regionali, specie in quelle aree dove si verificano i maggiori problemi di presenza sui mercati esteri. Non tutte le province della regione, infatti, evidenziano dinamiche positive. La buona performance estera dell’economia regionale è quasi interamente sorretta dal fortissimo surplus della provincia di Bari, che ha però evidenziato fra il 1997 ed il 1998 una sensibile flessione. Per quanto attiene le altre province, l’unica ad evidenziare ancora un disavanzo, sia pur in leggero recupero, è Brindisi, mentre Taranto, per la prima volta in tutti gli anni Novanta, chiude il 1998 con i conti in surplus, a ulteriore dimostrazione  della ritrovata vitalità del sistema produttivo tarantino.

Un contributo importante alla crescita del PIL, tramite l’allargamento della base produttiva, nonché all’assorbimento di disoccupazione, è costituito dalla nascita di nuove imprese. Il tasso di nati mortalità delle imprese non agricole iscritte ai registri delle CCIAA, a fine 1999, evidenzia un risultato superiore sia alla media meridionale che nazionale (2,69%, contro rispettivamente il 2,56% ed il 2,07%), per un saldo di nuove imprese pari a 6.571. Sul medio periodo, tale tendenza all’ispessimento del tessuto produttivo trova ulteriore conferma: il tasso di crescita delle imprese regionali fra il 1997 ed il 1999 è infatti superiore sia alla media nazionale che a quella ripartizionale. In particolare, l’andamento decrescente dei tassi di mortalità extragricoli (passati dal 6,9% del 1997 al 5,1% del 1999) segnala un irrobustimento competitivo delle imprese regionali, dovuto anche ad un miglioramento nella capacità di “fare impresa” da parte dei tanti neo imprenditori che si avventurano sul mercato.

Dal punto di vista territoriale, le province registrano andamenti differenziati; quelle che hanno messo in luce le migliori dinamiche di nati - mortalità sono Taranto  e Bari.

Tuttavia, nel medio periodo, tale trend di crescita e consolidamento può essere compromesso dalla fragilità delle imprese pugliesi, evidenziata da un sottodimensionamento (oltre il 92 % delle imprese regionali ha meno di 10 addetti) e dalla sottocapitalizzazione (solo il 19,1% delle imprese attive nella regione ha forma giuridica societaria) che – rendendo più difficile l’accesso al credito, riducendo le capacità di autofinanziamento, accorciando l’orizzonte del rischio per programmi di investimento – mina alla base le potenzialità di innovazione e di sviluppo delle produzioni regionali.

Un rilevante fattore di debolezza strutturale dell’economia pugliese che contribuisce a frenare lo sviluppo del PIL e dell’occupazione, è costituito dalla relativa sottodotazione di infrastrutture economiche di base.

A livello territoriale è possibile individuare i seguenti sistemi locali, caratterizzati dalle diverse dinamiche di sviluppo settoriale emerse nell’attuale decennio:

- Sistemi della Puglia centrale, legati essenzialmente alle aree produttive presenti nella provincia di Bari.

In particolare risultano presenti:

- Il sistema murgiano-barese dell’imbottito, con particolare riferimento all’area della Murgia (Santeramo, Altamura), estesa a Bitonto, Modugno, Gravina e Matera (Basilicata), che manifesta nel contempo una presenza tradizionale sui mercati europei e statunitensi (circa 1300 miliardi di lire nel 1998), attualmente caratterizzato dalla necessità di potenziare l’industria del divano imbottito tramite il consolidamento della filiera produttiva e la rete delle subforniture indotte dalle aziende dell’area, nonché gli interventi di infrastrutturazione dei territori. Tale sistema appare costituito dalla presenza di alcune aziende leader e da numerose piccole imprese attive in proprio nella realizzazione di lavorazioni a ciclo completo, o di alcune fasi di lavorazione del divano (assemblaggio fusti, cucitura rivestimenti, taglio pelli,ecc.) in regime di subfornitura .

- Il sistema meccanico di Bari, concentrato nell’area di Bari città con estensioni a  Gioia del Colle ed a Bisceglie, connotato dalla necessità di potenziare gli interventi di integrazione delle filiere produttive anche nella componentistica meccanica e automobilistica specializzata; di incrementare le produzioni ad alto valore aggiunto e contenuto tecnologico; di accrescere la promozione e  commercializzazione presso i mercati esteri. Tale sistema è costituito dalla  presenza nell’area di insediamenti di grandi aziende di precedente o recente localizzazione, che presentano un’elevata potenzialità di attrazione delle subforniture indotte dai grandi insediamenti (particolari meccanici lavorati su macchine di precisione; particolari in plastica stampati; pezzi metallici stampati; getti fusi in lega leggera). A tali imprese si affianca la presenza di un cospicuo tessuto di PMI specializzate, prevalentemente attive su linee di produzione autonome rispetto ai grandi insediamenti (per esempio martelloni idraulici, attrezzature mediche, apparecchi per telecomunicazioni), con forte propensione all’export (nel 1998 pari a circa 600 miliardi di lire).

- Il sistema del tessile-abbigliamento del Nord Barese, localizzato presso le aree di Bari (Bari, Bitonto, Andria, Corato, Minervino, Ruvo, Terlizzi, Trani ), Barletta, Bisceglie, Spinazzola, Gravina, con estensione al territorio di Melfi (Basilicata), specializzato nella produzione di abbigliamento con prevalenza di intimo e maglieria, attualmente caratterizzato dalla necessità di spostare la capacità competitiva verso fattori non di prezzo, sviluppando la commercializzazione diretta e il riallineamento delle imprese parzialmente o totalmente sommerse. Tale sistema appare costituito da un’elevata presenza di piccole imprese contoterziste e façoniste con  produzioni di maglieria, biancheria e maglieria intima, abbigliamento sportivo e per il tempo libero,  collegate sia ad imprese del medesimo territorio, sia ad  imprese dislocate fuori della regione. Nel contempo risultano presenti imprese dotate di  canali di commercializzazione all’interno della grande distribuzione, con mercati di sbocco sia in Italia che all’estero  (prevalentemente in area comunitaria).

- Il sistema calzaturiero del Nord Barese, localizzato presso le aree di Barletta e alcuni comuni settentrionali (quali soprattutto Andria e Trani), attualmente in crisi a causa della crescente competitività proveniente dai paesi asiatici. Pressante risulta la necessità di riconvertire i prodotti/mercati tradizionali spostando la capacità competitiva verso fattori differenti dal prezzo. Tale sistema appare costituito da un elevato tessuto di PMI specializzate nei settori della calzatura iniettata sportiva e per il tempo libero, della calzatura anti-infortunistica, dell’applicato (scarpe da passeggio, sandali, ciabatte), del pronto moda. Continua a presentarsi rilevante il flusso di export indirizzato soprattutto in ambito comunitario, che nel 1998 è risultato pari a circa 700 miliardi di lire.

- Il sistema agroalimentare, localizzato in prevalenza nell’area di Bari (Rutigliano, Corato, Altamura, Santeramo) per quanto concerne la molitura grani, le paste alimentari, i prodotti di panetteria e pasticceria; Gioia del Colle,  Acquaviva, Sammichele, Putignano  ed Andria per i prodotti lattiero-caseari; Barletta, Bisceglie e Bari per la produzione di oli alimentari; Barletta,  Bari, Gioia del Colle, Gravina, Locorotondo in particolare per i vini. I fabbisogni di tale sistema riguardano in particolare lo sviluppo delle vocazioni specifiche del sistema agroalimentare attraverso il potenziamento delle attività di trasformazione su larga scala e la valorizzazione di  produzioni locali tipiche, con particolare riferimento ai problemi logistici di approvvigionamento di materia prima e di organizzazione della commercializzazione sia sui mercati internazionali che sui mercati domestici. La presenza di imprese da tempo conosciute sui mercati nazionali si accompagna ad una propensione all’export dell’industria alimentare e delle bevande risultata superiore ai 200 miliardi di lire nel 1998, con particolare riferimento ai settori delle paste alimentari e dell’olio d’oliva extravergine.

- Il sistema turistico della provincia di Bari, legato soprattutto all’area costiera presente tra Barletta e Ostuni (BR), con forti collegamenti ai comuni interni dell’itinerario romanico (Bitonto, Ruvo, Conversano e, in provincia di Foggia, Bovino e Troia) e dell’itinerario Federiciano (Andria, Castel del Monte, Gioia del Colle e Lucera in provincia di Foggia), nonché all’area dei trulli (Putignano, Alberobello, Locorotondo e Cisternino in provincia di Brindisi), e all’area carsica di Castellana Grotte e dell’Alta Murgia (Gravina, Altamura). I principali punti di debolezza di tale sistema sono legati alle difficoltà di riuscire a costituire un sistema integrato in grado di valorizzare le risorse naturali, culturali, storiche dell’area compresa tra la provincia di Bari e la provincia di Brindisi, con un’offerta sempre più destagionalizzata di nuovi servizi di ospitalità con specifiche caratteristiche distintive del turismo culturale, religioso, sportivo-ricreativo, congressuale, d’affari\fieristico, scolastico e rurale.

- Sistemi del Brindisino, legati essenzialmente alla presenza di alcuni poli già da tempo affermati e da altri in via di sviluppo, quali:

- L’aeronautico, meccanico, avio-motoristico, navale, chimico-farmaceutico ed energetico tradizionalmente presenti nell’area del capoluogo e dell’agglomerato  industriale con estensioni alle limitrofi infrastrutture di supporto esistenti nell’area jonico – salentina, che potrà rivestire uno sviluppo significativo di nuove produzioni di componenti aeronautici, ad alto contenuto tecnologico  e di centri di manutenzione di velivoli, tenuto conto della disponibilità di spazi attrezzati in prossimità dell’aeroporto, del porto e di professionalità consolidate, con notevoli ricadute occupazionali specialistiche  e di formazione  professionale eccellente;

- L’agroindustriale, che per condizioni climatiche e territoriali favorevoli, oltre che per le tradizioni colturali produttive e le recenti iniziative imprenditoriali  nel comparto agro-alimentare del surgelato, della pasta fresca, della trasformazione e conservazione di preminenti prodotti ittico-agricoli, rappresenta uno dei settori determinanti per lo sviluppo diffuso dell’area e l’integrazione naturale con la agricoltura;

- il turistico, legato alla valorizzazione di alcuni centri storici in relazione ai quali far confluire interventi  di incentivazione nel turismo termale, congressuale, d’affari, culturale, sportivo e da diporto, nonché interventi di infrastrutturazione specifica legati alla realizzazione di campi da golf, di parchi tematici, etc. Il territorio di riferimento è costituito dall’area costiera che si estende da Monopoli a Fasano - Ostuni con integrazione delle zone panoramiche e climatiche della Valle d’Itria che si spingono fino a Brindisi. L’esigenza più diffusa risiede nella necessità di delineare un sistema turistico provinciale integrato che favorisca la valorizzazione dei centri storici, delle risorse naturali, culturali, archeologiche in un itinerario collocabile tra le provincie di Bari e Lecce, incidenti sul litorale adriatico e jonico e sulla Valle D’Itria e dei Trulli, e nel contempo di arricchire l’offerta di nuovi interventi nei servizi di ospitalità e del tempo libero, con una offerta sempre più destagionalizzata concentrata in aree più predisposte. Le principali caratteristiche dell’area risultano infatti le seguenti: notevoli e diffuse dotazioni di risorse ambientali - naturalistiche archeologiche, monumentali, di ampia dotazione di beni culturali e storici; significativa diffusione nel territorio di centri turistici e di imprenditoria privata impegnata in investimenti che concernono anche l’infrastrutturazione specifica di settore che riguarda l’incentivazione del turismo congressuale, di affari, da diporto e sulla riqualificazione urbana dei centri interessati;

- il tessile - abbigliamento, in via di sviluppo in questi ultimi anni all’interno dell’area formata dai comuni della fascia interna della provincia confinante con le province limitrofe di Bari e Taranto, rappresenta un potenziale significativo in grado di generare ricadute positive in termini di reddito e di occupazione.

- Sistemi dell’area di Foggia, legati alla presenza di attività:

- agricole ed agro-alimentari, soprattutto nell’area del Tavoliere, che risulta tra le maggiori produttrici in Italia di cereali (grano in particolare), pomodori, olive, uva da vino, ortaggi, ma che presenta indici elevati di produzione anche per quanto concerne gli oli vegetali, la lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi, la produzione di granaglie e di prodotti amidacei. L’agro-alimentare costituisce il perno del sistema economico dell’area e dell’intera provincia, così come confermato dalla marcata prevalenza delle imprese agricole sul totale provinciale, pari al 49% nel primo trimestre del ’99, e dal ruolo dell’occupazione agricola sul totale della provincia (19% a fronte del 12% a livello regionale e del 5,9% a livello nazionale). Nel 1997 la produzione lorda vendibile dell’area ha superato i 1.600 miliardi di lire, pari al 27% del totale regionale (delle quali oltre il 90% risulta connesso alle coltivazioni erbacee e legnose). Accanto all’attività primaria di coltivazione, si è negli ultimi decenni sviluppato un discreto indotto, soprattutto nel Basso Tavoliere, di piccole e medie imprese trasformatrici specializzate nella lavorazione dei principali prodotti locali

- del settore delle produzioni e manutenzioni di impianti industriali grazie alla presenza nel capoluogo provinciale di grandi aziende del settore metalmeccanico (Sofim, Alenia);

- industriali con nuove iniziative rivenienti dalla realizzazione del Contratto d'Area di Manfredonia che dovrebbe originare, a regime, circa 100 unità produttive  di piccole e medie dimensioni operanti nel comparto dell'industria manifatturiera leggera;

- del comparto turistico, connotato da un crescente aumento dei flussi legati alle risorse naturali della costa Garganica da un lato, ed alla presenza di oltre sei milioni annui di pellegrini a San Giovanni Rotondo dall’altro, questi ultimi in deciso aumento già a partire dall’anno in corso.

- Sistemi dell’area Salentina, legati a produzioni quali:

- il tessile-abbigliamento, in particolare la produzione di abbigliamento, di calze, camicie, cravatte e cappelli; più modesto sia per numero che per dimensione aziendale, è l’approdo delle imprese produttrici di filati, ricami, tessuti e tendaggi. Le aree di maggiore concentrazione sono quelle di Matino, Tuglie, Casarano, Supersano, Ruffano, Racale (calze), Corsano (cravatte), Maglie (cappelli), Ugento, Nardò, Monteroni e Campi Salentina per tessuti. A livello locale risalta la larga diffusione di laboratori artigianali, nonché di imprese di piccola dimensione, sviluppatesi anche grazie all’impiego nei vari processi produttivi di manodopera a costo contenuto, risultato il principale fattore competitivo sia sul mercato interno che su quello internazionale;

- il calzaturiero, particolarmente presente nell’area, grazie ad uno sviluppo iniziato negli anni ’50 in una fase preindustriale in cui esistevano rudimentali catene distinte nelle quattro fasi (tranciatura, orlatura, montaggio e fissaggio). Il salto di qualità ha preso avvio dalle  aree di Casarano (Matino, Supersano) e di Tricase (Patù, Specchia); in queste aree sono attualmente presenti alcune aziende leader di grandi dimensioni caratterizzate anch’esse dalla concorrenza crescente di paesi asiatici con costi della manodopera particolarmente bassi. L’export dell’area ha superato negli anni più recenti i 600 miliardi di lire;

- il turismo, presente nella quasi totalità della costa salentina sia sul versante adriatico che su quello ionico, in forte crescita anche per quanto concerne le presenze estere, alla quale ha fatto seguito una parallela evoluzione della struttura ricettiva risultata in lenta, ma costante progressione. Risulta tuttavia presente il problema della costruzione di un sistema turistico provinciale che non può rimanere confinato allo sfruttamento esclusivo delle ingenti risorse naturali ed ambientali presenti nell’area. In corrispondenza dell’incremento del mercato turistico della provincia non si è registrato, infatti, l’affermarsi di paralleli livelli di fruizione collegati con le altre risorse presenti sul territorio a livello storico-culturali, artigianali, gastronomiche e delle tipicità agro-alimentari;

- l’agricolo-alimentare, con significative specializzazioni nei cibi precotti, nelle farine, dolciumi, paste artigianali. Diffusa a livello provinciale risulta comunque la presenza di operatori legati alle produzioni più tipiche del vino, olio, confetture e produzioni lattiero-casearie.

- I sistemi dell’area Ionica, legati alla presenza di attività quali:

- la lavorazione della ceramica, soprattutto per l’area di Grottaglie, che costituisce un sistema da valorizzare a pieno anche alla luce delle più recenti difficoltà legate all’evoluzione dei mercati;

- l’abbigliamento nell’area di Martina Franca, costituito da un sistema integrato di circa 300 imprese, attualmente alle prese con significativi processi di espansione e consolidamento dei mercati che si integra con l'area del Sud Est barese, di Putignano, Castellana e Noci;

- il turismo, legato soprattutto alle potenzialità ancora in gran parte da esplorare per quanto concerne la costa occidentale sede di un polo turistico moderno ed in espansione con centro a Castellaneta Marina;

- i poli siderurgico-meccanico e navalmeccanico concentrati nell’area del capoluogo, tradizionali settori trainanti del passato industriale tarantino, sono attualmente interessati da una ripresa degli investimenti dopo aver attraversato un periodo di profonda ristrutturazione;

- il sistema logistico-portuale di Taranto, legato alla presenza di un porto industriale tra i più attrezzati del Mediterraneo ed a un cospicuo nucleo di recenti investimenti nel settore della movimentazione di container, che si sta caratterizzando come una importante interfaccia per le esigenze di trasporto delle imprese pugliesi e lucane nonché un nuovo fattore di attrazione per investimenti esterni;

- l'agricoltura, con eccellenti produzioni di uva da tavola, agrumi, vino, olio di oliva extravergine ed ortaggi.

Per quanto riguarda le aree attrezzate, a livello regionale, con riferimento alla localizzazione dei nuclei/sistemi produttivi a scala territoriale,il Sistema Jonico-Salentino e quello della Capitanata registrano i maggiori ritardi (con la conseguente penalizzazione per le PMI locali) sul versante della infrastrutturazione e della consistenza effettiva delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

1.1.2 Andamenti demografici e mercato del lavoro

La consistenza demografica della regione (4.086.422 abitanti), al 31 dicembre 1998, è pari al 7,1% dell’intera popolazione italiana e al 19,5% di quella meridionale.

I dati ufficiali evidenziano che la popolazione pugliese si pone in una posizione intermedia tra il maggiore (e marcato) invecchiamento della struttura demografica a livello medio nazionale e quella assai più giovane del Mezzogiorno.

Per ciò che concerne la composizione per età e per sesso del bacino demografico regionale si ricava una maggiore longevità della componente femminile della popolazione – come del resto si verifica anche a livello nazionale, al contrario del Mezzogiorno nel suo insieme – e dall’altro una peculiarità significativa (proprio per il suo impatto futuro sul mercato del lavoro) della struttura demografica regionale connessa allo scarto (2 punti percentuali) tra la quota percentuale dei maschi e delle femmine con età tra 0 e 14 anni sui rispettivi raggruppamenti.

In Puglia tale scarto assume un valore significativo poiché è rappresentato dalla differenza tra il 18,9% dei maschi con non più di 14 anni ed il 16,9% delle femmine di pari età.

Anche, il processo di “concentrazione urbana” della popolazione  raggiunge in Puglia i valori  elevati in quanto nei Comuni con una dimensione demografica superiore ai 20.000 abitanti si concentra il 62,7% della popolazione pugliese, a fronte del 55,1% di quella meridionale e del 52,7% dell’analoga quota nazionale.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, secondo le rilevazioni campionarie effettuate dall’ISTAT, relative all’anno 1998, le forze di lavoro ammontano a 1.434 mila unità, pari al 43,6% della popolazione di riferimento costituita dalle persone in età di 15 anni ed oltre, di cui appena un terzo (32,6%) sono donne. Il tasso di attività regionale è pari al 43, 6% di cui 61% maschi e solo 27,4% donne. Mentre il tasso di attività maschile è sostanzialmente allineato a quello medio nazionale, notevoli divari (circa 8 punti percentuali) esistono rispetto a quello femminile.

Le persone occupate nel 1998 ammontano a 1.135 mila, di cui appena il 28,8% sono donne, contro una media nazionale del 36,5%. Nel corso degli ultimi cinque anni mentre l’occupazione maschile è diminuita di circa il 5,9%, l’occupazione femminile è diminuita del 6,3%, in netta controtendenza rispetto al dato medio nazionale che nello stesso periodo ha registrato una crescita dell’occupazione femminile di circa il 3,2%. In termini di tasso di occupazione si riscontra un valore del 50,9% per i maschi e solo il 19,2% delle donne.

Le persone in cerca di occupazione ammontano complessivamente a 299 mila unità. Di cui il 46,5 % è disoccupazione femminile, il 22 % si può stimare come disoccupazione a breve, il resto si può stimare come disoccupazione a lunga durata., il 39,1% sono giovani in età compresa tra 15-24 anni, 21% in età 25-29 anni, il resto in età di 30 e oltre.

Il livello di istruzione degli attivi circa il 20% raggiunge appena la licenza elementare, mentre appena il 10% ha il diploma di laurea o il diploma universitario. Con riferimento alle persone in cerca di occupazione il 58% è senza titolo di studio o è in possesso della licenza elementare e media, mentre il 5,3% ha il diploma di laurea o il diploma universitario.

Le prestazioni lavorative sono per il 93,3% a tempo pieno di cui il 72,4% è effettuato dai lavoratori maschi. La prevalenza femminile si riscontra, invece, nell’occupazione a tempo parziale ed in particolare nelle attività industriali manifatturiere e nelle attività agricole.

Per quanto riguarda il lavoro non regolare, si stima che circa il 30% dell’occupazione totale è costituita da occupazione irregolare. Pertanto, tale aggregato si aggirerebbe intorno alle 340 mila unità di cui ben oltre un quinto (la stima è di circa 70 mila unità) sarebbe rappresentato dai secondi lavori.

Per quanto riguarda le attività formative, per l’anno 1997-98 gli allievi iscritti delle categorie “Giovani, Adulti occupati e disoccupati” ammontano a circa 17.279.

Per quanto riguarda, invece, l’occupazione secondo forme contrattuali atipiche va evidenziato, in particolare, da un lato l’incremento del part time (il 32,4% nel 1998 rispetto all’anno precedente per gli avviati con contratti stipulati a tempo parziale) e dall’altro lato la crescita dell’apprendistato (il 12,5% nel 1998 rispetto all’anno precedente per gli apprendisti occupati nelle aziende in generale).

Significativa per la Puglia è la questione dell’immigrazione extracomunitari. Ultimi dati ufficiali disponibili evidenziano una presenza di circa 26.000 persone, di cui il 60,8% per motivi di lavoro ed il 30% per ricongiungimenti familiari. In questo campo particolarmente attivi sono stati il ruolo delle Autonomie locali, delle ONG e della Regione per tutto quanto attiene le iniziative intese a facilitare l'inserimento sociale dei cittadini stranieri, nel rispetto e nel riconoscimento delle tipicità culturali e religiose.

Sono attualmente censite oltre 60 strutture di accoglienza, delle quali solo 6 tendopoli per l'accoglienza estiva di lavoratori stagionali.

Attenzione specifica viene posta alle possibilità di inserimento lavorativo, alla corretta informazione per l'accesso ai servizi sociali, sanitari e scolastici, alla tutela delle identità etniche, alla prevenzione di atteggiamenti discriminatori e xenofobi, nonché ad agevolare il rientro nei Paesi di origine in una condizione professionale più gratificante dal punto di vista sociale ed economico.

## Tab. 1 – Indicatori del mercato del lavoro (000)

| #### Popolazione per classi di età e condizione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Condizione | ### M |  | ### F | ### MF |
| # Forza di lavoro | 967 |  | 467 | 1.434 |
| - occupati | 807 |  | 328 | 1.135 |
| - in cerca di 1° occupazione | 160 |  | 139 | 299 |
| Non forza lavoro | 616 |  | 1.241 | 1.857 |
| TOTALE | 1.584 |  | 1.707 | 3.291 |
| ## Di cui: Popolazione dai 15 ai 25 anni di età |  |  |  |  |
| # Forza di lavoro |  | 142 | 98 | 240 |
| - occupati |  | 80 | 43 | 123 |
| - in cerca di 1° occupazione |  | 62 | 55 | 117 |
| Non forza lavoro |  | 202 | 240 | 442 |
| # TOTALE |  | 345 | 337 | 682 |
| #### Occupati secondo il tempo di lavoro |  |  |  |  |
| Occupati per durata della prest. Lavoro Tempo pieno |  | 797 | 292 | 1.059 |
| Tempo parziale |  | 50 | 27 | 76 |
| Occupazione permanente |  | 481 | 208 | 689 |
| Occupazione temporanea |  | 73 | 44 | 117 |
| ##### Persone in cerca di occupazione per tempo di ricerca e classe di età |  |  |  |  |
| Breve (meno di 6 mesi) |  |  |  |  |
| 15-24 anni |  | 9 | 7 | 16 |
| 25-29 anni |  | 4 | 3 | 7 |
| 30 e più |  | 10 | 8 | 18 |
| TOTALE |  | 23 | 18 | 41 |
| Media (6-11 mesi) |  |  |  |  |
| 15-24 anni |  | 6 | 6 | 12 |
| 25-29 anni |  | 3 | 2 | 5 |
| 30 e più |  | 6 | 4 | 10 |
| TOTALE |  | 15 | 12 | 27 |
| Lunga (da 12 mesi in poi) |  |  |  |  |
| 15-24 anni |  | 48 | 41 | 89 |
| 25-29 anni |  | 26 | 25 | 51 |
| 30 e più |  | 47 | 44 | 91 |
| TOTALE |  | 121 | 110 | 231 |

|  | Tab. 2. | Tassi di attività, occupazione e disoccupazione per classe di età e provincia. Anno 1998 (percentuali) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tassi di attività, occupazione e disoccupazione per classe di età |  |  |  |  |  |  |
| Classi di età (anni) |  |  | Attività | Occupazione | Disoccupazione |  |
| 15 – 19 |  |  | 21,0 | 11,4 | 45,7 |  |
| 20 – 24 |  |  | 48,7 | 24,4 | 50,0 |  |
| 25 – 29 |  |  | 58,8 | 40,3 | 31,5 |  |
| 30 – 39 |  |  | 66,8 | 55,6 | 16,7 |  |
| 40 – 49 |  |  | 65,0 | 58,7 | 9,7 |  |
| 50 e oltre |  |  | 23,4 | 21,6 | 7,6 |  |
| TOTALE |  |  | 43,6 | 34,5 | 20,8 |  |
| Tassi di attività, occupazione e disoccupazione per provincia |  |  |  |  |  |  |
| Province |  |  | Attività | Occupazione | Disoccupazione |  |
| Foggia |  |  | 40,3 | 32,4 | 19,8 |  |
| Bari |  |  | 44,1 | 35,7 | 19,1 |  |
| Taranto |  |  | 44,5 | 33,8 | 24,0 |  |
| Brindisi |  |  | 46,4 | 38,6 | 16,9 |  |
| Lecce |  |  | 43,3 | 32,5 | 24,8 |  |
| PUGLIA |  |  | 43,6 | 34,5 | 20,9 |  |

Tab. 3. Popolazione attiva per titolo di studio – 1998 (migliaia)

| Titolo di studio | Forze di lavoro |  |  | Persone in cerca di occupazione |  |  | Persone in cerca di occupazione di 15-24 anni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | M | F | T | M | F | T | M | F |
| Dottorato/laurea | 131 | 80 | 51 | 14 | 6 | 8 | 1 | - | 1 |
| Diploma universitario o Laurea breve | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Maturità | 381 | 228 | 153 | 95 | 41 | 54 | 47 | 21 | 26 |
| Qualifica senza accesso | 56 | 33 | 23 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Licenza media | 574 | 420 | 154 | 127 | 75 | 52 | 58 | 33 | 25 |
| Licenza elementare/Nessun titolo | 281 | 202 | 79 | 48 | 31 | 17 | 7 | 5 | 2 |
| TOTALE | 1.434 | 967 | 467 | 299 | 160 | 139 | 118 | 62 | 56 |

Tab.4 -  Altre caratteristiche del mercato del lavoro

| a. Lavoro e atipicità contrattuale – | 1998 |
| --- | --- |
| Iscritti nelle liste di collocamento (disponibili 1^ classe) | 610.202 |
| Avviati al lavoro con contratti di formazione e lavoro | 18.564 |
| Part time: Avviati con contratti stipulati a tem po parziale | 17.874 |
| Part time: Lavoratori con contratto trasformato da tempo pieno (1997) | 1.473 |
| Apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non artigiane | 21.851 |
| Iscritti nelle liste di mobilità | 36.045 |
| Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili | 14.922 |

b. Occupazione regolare ed irregolare. - Composizione percentuale

| TOTALE REGOLARI | 70,3 |
| --- | --- |
| TOTALE NON REGOLARI | 29,7 |
| - Irregolari in senso stretto | 18,9 |
| - Occupati non dichiarati | 1,6 |
| - Stranieri non residenti | 3,1 |
| - Secondi lavori | 6,1 |
| TOTALE GENERALE | 100,0 |

- Fonte : IPRES, Piano Triennale del lavoro 1999-2001

|  | Tab. 5. | L’immigrazione al 1° gennaio 1998 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALITA’ |  |  | Maschi | Femmine | Maschi e femmine |  |
| Cittadini stranieri |  |  |  |  |  |  |
| Residenti |  |  | 16.406 | 10.373 | 26.779 |  |
| Permessi di soggiorno |  |  |  |  |  |  |
| Motivo della presenza: |  |  |  |  |  |  |
| Lavoro |  |  | 12.393 | 3.341 | 15.734 |  |
| Famiglia |  |  | 1.507 | 6.463 | 7.970 |  |
| Religione |  |  | 99 | 273 | 372 |  |
| Residenza elettiva |  |  | 223 | 279 | 502 |  |
| Studio |  |  | 366 | 406 | 772 |  |
| Turismo |  |  | 11 | 43 | 54 |  |
| Asilo politico |  |  | 49 | 29 | 78 |  |
| Richiesta asilo pol. |  |  | 34 | 18 | 52 |  |
| Altro |  |  | 204 | 157 | 361 |  |
| T o t a l e |  |  | 14.886 | 11.009 | 25.895 |  |

Fonte ISTAT

| Tab. 6. | Istruzione e formazione. Anni 1996-97 e 1997-98 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M o d a l i t à |  |  |  |
| TASSO % DI SCOLARITA’ DEI GIOVANI (14-18 anni: Scuole secondarie superiori). Anno Scolastico: 1996-97 |  |  |  |
| Maschi |  | 75,3 |  |
| Femmine |  | 74,8 |  |
| Maschi e femmine |  | 75,1 |  |
| N°. ALLIEVI ISCRITTI PER CATEGORIE COMPONENTI L’UTENZA “GIOVANI”. Anno Formativo: 1997-98 |  |  |  |
| 1° livello |  | 3.729 |  |
| 2° livello |  | 5.247 |  |
| Raccordo formazione-istruzione |  | 14 |  |
| Apprendisti |  | - |  |
| T o t a l e |  | 8.990 |  |
| N°. ALLIEVI ISCRITTI PER CATEGORIE COMPONENTI L’UTENZA “ADULTI OCCUPATI”. Anno Formativo: 1997-98 |  |  |  |
| Contratti di formazione lavoro (Cfl) |  | - |  |
| Lavoratori occupati |  | 6.482 |  |
| Lavoratori autonomi |  | - |  |
| Dipendenti p. a. |  | - |  |
| T o t a l e |  | 6.482 |  |
| N°. ALLIEVI ISCRITTI PER CATEGORIE COMPONENTI L’UTENZA “ADULTI DISOCCUPATI”. Anno Formativo: 1997-98 |  |  |  |
| Soggetti a rischio di esclusione |  | 983 |  |
| Disoccupati |  | 27 |  |
| Donne |  | 671 |  |
| Lavoratori in mobilità |  | 126 |  |
| T o t a l e |  | 1.807 |  |

Fonti: ISTAT e ISFOL

1.1.3 L’agricoltura e lo sviluppo rurale

L’agricoltura

L’agricoltura rappresenta un settore di primaria importanza nell’economia pugliese. Essa, infatti, pur caratterizzata da una forte varietà di situazioni produttive - direttamente collegate a marcate differenziazioni territoriali – e da notevoli problemi strutturali, partecipa alla formazione del PIL regionale per l’8,1% e del valore aggiunto per l’8,3%, valori ben superiori a quelli riscontrabili sia nel Mezzogiorno che in Italia.

Egualmente di rilievo è il peso dell’agricoltura regionale su quella nazionale. Essa realizza il 9,3% della PV agricola italiana, pur utilizzando mezzi tecnici in misura contenuta, con una incidenza dei consumi intermedi regionali su quelli italiani pari ad appena il 6%, che determina una notevole partecipazione alla formazione del valore aggiunto agricolo nazionale (10,6%).

E’ importante evidenziare la bassa incidenza degli investimenti fissi lordi sul VA agricolo regionale (18,7% nel 1995), inferiore sia alla media Mezzogiorno che italiana. Il fenomeno è principalmente determinato sia dalle difficoltà di ricorso al credito da parte delle aziende, sia dall’elevato indebitamento delle stesse e sia dalle ridotte risorse finanziarie pubbliche destinate al settore.

La disaggregazione della PV agricola pugliese vede una sostanziale eguaglianza  tra le colture arboree (45,3%) ed erbacee (43,6%) e una quota limitata degli allevamenti (11,1%). Nell’ambito delle produzioni vegetali, i tre principali comparti produttivi sono rappresentati con il 30% dai prodotti ortofrutticoli, con il 21% dai prodotti olio e olive da mensa e con l’11% dal prodotto uva da vino e vino. Per alcuni prodotti la Puglia manifesta evidenti primati a livello nazionale. L’uva da tavola, per esempio, prodotta in regione è pari, in valore, a quasi i 2/3 della produzione nazionale, mentre olive ed olio costituiscono più di 1/3 del comparto olivicolo italiano. Notevoli sono anche i risultati produttivi del frumento duro e degli ortaggi. Di interesse è anche il ruolo della floricoltura pugliese (11,4% del prodotto nazionale).

Il settore agricolo, inoltre, riveste un ruolo importante in termini occupazionali. Il peso degli occupati agricoli sul totale Puglia è pari infatti al 12,4% ed è significativamente superiore al dato medio nazionale (5,9%). L’elemento caratterizzante l’occupazione agricola è rappresentato dalla massiccia incidenza della manodopera familiare e dal ricorso, in corrispondenza delle operazioni colturali che hanno un maggior fabbisogno lavorativo, di forza lavoro esterna all’azienda. Le statistiche evidenziano una forte preponderanza di lavoratori a tempo determinato rispetto agli occupati in maniera stabile.

In termini strutturali, l’agricoltura regionale presenta una elevata numerosità di aziende agricole (circa 300.000) le quali hanno una dimensione fisica media unitaria particolarmente contenuta (4,7 ha) - al di sotto sia della media nazionale che del Mezzogiorno – con un numero di aziende di dimensione inferiore al 50% della superficie media regionale che rappresentano l’84% circa del totale delle aziende. Il dato trova conferma anche in termini di dimensione economica, poiché solo il 15,3% delle aziende si posiziona al di sopra degli 8 UDE. Contenuta è la superficie irrigata (circa 15% della SAU), principalmente con pozzi privati che concorrono ad aggravare il purtroppo già allarmante problema della salinizzazione delle falde.

L’impresa diretto coltivatrice è la forma di conduzione nettamente prevalente nella realtà agricola pugliese; essa rappresenta il 96% del numero delle aziende agricole e l’84% della SAU. Risulta necessario evidenziare, però, la marcata senilizzazione degli imprenditori agricoli, 2/3 dei quali hanno più di 55 anni, mentre decisamente contenuto è il numero di quelli con età inferiore ai 35 anni (meno del 5% del totale). E’ evidente, quindi, il limitato ricambio generazionale, primo fattore sia per la continuità dell’attività agricola che per l’introduzione delle innovazioni.

Marcata è la specializzazione produttiva delle aziende agricole pugliesi (90% del totale), tra cui primeggiano quelle dedite all’olivicoltura. Significativa è l’incidenza delle aziende cerealicole. Importante è anche il ruolo delle aziende vitivinicole, soprattutto per la produzione di vini non di qualità.

L’industria agroalimentare

L’industria agroalimentare pugliese, pur potendo contare su una notevole disponibilità e diversificazione di materie prime, presenta una complessiva situazione di debolezza strutturale ed è generalmente poco attenta alle esigenze del mercato soprattutto in termini di qualificazione dei prodotti. La maggioranza delle industrie agroalimentari pugliesi, infatti, si occupa prevalentemente della prima trasformazione dei prodotti, con scarso impiego di tecnologie avanzate e con il conseguimento di produzioni a basso valore aggiunto e con limitato o nullo contenuto di servizi. La maggioranza delle imprese è a carattere artigianale; la conferma di ciò è che il 59% degli occupati lavora in imprese con meno di 9 addetti. E’ conseguente, pertanto, la limitata partecipazione alla formazione del valore aggiunto dell’industria agroalimentare italiana (5%).

In generale il settore, in Puglia, necessita di un importante sforzo di ammodernamento e di innovazione – in primo luogo di processo ma anche di prodotto - che possa determinarne il riorientamento in direzione della qualità e della sua certificazione e che possa garantire al sistema Puglia di competere adeguatamente sui mercati e di trovare riconoscimento, in termini di valore aggiunto, delle proprie produzioni.

Il commercio dei prodotti agroalimentari

La bilancia commerciale dei prodotti agroalimentari pugliesi ha fatto registrare la tendenza verso l’equilibrio tra importazioni ed esportazioni. Nel 1998 a fronte di un valore delle importazioni pari a 1.400 miliardi di lire si sono avute esportazioni per 1.367 miliardi di lire, con una propensione all’export di prodotti freschi (ortofrutta, soprattutto) e all’import di trasformati (olio d’oliva e carni). Partner privilegiati, sia per l’import che per l’export, sono i paesi UE.

Le foreste

La Puglia, pur avendo un coefficiente di boscosità molto basso (6%) e ben al di sotto tanto della media del Mezzogiorno che italiana, vede presenti sul suo territorio una grande varietà di ecosistemi forestali. Se si fa eccezione per le fustaie alpine, in regione sono presenti quasi tutte le varie tipologie forestali tipiche del territorio nazionale con la particolarità di annoverare la presenza di tutte le specie quercine esistenti nel paese. Le superfici forestali regionali, pur limitate, hanno un importante ruolo nella prevenzione dei fenomeni erosivi, nella regimazione delle acque, nella valorizzazione del paesaggio, nel fornire spazi per scopi turistico-ricreativi.

I boschi pugliesi, per il 42,8% di proprietà pubblica e per il 57,2% di proprietà privata (quest’ultima, però, frazionata e di dimensioni modeste), hanno quale forme di governo prevalenti la fustaia (41%) e il ceduo (39%) e sono costituti prevalentemente da latifoglie (79.200 ettari) e da conifere (39.600 ettari). La macchia mediterranea e le altre superfici forestali interessano il restante 20% della superficie forestale regionale.

I soprassuoli forestali sono concentrati principalmente in provincia di Foggia, ove è presente circa il 50% del patrimonio forestale regionale, seguita, dalle province di Taranto e Bari. Lecce e Brindisi sono le province italiane in assoluto più povere di verde,  con un coefficiente di boscosità dell'1,4 e dell’1,5%.

Le aree rurali

In Puglia, ferma restando la impossibilità di una rigida classificazione, vi sono numerosi “sistemi rurali”, differenti tra loro. L’elemento comune è costituito dalla copresenza su tutti questi territori di una molteplice serie di risorse (naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, culturali, sociali e produttive) che, sia pure con differenti livelli di equilibrio e integrazione tra loro, concorrono a qualificarli.

Con larga approssimazione, pertanto, si possono individuare alcune macrotipologie di aree rurali da non considerarsi esaustive della molteplicità di situazioni presenti in Puglia.

In primo luogo vi sono i territori più difficili della regione (Gargano e Sub Appennino Dauno) nei quali le caratteristiche orografiche limitano le produzioni agricole e la infrastutturazione. Si tratta, però, di aree nelle quali l’abbondanza di risorse naturalistiche e la forte attrattività turistica costituiscono elementi di forza da valorizzare. Al contempo esse soffrono delle difficoltà di sviluppo legate alla mancanza di servizi essenziali e alla limitata diversificazione e integrazione delle attività produttive, che, nell’insieme, causano fenomeni di spopolamento e scarsa stabilità occupazionale.

Altra area di rilievo è costituita dalla Murgia barese e tarantina, nella quale è particolarmente diffusa l’attività zootecnica e, conseguentemente, l’insediamento sparso sul territorio.

Ulteriore aggregato è costituito dai territori nei quali si realizza una intensa attività agricola. Si tratta di svariate aree (tavoliere, litorale barese e brindisino, parte dell’arco jonico salentino) con accentuati fenomeni di specializzazione produttiva e con diversificate tipologie di rapporti con i mercati.

Ultima grande tipologia è costituita da tutte le altre aree della regione che, di fatto, presentano caratteristiche intermedie rispetto a quelle precedentemente evidenziate e, a loro volta, una marcata differenziazione interna. In tali ambiti è opportuna una necessaria modulazione degli interventi strettamente collegata alle caratteristiche delle specifiche aree.

1.1.4 La Pesca e l’Acquacoltura

La Pesca

Il settore della pesca regionale, inteso soltanto come attività di cattura in mare, rappresenta il 13% del numero di unità nazionali ed il 16% della capacità nazionale.

Esistono, inoltre, alcune realtà produttive locali che possono essere considerate come “aree dipendenti dalla pesca”. Ne sono un esempio Manfredonia, Molfetta, Mola di Bari, Monopoli, Gallipoli, solo per citare le principali, dove il settore della pesca conta un numero di imbarcazioni pari mediamente ad oltre il 3% compreso fra il 25% ed il 40% del totale regionale.

Fatta eccezione per alcune realtà territoriali il carattere della struttura produttiva è prevalentemente di tipo artigianale, con una forte diversificazione dei mestieri di pesca, sia nell’ambito delle singole marinerie, sia fra le numerose marinerie dislocate su tutto il territorio regionale. Tuttavia, in termini di capacità produttiva, il settore presenta un elevato livello di concentrazione, in quelle realtà precedentemente definite come “aree dipendenti dalla pesca”.

La produzione regionale si colloca al 2° posto a livello nazionale, dopo la Sicilia, con 78.000 tonnellate nel 1997, pari al 18% della produzione totale. Il potere di cattura pari a 2,5 ton/TSL (tonnellaggio stazza lordo) è leggermente superiore alla media nazionale. La PLV regionale si colloca anch’essa al 2° posto con 232 milioni di euro nel 1997, pari al 15% della PLV nazionale. Di tale valore circa il 63,4% è dato da pesci (incluso il 13,4% di alici) ed il 18,5% da molluschi.

Dall’esame comparato dei dati della produzione e della PLV, nazionali e regionali, emerge chiaramente che la Puglia, pur registrando rendimenti elevati in termini di catture, è afflitta da notevoli problemi nella fase di vendita del prodotto, che penalizzano marcatamente i prezzi, tra i più bassi in ambito nazionale, e di conseguenza i rendimenti economici.

In questo contesto produttivo, la realtà infrastrutturale è assolutamente carente. Vi è un solo mercato ittico di produzione operante a Molfetta, altri due mercati sono attualmente in costruzione a Manfredonia e Gallipoli. Le strutture portuali sono insufficienti e non adeguate alle più elementari esigenze in termini di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari, oltre che di servizi.

Nel corso del 1997 il numero degli addetti, nel settore direttamente produttivo, a livello regionale è stimato in circa 7000 unità pari al 14,4% del numero nazionale degli addetti. Secondo l’Archivio nazionale delle Licenze di Pesca (ALP - dati non definitivi) in Puglia sono iscritti 2.071 battelli per un tonnellaggio complessivo di 32.963 TSL ed una potenza complessiva pari a 219.753 KW (rispettivamente il 13%, il 14% ed il 14,9 % della flotta nazionale). Tuttavia l’importanza dei vari segmenti della flotta varia se, invece di considerare la componente del capitale investito rappresentato dal tonnellaggio di stazza lorda, si considera il lavoro impiegato per lo svolgimento delle diverse attività di pesca. Il capitale risulta maggiormente concentrato nel segmento a strascico, mentre il lavoro è la principale componente per la piccola pesca costiera. La stazza media per battello (dati del 1997) è pari a 15,47 TSL ed il numero medio di giornate di attività per imbarcazione pari a circa 178, valori leggermente superiori alla media nazionale, pari rispettivamente a 13,9 e a 164,5.

L’Acquacoltura

Nelle aree del Golfo di Taranto, e del Gargano, non sono prevalenti le attività di cattura, ma giocano un ruolo importante, le attività di maricoltura, e specificatamente di molluschicoltura. In generale, il numero di imprese di acquacoltura regionali supera le 50 unità.

La crescita del settore della piscicoltura marina ha manifestato, a livello nazionale, una forte espansione nell’ultimo quinquennio, passando dalle 2.100 tonnellate del 1992 alle oltre 10.000 tonnellate del 1998, che ne fanno oggi, dopo la troticoltura, il secondo comparto della piscicoltura nazionale.

In Puglia al 1998 risultano operanti 22 impianti, di cui 5 in gabbie galleggianti, con una produzione pari a 2000 tonnellate. Questa realtà rappresenta circa il 28% del numero di impianti nazionali e circa il 20% della produzione nazionale. Orate e spigole rappresentano le due più importanti specie marine allevate. Le produzioni di queste due specie hanno saputo mantenere un trend di costante crescita, sia per l’aumento di produttività degli impianti esistenti sia per l’apertura di nuovi siti produttivi, in particolare impianti di gabbie off-shore. Proprio tale tipologia, suffragata da sempre più idonei materiali e tecnologie, è quella che ha avuto il più consistente sviluppo, passando da una fase caratterizzata da impianti pilota ai sofisticati impianti odierni.

In alcuni Paesi del bacino Mediterraneo, questo tipo di allevamento ha registrato una forte crescita, incentivata dalle politiche di sostegno finanziario. Tuttavia la crescita produttiva di questi Paesi, piuttosto che allo sviluppo del consumo interno, è stata indirizzata verso le esportazioni, prevalentemente di spigole e orate, in Italia, uno dei più importanti mercati europei per queste specie. Ciò ha determinato penalizzazioni per le aziende italiane, che hanno dovuto e devono confrontarsi con concorrenti molto competitivi sul piano dei costi di produzione.

Per quanto riguarda il futuro non si intravedono mutamenti di tendenza, è anzi prevedibile una sempre più agguerrita presenza sul mercato nazionale di produzioni mediterranee, che potranno essere efficacemente contrastate solo attraverso una politica di valorizzazione delle produzioni nazionali e di tutela dei consumatori basata sulla:

- adozione di adeguati criteri di ispezione e vigilanza sanitaria;

- incentivazione delle produzioni di alta qualità, con riferimento al processo oltre che al prodotto.

La trasformazione e la commercializzazione

Si è già evidenziato che il settore nel complesso da un lato presenta una buona capacità produttiva e dall'altro è fortemente penalizzato sul versante della commercializzazione del prodotto, a causa dei bassi prezzi di vendita.

Fra le principali cause dell'inadeguatezza dei rendimenti economici è da segnalare l'eccessiva frammentazione dell'offerta e la bassa attività di trasformazione rispetto alla produzione di base, oltre una ridotta capacità di essere presente in maniera più diretta sui mercati al consumo nazionali e una minore capacità di investire ed innovare con riferimento agli standards del Centro Nord.

Nella regione, mentre si registrano deboli segnali di miglioramento nelle operazioni di commercializzazione di prodotti freschi, refrigerati e congelati, sono quasi del tutto inesistenti, soprattutto se correlate alla produzione, le iniziative riguardanti le altre operazioni del ciclo "trasformazione e commercializzazione" (prodotti in conserva o in semi-conserva, surgelati, affumicati, salati, essiccati).

La vendita dei prodotti ittici regionali è sostanzialmente ancorata alla distribuzione tradizionale, mentre le possibilità di acquisto da parte dei consumatori del pesce fresco, congelato e trasformato si allargano in ragione dell'evoluzione dei canali distributivi, permettendo una maggiore diffusione dei consumi. Tanto trova conferma in una sempre maggiore penetrazione di prodotti lavorati provenienti dall'estero e immessi nel mercato a prezzi concorrenziali.

1.1.5 Situazione ambientale

In questo paragrafo si sintetizza la descrizione della situazione ambientale di riferimento nella regione Puglia, riportata più compiutamente nell'Allegato 1 "Valutazione ambientale strategica del POR Puglia".

Dal punto di vista ambientale la Puglia presenta da un lato ricche potenzialità legate alle innumerevoli ricchezze paesistico-naturali che potrebbero alimentare significativi flussi turistici, e dall’altro ampie aree, territoriali o settoriali, di degrado (tra le quali le tre aree a rischio ambientale di interesse nazionale di Taranto, Brindisi e Manfredonia; il ciclo delle acque; il ciclo dei rifiuti) sulle quali occorre intervenire in modo organico ed integrato con i sistemi urbani e produttivi di riferimento.

In relazione ai sistemi urbani, che contribuiscono in misura crescente anche in Puglia ad aggravare la condizione ambientale, la situazione appare più critica di quanto si pensi: l’indice sintetico di Legambiente sull’ecosistema urbano pone in particolare le province di Taranto e Lecce agli ultimi posti della graduatoria nazionale, rispettivamente alla 98esima e 84esima posizione sulle 99 aree censite. Bari risulta attestata sui valori medi nazionali, mentre solo Foggia e Brindisi evidenziano situazioni meno negative.

A livello regionale si avverte in modo specifico la necessità di agire in misura più decisa ed integrata a tutela delle risorse naturali, superando definitivamente le situazioni di “emergenza” ambientale che contrassegnano la gestione della risorse idrica e dei rifiuti ed intervenendo più efficacemente a tutela del suolo attraverso la prevenzione dall’inquinamento delle acque sotterranee e il controllo dei fenomeni franosi e dell’erosione costiera, che caratterizzano in modo accentuato gran parte del territorio regionale.

La promozione del ciclo integrato dell’acqua, dall’approvvigionamento alla distribuzione, dalla raccolta alla depurazione dei reflui, costituiscono una delle priorità principali a livello regionale, non solo per gli usi civili, ma anche per quanto concerne le attività industriali ed agricole.

La difesa del suolo in tutte le sue componenti, a partire dall’assetto idrogeologico, e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, costituisce un ulteriore elemento di tutela e di valorizzazione della risorsa idrica, così determinante per lo sviluppo socio-economico della regione.

Particolarmente sentita è inoltre l’esigenza di intervenire sui principali agenti di disturbo ambientale a livello atmosferico, acustico ed elettromagnetico, nonché per quanto concerne la gestione dei rifiuti.

In relazione a quest’ultimo aspetto, si segnala l'esigenza di adeguare il sistema di gestione dei rifiuti, sia urbani  sia provenienti dai processi produttivi, orientando lo stesso in primo luogo verso la riduzione della loro produzione e quindi verso il loro recupero e  riutilizzo, relegando le attuali forme di smaltimento controllato (assicurato oggi almeno per l'intera  produzione di rifiuti urbani) a mere soluzioni residuali e di soccorso.

Punto di partenza basilare per l'attivazione delle più opportune politiche di sviluppo che tengano in debito conto le opportunità o le esigenze di tutela ambientale è quello di garantire un quadro delle conoscenze di base all'attualità molto frammentato e lacunoso.

In estrema sintesi, si evidenziano di seguito le più evidenti situazioni inerenti ai diversi settori ambientali della regione Puglia:

Ciclo dell'acqua

L'attuale approvvigionamento idrico potabile  della Puglia ammonta a circa 570 Mmc./anno prelevati alla fonte, rivenienti per il 28% da sorgenti, per il 50% da invasi e per il restante 22% da acque sotterranee.

Le principali fonti di approvvigionamento idrico potabile della Puglia sono le fonti extraregionali (443 Mmc./anno). A queste si aggiunge un elevato prelievo di acque sotterranee (circa 90.000 pozzi censiti con  un prelievo pari a oltre 127 Mmc./anno).

Notevole è il fenomeno delle perdite lungo gli acquedotti principali e le reti di distribuzione, con una rete estesa per 18.000 km. Le stime operate indicano in circa 92 Mmc./anno le perdite dovute a vetustà o inadeguatezza tecnica delle reti.

Il sistema irriguo pugliese è alimentato ancora in massima parte dalle acque sotterranee con alcune fluenze degli schemi idrici principali. Il consumo idrico complessivo è dell'ordine di 300Mmc/anno; le aree irrigabili ammontano a circa 215.000 Ha, delle quali solo il 43 %, 91.000 Ha, risultano effettivamente irrigate, con un notevolissimo incremento, di oltre il 100%, negli ultimi dieci anni.

Il massiccio ricorso all'utilizzazione delle acque di falda, sia ai fini potabili che ai fini irrigui e produttivi, desta notevole preoccupazione per il rischio connesso di depauperamento e salinizzazione della risorsa idrica sotterranea.

Il sistema di depurazione delle acque in Puglia (gestito dal 1994 con il  Commissario delegato per l'emergenza acque in Puglia), ad oggi è costituito da 170 impianti in esercizio, per i quali si rilevano notevoli problemi in relazione al livello qualitativo dei reflui ed allo smaltimento dei reflui stessi  e dei fanghi, con  situazioni di particolare complessità ed onerosa soluzione. Il sistema complessivo di depurazione è completato dalle reti fognati che allo stato servono circa il 78% della popolazione pugliese.

Acque costiere (balneabilità)

Dalle rilevazioni effettuate dal Ministero della Sanità nel 1998, i tratti di costa non balneabili per motivi di inquinamento è pari al 5,8% dell'intero tratto di costa pugliese.

Difesa del suolo

Il territorio regionale della Puglia ricomprende tre bacini interregionali (Ofanto; Bradano e Fortore/Saccione)e un bacino regionale.

Le aree a rischio idrogeologico più elevato (R4), già delimitate,  presenti sul territorio regionale e ricompresi nelle aree del bacino regionale e dei tre bacini interregionali sono 197 .

Le principali problematiche relative alla difesa del suolo in Puglia, riferite ad alcune specifiche aree (Gargano, Subappennino Dauno, Litorale Adriatico, Salento, e Arco jonico), riguardano situazioni di rischio e di degrado imputabili a disordine idrogeologico: per frana ed erosione del suolo; per arretramento di coste alte ed erosione di litorali sabbiosi (almeno 100 km. di costa risultano complessivamente in equilibrio instabile); per subsidenza; per sprofondamento legato sia a fattori naturali  sia a fattori antropici; per allagamento ed esondazione.

Attraverso un censimento compiuto nel corso del 1993, sono state individuati oltre 300 siti potenzialmente inquinati, sull'intero territorio regionale. Si tratta nella maggior parte dei casi di discariche incontrollate utilizzate fino ad alcuni anni fa dai comuni per lo smaltimento dei propri rifiuti urbani; altri siti riguardano invece l'abbandono di rifiuti, di provenienza sconosciuta, spesso anche pericolosi; altri ancora interessano anche insediamenti industriali abbandonati.

Gestione rifiuti

La gestione dei  rifiuti urbani, curata dal 1994 dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, è oggi ancora largamente assicurata dal ricorso allo smaltimento in discariche controllate.

La produzione dei rifiuti urbani in Puglia è di circa 1,7 milioni di tonn./anno.

Nel corso degli ultimi diciotto mesi, si è registrato un significativo incremento dei dati della raccolta differenziata delle frazioni riciclabili dei rifiuti urbani. Da un dato medio dello 0,6 - 0,7 % della metà del 1997, si è passati a un dato medio regionale di circa il 5%, con punte di oltre il 10% in alcuni comuni del Salento, e con dati del 7-8-9 % nelle città capoluogo di Foggia, Lecce e Bari. Dei 258 comuni pugliesi, nel 1997 erano circa 40 i comuni che avevano attivato i servizi di raccolta differenziata, al dicembre 1999 questa è attivata in oltre 200 comuni.

Risulta già in via di realizzazione una rete di impianti pubblici orientati a favorire il riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani.

Per quanto attiene la produzione di rifiuti speciali, quelli provenienti da attività produttive, si stima una produzione annua di circa 2,7 milioni di tonnellate; di questi 0,5milioni di tonnellate sono costituiti da rifiuti inerti provenienti dalle attività edili.

Anche in questo campo, l'intera gestione dei rifiuti è praticamente assicurata dalle attività di smaltimento, risultando irrilevanti le attività di effettivo riciclaggio e riutilizzo degli stessi.

Sistema delle aree protette

Aree protette di interesse nazionale: Parco del Gargano, Parco dell'Alta Murgia, Riserve marine di Isole Tremiti, Porto Cesareo  e di Torre Guaceto

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ex Dir. 92/43/CEE "Habitat": n. 74, pari al 22% del territorio regionale.

Zone di Protezione Speciale (ZPS) ex Dir. 79/409/CEE "Uccelli": n. 16

Aree protette regionali definite con l.r. n. 19/97: n. 33 ( la maggior parte  ricomprese nei SIC e ZPS), pari al 15% del territorio regionale.

Parchi regionali: Parco Lama Balice BA

Altre aree protette regionali: Parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio LE

Aree ad elevato rischio ambientale

In Puglia sono presenti tre aree dichiarate ad elevato rischio ambientale di interesse nazionale (Taranto, Brindisi e Manfredonia), situate in corrispondenza dei territori interessati dallo sviluppo del sistema siderurgico, chimico ed energetico italiano.

1.1.6 Situazione in termini di pari opportunità

Il nodo problematico delle pari opportunità uomo/donna assume in Puglia connotazioni e valenze particolari derivanti anche dal contesto socio-economico e demografico già descritto.

C’è, innanzitutto, da osservare che la Puglia mantiene peculiarità di regione “giovane” con evidenti riflessi sociali ed occupazionali sulla condizione femminile, per le scarse possibilità, per le donne madri, di conciliare vita lavorativa e vita familiare.

Anche per questo l’accesso al mercato del lavoro della componente femminile risulta essere ancora oggi molto limitato: il tasso di attività (calcolato sulla popolazione con più di 15 anni) è, infatti, in Puglia molto basso (43,5%) e determinato in grandissima misura proprio dalla modestissima attività femminile (27,3%), mentre quella maschile (61%) è allineata ai valori nazionali e di poco superiore a quella del Mezzogiorno (60,2%).

La situazione di forte svantaggio femminile nella regione appare ancora più evidente se si osserva che il tasso di occupazione presenta in Puglia un divario particolarmente accentuato tra maschi (occupati il 50,9% della popolazione maschile) e femmine (19,1%): e la bassa occupazione di queste ultime rimarca ancora di più se confrontata con l’analogo valore per il Mezzogiorno (19,6%) e l’Italia in complesso (29,4%).

Nonostante la scarsa partecipazione al mercato del lavoro delle donne pugliesi, sia rispetto ai maschi regionali che alle femmine italiane, si registrano nella regione anche alti livelli di disoccupazione femminile (29,8%).

La modesta domanda di lavoro espressa dalle imprese locali favorisce la fuga dal mercato del lavoro da parte delle componenti più deboli (in buona parte quelle femminili), scoraggiate dal rimanervi per la persistente mancanza di opportunità.

Altri elementi caratteristici della condizione femminile in termini di pari opportunità maschi-femmine riguardano la vocazione all’istruzione, le qualifiche professionali, la collocazione settoriale. In particolare si può osservare:

- analizzando le scelte per l’istruzione superiore, emerge che la Puglia, per il totale dei giovani, indipendentemente dal loro sesso, continua a far registrare una più bassa percentuale di studenti che transitano dalla scuola dell’obbligo alla scuola secondaria (86,7%), sia rispetto al valore medio nazionale (91,4%) che rispetto a quello del Mezzogiorno (89,0%); tale più basso transito è più sensibile proprio per le femmine (85,9%) della nostra regione che non per i maschi (87,5%) contrariamente a quanto avviene, invece, nel resto d’Italia;

- la minore propensione alla scolarità superiore viene altresì confermata dal più basso tasso grezzo di scolarità, che evidenzia che ci sono in Puglia meno giovani iscritti alle scuole superiori sui giovani in età 15-19 anni (75,1%) sia rispetto al Mezzogiorno (77,3%) che all’Italia in complesso (81,4%): anche questo fenomeno è più significativo per le femmine che non per i maschi;

- la scarsa scolarizzazione dell’universo femminile pugliese, non si riflette, invece, sulle forze di lavoro femminili che nella regione hanno ormai raggiunto ed, in qualche caso, superato i livelli di istruzione delle forze di lavoro maschile. Il peso delle donne in possesso del titolo di laurea sul totale delle forze di lavoro risulta, infatti, in Puglia molto alto (12,4% contro l’8,9% dei maschi.);

- nonostante l’offerta di lavoro femminile si presenti con livelli di qualificazione professionale spesso migliori di quelli della componente maschile, la distribuzione della posizione nella professione evidenzia un forte sottodimensionamento della presenza femminile nelle qualifiche più elevate e dotate di maggiore autonomia decisionale, rispetto alle professioni che richiedono, invece, una qualifica minore e minore autonomia. (l’incidenza sul totale degli occupati di imprenditori e liberi professionisti è infatti per le donne pugliesi del 3,7% contro il 6,7% degli uomini; al contempo le donne impiegate come coadiuvanti sono il 6,7% contro il 3,2% dei maschi);

- infine il ricorso al part-time delle donne pugliesi occupate è pari all’11% contro il 5% dei maschi. Il divario è meno alto di quanto avviene nell’intero paese dove il 14% delle occupate femmine è a tempo parziale contro il 3,4% dei maschi.

1.2 Punti di forza e di debolezza (analisi SWOT)

Principali elementi emersi dall'analisi rispetto ai diversi sistemi territoriali

L’analisi dei punti di forza/debolezza condotta in base alla ripartizione territoriale ha contribuito ad evidenziare gli aspetti salienti che costituiscono allo stato attuale l’insieme dei nodi-problema da un lato, e delle risorse/opportunità dall’altro, con le quali il sistema regionale deve fare i conti allo stato attuale per promuovere una significativa inversione di tendenza rispetto al passato anche più recente.

La situazione che emerge dalla suddetta analisi rispetto ai diversi sistemi territoriali risulta essere la seguente:

- I sistemi urbani regionali risultano caratterizzati da una situazione di difficoltà crescenti per quanto concerne le reti di connessione viaria e la situazione ambientale. Allo stesso tempo risultano carenti i servizi di assistenza legati allo sviluppo dell’economia sociale e del terzo settore, in grado di influire positivamente sull’incremento dei livelli di sicurezza e di coesione ed integrazione sociale spesso particolarmente sentiti soprattutto nelle aree più densamente popolate;

- I sistemi locali  risultano attualmente alle prese con l’obiettivo di aumentare l’apertura nei confronti dell’estero, valorizzando a pieno le risorse produttive e nel contempo le reti ed i nodi di servizio presenti sul territorio. La specializzazione produttiva raggiunta a livello manifatturiero, agricolo, turistico, deve trovare necessario complemento in un più elevato livello di integrazione territoriale attraverso il più ampio coinvolgimento e la più efficace valorizzazione delle risorse presenti, con l’obiettivo di accrescere l’innovazione di prodotto/mercato finalizzata ad aumentare e qualificare la presenza sui mercati internazionali anche attraverso la certificazione ambientale dei prodotti.

- Il territorio regionale nel suo insieme presenta essenzialmente problemi di natura ambientale, in termini di salvaguardia e tutela, e di ampliamento delle forme di sviluppo socio-economico a partire dalla necessità di accrescere la partecipazione di più ampi strati della popolazione al mercato del lavoro regionale. Una priorità emergente riguarda la dotazione infrastrutturale sia di primo livello, sia soprattutto legata alla diffusione delle reti e dei nodi di servizio in grado di favorire la più ampia diffusione della conoscenza, dell’innovazione e di conseguenza delle opportunità di crescita e di sviluppo anche per le aree territorialmente meno collegate alle direttici dello sviluppo regionale, nazionale ed internazionale.

Sintesi dei risultati dell’analisi SWOT

I punti di debolezza principali evidenziati nell’analisi socioeconomica, secondo una scala indicativa di tipo ordinale decrescente, sono i seguenti:

La struttura del mercato del lavoro, che presenta tassi crescenti di disoccupazione sia giovanile, sia in modo particolare della componente femminile, e nel contempo tassi di attività inferiori alla media del Mezzogiorno;

- l’andamento degli investimenti sia pubblici che privati, risultati in flessione per gran parte del decennio, e che necessita viceversa di una marcata inversione di tendenza a partire dal fabbisogno elevato di ammodernamento e riqualificazione della rete infrastrutturale di base, fortemente al di sotto dei fabbisogni provenienti dalla comunità economica e civile;

- la capacità di innovare del sistema socio-economico regionale nel suo insieme, risultata ridotta negli ultimi anni sia a livello produttivo, soprattutto nei confronti dell’innovazione organizzativa e di prodotto, sia a livello sociale e economico.

- i livelli di qualità della vita dell’intera comunità regionale, sottoposti negli ultimi anni a peggioramenti consistenti che hanno finito, in aggiunta alla crisi del mercato del lavoro, per moltiplicare i fenomeni di marginalità, di disagio sociale e di emigrazione giovanile;

- lo scarso sviluppo di economie legate alla valorizzazione delle ingenti risorse naturali, ambientali e culturali ampiamente presenti a livello regionale e poco utilizzate a tal fine, con ricadute ancora inferiori alle potenzialità presenti per quanto concerne ad esempio le presenze turistiche;

- l’insufficiente presenza di nuovi comparti a maggiore intensità di conoscenza in grado di favorire un graduale ampliamento dell’attuale modello di specializzazione produttiva in direzione di produzioni connotate da livelli più elevati di crescita del reddito e dell’occupazione;

- il mancato consolidamento del sistema produttivo regionale che, alla luce dei nuovi processi di integrazione e di globalizzazione dei mercati, è chiamato a definire un nuovo e più efficace posizionamento competitivo basato su: a) un più accentuato livello di integrazione orizzontale e verticale in grado di qualificare le produzioni ed accrescere i differenziali competitivi rispetto ai concorrenti europei e non; b) un graduale ampliamento dei prodotti/mercati in direzione di segmenti più elevati ed a maggiore valore aggiunto; c) un ricorso più ampio e sistematico ai mercati esteri, a fronte di un graduale ridimensionamento del ruolo dei mercati di sbocco meridionali e nazionali;

- una sensibile differenziazione interna del livello di sviluppo territoriale che contraddistingue la regione; con riferimento al livello provinciale, è possibile evidenziare una diversità tra il livello di PIL pro-capite di Bari (71,3% del livello nazionale) e Taranto (68,1%), da un lato,  ed i livelli di reddito di Brindisi (59,4%), Foggia (56,8%) e Lecce (54,5%), dall'altro. Tali differenze possono essere rilevate anche a livelli sub-provinciali (tra aree interne e costiere, tra aree di sviluppo delle PMI ed aree rurali) così come su altre variabili, in parte già citate, come la qualità della vita, la dotazione infrastrutturale, i servizi alla persona, ecc.

- il sistema ambientale pugliese, che necessita d’interventi integrati soprattutto in termini di risanamento e riqualificazione delle aree urbane. Con specifico riferimento all’ecosistema urbano, Foggia e Brindisi risultano le uniche due province con valori superiori alla media nazionale del relativo indice sintetico calcolato su base provinciale, mentre Taranto occupa la penultima posizione, Bari è prossima alla media e Lecce si situa  all’84° posto.

Nel contempo sono presenti nell’ambito regionale concrete potenzialità, opportunità e risorse sulle quali poter far leva per accelerare i fenomeni di sviluppo già in corso, legati soprattutto alla presenza di, in ordine decrescente di importanza:

- un numero ampio di giovani alla ricerca di occupazione in possesso di livelli di scolarizzazione medio-alti, grazie anche alla presenza di un ampio e qualificato sistema di formazione universitario  e post-universitario;

- un sistema di imprese minori diffuso a livello territoriale e particolarmente dinamico, connotato negli ultimi anni da livelli crescenti di apertura all’estero (comunque ancora inferiori rispetto al potenziale presente);

- un patrimonio ambientale, naturale e storico-artistico significativo e presente su gran parte del territorio regionale;

- un sistema regionale di offerta di formazione e di innovazione ampio e diffuso sul territorio, in grado di sostenere adeguatamente le esigenze provenienti dal sistema socio-economico nel suo insieme;

- una collocazione geografica che pone la regione come crocevia privilegiato nelle direttrici di comunicazione nei confronti dell’area balcanica da un lato, e del Centro-Europa dall’altro (corridoio n.8 e n.10);

- un crescente livello di attrattività della Puglia verso gli investimenti produttivi grazie alla qualità delle opportunità insediative e dell’offerta regionale nel suo insieme.

Si fornisce di seguito una tabella riepilogativa relativa alle quattro categorie, punti di debolezza, punti di forza, opportunità e rischi del sistema Puglia:

| ## PUNTI DI DEBOLEZZA | # PUNTI DI FORZA | ### OPPORTUNITÀ | RISCHI |
| --- | --- | --- | --- |
| - la struttura del mercato del lavoro - l’andamento degli investimenti sia pubblici che privati; - la capacità di innovare del sistema socio-economico regionale nel suo insieme; - inadeguati livelli di qualità della vita dell’intera comunità regionale; - lo scarso sviluppo di economie legate alla valorizzazione delle ingenti risorse naturali, ambientali e culturali ampiamente presenti a livello; - l’insufficiente presenza di nuovi comparti a maggiore intensità di conoscenza; - il mancato consolidamento del sistema produttivo regionale; - una sensibile differenziazione interna del livello di sviluppo territoriale che contraddistingue la regione; - il sistema ambientale pugliese, che necessita d'interventi integrati soprattutto in termini di risanamento e riqualificazione delle aree urbane. | - un numero ampio di giovani alla ricerca di occupazione in possesso di livelli di scolarizzazione medio-alti; - un sistema di imprese minori diffuso a livello territoriale e particolarmente dinamico; - un patrimonio ambientale, naturale e storico-artistico significativo e presente su gran parte del territorio regionale; - un sistema regionale di offerta di formazione e di innovazione ampio e diffuso sul territorio; - una collocazione geografica che pone la regione come crocevia privilegiato nelle direttrici di comunicazione nei confronti dell’area balcanica da un lato, e del Centro-Europa dall’altro (corridoio n.8 e n.10); - un crescente livello di attrattività della Puglia da parte di investimenti produttivi. | - Una crescente attenzione a livello comunitario e nazionale alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali. - Sviluppo della domanda di turismo legata alla fruizione di beni culturali. - Ampliamento delle opportunità offerte dalle tecnologie info-telematiche alla qualificazione ed allargamento sia dell’offerta che della domanda. - Cambiamento dei modelli di consumo e di spesa verso una maggiore domanda di servizi ad elevato contenuto culturale. - Nuovi indirizzi in ambito nazionale ed europeo di politica attiva del lavoro e di politiche per l’occupazione. - Nuovi sbocchi lavorativi offerti dallo sviluppo delle tecnologie della società dell’informazione. - Nuovo ruolo affidato agli Enti locali dalla recente legislazione sulle autonomie locali e sul decentramento maggiormente rivolto alla definizione di percorsi locali di sviluppo sociale e produttivo. - Nuova centralità geo-economica dei maggiori centri urbani della regione connessa ai processi di sviluppo e ricostruzione delle economie dell’area dei Balcani e del bacino del Mediterraneo. | - Espansione delle aree di degrado dovuti ai fenomeni antropici e naturali. - Elevata competitività di altre regioni nazionali ed europee. - Processi di divisione internazionale del lavoro che possono relegare il sistema produttivo regionale su specializzazioni a basso contenuto di lavoro qualificato. - Ampliamento dei fenomeni di economia sommersa e lavoro irregolare anche connessi allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina. - Progressiva diffusione di fenomeni di criminalità organizzata anche connessa ai crescenti traffici illeciti internazionali. - Accentuata competizione di altri centri urbani europei con conseguente emarginazione dai flussi internazionali di investimenti a più alto valore aggiunto anche in relazione allo sviluppo delle produzioni ecocompatibili. - Difficoltà derivanti dalla collocazione geografica di crocevia di flussi migratori clandestini e di attività illecite che possono generare ripercussioni dirette sull’equilibrio socio-economico dei sistemi locali. - Insufficiente dotazione delle risorse finanziarie pubbliche rispetto ai fabbisogni di infrastrutturazione e di realizzazione di grandi opere di interesse strategico. |

| ## Punti di debolezza | # Punti di forza | ### Opportunità | RISCHI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Ampliamento degli spazi per le economie locali all’interno di un processo di allargamento dei mercati internazionali con particolare riferimento delle aree emergenti più prossime del bacino del Mediterraneo e dei Balcani. - Forte aumento atteso nei traffici commerciali marittimi internazionali verso la Puglia; possibilità congiunta di rilancio consistente anche del cabotaggio interno al Paese | - Il mancato adeguamento della rete dell’IS alla domanda proveniente dalla pubblica amministrazione, dalle imprese e dai cittadini potrebbe provocare esternalità negative, congestione e strozzature allo sviluppo. - Accrescimento del carico ambientale a causa dei costi esternalizzati conseguenti alla realizzazione di infrastrutture, in particolare in aree ad elevata sensibilità naturalistico-paesaggistica o di rischio ambientale. |

1.3 Risultati conseguiti nel periodo di programmazione 1994-1999

L’analisi dei risultati conseguiti nel precedente periodo di programmazione viene condotta attraverso i tre aspetti fondamentali della strategia del programma, dell’attuazione (risultati finanziari e fisici) e della gestione (criticità e aspetti procedurali), sulla base del lavoro di valutazione svolto dal valutatore indipendente del POP Puglia 1994-99.

La Regione Puglia ha impostato, in sede programmatica (POP 1994-1999), un piano tendente a perseguire tre obiettivi strategici :

- Riduzione delle diseconomie che incidono sul rendimento del sistema Puglia, attraverso azioni volte al miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione e alla promozione del partenariato tra pubblico e privato;

- Ampliamento della base produttiva ed occupazionale attraverso azioni finalizzate all’aumento della produttività e alla diffusione dell’innovazione nelle filiere agroalimentari e agroindustriali delle PMI, del turismo e dei servizi pubblici;

- Contenimento degli squilibri territoriali perseguito incrementando gli investimenti nelle aree deboli e cercando di realizzare uniformi standards minimi di servizi pubblici. Prima dell’avvio del programma è stata, quindi, approvata dal governo regionale una ripartizione territoriale delle risorse programmate, sia per le infrastrutture che per gli incentivi, al fine di consentire un equilibrato sviluppo attraverso la valorizzazione delle specifiche potenzialità.

Il POP si è articolato, quindi, in 17 sottoprogrammi e 66 misure (di cui quattro suddivise in 21 sottomisure).

Gli obiettivi strategici alla base del POP-Puglia, sopra enunciati, sono stati poi tradotti finanziariamente in una ripartizione di risorse fra i diversi comparti economici classificati negli otto Assi di intervento: la Regione Puglia ha assegnato oltre il 30% delle risorse finanziarie al settore agricolo, seguito in ordine di importanza dalle Infrastrutture di supporto (19,6%) e dall’Industria, artigianato e servizi (17,4%). Notevoli risorse sono state riservate anche al Turismo (12,7%) ed alla Valorizzazione delle risorse umane (17%).

Le scelte di programmazione hanno quindi puntato ad assecondare le vocazioni del territorio (agricoltura, artigianato, turismo), oltre a premiare i settori che necessitavano in maniera più pressante di interventi di sostegno allo sviluppo, anche ispirati a favorire la  crescita dell’occupazione, crescita assecondata programmando investimenti di tipo infrastrutturale e connessi allo sviluppo di aziende esistenti e alla creazione di nuova imprenditorialità.

Inoltre nel piano finanziario iniziale si prevedeva una significativa presenza del capitale privato sul totale delle risorse per gli investimenti previsti nel POP pari al 20,3%.

La struttura del P.O.P. Puglia si è significativamente modificata nel corso della sua attuazione sia per una necessità di adattamento alle evoluzioni degli scenari economici, lungo l’arco temporale attuativo del Programma, sia per il superamento di vincoli successivamente emersi.

Nell’arco di cinque anni si è verificata una variazione nell’allocazione di risorse per 30 azioni (misure o sottomisure). Il loro peso sul programma complessivo è di oltre il 48% della dimensione complessiva del programma. L’entità delle variazioni, invece, assomma a circa il 45% rispetto al volume originario di risorse private e pubbliche assegnate al programma; l’entità delle variazioni di più ampio spettro (superiori al 30%) è invece pari al 38%.

A seguito delle riprogrammazioni il costo totale del programma passa da 2406.40 meuro a 2471.47 meuro e l’incidenza del capitale privato dal 20,3% al 21,3 %.

La ripartizione delle risorse fra i diversi comparti economici è risultato pari al 27,25 % per il settore agricolo, al 19,33 % per le infrastrutture di supporto, al 14,85 % per il settore industria, artigianato e servizi, al 14,20 % per il turismo e al 15 % per la valorizzazione delle risorse umane.

E’ stata attivata una specifica misura per la concessione di incentivi a favore delle PMI, nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione che ha registrato un significativo successo con riferimento sia al numero di domande di finanziamento pervenute sia alla qualità progettuale delle medesime.

Il successo è stato determinato anche dall’apporto fornito dal sistema delle Università pugliesi, allo scopo costituite in Consorzio (Consorzio Interuniversitario della Regione Puglia – CIRP), che hanno provveduto alla divulgazione dell’iniziativa, all’assistenza tecnica alle PMI nella preparazione delle proposte progetuali, nonchè alla valutazione tecnico-economica delle stesse, e assicureranno assistenza tecnica anche nel corso della realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento.

La strategia attuata con il P.O.P. Puglia 1994-99 ha reso l’evidenza di uno strumento di programmazione certamente adeguato alle tipicità ed alle vocazioni espresse dal territorio regionale.

La vivacità del sistema imprenditoriale da un lato, la forte presenza del settore agricolo, così come  la diffusione di sistemi di sviluppo locale sul territorio, l’importanza attribuita dalla Regione alla formazione delle risorse umane hanno trovato giusta collocazione quali premesse caratterizzanti nella programmazione dell’uso dei fondi strutturali.

Con riferimento allo stato di attuazione finanziario dei  singoli fondi strutturali si fornisce la seguente tabella alla data del 31.12.1999:

###### Tab. n. 1 POP 1994-99 Stato di attuazione al 31.12.99

|  | Programmazione |  | Impegni del Beneficiario Finale |  | Pagamenti del Beneficiario Finale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Costo | Spesa | Costo |  | Costo |  |
| TITOLO | Totale | Pubblica | Totale | % | Totale | % |
|  | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 5 | 5/1 |
| P.O. FESR | 1.427,605 | 1.072,789 | 1.846,960 | 129,37 | 860,330 | 60,26 |
| P.O. FEOGA | 673,499 | 513,852 | 662,305 | 98,34 | 349,820 | 51,94 |
| P.O. FSE | 370,373 | 357,213 | 397,376 | 107,29 | 189,706 | 51,22 |
| P.O.P. Puglia | 2.471,477 | 1.943,854 | 2.906,641 | 117,61 | 1.399,856 | 56,64 |

Il livello di impegni raggiunto per il FESR supera la dotazione finanziaria di programma, essendo stato adottato il meccanismo gestionale dell’overbooking per diverse misure, al fine di garantire una adeguata celerità di spesa che potrà essere utilizzata nel momento in cui il rischio attuativo si manifestasse in prossimità della data di chiusura dei pagamenti.

Una prima e non ancora completa analisi di valutazione dell’impatto del programma sui principali indicatori socio-economici effettuata dal Valutatore indipendente, sulla base dei dati delle ultime rilevazioni disponibili dei principali istituti di ricerca nazionali, mette in evidenza alcuni elementi qualitativi dell’attuazione del Programma.

Gli interventi del POP 1994-99 hanno contribuito a incrementare la vivacità delle PMI pugliesi che stanno sempre più diventando l’elemento trainante dell’economia regionale. Come ha evidenziato l’ultimo censimento ISTAT dell’industria e dei servizi (a dic-96 con dati che riguardano anche il 97 e 98) sono emersi nella regione “nuclei stabili di imprese in grado di competere sui mercati internazionali” che portano a definire “il sud-est motore del Mezzogiorno”. Si tratta di poli produttivi sviluppati intorno ad alcune produzioni o come indotto di alcune grandi industrie che però creano squilibri territoriali tra le aree della regione che si deve tentare di ridurre potenziando le infrastrutture di collegamento tra le varie aree territoriali e di supporto all’attività produttiva. Gli interventi strutturali 1994-99 non hanno invece migliorato la sottodotazione infrastrutturale della regione, che persiste in particolare nel settore delle telecomunicazioni, dell’energia e delle infrastrutture idriche.

Nel settore agricolo si è registrata da un lato, una riduzione degli occupati nel complesso, ma dall’altro una maggiore diffusione di imprenditorialità nella gestione delle attività agricole e in generale una maggiore produttività del settore a causa di impianti di tecniche nuove.

Infine, l’occupazione rimane una emergenza in Puglia e richiede interventi mirati ed innovativi.

La formazione professionale dovrà assumere caratteristiche di maggiore efficienza sia per quanto riguarda un più forte legame con il mondo imprenditoriale in evoluzione dal punto di vista tecnologico e produttivo, sia in relazione alle strutture formative della Regione.

Con riferimento alla gestione del programma e agli aspetti procedurali vanno segnalati fattori di criticità sia a livello organizzativo che procedurale, in parte superati con iniziative adeguate in parte ancora persistenti.

E’ il caso comunque di sottolineare, quale frutto positivo dell’esperienza passata da utilizzare anche nella prossima programmazione, l’indubbio salto culturale compiuto dalla classe burocratica nel gestire i programmi comunitari, che grazie al meccanismo dei bandi, all’imposizione della valutazione, alla fissazione di tempi limite per le procedure (pena la revoca dei finanziamenti) ha introdotto indubbi elementi di trasparenza all’azione amministrativa ed ha portato alla considerazione del tempo quale risorsa economica.

Si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo delle criticità e dei punti di forza che il complesso dell’assetto procedurale del POP 1994-99 ha registrato, con alcune osservazioni avanzate in merito.

|  | Elementi di valutazione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetti procedurali | Criticità | Punti di forza | Osservazioni |
| Sistemi organizzativi | - Mancanza di allineamento fra misure ed uffici - Assenza dei regolamenti di organizzazione | - Buona preparazione di alcuni uffici nella gestione di interventi infrastrutturali - Esternalizzazione a soggetti qualificati della funzione di valutazione per non ingolfare di carichi ulteriori gli uffici | Andrebbe identificata a priori la struttura organizzativa di gestione del Programma, con chiara ripartizione dei carichi di lavoro che vanno proporzionati alle risorse umane. |
| Procedure amministrative |  | Normativa regionale di snellimento delle procedure di selezione dei progetti con scorrimento graduatorie (L.R. n.27/96), di utilizzo di ribassi d’asta, di delega ai Comuni di funzioni in materia urbanistica e autorizzativa (L.R. n.3/98). | Vanno consolidati i germi di una nuova cultura burocratica, che pure trova ostacoli in parte della classe dirigente, da supportare con un sistema legislativo fortemente innovativo |
| Circuiti finanziari e meccanismi di erogazione della spesa |  | Velocizzazione della spesa grazie alla delega alla Giunta di numerose operazioni contabili correlate alla gestione finanziaria (L.R.n.22/97) Conferimento delle funzioni di gestione amministrativa alla dirigenza (L.R. 7/97) |  |

|  | Elementi di valutazione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetti procedurali | Criticità | Punti di forza | Osservazioni |
| Procedure di Sorveglianza | Tardivi avvio di attività trasversali del programma quali il monitoraggio la valutazione e assistenza tecnica | Efficace funzionamento del Comitato di Sorveglianza e del Gruppo Tecnico per la Riprogrammazione. Indirizzo della valutazione e dell’A.T. verso la soluzione dei problemi organizzativi e gestionali |  |
| Partenariato in fase programmatica e attuativa | Carenza nella partecipazione attiva delle parti sociali | Inserimento delle parti sociali quali membri effettivi del CdS sin dal 1997 |  |
| Procedure di monitoraggio | Complessità della funzione di monitoraggio che è strettamente correlata al funzionamento di strutture amministrative efficienti e alla motivazione di risorse umane qualificate. | Elaborazione indicatori fisici. Messa a punto del sistema informativo telematico di monitoraggio del Pop 1994-99 (MIR) e del Sistema informativo monitoraggio aziende agricole (SITAMA) |  |
| Procedure di controllo |  | - Definizione sistema di controllo di primo grado, di secondo grado con atto di Giunta regionale. - Predisposizione delle piste di controllo a livello di misura e di progetto | Vanno potenziate le strutture di controllo ordinario sulla gestione presso gli assessorati e individuata una società esperta esterna, attraverso procedura concorsuale, per la certificazione delle dichiarazioni di spesa |

1.4 Risultati conseguiti dalle Sovvenzioni globali previste nel periodo di programmazione 1994-1999

Il sottoquadro del QCS 1994-1999 della Regione Puglia – Asse “Sviluppo locale e aree di crisi” ha previsto interventi mirati al sostegno delle aree di crisi di Brindisi, Manfredonia e Taranto da attuare con lo strumento della Sovvenzione Globale (S.G.).

La struttura della S.G. doveva rispondere alle esigenze di reindustrializzazione delle aree interessate, di sviluppo del tessuto imprenditoriale e di riconversione dei poli produttivi in disuso con un approccio integrato.

Le iniziative programmate hanno inteso rispondere non solo ad una esigenza di carattere finanziario ma anche alle necessità correlate alla nascita e allo sviluppo di una iniziativa imprenditoriale endogena.

La strategia adottata ha previsto una azione sinergica Stato-Regione da una parte, e Organismi Intermediari (O.I.) dall’altra.

Le risorse finanziarie assegnate sono quelle della legge 236/93 per la parte nazionale e del Q.C.S. per cofinanziamento, cui si aggiunge una parte consistente di partecipazione dei capitali privati (mediamente il 40% circa del totale).

La strategia operativa a livello di ciascuna area di crisi è di seguito sintetizzata:

BRINDISI

Gli interventi previsti hanno lo scopo principale di concedere aiuti finalizzati alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e all’ampliamento di quelle già esistenti prevalentemente nel settore dell’industria manifatturiera e in quello dei servizi alla produzione.

Le altre iniziative sono finalizzate a rendere più agevole il processo di reindustrializzazione dell’area tramite la fornitura di servizi di tutoraggio ed assistenza tecnica alle imprese e tramite il sostegno alla realizzazione di un centro servizi gestionali.

MANFREDONIA

Sono previste le forme di intervento che il programma di reindustrializzazione, definito a seguito della forte situazione di squilibrio produttivo ed occupazionale in parte pregressa ed in parte causata dalla crisi di importanti realtà produttive del polo chimico (ENICHEM ad esempio) localizzate sul territorio, si proponeva di realizzare. Esse riguardano da una parte l’utilizzo e la valorizzazione delle utilities esistenti nell’ambito dell’impianto ENICHEM, dall’altro la creazione e lo sviluppo di PMI che utilizzino i servizi e le infrastrutture di cui sopra. Le tipologie coinvolte sono quelle relative all’industria manifatturiera, al settore agroalimentare, con esclusione delle iniziative di competenza FEOGA, iniziative produttive in grado di utilizzare le infrastrutture esistenti potenziate e le azioni produttive di piccola portata.

TARANTO

Gli interventi previsti riguardano il rafforzamento del tessuto delle PMI che già caratterizza l’area e che ha rappresentato, nonostante i limiti in termini di presenza di tecniche di produzioni artigianali e di mancata pianificazione di strategie commerciali, la spina dorsale.

La struttura delle SS.GG. non ha subito nella fase attuativa modificazioni significative sia nella allocazione delle risorse tra le diverse misure, sia nella tipologia degli interventi programmati.

Con riferimento allo stato di attuazione delle singole S.G. si fornisce la seguente tabella alla data del 31.12.1999.

| Sovvenzione | Programmazione |  | Impegni del beneficiario finale |  | Pagamenti del beneficiario finale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale | Costo Totale | Spesa pubblica | Costo totale | % | Costo totale | % |
| Brindisi | 73,223 | 39,916 | 73,223 | 100,0 | 7,932 | 10,8 |
| Manfredonia (*) | 51,531 | 35,274 | 51,531 | 100,0 | 18,530 | 40,6 |
| Taranto (*) | 50,169 | 32,652 | 50,169 | 100,0 | 0,295 | 0,6 |
| TOTALE | 174,923 | 107,842 | 107,842 | 100,0 | 26,757 | 15,3 |

(*) I valori relativi alla programmazione sono quelli conseguenti alle proposte di riprogrammazione approvate dal Comitato di Sorveglianza e notificate alla Commissione della U.E.

Il livello di impegni raggiunti è pari alla dotazione finanziaria di programma così come riprogrammato in sede di Comitato di Sorveglianza del 26.11.1999.

Di contro il livello dei pagamenti, mentre può dirsi soddisfacente per la S.G. di Manfredonia, risulta preoccupante per le altre due (con particolare riferimento alla S.G. di Taranto) ai fini del totale assorbimento delle risorse pubbliche assegnate entro il periodo di eleggibilità delle spese.

Va detto subito che l’inadeguata velocità della spesa è in parte la conseguenza dei ritardi accumulati nella preparazione ed approvazione dei progetti di S.G. (le decisioni di approvazione delle SS.GG. sono intervenute il 23.07.1996 per Manfredonia, il 19.12.1997 per Brindisi e il 10.05.1998 per Taranto).

A tanto si aggiunge che nella fase attuativa ci si è imbattutti in nodi e problematiche ricorrenti sia a livello trasversale che sotto il profilo temporale, che in alcuni casi (ad es. S.G. di Brindisi) sono risultati estremamente penalizzanti ed hanno fortemente pesato sulla realizzazione degli obiettivi prefigurati.

Il livello attuativo non consente ancora di compiere almeno una prima valutazione dell’impatto delle SS.GG. sui principali indicatori socio-economici dei territori interessati. La missione degli OO.II., nel complesso, non ha conseguito risultati esaltanti. Particolarmente inadeguato si è dimostrato l’assetto societario implementato per attuare la S.G. di Brindisi che ha poi negativamente influito sugli aspetti organizzativi e sulla capacità amministrativa della struttura preposta alla gestione.

Lo strumento della S.G. esce, almeno in questa prima fase, perdente proprio agli occhi di coloro che sono direttamente interessati nella gestione ed attuazione dello stesso. Ciò a testimonianza della presenza di nodi e di problematiche generali che come tali sarebbe opportuno affrontare al fine di rendere lo strumento più rispondente alle irrinunciabili politiche di sviluppo locale ad approccio bottom-up, nelle quali il ruolo dei soggetti locali è di rilevanza strategica per il conseguimento di obiettivi condivisi.

2. LA STRATEGIA DI SVILUPPO

2.1 Condizioni di elaborazione del programma

2.1.1 Processo di valutazione ex ante

In conformità con l'art. 41 del Regolamento (CE) 1260/99, è stata condotta una valutazione ex ante sotto la responsabilità dell'Autorità regionale ed a cura di esperti esterni. I principali risultati dell'analisi sono stati integrati nelle varie fasi di elaborazione del Programma Operativo Regionale.

La Valutazione ex ante poggia sugli elementi seguenti.

- un bilancio dei risultati conseguiti nel periodo di programmazione 1994-1999 e gli insegnamenti tratti dall'esperienza;

- una dettagliata analisi SWOT condotta a livello di priorità e di settore di intervento;

- un'analisi delle tendenze del mercato del lavoro in Puglia;

- una valutazione della situazione in termini di pari opportunità tra uomo e donna con riferimento al mercato del lavoro ed alle condizioni lavorative e relativo impatto della strategia del Programma Operativo regionale;

- una valutazione della situazione ambientale mediante l'individuazione dei dati di base per i settori-chiave (acqua, rifiuti, aria e suolo) e relativo impatto della strategia proposta in termini di sviluppo sostenibile;

- una analisi dell'impatto dei miglioramenti nelle condizioni di offerta sulla produttività;

- una verifica di coerenza interna tra la diagnosi strategica (analisi SWOT) e gli obiettivi specifici al fine di assicurare una adeguata allocazione delle risorse in base al potenziale impatto di ciascun settore prioritario.

Il documento completo di valutazione ex ante è disponibile nel sito web della Regione Puglia - Assessorato alla Programmazione (www. regione.puglia.it/assprogrammazione/).

2.1.2 Coinvolgimento dei partner socio-economici ed istituzionali

Partendo dalla precedente programmazione 1994-‘99, si può affermare che la Regione ha valorizzato sin dall’avvio dell’attuazione del Programma, il lavoro di concertazione fra governo regionale, enti locali e rappresentanti delle esigenze imprenditoriali ed economiche del territorio regionale, attraverso l’istituzione, con norma regionale (L.R. n.3 del 20 febbraio 1995 Procedure per l’attuazione del POP 1994-99”) di uno specifico Comitato Misto, composto oltre che dai Responsabili dei Sottoprogrammi, dai rappresentanti degli Enti Locali e dai rappresentanti delle forze economiche e sociali.

Le istanze espresse dal Comitato Misto sono state successivamente ricomprese all’interno del Comitato di Sorveglianza della Regione Puglia con la nomina, quali componenti effettivi del CdS, dei rappresentanti degli Enti Locali, delle parti economico-sociali e delle pari opportunità.

Pertanto dal 1997 in poi, tutti i CdS si sono svolti con la partecipazione a pieno titolo delle suddette parti, realizzando un effetto di sempre maggiore sensibilizzazione e consapevolezza dei problemi connessi alla gestione e sorveglianza del programma.

A tale proposito si deve rilevare che la procedura di acquisizione dei dati di monitoraggio relativi ai progetti di infrastrutture realizzati dai Comuni, seppure su supporto cartaceo, ha avuto un impulso notevole, sino a giungere ad una regolare trasmissione dei dati da parte del 90% dei Comuni, con puntuale cadenza trimestrale.

Al fine di rafforzare la prassi instaurata con i Comuni ed informatizzare la raccolta dei dati, la Regione sta realizzando un progetto-pilota di raccolta telematica e sistematica delle informazioni per il monitoraggio della spesa dei progetti FESR con la collaborazione dell’ANCI-Puglia (Sezione pugliese dell’associazione nazionale dei Comuni) quale struttura garante della omogeneità e uniformità della trasmissione dei dati di monitoraggio da parte degli Enti locali.

Nella programmazione 2000-2006 il ruolo del partenariato economico-sociale e istituzionale è stato ulteriormente rafforzato.

Per quanto concerne il coinvolgimento dei livelli istituzionali sub-regionali (Autonomie locali) e delle parti economiche e sociali nella fase di programmazione operativa - secondo forme e procedure, definite, condivise ed attuate - la Regione ha istituito appositi Tavoli di Concertazione settoriali con Delibera della Giunta n.24 del 3 febbraio 1999.

L’organizzazione concertativa espressa dai Tavoli, istituiti nella fase immediatamente successiva alla Delibera CIPE del 22/12/98, ha realizzato un ampio e puntuale confronto preventivo sulle linee strategiche del Programma di cui si rinviene ampia traccia già a partire dall’elaborazione del Rapporto Interinale della Regione Puglia.

La Regione ha assunto iniziative di confronto programmatico, simili a quella svoltasi a Catania nel dicembre 1998, in cui ha realizzato il confronto con le Autonomie locali, le Associazioni imprenditoriali, sindacali e le altre parti sociali rappresentative di interessi rilevanti.

Sono stati costituiti i seguenti tavoli settoriali in relazione a quelli istituiti a livello nazionale:

- Lavori Pubblici;

- Agricoltura;

- Ambiente;

- Industria;

- Beni culturali, promozione culturale e turismo;

- Formazione e lavoro;

- Trasporti;

- Urbanistica.

I lavori dei Tavoli settoriali regionali sono stati avviati subito dopo la predetta Delibera del CIPE e la successiva Delibera della Giunta regionale, gli Assessorati capofila hanno convocato le riunioni del rispettivo Tavolo; nel complesso la partecipazione e l’interazione tra i partecipanti ai Tavoli è stata elevata.

E’ stato inoltre costituito un “Comitato regionale” al quale partecipano le suddette parti sulla base delle regole minime di partenariato predisposte dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione. Alle valutazioni dello stesso è stato sottoposto il Rapporto Interinale Regionale e lo stesso Programma Operativo.

Il lavoro svolto si è avvalso anche di memorie e documenti elaborati da organizzazioni/enti espressione del Partenariato economico-sociale, anche di livello sub-regionale.

Nel Tavolo regionale si è avuta una forte concentrazione di soluzioni per il perseguimento di strategie e di configurazione di obiettivi all’interno degli Assi Prioritari; attività che è risultata strategica e funzionale alla programmazione delle linee d’intervento.

Per una più diffusa operatività, l’apporto e le modalità di coinvolgimento del Partenariato andranno adattate alle esigenze specifiche della programmazione operativa, cioè nella fase della definizione del “Complemento di programmazione”, nonché in quella dell’attuazione, sorveglianza e valutazione degli interventi programmati e per la loro eventuale riprogrammazione.

Per quanto concerne il partenariato istituzionale, il punto di riferimento è costituito dal protocollo d’intesa concluso il 25 marzo 1999 tra Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, da una parte, e l’ANCI e l’UPI dall’altra.

In entrambi i protocolli le parti si impegnano a “valorizzare il metodo della concertazione al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra i diversi livelli di Governo nel quadro delle rispettive competenze”.

Nel protocollo sottoscritto dall’ANCI, le parti aderiscono a favorire un impianto istituzionale di allocazione delle funzioni amministrative, che vede nei Comuni singoli e associati i “gestori” delle funzioni e nelle Regioni i “programmatori”  delle funzioni. Nel protocollo con l’UPI si afferma il “ruolo di programmazione” e, in specifici ambiti, la responsabilità della gestione delle Province.

L’attuazione del partenariato sarà imperniato sulle strutture regionali responsabili della programmazione e dell’effettivo coordinamento intersettoriale.

A dette strutture spetterà, anche, definire, proporre e attuare con le strutture regionali di settore modelli  operativi di partenariato istituzionale con le Amministrazioni statali di Settore e con il D.P.S., al fine di consolidare un processo di consultazione continuo e uno scambio di informazioni e collaborazioni per attuare gli interventi.

Il Comitato regionale di concertazione istituito per la preparazione del POR, ne seguirà il percorso attuativo in modo permanente.

Fanno parte del Comitato di Concertazione, oltre agli Assessori regionali, Presidenti dei tavoli settoriali, le organizzazioni rappresentative degli Enti locali (ANCI, UPI, UNCEM), l’ABI, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti del Forum del terzo settore, i rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste e degli organismi delle pari opportunità.

Per compiere il percorso che porta dalla partecipazione alla responsabilizzazione del partenariato, è stato definito il sistema delle responsabilità nella gestione del Programma, con l’assegnazione dei ruoli e dei compiti dei diversi livelli istituzionali interessati.

Al fine di preparare adeguatamente le risorse umane a svolgere i compiti a cui sono chiamati si sono previste, all’interno dell’Assistenza Tecnica, “attività formative finalizzate a favorire i processi di concertazione istituzionale e di partenariato sociale”.

2.2. Strategia di intervento e obiettivi globali del programma

2.2.1 Variabili di rottura

Il POR riflette l’impianto logico-strategico del QCS.

La selezione degli obiettivi specifici individuati fra quelli indicati dal QCS, e la conseguente articolazione operativa del POR è stata guidata dal criterio base della strategia nazionale per l’Obiettivo 1, ovvero dall’esigenza di introdurre una discontinuità forte nel percorso di crescita del Mezzogiorno, agendo sulle variabili del modello econometrico definite “di rottura”, ovvero su alcuni aspetti rilevanti della situazione socioeconomica della regione che sintetizzano gli attuali punti di forza e di possibile cambiamento.

La strategia di “rottura” con il passato, attraverso l’azione concertata del POR e di politiche complementari a livello nazionale e regionale, tende a conseguire un miglioramento permanente del contesto economico, sociale e ambientale e a generare una discontinuità nei comportamenti e negli atteggiamenti degli operatori economici.

Questo processo di “rottura” riflesso nelle variabili, potrebbe indurre un salto qualitativo nella produttività totale dei fattori e quindi innescare un processo di sviluppo e di attrazione di risorse mobili, specificamente degli investimenti privati, provocando così un aumento sostanziale del tasso di crescita.

Le “variabili di rottura” e i relativi indicatori  di riferimento sono riportati nella tabella seguente.

Tab. n.2 Variabili di rottura e indicatori

| N. | Variabili di rottura | Indicatori |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacità di esportare | Esportazioni/PIL |
| 2 | Grado di indipendenza economica | Importazioni nette/PIL |
| 3 | Capacità di attrazione dei consumi turistici | Presenze turistiche per abitante |
| 4 | Intensità di accumulazione del capitale | Investimenti fissi lordi/PIL |
| 5 | Capacità di attrazione di investimenti esteri | Investimenti diretti dall’estero/ Investimenti fissi lordi |
| 6 | Partecipazione della popolazione al mercato del lavoro | Tasso di attività |
| 7 | Capacità di offrire lavoro regolare | Occupati irregolari/Totale occupati |
| 8 | Capacità di sviluppo dei servizi sociali | Indice di occupazione sociale |
| 9 | Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività | Indice di specializzazione in prodotti selezionati |
| 10 | Capacità innovativa | Indice di specializzazione tecnologica (ITS) |
| 11 | Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese | Occupati nei servizi finanziari, alle imprese e alle persone/ Totale occupati nei servizi |
| 12 | Capacità di finanziamento | Differenziale tassi di interesse sugli impieghi con il Centro Nord |
| 13 | Condizioni di legalità e coesione sociale | Indice di criminalità |

Il POR in analogia con il QCS, si concentra su sei grandi aree di intervento che mirano a valorizzare le risorse del contesto territoriale: risorse naturali, risorse culturali, risorse umane, sistemi locali di sviluppo, città, reti e nodi di servizi.

Le iniziative attivabili in ciascuna area possono innescare le seguenti tipologie di impatto:

- area “risorse naturali”: impatto di livello medio sulle variabili n.3,4,7, 10 e 13;

- area  “risorse culturali”: impatto di livello alto sulle variabili n.3,4,7,e 10

- area  “risorse umane” : impatto di livello alto sulle variabili n.6,7, 8, 9, 10, 13;

- area  “sistemi locali di sviluppo”: impatto di livello medio sulle variabili n. 5 e 13 e di livello alto sulle variabili n.1, 2, 3,4,7, 9, 10 e11

- area  “città”:  impatto di livello medio sulle variabili n.3,8,10,11,13 e di livello alto sulle variabili 4 e 7;

- area  “reti e nodi di servizi”:  impatto di livello medio sulle variabili n. 2, 9, 11 e 13 e di livello alto sulle variabili n. 1,4,5,7,10;

2.2.2 Strategia di intervento

La strategia che sottende i contenuti delle misure delle POR è stata definita tramite un complesso processo interattivo nel quale si sono integrate le quattro fasi logiche cruciali del processo di programmazione:

- le priorità della Commissione Europea per l’azione dei Fondi Strutturali, espresse nell’articolazione delle linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006;

- la strategia nazionale definita nel rispetto del principio della concertazione;

- la diagnosi territoriale e quindi l’oggettiva identificazione dei nodi strutturali della regione:

- il confronto partenariale e quindi la gerarchizzazione delle criticità e priorità individuate dall’analisi e la definizione di un modello di sviluppo condiviso e partecipato.

Il documento regionale rappresenta pertanto la sintesi finale dei numerosi feed-back attivati fra i diversi livelli istituzionali nell’ambito della concertazione “centrale” e “locale”. Le risultanze di tale processo sono quindi confluite nella strategia del POR, che declina le priorità della Commissione Europea e le finalità generali del QCS in tre obiettivi globali:

Competitività, innovazione ed ampliamento del sistema produttivo

Coerentemente con il principio di concentrazione delle risorse per perseguire uno dei due obiettivi generali del QCS (l'accelerazione della crescita), il primo degli obiettivi globali del POR è riconducibile al miglioramento della competitività del sistema produttivo e dell'ampliamento delle opportunità di lavoro. A tal riguardo l'analisi della domanda di innovazione, sviluppata dalla Regione con il RIS Puglia INNOVA, conferma che l’obiettivo da perseguire riguarda la capacità di privilegiare uno sviluppo socio-economico in grado non solo di rispettare le vocazioni territoriali ampiamente consolidate, ma anche di favorire processi di crescita integrata dei comparti e delle filiere produttive, nonché di promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove attività ad elevata intensità di conoscenza e d'innovazione che siano in grado di diversificare i prodotti ed allargare i mercati creando, per questa via, nuova occupazione. Competitività, innovazione ed ampliamento del sistema produttivo diviene pertanto una strategia integrata di intervento con l’obiettivo principale di moltiplicare le ricadute positive in termini di reddito e di occupazione.

La regione Puglia è ricca al suo interno di numerosi sistemi locali, tutti ad ogni modo contrassegnati da un elevato livello di specializzazione produttiva e territoriale.

La predisposizione di interventi specifici riguarda pertanto gran parte del territorio regionale, incluse alcune aree interne che necessitano di una ulteriore qualificazione ed integrazione in direzione dello sviluppo di economie rurali ed artigiane.

Migliore qualità della vita

Un deciso sforzo della programmazione regionale si indirizza verso l'innalzamento della qualità della vita dei cittadini. La Puglia possiede larghi margini di miglioramento nella valorizzazione della risorsa ambiente, così come nelle opportunità offerte da un sistema di convivenza civile maggiormente improntato alla coesione, alle pari opportunità, alla solidarietà verso le fasce deboli della cittadinanza, alla sicurezza. Una regione che sceglie la strada dello sviluppo sostenibile e offre un contesto civile coeso e solidale può vantare il migliore dei vantaggi competitivi possibili sulla strada dell'intensificazione degli scambi di capitali, uomini, merci e conoscenze.

Tale obiettivo riveste un’importanza decisiva per la totalità della comunità regionale, sia per i centri ed i sistemi urbani connotati da crescenti disagi di ordine sociale e civile, sia per le aree interne (del Sub-Appennino dauno, della Murgia e di alcune aree più circoscritte del Tarantino e del Salento) nelle quali si accrescono le difficoltà di collegamento con le direttrici principali dello sviluppo regionale.

Una crescita con minori divari territoriali interni

La Puglia è un "sistema di sistemi" che manifestano ancora un'elevata disparità nel grado di sviluppo socio-economico ed un aumento, negli ultimi anni, dei divari interni. Tali disparità sono riscontrabili sia tra province, che tra aree interne e costiere, tra agglomerati urbani di differente dimensione, tra aree rurali ed aree urbane, tra sistemi produttivi con differenti caratteristiche settoriali e strutturali. E' necessario quindi programmare un uso delle risorse in grado, da un lato, di assumere le differenti vocazioni del territorio regionale come fattore di crescita e valorizzazione e, dall'altro, di realizzare un maggiore livello di convergenza interno alla stessa regione che contribuisca direttamente a promuovere la coesione socio-economica tra i sub-sistemi territoriali. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non solo la necessità di integrare gli interventi più direttamente legati allo sviluppo dei sistemi locali, ma soprattutto la capacità di riuscire a coordinare più numerose linee di intervento anche non direttamente riferite allo sviluppo economico dei territori sub-regionali, ma finalizzate in primo luogo alla promozione delle condizioni di contesto in grado di generare ricadute positive sullo sviluppo locale e sulla riduzione dei divari interni di crescita, quali ad esempio gli interventi legati alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, al ruolo della pubblica amministrazione locale, ai collegamenti con le direttrici regionali di comunicazione e di innovazione più qualificate, etc.

Nella tabella che segue si fornisce un quadro sinottico della quantificazione delle variabili di rottura, attraverso la situazione attuale e quella attesa, e della quantificazione degli obiettivi globali.

| N. | Variabili di rottura | Indicatori | Valore attuale | Ipotesi di sviluppo |  | Obiettivi Globali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | MAX |  |
| 1 | Capacità di esportare | Rapporto (media biennale): Esportazioni/PIL | 9.17 | 9.5 | 10.5 | a) + + b) - c) + |
| 2 | Grado di indipendenza economica | Rapporto (media biennale): Importazioni nette/PIL | 7.42 | 7.2 | 6.4 | a) + + b) - c) + |
| 3 | Intensità di accumulazione del capitale | Rapporto (media biennale): Investimenti fissi lordi/PIL | 13.38 | 16.5 | 18.6 | a) + + b) + c) + |
| 4 | Capacità di attrazione di investimenti esteri | Rapporto (media biennale): Investimenti diretti netti dall’estero/Investimenti fissi lordi | 0.03 | 0.04 | 0.08 | a) + + b) + + c) + |
| 5 | Capacità di finanziamento | Differenziale tassi attivi: Scarto tra Puglia e Centro-Nord dei tassi relativi alle operazioni a breve termine sui finanziamenti a favore delle famiglie produttrici e delle società non finanziarie | 2.02 | 2.00 | 1.00 | a) + + b) + + c) + |
| 6 | Capacità innovativa | Livello tecnologico: - Rapporto indice della spesa per addetto per la R&S, fatto pari a 100 il corrispondente valore nazionale - Incidenza (percentuale) della spesa complessiva per R&S sul PIL | 77.67 0.43 | 77.7 0.435 | 79.7 0.445 | a) + + b) + c) - |
| 7 | Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività | Specializzazione merceologica dell’interscambio con l’estero. (in termini dei valori positivi più elevati del rapporto fra la differenza tra esportazioni ed importazioni e la somma delle stesse: - Mobili in legno - Mezzi di trasporto | 88.50 66.50 | 88.50 66.50 | 88.50 68.50 | a) + + b) + c) + |
| 8 | Condizioni di legalità e coesione sociale | Quoziente di criminalità: delitti per i quali l’Autorità Giudiziaria ha iniziato l’azione penale per 100 abitanti di oltre 13 anni di età | 6.07 | 5.9 | 5.4 | a) + b) + + c) + |
| 9 | Capacità di attrazione dei consumi turistici | Presenza turistica: numero delle presenze (giornate o nottate trascorse sul territorio regionale) per 100 abitanti | 183.50 | 190.5 | 214.3 | a) + b) + + c) + |
| 10 | Partecipazione popolazione al mercato del lavoro | Tasso di attività: forze di lavoro per 100 residenti di 15 e oltre anni di età | 43.60 | 48.5 | 51.3 | a) + b) - c) - |
| 11 | Offerta di lavoro irregolare | Incidenza dell’occupazione irregolare: occupati irregolari su occupati complessivi | 29.70 | 20.7 | 17.6 | a) + + b) + c) - |
| N. | Variabili di rottura | Indicatori | Valore attuale | Ipotesi di sviluppo |  | Obiettivi Globali |
|  |  |  |  | min | MAX |  |
| 12 | Capacità di sviluppo dei servizi sociali | Indice di occupazione in attività sociali: sanità ed altri servizi: Addetti delle imprese dei servizi sociali (Sezione di attività economica “N” della classificaz. ATECO ’91) sul totale addetti presso le imprese di servizi (Sezioni di attività economica G,H,I,J,K,L,M,N e O) | 12.18 | 16.2 | 21.1 | a) - b) + + c) + |
| 13 | Capacità di sviluppo dei servizi finanziari ed alle imprese | Indice di occupazione in attività finanziarie, professionali e di servizio alle imprese. Addetti delle imprese di attività finanziarie, immobiliari, noleggio di beni per uso personale e domestico e di servizio alle imprese (Sezioni di attività economica “J e K” della classificaz. ATECO ’91) sul totale addetti presso le imprese di servizi (Sezioni di attività economica “G,H,I,J,K,L,M,N e O”) | 12.13 | 13.2 | 14.8 | a) + + b) - c) - |

OBIETTIVI GLOBALI: a) Competitività, innovazione ed ampliamento del sistema produttivo; b) Migliore qualità della vita; c) Crescita con minori divari territoriali interni

IMPATTO DELLA VARIABILE SUL PERSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO GLOBALE: (-) assente; (+) medio; (++) alto

Nella tabella n.3 che segue sono evidenziate le connessioni tra macro obiettivi – valorizzazione dei punti di forza - riduzione dei punti di debolezza, mentre nella successiva tabella n.4, le relazioni tra i primi e le grandi aree su cui si concentra la strategia di intervento.

Tab. 3. Connessione tra i macro obiettivi e la valorizzazione dei punti di forza / riduzione dei punti di debolezza

| Macro obiettivi | Punti di forza | Punti di debolezza |
| --- | --- | --- |
| Competitività, Innovazione ed ampliamento del sistema produttivo | - risorse umane qualificate - sistema di imprese minori diffuso - offerta regionale di innovazione e formazione - attrazione di investimenti | - struttura del mercato del lavoro - scarsa dinamica degli investimenti - debole capacità di innovazione - scarsa presenza di settori innovativi - mancato consolidamento del sistema produttivo - divari interni |
| Migliore qualità della vita | - Patrimonio ambientale e storico/culturale - collocazione geografica | - Inadeguati livelli di qualità della vita - scarsa valorizzazione risorse naturali e culturali - elevati divari interni - insufficienti strumenti di tutela del sistema ambientale pugliese |
| Crescita con minori divari interni | - sistema di imprese minori diffuso - risorse umane qualificate - patrimonio ambientale e storico/culturale | - struttura del mercato del lavoro - scarsa dinamica degli investimenti pubblici - debole capacità di innovazione - scarsa valorizzazione risorse naturali e culturali - mancato consolidamento del sistema produttivo - elevati divari interni - insufficienti strumenti di tutela del sistema ambientale pugliese |

Tab.4 Connessione tra macro obiettivi ed aree di intervento

| Aree di intervento |  | Macro obiettivi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Competitività | Qualità della vita | Divari interni |
| 1. Risorse naturali | + | ++ | ++ |
| 2. Risorse culturali |  | ++ | ++ |
| 3. Risorse Umane | ++ | ++ | ++ |
| 4. Sistemi locali | ++ | + | + |
| 5. Città |  | ++ | + |
| 6. Reti e Nodi di Servizi | ++ | ++ | ++ |

2.3 Coerenza con le priorità della Commissione

Le priorità della Commissione Europea, così come sono state illustrate nel "progetto di linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006”, sono state recepite in primo luogo a livello nazionale, nell’ambito di una politica dell’offerta basata sulla “valorizzazione delle risorse immobili”. La strategia del QCS mantiene la coerenza con le linee direttrici comunitarie, affrontando al tempo stesso le specificità della particolare situazione delle regioni dell’Obiettivo 1 in Italia, caratterizzate da:

- una situazione estrema di dualismo territoriale fra Mezzogiorno e Centro-Nord d’Italia;

- una decennale storia di politiche straordinarie inefficaci;

- specifici vantaggi competitivi che distinguono il Mezzogiorno da altre regioni dell’Unione in ritardo di sviluppo;

- esposizione elevata al rischio di ulteriore marginalizzazione ;

- infine, e soprattutto, un’articolazione estremamente eterogenea del grado di sviluppo socio-economico, non solo tra le regioni  del Mezzogiorno ma anche all’interno delle stesse singole regioni meridionali.

In estrema sintesi, si può evidenziare come la strategia comunitaria espressa dalle linee direttrici e quella nazionale si presentino assolutamente coerenti fra di loro, distinguendosi unicamente per la diversa enfasi posta su:

- il ruolo del patrimonio ambientale e culturale nella crescita economica ed occupazionale delle Regioni;

- l’esigenza di introdurre una forte discontinuità nell’attuale modello di crescita del Mezzogiorno, agendo sulle variabili di rottura;

- la riduzione del disagio sociale e l’aumento della qualità della vita quali priorità da perseguire, anche tramite i Fondi Strutturali, come finalità generali e non soltanto come funzionali al potenziale di crescita economica.

A livello regionale, la strategia del QCS è stata ulteriormente articolata in funzione delle priorità locali, dettate da:

- un tessuto produttivo fortemente articolato sul territorio;

- emergenze ambientali tali da compromettere le condizioni per uno sviluppo endogeno (risorse idriche);

- forti criticità quali-quantitative nel mercato del lavoro, con svantaggi relativi anche nei confronti delle altre regioni meridionali;

- elevato disagio sociale, diffusione del sommerso e criticità nella sicurezza.

La strategia regionale integra pertanto le linee direttrici della Commissione Europea con le tipologie di intervento scaturenti dall’indirizzo strategico del QCS e dalle priorità regionali, con particolare riferimento ai temi della sicurezza, del disagio sociale e del lavoro nero.

La scelta adottata a livello regionale nell'affrontare tali problematicità è stata quella di concentrare le linee di intervento sulla capacità, sulla produttività e sulla competitività del territorio, ulteriormente convergendo, da questo punto di vista, verso l'approccio delle linee direttrici della Commissione Europea, nei confronti delle quali l’articolazione in assi e misure del POR presenta un'elevata corrispondenza.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il POR Puglia si presenta coerente sia con i contenuti della strategia europea (le tre grandi priorità e le linee direttrici), che con i principi orizzontali (sviluppo sostenibile e pari opportunità) e con il metodo (concentrazione, integrazione e partenariato) auspicato dalla Commissione Europea.

Nel seguito si illustra, in corrispondenza con l'articolazione delle “Linee direttrici per i programmi del 2000-2006” della Commissione Europea, le principali scelte strategiche del POR, evidenziandone la coerenza.

Priorità n. 1: Condizioni per la crescita e l’occupazione

Competitività regionale

La priorità principale della Puglia è rappresentata dalla gestione delle risorse idriche (“Linee direttrici” Parte 1 D. Infrastrutture per un ambiente sano). Gli investimenti in infrastrutture ambientali devono essere pertanto finalizzati a garantire l’approvvigionamento di sufficienti quantitativi di acqua potabile per usi civili e in secondo luogo per usi produttivi e agricoli (dall’esterno della Regione), nonché a realizzare interventi per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue. Inoltre, il POR lega la realizzazione degli investimenti al rispetto delle precondizioni normative previste a livello nazionale (Legge Galli e D.Lgs. 152/99). Anche alla gestione dei rifiuti il POR attribuisce una connotazione prioritaria, prevedendo non solo interventi per la gestione e lo smaltimento dei rsu conformemente alla politica comunitaria, ma anche misure di prevenzione e di reimpiego o riciclo.

Fra le altre priorità prevalenti per la Puglia in tema di competitività regionale sono da evidenziare gli interventi riconducibili alle priorità comunitarie Parte 1 C. “Telecomunicazioni: verso la società dell’informazione” e Parte 1 E “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione: ammodernamento della base produttiva”. Per quanto riguarda la società dell’informazione, la strategia regionale intende attuarsi sia tramite una specifica azione direttamente rivolta allo sviluppo della società dell’informazione, che prevede l’incentivazione di nuovi servizi, sia tramite diverse iniziative settoriali che favoriscono l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e l’adeguamento tecnologico della forza lavoro per stimolare ed accelerare tali applicazioni, agendo sia dal lato dell’offerta che della domanda. Per quanto riguarda invece lo sviluppo tecnologico, la strategia del POR persegue una molteplicità di linee di intervento trasversali definite in coordinamento con l’Amministrazione centrale (MURST) che prevedono interventi per la promozione dell’innovazione anche tramite azioni di spin-off universitario e ingegneria finanziaria, il collegamento in rete dei centri di competenze e il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, lo sviluppo di capacità umane, l’analisi della domanda di innovazione e dei conseguenti fabbisogni formativi.

Infine, anche le linee direttrici 1.A. Infrastrutture di trasporto e 1.B. Settore energetico trovano riferimento nel POR, con particolare riferimento rispettivamente alle problematiche della qualità e sostenibilità ambientale delle reti di trasporto e all’intermodalità (gli interventi interessano essenzialmente le reti ferroviarie) e allo sviluppo di fonti rinnovabili (sono previsti incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

Competitività delle imprese e creazione di occupazione

Le tre linee direttrici ricondotte al tema della competitività delle imprese e alla creazione di occupazione rappresentano il fulcro della strategia regionale,

La strategia del POR è rivolta esclusivamente alle imprese di piccola e media dimensione (ad eccezione ovviamente dei pacchetti localizzativi rivolti alle grandi imprese che investono nella Regione) e prevede un’azione articolata finalizzata a ridurre gradualmente l’entità delle sovvenzioni in conto capitale. A tal fine, gli incentivi finanziari alle imprese si integrano con l’incentivazione di servizi reali a supporto delle esigenze delle PMI (internazionalizzazione, innovazione, riorganizzazione di processi, ecc.) e con lo sviluppo di ingegneria finanziaria (Fondo di Garanzia, prestiti partecipativi, venture capital, ecc.) per rimuovere i vincoli finanziari allo sviluppo e alla crescita dimensionale. Nell’ambito del sostegno alle imprese, un ruolo rilevante dovrà essere inoltre attribuito alle misure di natura orizzontale tese a rafforzare il tessuto produttivo nelle sue interconnessioni hardware e software (infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali, cooperazione internazionale, ecc.). Per quanto riguarda la creazione e lo sviluppo di imprese,  le opportunità derivano dagli incentivi per la creazione di nuova imprenditorialità e le tipologie di interventi già descritte al punto precedente (società dell’informazione e  innovazione tecnologica). Infine, la valorizzazione delle zone con potenzialità specifiche, è perseguita attraverso un approccio allo sviluppo locale (prevalentemente tramite i PIT) caratterizzato dai principi di sussidiarietà, integrazione e concentrazione, coerentemente con gli orientamenti comunitari che emergono anche dai nuovi regolamenti. In particolare, viene perseguita una strategia che concepisce il patrimonio culturale come “polo economico di sviluppo”, enfatizzando le interconnessioni con il settore turistico e con i nuovi bacini di impiego, nonché le ricadute in termini di ricerca applicata e di tecnologie dell’informazione.

Priorità n. 2: Strategia per l’occupazione

Le politiche regionali per le risorse umane e l’occupazione riflettono una scelta peculiare adottata nel QCS, ovvero quella di riprodurre anche per l’Obiettivo 1 il quadro di riferimento, articolato nei 5 policy fields, previsto per l’Obiettivo 3. Di conseguenza, la coerenza del Programma regionale con le priorità della Commissione non si limita ai contenuti ma riproduce anche l’architettura formale della strategia comunitaria. Rispetto alle linee nazionali, sono necessarie altre azioni che si integrino con alcune tipologie di intervento, che assumono una valenza particolare dovuta alla vicinanza al territorio del Governo Regionale e alle specifiche competenze istituzionali e amministrative di cui è titolare l’amministrazione regionale.

Priorità n. 3: Sviluppo urbano e rurale ai fini di un assetto equilibrato del territorio

Il POR esplicita una strategia dedicata sia allo sviluppo urbano che allo sviluppo rurale.

Tali strategie rispondono in primo luogo ad uno dei tre macro-obiettivi del POR, ovvero alla “riduzione dei divari sub-regionali” e rivestono quindi una finalità di coesione. In secondo luogo, recepiscono la strategia del QCS, con particolare riferimento alla valorizzazione dei vantaggi competitivi del Mezzogiorno e alla riduzione del disagio sociale.

Nell’approccio perseguito dalla Puglia, le aree urbane e rurali rispondono anche ad una esigenza di integrazione delle diverse reti di interrelazioni istituzionali, sociali ed economiche che interagiscono sul territorio. Da questo punto di vista, le concentrazioni urbane rappresentano l’opportunità per la concentrazione di un’offerta di servizi avanzati e di know-how, facilitando inoltre l’accesso alle reti sovralocali e internazionali. Le aree rurali rappresentano l’opportunità per una diversificazione delle produzioni agricole verso un’offerta a maggior valore aggiunto, svolgendo inoltre una funzione di presidio ambientale e uno sfogo per la congestione urbana.

Coerentemente con tale approccio, lo sviluppo urbano viene perseguito prevalentemento tramite un’azione integrata di riqualificazione, sia tramite interventi infrastrutturali per i sistemi urbani, sia tramite interventi per il potenziamento dell’offerta di servizi e il miglioramento della qualità della vita, anche tramite lo sviluppo dell’economia sociale. Un’elevata rilevanza strategica viene inoltre attribuita al tema della sicurezza, integrando l’azione regionale con quella nazionale perseguita tramite il PON Sicurezza.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, accanto al rafforzamento e alla riqualificazione del settore agricolo, si prevede uno specifico ambito di azione volto al rafforzamento della competitività delle zone rurali e alla salvaguardia dell’ambiente.

Attenzione particolare viene riservata dal POR Puglia allo sviluppo delle tematiche inerenti la Società dell’Informazione (S.I.), lo sviluppo locale, l’attuazione del principio delle pari opportunità.

l’attuazione del principio “chi inquina paga”.

Società dell’Informazione

Lo sviluppo della Società dell’Informazione è trasversale all’insieme della strategia del P.O. Tale impostazione si traduce sia in linee di intervento specifiche sia come azione di mainstreaming.

Gli obiettivi perseguiti dagli interventi tengono conto di quanto recentemente definito nell’ultima riunione intergovernativa di Lisbona e nel documento proposto dalla Commissione, attualmente in discussione, su “eEurope” con particolare riferimento: alle iniziative relative alle nuove modalità di apprendimento nella società, nell’istruzione e nella formazione professionale; allo sviluppo della P.A in materia di contenuti applicativi (in termini di servizi) della società dell’informazione e della comunicazione; al lavoro sia in termini di nuove professioni che di applicazioni; alla diffusione delle tecnologie sia per le imprese (business to business) che per le famiglie (business to consumer).

## Sviluppo locale

Lo sviluppo locale permea in modo sostanziale la strategia di intervento del P.O.. Questo orientamento trova concreta attuazione con riferimento: ai Programmi Integrati sia di natura territoriale che settoriale; all’utilizzo, nella fase attuativa, degli strumenti della programmazione negoziata per lo sviluppo locale; allo sviluppo di nuovi strumenti, come l’indicatore regionale per la L.488/92; alla promozione ed al sostegno dello sviluppo di reti di soggetti volti allo sviluppo locale, all’economia sociale ed ai nuovi bacini dell’impiego; all’emersione del lavoro sommerso nei diversi sistemi locali della Puglia; alla sperimentazione dei patti formativi territoriali; alla opportunità di favorire gli strumenti della concertazione per lo sviluppo locale.

Pari opportunità

La strategia del P.O. è orientata al perseguimento delle pari opportunità di genere ed al contrasto della segregazione verticale ed orizzontale. Questo orientamento trova concreta attuazione sia con riferimento ad azioni specificamente dirette all’utenza femminile ed alla promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, sia con riferimento ad un approccio di mainstreaming in diversi assi prioritari di intervento. Ciò significa che il P.O prevede, all’interno dei diversi assi di intervento, azioni mirate alle pari opportunità e allo sviluppo e sensibilizzazione ad una cultura di genere, quali  ad esempio:

- garantire modalità accessibili di partecipazione dell’utenza femminile alle misure di intervento;

- garantire specifiche misure di intervento finalizzate allo sviluppo ed alla promozione di una partecipazione al mercato del lavoro delle donne (azioni di formazione, azioni di sostegno all’imprenditoria femminile, azioni orientate alla costruzione di reti a supporto delle donne in condizioni di svantaggio sociale, ecc..);

- promuovere una politica dei Centri di servizi per l’impiego attenta alle esigenze di una utenza femminile;

- tenere conto della variabile di genere in tutte le informazioni che si producono.

Per l’effettiva realizzazione del principio di pari opportunità, nella definizione dei contenuti di dettaglio delle misure e delle modalità di attuazione si farà riferimento all’impianto metodologico per la valutazione di impatto equitativo di genere, definito nelle linee guida predisposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Principio “chi inquina paga”

In coerenza con le priorità individuate dalla Commissione, il POR Puglia persegue l’obiettivo di caricare sui relativi responsabili i costi ambientali connessi al trattamento dell’inquinamento e/o alle relative azioni preventive.

Tale obiettivo è perseguito prioritariamente per le operazioni nel settore dell’ambiente, attraverso una graduale differenziazione dei tassi di contributo per la realizzazione delle relative infrastrutture.

La gradualità dell’applicazione della differenziazione dei tassi di contributo  risponde all’esigenza di assicurare la necessaria coesione economica e sociale sul territorio e garantire nel tempo l’accettazione sociale dell’imposizione dei costi.

La gradualità dell’applicazione della differenziazione dei tassi di contributo riguarda gli specifici settori di intervento oggetto di contribuzione.

Nel settore della gestione dei rifiuti, disciplinato dal D.Lgs n. 22/97 con l’introduzione di politiche tariffarie che perseguono il graduale aumento del livello di copertura, fino alla copertura totale, dei costi dei relativi servizi, il presente POR prevede l’applicazione immediata della differenziazione dei tassi di contribuzione per le opere infrastrutturali, ivi compresi gli eventuali interventi per l’utilizzazione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) ai fini di produzione di energia.

Nel settore della gestione idrica, in presenza dell l.r. n. 28/99 che, in attuazione della legge Galli, ha delimitato l’ATO nell’intero territorio regionale e in presenza del DLgs n. 141/99 che affida all’Acquedotto Pugliese s.p.a. le attività di gestione del Sistema idrico integrato in Puglia fino al 31.12.2018, il presente POR prevede l’applicazione immediata della differenziazione dei tassi di contribuzione per le opere infrastrutturali di adduzione e potabilizzazione della risorsa idrica.

L’applicazione della differenziazione dei tassi di contribuzione sarà estesa alle opere di adeguamento, completamento e realizzazione dei sistemi depurativi, nella seconda fase di attuazione del POR (2004-2006).

L’applicazione del principio “chi inquina paga” è altresì esteso al settore delle aree contaminate e agli aiuti alle imprese industriali, nelle forme meglio specificate di cui al successivo punto 2.4.

2.4 Valutazione dell'impatto sulle politiche comunitarie in materia di ambiente

In conformità con quanto previsto dal QCS, il miglioramento del contesto ambientale, la valorizzazione delle risorse naturali e la promozione di uno sviluppo che coniughi gli aspetti economici, sociali ed ambientali, sono gli elementi che caratterizzano il presente POR.

La valutazione ex-ante ambientale del POR Puglia, di cui all'allegato 1,  nella presente fase di programmazione è stata operata in conformità con l'art. 41.2 del Regolamento (CE) n. 1260/1999,  secondo gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europea, nonchè  secondo le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Ministero dell'Ambiente.

L'impostazione del presente programma, redatto con il pieno coinvolgimento dell'Autorità ambientale regionale, risponde all'esigenza di garantire l'accelerazione dell'attuazione delle principali direttive comunitarie in materia di ciclo delle acque, di gestione dei rifiuti e di tutela della natura e biodiversità, oltreché di consolidare l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

In una prospettiva di sviluppo sostenibile , la valutazione ex ante ambientale ha accompagnato  la definizione delle strategie e delle linee di intervento del POR, per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici già definiti in sede di QCS. Principio informatore dell'intero impianto del POR è stato il principio "chi inquina paga".

In sede di effettuazione della prima fase di valutazione ambientale strategica, intesa come processo che accompagna l'intero ciclo del programma dalla sua definizione alla sua attuazione e conclusione, è stato immediatamente evidenziato  l'insufficiente livello delle conoscenze di base ambientale, derivante essenzialmente dalla presenza di dati rilevati in maniera diffusa e frammentata e non confluenti in un unico sistema ove operare i necessari confronti ed incroci  per la costruzione di un quadro delle conoscenze omogeneo e valido.

Per il motivo appena evidenziato, il miglioramento delle conoscenze delle componenti ambientali e degli ecosistemi che insistono sul territorio regionale  costituisce obiettivo prioritario trasversale del POR  e costituisce un requisito indispensabile per la sostenibilità ambientale e la realizzazione degli interventi.

Entro il 31.12.2002 sarà predisposta una nuova e più completa stesura della valutazione ex ante ambientale, integrata con gli indicatori pertinenti, che servirà da base per l'esercizio di valutazione in itinere (intermedia) e quindi della valutazione ex-post, per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali integrati nelle strategie settoriali.

Il POR diventa così l'occasione per la rapida definizione del quadro tecnico e amministrativo necessario per colmare le lacune di conoscenza, pianificazione e programmazione ambientale a supporto delle decisioni in materia di governo, di gestione e di controlli ambientali.

Le strategie di intervento definite nel POR mirano a colmare in Puglia i ritardi di implementazione delle normative comunitarie e nazionali e ad assicurare la costruzione di efficaci sistemi di gestione delle risorse naturali e una maggiore sicurezza e difesa del territorio dal rischio idrogeologico, sismico e da inquinamento.

L'accelerazione dell'attuazione delle Dir. 91/271/CEE - 91/676/CEE (acque reflue urbane e "nitrati") e delle Dir. 91/156/CEE - 91/689/CEE (rifiuti  e rifiuti pericolosi), sarà attuata nell'ambito degli strumenti di pianificazione previsti dalle normative nazionali di settore [legge 36/94 "Galli e D.lgs n. 152/99 per le acque e D.lgs n. 22/99 per i rifiuti].

In particolare nel settore dei rifiuti urbani, gli investimenti ammissibili a cofinanziamento saranno quelli previsti dai piani di gestione (piano regionale di cui alla l.r. n. 17/93, integrato e ammodernato con il programma di emergenza di cui al decreto commissariale n. 70/97, notificati al Ministero dell'Ambiente e da notificare alla Commissione U.E.), conformi con la gerarchia comunitaria in materia di gestione rifiuti (prevenzione, riutilizzo, riciclo e per la frazione residuale: recupero energetico e discarica controllata). Gli interventi ammissibili nel settore dei rifiuti speciali, saranno quelli orientati alla riduzione della quantità e alla diminuzione della pericolosità dei rifiuti prodotti.

E' peraltro da rimarcare che l’attuazione delle Direttive sulla gestione dei rifiuti  è fortemente sentita dalle popolazioni in funzione del miglioramento della qualità della vita nei centri urbani (attivazione di efficienti servizi ambientali) e nelle aree rurali (bonifica dei siti inquinati da abbandono di rifiuti).

In relazione all'ultimo aspetto della bonifica dei siti inquinati, attenzione sarà assicurata per l'applicazione del principio "chi inquina paga" e pertanto saranno finanziati, così come espressamente richiamato nella relativa schema di misura, quelli interventi per i quali non siano individuabili i responsabili dell'inquinamento.

Rispondono all'esigenza di applicazione del principio "chi inquina paga", anche le previsioni contenute nell'area Sviluppo Locale relative ad aiuti alle imprese per interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza ambientale degli impianti e dei cicli produttivi, in quanto gli aiuti sono finalizzati al raggiungimento di prestazioni ambientali migliorative rispetto a quelle riferite a limiti di legge ai quali le imprese stesse sono obbligate.

L'attuazione delle direttive "Habitat" (92/43/CEE) e "Uccelli" (79/409/CEE) sarà perseguita attraverso la tutela delle aree protette e la creazione di una Rete Ecologica in interconnessione con una rete ecologica nazionale. L'applicazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale, prevista dal DPR 357/97 di attuazione del complessivo programma "Natura 2000", sui piani e progetti, oltre alla prevista procedura di valutazione di impatto ambientale per determinati progetti, è in grado di assicurare la più opportuna tutela degli habitat e delle specie presenti sul territorio regionale. Al fine della corretta applicazione delle direttive, è prevista la specifica informazione/formazione di tutti i responsabili di misura.

Per quanto attiene l'applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto ambientale, la Regione assicura già oggi lo svolgimento delle procedure VIA regionale, secondo quanto disposto dal DPR 12 aprile 1996 e dal DPCM  del 3 settembre 1999. Anche in questo caso, è comunque prevista la specifica informazione/formazione di tutti i responsabili di misura.

La strategia complessiva potrà essere perseguita oltre che  attraverso l'attuazione di interventi infrastrutturali, supportati dal potenziamento di reti  di monitoraggio e di formazione, anche attraverso l'attenta attuazione delle iniziative ricadenti negli altri Assi di intervento.

La sostenibilità ambientale delle politiche di sostegno alle attività produttive, allo sviluppo delle città e  delle reti e nodi di servizio, è infatti perseguita attraverso l'integrazione degli aspetti ambientali e di sostenibilità negli obiettivi specifici e nelle linee di intervento. La strategia tende a ridurre le esternalità ambientali negative, minimizzando gli impatti ambientali, migliorando la sostenibilità nell'utilizzo delle risorse naturali, promuovendo l'adesione a sistemi ambientali di gestione normata (EMAS) e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, pianificando gli interventi in funzione delle capacità di carico ambientale.

Per quanto concerne la riduzione dei gas ad effetto serra (protocollo di Kyoto), la strategia di intervento del POR - in particolare nel settore dei trasporti, delle attività produttive, dei sistemi urbani e dell'energia - è improntata ad una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse non rinnovabili, in particolare attraverso lo sviluppo di sistemi di trasporto più sostenibili e allo sviluppo dell'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili.

La "progettazione" del POR Puglia, redatta con il pieno coinvolgimento dell'Autorità ambientale regionale, tenendo in debito conto l'esigenza di assicurare l'ecosostenibilità dello sviluppo socio-economico della regione, costituisce in via generale e preventiva un'opportunità di miglioramento della situazione ambientale regionale e comunque assicura  uno sviluppo economico (scopo precipuo del programma) basato sui principi di ecocompatibilità e ecosostenibilità.

Nella fase di attuazione del Programma, già a partire dalla definizione del complemento di programmazione dovrà comunque  assicurato il necessario monitoraggio attraverso il quale, insieme all'applicazione puntuale delle Direttive sulle procedure di VIA o di valutazione di incidenza ambientale, confermare i risultati di efficienza ambientale programmati e riportati nel documento di sintesi della Valutazione ambientale strategica, allegato al POR.

2.5 Valutazione dell'impatto sulle politiche comunitarie in materia di occupazione e pari opportunità

Sotto il profilo quantitativo, l'impatto occupazionale è stata stimato facendo riferimento ad un modello input-output regionale e considerando una spesa di investimento medio per gli anni di attuazione del programma, pari a circa 1.600 miliardi di lire per anno (circa l'1,64% del PIL regionale nel 1998).

L'occupazione attivabile è pari a circa 22.000 unità di lavoro per anno di cui circa 8.900 come effetto netto e circa 13.100 come effetto indiretto.

Circa il 90% del totale può essere considerata occupazione mantenuta; il restante può essere considerata occupazione aggiuntiva netta. Tenendo conto dell'attuale livello dell'occupazione, si tratta di un impatto positivo aggiuntivo di circa 1,3% in media annua. Tuttavia, tenendo conto che l'incremento è stato valutato in termini di unità di lavoro standard, si può stimare un impatto ancora maggiore sulle forme di lavoro, in presenza di forme contrattuali di lavoro diverse da quelle tradizionali.

Il tasso di disoccupazione nel corso del periodo di programmazione, e tenuto conto della probabile maggiore offerta di lavoro regionale derivante dalle aumentate opportunità di lavoro, potrà ridursi in termini percentuali (si stima una riduzione di almeno 4-5 punti percentuali nel corso dell'intero periodo di attuazione del programma).

Sotto il profilo qualitativo il programma potrà sviluppare un impatto nettamente positivo entro il 2003 sugli strumenti organizzativi ed operativi orientati a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. In particolare, un forte impatto positivo si produrrà sulla riorganizzazione del sistema dei servizi pubblici per l'impiego e la predisposizione di azioni specifiche per la prevenzione e la cura della disoccupazione di breve e lunga durata.

Per quanto riguarda, invece, l'impatto sulle politiche comunitarie in materia di pari opportunità si evidenzia quanto segue.

Attraverso la ricostruzione della “Matrice di impatto in termini di pari opportunità” sono stati posti in relazione i singoli obiettivi specifici con le tipologie di impatto, riferite in particolare:

- al miglioramento delle condizioni di vita (rispondenti ai bisogni delle donne);

- all’accessibilità al mercato del lavoro e della formazione;

- al miglioramento della situazione lavorativa sul posto di lavoro e nella redistribuzione del lavoro di cura;

- alla promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socio-economiche.

Effetti positivi certi o probabili ricavabili a partire dagli obiettivi specifici si osservano, per ciò che concerne la qualità della vita della condizione femminile, in oltre il 71 per cento dei casi, concentrati soprattutto laddove le politiche sono tese a ridisegnare i sistemi territoriali civili (città, servizi alla persona ed alla comunità) e particolari settori produttivi (patrimonio culturale, turismo).

Tutti gli obiettivi sulle politiche del lavoro presentano un potenziale impatto positivo sul “contesto di vita”, che trae benefici – sia pure in modo meno diretto - anche con riferimento agli altri settori (scuola e ricerca).

Dalla matrice d’impatto, inoltre, si ricava la stretta correlazione esistente tra miglioramento del “contesto di vita” ed “accessibilità delle donne al mercato del lavoro”, soprattutto quando gli obiettivi sono volti al miglioramento, alla qualificazione ed alla crescita di quelle attività tradizionalmente caratterizzate da una maggiore presenza di manodopera femminile (filiera del turismo-ambiente-beni culturali) e terzo settore.

L’attenuazione del divario sul mercato del lavoro - malgrado l’offerta di lavoro femminile presenti livelli di qualificazione professionale non molto distanti dalla componente maschile - e la promozione della partecipazione delle donne ad attività autonome ed imprenditoriali, sono elementi considerati non solo negli obiettivi più espliciti in cui si promuove o si favorisce la nascita/localizzazione di nuove attività, ma anche quando gli obiettivi si rivolgono al “soddisfacimento dei bisogni sociali di base.

Si tratta in quest’ultimo caso, di un terreno particolarmente importante per l’applicazione di un approccio integrato alle politiche per le pari opportunità: l’integrazione tra pari opportunità e politiche dei servizi alla persona, rappresenta infatti un’area di fabbisogno e al tempo stesso un’opportunità di crescita dal punto di vista economico.

3. Gli assi prioritari di intervento

3.1 Articolazione della strategia in assi prioritari e coerenza con il QCS

L’articolazione del POR in Assi prioritari conclude il percorso logico che parte dall’analisi della situazione attuale e dall’esame delle esperienze del precedente ciclo di programmazione, individua gli obiettivi globali e il loro impatto sulle potenzialità dello sviluppo della regione e assume come riferimento per la programmazione le grandi aree in cui concentrare e integrare le scelte di investimento assicurando la loro coerenza interna e con il QCS.

Gli assi prioritari, in tale contesto, non possono che essere identificati in corrispondenza delle grandi aree di intervento e in analogia con il QCS:

Valorizzazione delle risorse ambientali e naturali – Asse I  “Risorse naturali”

Valorizzazione delle risorse culturali – Asse II  “Risorse culturali”

Valorizzazione delle risorse umane – Asse III  “Risorse umane”

Valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo – Asse IV  “Sistemi locali di sviluppo”

Miglioramento della qualità delle città e della vita associata – Asse V “Città”

Rafforzamento delle reti materiali e dei nodi di servizio – Asse VI  “Reti e nodi di servizio”

Nell’ambito di ciascun Asse, dalle grandi strategie si perviene agli obiettivi globali che si intendono perseguire e da questi all’articolazione di un insieme di obiettivi specifici che riflettono le particolari linee di azione, costituite da grappoli di interventi settoriali tra loro collegati, che puntano a obiettivi comuni in modo da favorire una concentrazione su limitate scelte di intervento capaci di esercitare un impatto significativo.

Per la quantificazione degli obiettivi specifici è stato adottato un criterio di identificazione degli indicatori, definiti “indicatori chiave”, che mira a garantire, oltre alla rappresentatività, anche la misurabilità e governabilità del sistema obiettivi-indicatori.

Coerentemente con le indicazioni rinvenienti dall'analisi e dall'individuazione dei macro obiettivi e della loro capacità di impatto sui nodi e sulle opportunità più rilevanti, agli Assi è stata assegnata una differente priorità, riflessa dalla diversa assegnazione di risorse finanziarie.

Nella tabella n. 5 sono riportate, a titolo indicativo e non vincolante, le attribuzioni dei Fondi strutturali per Asse e per Settore di intervento.

Tab. n.5  Distribuzione risorse dei fondi strutturali tra Assi e Settori di intervento (in Meuro)

| ASSI E SETTORI |  | FESR |  | FEOGA |  | FSE |  | SFOP |  | TOTALE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % |
| ASSE 1 | RISORSE NATURALI | 460,700 | 30,15 | 166,400 | 31,80 | 12,500 | 2,51 |  |  | 639,600 | 24,23 |
|  | 1.1 Settore Acqua | 314,000 | 20,55 | 100,400 | 19,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Settore Suolo | 84,700 | 5,55 | 28,000 | 5,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Tutela e Valorizzazione ambientale | 62,000 | 4,05 | 38,000 | 7,26 |  |  |  |  |  |  |
| ASSE 2 | RISORSE CULTURALI | 94,940 | 6,21 | 30,000 | 5,74 | 12,660 | 2,51 |  |  | 137,600 | 5,22 |
|  | 2.1 Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale | 94,940 | 6,21 | 30,000 | 5,74 |  |  |  |  |  |  |
| ASSE 3 | RISORSE UMANE | 15,000 | 0,98 |  |  | 447,400 | 78,26 |  |  | 462,400 | 17,52 |
|  | 3.1 Politiche per il mercato del lavoro |  |  |  |  | 185,400 | 39,20 |  |  |  |  |
|  | 3.2 Politiche per i gruppi svantaggiati |  |  |  |  | 30,000 | 17,49 |  |  |  |  |
|  | 3.3 Integrazione fra sistemi formativi |  |  |  |  | 104,000 | 13,71 |  |  |  |  |
|  | 3.4 Adattabilità e competitività della forza lavoro | 15,000 | 0,98 |  |  | 83,000 | 7,86 |  |  |  |  |
|  | 3.5 Azioni positive per le pari opportunità |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |
| ASSE 4 | SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO | 595,368 | 38,97 | 326,700 | 62,46 | 30,000 | 5,85 | 30,000 | 100,00 | 982,062 | 37,21 |
|  | 4.1 Settore Sistemi industriali | 475,662 | 31,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Settore Sistemi dell'agricoltura |  |  | 326,700 | 62,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Settore della pesca |  |  |  |  |  |  | 30,000 | 100,00 |  |  |
|  | 4.4 Settore Turismo | 77,900 | 5,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 Settore Commercio | 41,800 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSE 5 | CITTA', ENTI LOCALI E QUALITA' DELLA VITA | 142,238 | 9,31 |  |  | 21,000 | 4,18 |  |  | 163,238 | 6,18 |
|  | 5.1 Settore Sistemi urbani | 142,238 | 9,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSE 6 | RETI E NODI DI SERVIZIO | 212,600 | 13,92 |  |  | 35,000 | 6,69 |  |  | 247,600 | 9,38 |
|  | 6.1 Trasporti | 83,800 | 5,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni | 128,800 | 8,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASSISTENZA TECNICA | 6,988 | 0,46 |  |  |  |  |  |  | 6.988 | 0,26 |
| TOTALE |  | 1527,828 | 100,00 | 523,100 | 100,00 | 558,560 | 100,00 | 30,000 | 100,00 | 2639,488 | 100,00 |

Come è evidente dalla Tabella, il principio della concentrazione è stato perseguito in primo luogo a livello di asse, concentrando il 37,21% delle risorse comunitarie sull’asse 4 (sistemi locali di sviluppo). In secondo luogo, la concentrazione è stata perseguita nel numero relativamente contenuto delle misure (tenendo conto dell’articolazione in 4 fondi e 6 assi e di quanto disposto dai Regolamenti comunitari, con particolare riferimento al FEOGA, il numero di 53 misure è difficilmente comprimibile). Ciò consente una sufficiente flessibilità nella gestione del POR, ma al tempo stesso garantisce l’effettiva attuazione della strategia così come è stata articolata in fase di programmazione, evitando misure eccessivamente generiche. Inoltre, la configurazione delle misure facilita la concentrazione delle risorse su quelle linee di intervento che impattano con maggiore efficacia sulle variabili di rottura.

E’ stata perseguita una forte integrazione, sia strategica che finanziaria. Ciò è particolarmente evidente nell’asse 4, dove le singole misure perseguono più obiettivi specifici e allo stesso obiettivo specifico contribuiscono diversi Fondi. In alcuni casi l’integrazione del Programma attraversa gli Assi, come nel caso dell’obiettivo relativo ai centri di conoscenza e alla diffusione dell’innovazione nel sistema produttivo che, pur indicato come obiettivo dell’Asse 6, per la sua natura trasversale viene perseguito tramite diverse misure inserite in tutti i 6 assi, con il contributo sia del FESR che del FSE.

Di seguito si riportano le percentuali indicative di ripartizione delle risorse per ciascun Asse.

1. In riferimento all'asse Risorse Naturali, gli investimenti assegnati sono pari al 24,23%. Va comunque sottolineato che, con riferimento alla valorizzazione ed alla tutela ambientale, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, si persegue tale obiettivo anche attraverso misure inserite in altri assi, in particolare in quelli che riguardano i sistemi locali ed i sistemi urbani. Ciò è giustificato anche dalla rilevanza che tale problematica riveste a livello regionale sia in termini di tutela dai fenomeni di degrado naturale, sia di piena valorizzazione ai fini di un maggiore accrescimento della fruibilità dei beni naturali e di una più stretta connessione con le esigenze di ampliamento della base occupazionale.

2. La valorizzazione turistica dei beni e delle risorse culturali, coerentemente con le linee direttrici della Commissione Europea e con la strategia del PSM, rappresenta una delle specifiche potenzialità del territorio pugliese ai fini di uno sviluppo locale endogeno e sostenibile. Gli interventi inseriti nel programma assorbono il 5,22% delle risorse comunitarie e mirano a promuovere una strategia integrata di sviluppo della filiera beni culturali-turismo-creazione di nuove opportunità lavorative come fattore di crescita economica, e nel contempo di coesione e di accelerazione di relazioni di scambio e di cooperazione con i paesi del bacino del Mediterraneo e dell’area balcanica. Alla valorizzazione delle risorse culturali si intende ricollegare anche l'opportunità di nuove iniziative imprenditoriali e lo sviluppo di nuovi bacini occupazionali.

3. Coerentemente con la strategia individuata nel QCS, ed in linea con gli orientamenti comunitari, gli interventi sulle risorse umane, sia in termini di occupabilità ed adattabilità, che di pari opportunità e di autoimprenditorialità, sono previsti nell'apposito asse al quale è destinato il 17,52% del totale degli investimenti. Alle azioni trasversali è assegnato il 24,8% delle risorse destinate all’intero asse. In tal modo la valorizzazione del capitale umano assume una rilevanza strategica per lo sviluppo della regione e viene considerata strettamente connessa agli interventi di miglioramento delle risorse immobili, dei sistemi locali e dei servizi immateriali e di rete.

4. Per ciò che riguarda l'asse Valorizzazione dei sistemi locali, il 37,21% dell'investimento complessivo comprende sia le misure direttamente a sostegno delle singole imprese e dei sistemi industriali, rurali, turistici e commerciali, sia gli interventi che riguardano le politiche di contesto (misure trasversali dell'asse) riferite alle infrastrutture per le attività produttive, alla formazione, alla innovazione e alla creazione di nuova imprenditoria. La scelta di intervenire sul duplice livello del sistema di imprese e del contesto produttivo è da far discendere dalla scelta strategica di puntare ad un accrescimento della competitività dei sistemi territoriali e del riequilibrio dei divari territoriali. L'obiettivo di privilegiare interventi di miglioramento complessivo di sistema, soprattutto in termini di più elevati livelli di innovazione e di competitività internazionale, è anche funzionale ad un maggiore impiego di risorse umane con più elevati livelli di scolarizzazione, che attualmente costituiscono la quota principale dei giovani alla ricerca di prima occupazione a livello regionale.

5. I centri storici, le periferie urbane, le aree interessate da insediamenti destinati al terziario, sono caratterizzate da crescenti fattori di degrado complessivo che richiamano oggi la necessità di rinnovare profondamente l’insieme delle politiche territoriali,  di rafforzare il ricorso a strumenti particolarmente utili per le attività di monitoraggio,  di strutturare le risorse progettuali con l'uso di tecnologie innovative. Gli interventi inseriti nell'asse, che assorbono il 6,18% delle risorse comunitarie, intendono in sintesi perseguire sia una maggiore qualità della vita che un aumento di competitività e attrattività a livello nazionale ed internazionale dall’altro.

6. Relativamente alle Reti e Nodi di Servizio, l'ammontare complessivo degli investimenti attivati nell'ambito del POR risulta pari al 9,38% del totale. Tale importo non tiene tuttavia conto degli investimenti cospicui che nello stesso periodo si prevede di attivare in Puglia attraverso un altro strumento di intervento, l'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione, già approvata che destina una quota superiore ai 4 mila miliardi di lire al rafforzamento delle reti infrastrutturali, finanziato con le risorse del PON trasporti, e con le risorse per gli interventi ordinari e per le aree depresse. Gli interventi previsti nel POR Puglia riguardano in parte il miglioramento del trasporto pubblico utile a migliorare i collegamenti delle aree interne, ed in parte, nella misura del 61%,  lo sviluppo di servizi immateriali legati alla diffusione della Società dell'Informazione, che mirano a favorire l'adozione di una strategia regionale connessa agli orientamenti ed alle politiche comunitarie e nazionali. Al riguardo particolare attenzione viene prestata alle applicazioni concernenti i servizi ai cittadini ed alle imprese, alle attività volte a favorire un raccordo più efficace tra domanda ed offerta di innovazione a livello regionale, nonché gli interventi di alta formazione nei diversi settori ed applicazioni della Società dell'Informazione.

Al tempo stesso, il Programma intende promuovere i processi di innovazione e di ammodernamento della pubblica  amministrazione, chiamata a svolgere un ruolo sempre più  determinante  sia nelle attività di  pianificazione territoriale, sia  negli interventi  volti  ad innalzare il livello di qualità della vita.

3.2 Descrizione degli assi prioritari e quantificazione degli obiettivi specifici

3.2.1 Asse I - Risorse Naturali

Analisi dei bisogni specifici e delle potenzialità

Dal punto di vista ambientale la Puglia presenta da un lato ricche potenzialità legate alle innumerevoli ricchezze paesistico-naturali che potrebbero alimentare significativi flussi turistici, e dall’altro ampie aree di degrado (tra le quali le tre aree a rischio ambientale di interesse nazionale di Taranto, Brindisi e Manfredonia) sulle quali occorre intervenire in modo organico ed integrato con i sistemi urbani e produttivi di riferimento.

A livello regionale si avverte in modo specifico la necessità di agire in misura più decisa ed integrata a tutela delle risorse naturali, superando definitivamente le situazioni di “emergenza” ambientale che contrassegnano la gestione della risorsa idrica e dei rifiuti ed intervenendo più efficacemente a tutela del suolo attraverso la prevenzione dall’inquinamento delle acque sotterranee e il controllo dei fenomeni franosi e dell’erosione costiera, che caratterizzano in modo accentuato gran parte del territorio regionale. La promozione del ciclo integrato dell’acqua, dall’approvvigionamento alla distribuzione delle risorse non solo per gli usi civili ma anche per gli usi produttivi, dalla raccolta alla depurazione dei reflui, così come disposto dal D.Lgs n. 152/99,  costituisce una delle priorità principali a livello regionale. La difesa del suolo in tutte le sue componenti, a partire dall’assetto idrogeologico, e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, costituisce un ulteriore elemento di tutela e di valorizzazione della risorsa idrica, così determinante per lo sviluppo socio-economico della regione. Particolarmente sentita è inoltre l’esigenza di intervenire sui principali agenti di disturbo ambientale a livello atmosferico, acustico ed elettromagnetico, nonché per quanto concerne la gestione dei rifiuti da orientare verso la riduzione della produzione e quindi verso il riuso e riutilizzo degli stessi.

Punti di Forza

Ampie aree naturali e marine da valorizzare, rappresentate dalla presenza di un Parco Naturale nazionale sul Gargano e dell'istituendo Parco Nazionale dell’Alta Murgia, e di oltre trenta aree naturali protette regionali. Queste ultime rappresentano il, per un complesso del 15% dell'intera superficie regionale

Ampia quota del territorio suscettibile di ulteriore valorizzazione agricola e turistica.

Presenza diffusa di un paesaggio agrario  di elevato valore

Potenzialità di sviluppo della produzione di energia da fonti non convenzionali (biomasse) e rinnovabili (vento).

Presenza di una Rete regionale di servizi di Educazione e formazione ambientale con relativi Centri Territoriale e regionale per l’Ecosviluppo.

Punti di debolezza

Incompletezza del quadro delle conoscenze relative agli elementi che costituiscono la caratterizzazione e la qualità dell’ambiente.

Mancanza di strutture adeguate per garantire il controllo ambientale e la gestione del territorio

Consistenti deficit nel settore potabile ed in quello irriguo che riguardano i servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica, di fognatura di depurazione, di recapito delle acque depurate e scarso sviluppo del riuso delle acque reflue.

Inadeguatezza delle reti di raccolta dei reflui urbani, industriali e soprattutto degli insediamenti turistici.

Degrado dei corpi idrici dovuto alla particolare vulnerabilità degli acquiferi rispetto alle attività antropiche, nonché all’inquinamento salino.

Presenza di aree soggette a dissesto per terremoti e frane (principalmente Gargano, Tavoliere e alta Murgia).

Disordine idrogeologico, dovuto sia a fattori fisici che a pratiche gestionali, che investe il territorio in maniera crescente.

Insufficiente capacità di gestione controllata dei rifiuti speciali.

Presenza di aree urbane ad elevato inquinamento dell’aria, acustico, elettromagnetico e da amianto.

Insufficiente adeguamento dei profili professionali rispetto ai nuovi sviluppi dei settori

Opportunità

- Una crescente attenzione della domanda nazionale ed internazionale di servizi turistici alle tematiche ambientali.

- Presenza di una normativa di riforma nei settori acqua, rifiuti e difesa del suolo, che sollecita la razionalizzazione e l’ammodernamento dei servizi e introduce elementi di concorrenzialità e di crescita dell’imprenditorialità.

- Forte aumento della domanda nazionale e internazionale di turismo naturalistico-culturale paesaggistico.

- Aumento della domanda locale di servizi di qualità, di fruizione delle risorse e degli usi ricreativi e naturalistici, associata a una maggiore sensibilità diffusa per il patrimonio culturale, le tradizioni, le identità locali.

- Crescente attenzione del pubblico per le tematiche ambientali, suscettibile di esercitare una maggiore pressione sulle amministrazioni a fini di tutela e prevenzione dell’inquinamento e del rischio.

Rischi

Espansione delle aree di degrado dovute ai fenomeni antropici e naturali

Permanenza di una bassa capacità di programmazione, di decisione e di spesa della Pubblica Amministrazione che può ritardare l’acquisizione delle risorse economiche teoricamente disponibili e l’avvio dei programmi di realizzazione degli interventi

Mancata applicazione delle norme di riforma dei settori acqua e rifiuti, con persistente confusione dei ruoli di governo e gestione, e contestuale separazione tra progettazione degli interventi e responsabilità finanziarie.

Complessità e mancanza di coordinamento delle normative settoriali, che si ripercuotono in difficoltà e ritardi di attuazione.

Sovrapposizione delle competenze e degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalle normative vigenti.

Strategia

La qualità dell’ambiente determina non solo un livello di qualità della vita e dello sviluppo socio-economico adeguato alla domanda proveniente dai cittadini e dall’intera comunità locale, ma nel contempo determina il grado di attrazione esercitato dalla regione nel suo insieme e quindi diviene fattore importante di localizzazione di nuovi investimenti produttivi. A ciò si aggiungono le concrete e diffuse ricadute occupazionali che uno sviluppo eco-compatibile è in grado di generare in virtù della diffusione di nuovi profili e competenze professionali.

Il territorio è una risorsa la cui tutela e valorizzazione possono permettere in Puglia sia di migliorare la qualità della vita dei cittadini, sia di assicurare uno sviluppo eco-sostenibile per le generazioni future. Intervenire sulla risorsa ambiente vuol anche dire migliorare l'attrattività del territorio, incrementare le opportunità d'impiego occupazionale e valorizzare le aree interne.

Al fine di promuovere un modello di sviluppo regionale eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente e alle risorse naturali, contribuendo nel contempo ad innalzare il livello di qualità della vita dell’intera comunità regionale, la strategia complessiva dell’Asse 1 è orientata:

- alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio regionale ai fini ambientali;

- alla corretta e razionale fruibilità delle risorse naturali da parte dei cittadini;

- all’incremento dell’occupazione e del reddito provenienti dallo sviluppo di nuove iniziative/competenze/professionalità in campo ambientale, con l’orientamento della gestione delle risorse naturali verso la creazione di opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile per  nuove attività e per  sistemi produttivi;

- alla preservazione delle possibilità di sviluppo nel lungo periodo, attraverso la sicurezza e la difesa dal rischio idrogeologico, sismico e da inquinamento;

- allo sviluppo e il potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio, di un efficiente sistema dei controlli,  dell’innovazione tecnologica e della dotazione infrastrutturale;

- alla costruzione di efficienti sistemi di gestione, introducendo elementi di concorrenza e industrializzazione e operando rapidamente la necessaria distinzione tra governo delle risorse e loro gestione.

I primi tre punti risultano strettamente correlati e riguardano la prospettiva di sviluppo di nuovi sistemi di impresa collegati alla gestione del patrimonio naturalistico, nel rispetto delle esigenze di conservazione, di piena coerenza con le direttive comunitarie “habitat” e uccelli” e di  costruzione della rete europea Natura 2000.

La preservazione delle possibilità di sviluppo nel lungo periodo è direttamente riferita alla situazione di fragilità idrogeologica strutturale di alcune specifiche aree del territorio pugliese (aree del SubAppennino, zone del bacino dell’Ofanto, aree costiere e alcune limitate aree del Salento) che richiede particolare attenzione, prima in termini programmatori e quindi in interventi, non solo di carattere ingegneristico  ma anche di presidio forestale ed agricolo. Dal punto di vista dei rischi di inquinamento e contaminazione delle risorse naturali, va altresì sviluppata la cultura della prevenzione e del diritto alla salute.

In relazione a tale ultimo aspetto, la strategia dell’Asse è incentrata sul potenziamento dei sistemi informativi che consentono di conoscere e monitorare sia la sensibilità degli ecosistemi, sia lo stato dell’ambiente, sia i principali fattori di pressione sulle risorse naturali, sistemi in parte da costruire e in parte esistenti ma da organizzare e rendere leggibili ed interconnessi tra loro. In questa visione, assume particolare rilievo il potenziamento delle strutture tecniche pubbliche (PMP) in prospettiva della rapida operatività  dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, da inserire  nell’ambito della più vasta rete ANPA-ARPA.

Punto qualificante soprattutto della strategia inerente la risorsa idrica e i rifiuti, è quello dell’introduzione di elementi di competizione e industrializzazione dei relativi servizi, resa possibile da una politica tariffaria che, incentivando il coinvolgimento di operatori e capitali privati,  permetta di riconoscere il valore economico delle risorse naturali trasformate e rese fruibili, anche con l’obiettivo, non secondario, di favorire la razionalizzazione nell’uso delle stesse risorse naturali.

La strategia di Asse, in sostanza, mira, nella gestione delle risorse naturali,  a favorire quei cambiamenti utili ad assicurare:

- efficienza dei servizi, attraverso il miglioramento del livello tecnologico e del modello organizzativo;

- sicurezza ambientale, attraverso un’adeguata difesa del suolo dai rischi idrogeologici e sismici;

- qualità ambientale, attraverso il disinquinamento, la conservazione e la fruibilità del patrimonio ambientale;

- quantità delle risorse disponibili in tutte le aree del territorio regionale.

Il Fondo Sociale finanzia attività fortemente integrate con l’Asse sia sotto il profilo della formazione di operatori della P.A (per le attività di programmazione e controllo della qualità degli impianti), dei servizi pubblici  e delle imprese private nella gestione integrata del ciclo dell’acqua e nella tutela e valorizzazione delle strutture ed infrastrutture ambientali; sia sotto il profilo del sostegno di iniziative di piccola impresa nei nuovi bacini di impiego connessi con il patrimonio ambientale.

L'azione promossa con l'Asse I, trova opportuno e necessario completamento negli altri altri cinque Assi di intervento.

In particolare, la strategia d'azione prevista per il ciclo delle acque, la gestione dei rifiuti e la riduzione delle emissioni in atmosfera, è completata in sede di attuazione dell'Asse 4, lì dove sono previsti incentivi ai progetti di impresa che migliorano l'efficienza ambientale dei cicli produttivi, ovvero dove sono previsti aiuti per il miglioramento dell'infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi già esistenti, nonché in sede di attuazione dell'Asse 5, lì dove sono previsti finanziamenti per il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani.

La strategia d'azione prevista per lo specifico settore della valorizzazione delle aree naturali e delle aree protette, trova necessario completamento nell'attuazione dell'Asse 4 - Settore Turismo, dove viene previsto, ai fini della sostenibilità economica nei territori interessati da vincoli ambientali, l'incentivazione della microimprenditorialità per lo sviluppo del turismo ecosostenibile, dell'ospitalità diffusa, dell'artigianato locale, della valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

Lo sviluppo della strategia d'azione del presente Asse I potrà essere utilmente supportata dalla  Rete regionale di servizi di Educazione e formazione ambientale e dai relativi Centri territoriali e regionale per l'Ecosviluppo a titolarità delle Province e della Regione

Settore ACQUA: obiettivi specifici e linee di intervento

Obiettivi specifici

Garantire disponibilità idriche adeguate (quantità, qualità, costi) per la popolazione civile e le attività produttive della regione (in accordo con le priorità definite dalla nuova politica comunitaria in materia di acque) creando le condizioni per aumentare l'efficienza di acquedotti, fognature e depuratori, in un'ottica di tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione; e favorendo nel contempo favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato; dare compiuta applicazione alla legge “Galli” e al D.Lgs.152/99.

Migliorare le condizioni di fornitura delle infrastrutture incoraggiando il risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le tecniche di gestione nel settore. Promuovere la tutela e il risanamento delle acque marine e salmastre.

Linee di intervento

- Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici interambito o interregionali secondo gli indirizzi contenuti nell'art. 17 della legge n. 36/94, attraverso opere di trasferimento, di interconnessione,  di regolazione e di stoccaggio e di potabilizzazione,  ai fini di una migliore utilizzazione  degli schemi esistenti e quindi di razionalizzare e ottimizzare l'uso della risorsa. Interventi di adeguamento e completamento dei sistemi depurativi interambito e interregionali secondo gli obiettivi di tutela ambientale del D.lgs n. 152/99.

- Azioni di supporto all'attuazione della legge Galli (n. 36/94) e attuazione dei Piani di Ambito finalizzata alla realizzazione di reti di collettamento e distribuzione dell'acqua e degli impianti di depurazione e sistemi di collettamento e reti fognarie volti al conseguimento del rispetto dei limiti fissati dal D.lgs. n. 152/99.

- Azioni di supporto, assistenza tecnica, monitoraggio, comunicazione, finalizzate all'adeguamento tecnologico e innovazione tecnica e gestionale e di alta formazione per l'attuazione della legge n. 36/94 e del D.lgs n. 152/99; azioni di ricerca e sviluppo tecnologico per il miglioramento della qualità dei corpi idrici

- Promozione del riuso della risorsa idrica, finalizzata alla preservazione della risorsa naturale "acqua"

Settore SUOLO: obiettivi specifici e linee di intervento

Obiettivi specifici

Migliorare il livello di competitività territoriale garantendo Garantire un adeguato livello di sicurezza fisica delle funzioni insediativa, produttiva, turistica e infrastrutturale esistente attraverso la realizzazione della pianificazione di bacino, di un sistema di governo e presidio idrogeologico diffuso ed efficiente, e di una pianificazione territoriale compatibile con la tutela delle risorse naturali

Perseguire il recupero delle funzioni idrogeologiche dei sistemi naturali, forestali  e delle aree agricole, a scala di bacino, anche attraverso l’individuazione di fasce fluviali, promuovendo la manutenzione programmata del suolo e ricercando condizioni di equilibrio tra ambienti fluviali e ambiti urbani

Accrescere la sicurezza attraverso la previsione e prevenzione degli eventi calamitosi nelle aree soggette a rischio idrogeologico incombente e elevato (con prioritaria attenzione per i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive) e nelle aree soggette a rischio sismico.

Linee di intervento

- Interventi per la protezione, la messa in sicurezza e il consolidamento di centri abitati e delle aree produttive, per la risoluzione di nodi idraulici critici, la protezione delle infrastrutture esistenti, di luoghi e ambienti di riconosciuta importanza rispetto a eventi a rischio molto elevato: frana, piena, erosione della costa, eventi sismici; interventi atti a razionalizzare il sistema di restituzione delle acque meteoriche delle aree urbanizzate nella rete idrografica naturale.

- Interventi connessi all'apposizione di vincoli sull'uso del suolo (misure di salvaguardia, aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua); interventi integrati di conservazione dei suoli soggetti ad erosione, di suoli abbandonati e/o dismessi anche con recupero naturalistico; interventi di rinaturalizzazione o conservazione delle configurazioni naturali degli alvei e delle aree golenali.

- Interventi di recupero della funzionalità dei sistemi naturali e di integrazione con pratiche agricole funzionali alla difesa del suolo. Interventi di promozione della silvicoltura naturalistica a scopo di protezione ambientale e idrogeologica nel quadro di progetti che mirino ad assicurare nel contempo una adeguata manutenzione del territorio e il mantenimento di attività produttive agricole tradizionali.

- Programmi formativi e per il potenziamento delle istituzioni preposte al settore; formazione destinata all'occupazione nelle aree collinari e montane. Interventi di diffusione di innovazione tecnologica per la conoscenza, il monitoraggio e la valutazione, finalizzati alla gestione di politiche integrate di intervento di difesa del suolo.

Settore TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (Rete Ecologica, Rifiuti e Inquinamento, Energia): obiettivi specifici e linee di intervento

Obiettivi specifici

Negli ambiti marginali con sottoutilizzo delle risorse: migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il degrado/abbandono ed accrescendone l’integrazione con le comunità locali in un’ottica di, tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale.

Negli ambiti con sovrautilizzo delle risorse: recuperare gli ambiti compromessi a seguito di usi impropri e conflittuali ; regolare gli usi e la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi di certificazioni dell’equilibrio nell’uso delle risorse); accrescere l’offerta di beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta fruizione ambientale e delle risorse, in un’ottica di promozione dello sviluppo.

In generale: promuovere la capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire per la conservazione e lo sviluppo; promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno delle sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e valori.

Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero, nonché elevando la sicurezza dei siti per lo smaltimento e favorendo lo sviluppo di un efficiente sistema di imprese; dare attuazione alle normative di settore attraverso la pianificazione integrata della gestione dei rifiuti su scala di Ambiti Territoriali Ottimali

Promuovere la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, anche mediante campagne informative, favorendo il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero e introducendo innovazioni di processo nei sistemi di gestione dei rifiuti

Risanare le aree contaminate rendendole disponibili a nuovi utilizzi economici, residenziali o naturalistici, e migliorare le conoscenze, le tecnologie, le capacità di intervento dei soggetti pubblici e privati, nonché la capacità di valutazione e controllo della Pubblica Amministrazione per la bonifica dei siti inquinati.

Stimolare l’impiego di fonti di energia rinnovabili; promuovere il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza gestionale

Disporre di un’adeguata base informativa sullo stato dell’ambiente, sui fattori che esercitano pressione sulle risorse e sulla diffusione e funzionalità delle infrastrutture nei settori del ciclo integrato dell’acqua e dei rifiuti.

Linee di intervento

Rete ecologica

- Ripristino, manutenzione e fruibilità delle aree naturali e aree protette attraverso il rafforzamento delle attività di manutenzione del paesaggio e del territorio, l'organizzazione della fruizione ambientale, il recupero e il restauro degli ambiti degradati, l'integrazione con le politiche di recupero e riattivazione di sistemi agricoli.

- Promozione negli ambiti marginali di attività locali: valorizzazione di attività agricole, artigianali e di piccola imprenditoria locale, sviluppo delle capacità professionali e promozione di nuova imprenditorialità per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di tutela, manutenzione, recupero e restauro dei beni paesaggistici e ambientali, degli interventi di organizzazione della fruizione, di sviluppo di capacità ricettiva, di valorizzazione delle tipicità locali; realizzazione di reti di promozione dell'offerta, con coordinamento delle azioni di informazione, comunicazione, divulgazione e commercializzazione dei beni e dei servizi.

Gestione rifiuti

- Attivazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti e predisposizione dei relativi piani di gestione.

- Promozione e realizzazione di campagne informative mirate alla prevenzione alla fonte della produzione di rifiuti, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, alla raccolta differenziata, al riutilizzo.

- Sviluppo del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; sviluppo di iniziative imprenditoriali per aumentare da parte del mercato la domanda  di riciclaggio/recupero per le frazioni della raccolta differenziata; creazione di una rete di impianti di trattamento e valorizzazione delle frazioni recuperate (compostaggio, valorizzazione plastiche, recupero inerti, componenti elettronici).

- Azioni di sostegno alla riduzione della quantità e della pericolosità e  al riutilizzo  dei rifiuti industriali e rifiuti pericolosi (rifiuti urbani pericolosi, rifiuti sanitari, PCB).

- Sviluppo della produzione di combustibile derivato da rifiuti, adeguamento e realizzazione di una rete di moderni impianti per lo smaltimento del rifiuto residuale (inceneritori con recupero di energia e calore).

- Sostegno allo sviluppo di nuove professionalità nel settore e allo sviluppo di imprese ambientali.

Energia

- Promozione e sostegno all'utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, biomasse)

Miglioramento delle conoscenze e governo dell'ambiente e del territorio

- Costituzione e avvio operativo del Sistema informativo ambientale della Regione.

- Realizzazione, completamento, adeguamento e messa a regime di reti di monitoraggio, dei laboratori e delle strutture tecniche addette al rilevamento dei dati e ai controlli ambientali.

- Formazione ed aggiornamento di competenze professionali necessarie

Criteri di attuazione

Atteso che la Regione Puglia, con l.r. n. 28/99, in attuazione della legge n. 36/94 ha delimitato l’ATO nell’intero territorio regionale e che con D.Lgs n. 141/99 la gestione del Sistema idrico integrato in Puglia è stato affidato fino al 2018 alla  Acquedotto Pugliese s.p.a., ai fini di garantire la piena attuazione della legge n. 36 del 1994 e del D.Lgs n. 152/99, in coerenza con gli indirizzi del QCS, il presente POR, prevede la suddivisione dell’attuazione della parte del programma concernente gli interventi nel  settore del Ciclo delle acque in due fasi:

- la prima fase, che si esaurisce nel triennio 2000-2002, è dedicata principalmente al finanziamento degli interventi compresi negli Accordi di Programma Quadro relativi all’Intesa Istituzionale di Programma  Stato – Regione Puglia di cui alla legge 662/96, nonché di quelli riguardanti situazioni di dichiarata criticità ambientale (ad es. programma ex legge n. 135/97), previa positiva verifica del perdurare della necessità di realizzazione e convenienza tecnica-economica. Già da questa fase, per quanto attiene le opere di potabilizzazione ed adduzione della risorsa idrica,  è prevista l’incentivazione al  ricorso alla finanza di progetto ex lege 415/99;

- la seconda fase, da sviluppare nel quadriennio 2003-2006, è dedicata al finanziamento del Piano di Ambito territoriale affidato per l’attuazione e cofinanziato dal soggetto gestore o comunque approvato dalla costituenda Autorità di ambito.

### In relazione agli ulteriori indirizzi per l’attuazione degli interventi nel Settore del Ciclo delle acque, nonché per l’attuazione degli interventi nei Settori della Difesa del Suolo, della Gestione dei Rifiuti, delle Aree contaminate e della Rete ecologica, si fa espresso rinvio ai “Criteri e indirizzi per l’attuazione” dell’Asse 1 contenuti nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

Tabella di quantificazione degli indicatori

Inserire file “targetPUG_REG(2_6).xls”, foglio “Asse I”.

3.2.2 Asse II - Risorse Culturali

Analisi dei bisogni specifici e delle potenzialità

L’analisi swot ha sottolineato, da un lato, la presenza di un vasto patrimonio culturale ed ampie potenzialità riconosciute ai centri storici archeologici regionali, dall’altro, un inadeguato sfruttamento di tali risorse ed uno scarso livello di professionalità legata alle attività di produzione e promozione della cultura locale.

Punti di forza

- Forte presenza di beni culturali e di un patrimonio di spazi da ristrutturare

- Buono stato di conservazione dei principali centri storici della regione

- Crescente domanda di fruizione culturale, soprattutto nelle nuove generazioni

- Crescente offerta della programmazione culturale da parte delle amministrazioni locali

Punti di debolezza

- Limitata presenza di spazi e contenitori attivi nell’ambito della produzione e della fruizione culturale

- Presenza limitata e scarsa professionalità dell’offerta regionale di prodotti e servizi di gestione ed organizzazione di eventi culturali

- Scarsa valorizzazione dei beni culturali della regione

- Scarsa integrazione con l’offerta turistica

- Insufficiente attività di promozione, formazione ed assistenza all’avvio di iniziative, soprattutto giovanili, di produzione e fruizione culturale

- Limitata diffusione dell’uso delle tecnologie dell’informazione nella fruizione e nella valorizzazione dei beni culturali

- Scarso ricambio generazionale nelle iniziative artigianali legate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni artistiche e culturali (ad esempio: nella lavorazione del ferro battuto, dei prodotti in ceramica e terracotta, nella lavorazione della pietra, dei trulli, ecc.)

Opportunità

Cambiamento dei modelli di consumo e di spesa verso una maggiore domanda di servizi ad elevato contenuto culturale.

- Valorizzazione dell’identità storico-culturale delle diverse realtà regionali, anche ai fini economici, nella realizzazione di prodotti e servizi (artigianato, design, accoglienza) che riescano ad incorporarla e quindi ad accrescere la propria competitività.

- Potenziamento e qualificazione dei servizi di accoglienza turistica e maggior incidenza del turismo di qualità.

- Aumento della domanda da parte dei residenti e miglioramento della sua qualità.

- Maggiore capacità di attrazione di domanda culturale espresse dal turismo già esistente, attratto da altre motivazioni (balneare).

- Dinamicità di nuovi mercati nazionali e internazionali sul segmento del turismo culturale, anche attraverso il ricorso a tecnologie avanzate.

- Occasioni di partecipazione delle istituzioni culturali della regione alle reti e ai circuiti nazionali, europei e internazionali della produzione culturale.

- Miglioramento della qualità della vita e delle opportunità di accesso all’informazione e alla conoscenza.

Rischi

Debolezza istituzionale del settore.

Sistema giuridico di riferimento non coerente con le necessità del settore.

Possibilità di conflitti di competenza fra amministrazioni centrali e locali

Ridotta capacità di progettazione e di attuazione degli interventi.

Realizzazione di progetti privi di un quadro di fattibilità gestionale.

Assenza di progetti integrati.

Concorrenza dei mercati turistici della riva Sud e dell’est europeo, che sarà poco a poco più elevata anche nel segmento del turismo culturale.

Concorrenza, sul mercato culturale, delle attività e delle produzioni localizzate nelle aree più dotate del Centro e del Nord del paese.

Strategia

La strategia individuata per l’Asse mira ad accrescere la capacità di organizzare spazi e beni culturali della Puglia che siano effettivamente fruibili sia dai suoi cittadini, sia dai visitatori esterni, favorendo nel contempo nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali, accrescendo la qualità della vita dei cittadini, la fiducia ed il benessere sociale; determinando cioè nuove occasioni di sviluppo regionale. Punti di forza ed opportunità del settore sono interrelati con gli obiettivi specifici di altri assi, ed in primo luogo dell’asse dello sviluppo locale, in particolare per quanto riguarda la creazione di impresa, l’espansione delle presenze turistiche, l’integrazione dello sviluppo rurale.

Infatti in Puglia, l’impatto dell’investimento per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali non è solo legato al turismo, ma soprattutto allo sviluppo di fattori strutturali che innescano quei processi di riconoscimento e valorizzazione delle identità storico-culturali territoriali ed umane fortemente radicate sul territorio.

Tali fattori contribuiscono al miglioramento dell’ambiente locale (risorse umane, capacità intellettuali, specializzazioni intellettuali e così via).

Il collegamento con il turismo rimane importante ma non esclusivo nè univoco.

Inoltre, l’impatto dell’investimento per le risorse culturali non è valutabile solo in termini di crescita quantitativa: migliora, infatti, la “qualità” dell’ambiente sociale ed istituzionale e quindi anche delle opportunità per lo sviluppo di altri settori prodotti produttivi.

Vi sono anche altri importanti canali di impatto economico:

- lo sviluppo di una identità culturale territoriale e regionale;

- la predisposizione di condizioni atte a rendere un territorio più attraente nei confronti degli investitori esterni.

Questa strategia si sta ulteriormente rafforzando in ragione di importanti interventi programmatori di medio periodo nel settore.

In particolare è da sottolineare la recente Intesa istituzionale di Programma Stato-Regione che vede proprio nei Beni Culturali uno dei fattori qualificanti dello sviluppo regionale.

L’Intesa evidenzia l’opportunità di attivare nuovi interventi ritenuti di grande importanza quale il restauro e l’adeguamento di beni archivistici, museali, bibliotecari, in parte già finanziati dal Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali.

Saranno finanziati nell’ambito del POR solo quelle iniziative previste all’interno di progetti integrati e se riguardano contestualmente la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico.

Gli interventi dell’Asse sono attuati secondo un approccio caratterizzato da un forte partenariato istituzionale

Il Fondo Sociale finanzia attività fortemente integrate con l’Asse sia sotto il profilo della formazione di operatori della P.A impegnati nelle attività di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale della regione; sia sotto il profilo del sostegno di iniziative di piccola impresa nei nuovi bacini di impiego connessi con lo sviluppo della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali.

Obiettivi specifici

Consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico, nonché quello relativo alle attività di spettacolo e di produzione/animazione culturale quale strumento di sviluppo qualificato ed equilibrato

Migliorare la qualità dei servizi culturali e dei servizi per la valorizzazione del patrimonio compresa la promozione della conoscenza e della divulgazione, anche ai fini dell’innalzamento della qualità della vita

Sviluppare l’imprenditorialità  e la crescita delle organizzazioni legate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale. Creare le condizioni e favorire la creazione di strutture ad alta specializzazione per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione. Sviluppare attività di formazione per la riqualificazione e la creazione di competenze legate al patrimonio e alle attività.

Sostenere migliori capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire a salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse specifiche, anche attraverso la creazione di strutture ad alta specializzazione per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione.

Linee di intervento

L’Asse viene attuato prioritariamente attraverso progetti integrati, quale strumento appropriato per coniugare gli aspetti della valorizzazione delle risorse culturali allo sviluppo del territorio, con riferimento anche al territorio rurale.

I progetti integrati saranno concepiti a partire dagli itinerari turistici culturali e da aree territoriali definite. Queste ultime dovrebbero costituire potenziali “distretti culturali e ambientali” sui quali promuovere un approccio di sviluppo integrato.

Le linee di intervento attorno alle quali devono essere costruiti i progetti integrati sono:

- interventi conservativi e di ristrutturazione funzionale dei complessi architettonici anche originariamente adibiti a funzioni diverse per lo svolgimento di attività culturali, nonché dei borghi rurali;

- realizzazione di sistemi a rete e di circuiti territoriali in grado di ottimizzare l’efficacia del servizio;

- attività di formazione specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, per lo sviluppo delle attività culturali e per la diffusione delle competenze necessarie allo sfruttamento del potenziale della società dell'informazione nel settore;

- integrazione tra l’imprenditorialità turistica di un determinato territorio e le relative risorse culturali;

- qualificazione delle filiere dell’indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali.

- Interventi per sostenere la crescita delle organizzazioni, anche del terzo settore e di economia sociale, nel settore culturale

Gli interventi relativi al patrimonio archivio-bibliotecario possono essere finanziati solo all’interno di progetti integrati e se riguardano contestualmente la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico.

Il rafforzamento del tessuto imprenditoriale e il sostegno allo sviluppo delle PMI e dell’artigianato locale nell’ambito dei progetti integrati sarà assicurato con specifiche linee di intervento previste nell’asse IV “Sviluppo locale”- settore turismo.

Criteri ed indirizzi per l’attuazione

La traduzione della strategia di asse avverrà attraverso progetti integrati che vedono come base territoriale gli itinerari turistico culturali già individuati dalla Regione.

Gli elementi di riferimento per la definizione dei criteri di selezione sono quelli stabiliti nel QCS.

Tabella di quantificazione degli indicatori

Inserire file “targetPUG_REG(2_6).xls”, foglio “Asse II”.

3.2.5 Asse V Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata

Analisi dei bisogni specifici e delle potenzialità

La valorizzazione dei punti di forza e delle opportunità e la soluzione dei nodi, associati all’ambito strategico delle realtà urbane, sono mirati a far emergere i nuclei urbani della regione, quali centri erogatori di funzioni terziarie avanzate, strategiche per lo sviluppo del territorio pugliese; a valorizzare i fattori potenziali di attrazione di capitali e risorse; ad assicurare infine un’adeguata qualità della vita dei cittadini ed un livello soddisfacente di integrazione sociale.

Punti di forza

- Presenza nei centri urbani maggiori di Università, centri di ricerca e di alta formazione

- Elevata qualità della vita e di coesione sociale in parte dei centri urbani medi e minori, localizzati prevalentemente nelle aree interne

- Crescente sensibilità delle Amministrazioni alla partecipazione ad iniziative di sviluppo locale concertato con riferimento particolare agli strumenti della Programmazione Negoziata

Punti di debolezza

- Scarso utilizzo degli strumenti di conoscenza dei sistemi urbani e di pianificazione territoriale, generale ed attuativa

- Presenza di centri storici oggetto di progressivo abbandono e di uno stato di degrado fisico e sociale diffuso

- Presenza di periferie urbane che evidenziano una ricorrente incompletezza nelle attuazioni, soprattutto per quanto attiene le infrastrutture ed i servizi, con conseguente degrado sociale, ambientale e di scarsa qualità della vita

- Basso livello dei servizi ambientali e di gestione dei rifiuti

- Limitata presenza di aree verdi e cattiva qualità delle componenti ambientali nelle grandi aree urbane

- Presenza di un elevato grado di congestione dei centri urbani di medio/grande dimensione connessa alla inadeguatezza delle reti di interscambio e di connessione tra questi ed i centri di minore dimensione

- Inadeguati livelli di sicurezza del territorio e dei centri urbani

- Inadeguato sviluppo dell’offerta di servizi sociali ed imprenditoriali alla persona ed alla comunità e di imprese sociali e del privato sociale da parte sia delle Amministrazioni locali che del terzo settore.

Opportunità

- Centralità dei sistemi locali nelle politiche di sviluppo nazionali e comunitarie.

- Ampliamento degli spazi per le economie locali all’interno di un processo di allargamento dei mercati internazionali con particolare riferimento delle aree emergenti più prossime del bacino del Mediterraneo e dei Balcani.

- Nuove opportunità per i capoluoghi della regione, nell’ambito del sistema di relazioni internazionali, con capacità di erogare servizi di  livello superiore.

- Fenomeni di dinamismo imprenditoriale di alcune aree e nuove opportunità per le città di medie dimensioni di sviluppare funzioni urbane a sostegno di tali processi.

- Presenza di bisogni sociali non soddisfatti da un’offerta organizzata.

- Opportunità offerte dalle nuove tecnologie (telelavoro, teleassistenza) che consentono uno sviluppo territoriale più equilibrato.

Rischi

- Crescente competitività dei sistemi locali nazionali ed europei più dinamici anche in relazione allo sviluppo delle produzioni ecocompatibili.

Difficoltà derivanti dalla collocazione geografica di crocevia di flussi migratori clandestini e di attività illecite che possono generare ripercussioni dirette sull’equilibrio socio-economico dei sistemi locali.

- Rischi connessi ad uno sviluppo del terzo settore eccessivamente dipendente da finanziamenti pubblici e da meccanismi poco trasparenti di affidamento dei servizi.

- Marginalizzazione nei processi di agglomerazione territoriale del terziario.

Strategia

Le città della Puglia hanno un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività del sistema produttivo e per la qualità della vita e della convivenza civile. Esse sono centri di commercio, di comunicazione, di creatività, d'innovazione e di produzione e fruizione culturale. E' quindi importante inserire lo sviluppo urbano all'interno di un approccio regionale integrato e favorire una migliore gestione urbana e locale da parte delle Istituzioni territoriali.

Il miglioramento della qualità urbana, rappresenta una condizione necessaria per aumentare la capacità di attrazione di capitali e la competitività economica a vantaggio della riduzione del disagio sociale. In tale contesto, lo sforzo è quello di programmare e gestire in modo innovativo gli interventi nel tessuto urbano, promuovendo l’integrazione degli stessi intorno a progetti e iniziative che affrontano in modo globale le varie problematiche di sviluppo urbano, anche valorizzando, ove possibile, la partecipazione di capitali privati.

Altro aspetto di rilievo è quello dell’esigenza del rafforzamento del capitale sociale, attraverso il miglioramento dell’offerta di servizi sociali, in particolare per le fasce più deboli e per i soggetti a rischio  di emarginazione e di esclusione e la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro, valorizzando le opportunità offerte dallo sviluppo dell’economia sociale e del terzo settore.

Alla luce di tali considerazioni, la strategia regionale si concentra da un lato a favorire il recupero e la riqualificazione, nel senso dell’indicato intervento globale, dei centri capoluogo di provincia,  dove i problemi di disagio sociale sono rilevanti, dall’altro a innalzare la qualità della vita livello regionale, attraverso il miglioramento della qualità ambientale dei centri urbani di media e grande dimensione.

In questo Asse il FSE interviene per finanziare alcuni interventi fortemente integrati con i contenuti dell’Asse. Si prevedono: iniziative di rivitalizzazione economica e sociale dei quartieri degradati delle città; iniziative connesse con l’utilizzo dei piccoli sussidi per il sostegno del capitale locale a finalità sociale nei centri urbani che risentono maggiormente di problemi di integrazione e di inserimento sociale di soggetti a rischio di esclusione sociale.

In particolare gli obiettivi specifici individuati e le linee di intervento per l'asse sono i seguenti.

Obiettivi specifici

Aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, sia per l’accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia per il rafforzamento della coesione sociale; Migliorare il sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani riducendo la congestione, l’inquinamento acustico e atmosferico; migliorare la qualità della vita nelle aree urbane in particolare nelle aree periferiche, e in quelle dismesse, con particolare attenzione ai bisogni dell’infanzia, all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità;

Rafforzare le potenzialità dei nei centri urbani in relazione alle loro dimensioni metropolitane o di centro medio-piccolo, come luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luogo di connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio avendo presente le caratteristiche e le potenzialità specifiche di ciascuna città nel contesto regionale

Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il soddisfacimento dei  bisogni sociali di base (tempo libero, aggregazione socioculturale, cura della persona, sostegno alle famiglie), la riduzione del tasso di esclusione, la promozione dell’economia sociale, la qualificazione dei servizi, la definizione di nuove figure professionali in ambito sociale, anche attraverso la qualificazione della Pubblica Amministrazione:

Riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano, nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche con particolare attenzione al recupero dei centri storici.

### Linee di intervento

- Rafforzamento del marketing urbano, mediante azioni di promozione delle opportunità e attrazione di investimento;

- Interventi per il recupero e la riqualificazione delle grandi città;

- Realizzazione di iniziative per favorire nelle grandi città la localizzazione di funzioni avanzate, anche riguardo alla promozione di ruolo internazionale delle città;

- Interventi per il miglioramento della qualità della vita nelle città e nei sistemi urbani di medie e grandi dimensioni affrontando prioritariamente i problemi legati alla mobilità e al traffico urbano, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico;

- Attività di formazione specialistica per la pubblica amministrazione e la piccola impresa integrata con i contenuti dell’Asse;

- Sostegni finanziario alla piccola impresa attraverso aiuti per l’autoimprenditorialità, la costituzione di specifico fondo di garanzia per le imprese del terzo settore, azioni orientate allo sviluppo del capitale locale a finalità sociale e di iniziative volte all’accoglienza ed inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione.

Criteri e indirizzi per l’attuazione

In attuazione di quanto previsto al riguardo nel quadro comunitario di sostegno, i criteri di scelta dei centri urbani oggetto d’intervento, tengono conto dell’esigenza di concentrazione e di un disegno di sviluppo equilibrato della regione  e si ispirano ai seguenti principi:

- il primo livello di intervento, riferito specificamente alla misura Riqualificazione Urbana, è destinato unicamente alle città capoluogo di provincia, per le quali saranno elaborate delle linee strategiche di sviluppo urbano. Tali linee costituiranno il quadro di coerenza per i singoli interventi nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano e saranno elaborate in un processo aperto e partenariale che coinvolga soggetti rappresentativi del tessuto sociale e produttivo e con adeguata partecipazione dei cittadini. Dovranno essere definiti i fabbisogni locali e stabilite priorità di intervento, prevedendo indicatori adeguati per rappresentare la situazione economica, sociale ed ambientale. Le linee strategiche saranno comunicate al Comitato di sorveglianza del programma entro il 30.6.2001;

- il secondo livello di intervento, riferito specificamente alla misura Qualità della vita, è destinato alle città e sistemi urbani di media e grande dimensione (soglia inferiore di popolazione 30.000 abitanti) dove le relative concentrazioni di funzione rendono necessario intervenire per fronteggiare situazioni di rischio in ordine alla qualità dell’ambiente, con particolare riferimento alle componenti “aria” e “rumore”, anche favorendo la diversificazione della mobilità interna ai centri urbani (ad es. trasporto collettivo, mobilità ciclistica).

Al fine di assicurare la necessaria complementarietà degli ambiti di intervento, le operazioni messe a punto a titolo dell’Iniziativa comunitaria Urban dovranno essere raccordate con le strategie di sviluppo urbano definite nel POR.

Tabella di quantificazione degli indicatori

Inserire file “targetPUG_REG(2_6).xls”, foglio “Asse V”.

### 3.2.6 Asse VI – Rafforzamento delle Reti e dei nodi di servizio

Analisi dei bisogni specifici e delle potenzialità

SETTORE TRASPORTI

L’analisi swot, con riferimento ai settori trasporti, ha messo in luce in primo luogo un grado di infrastrutturazione ancora inadeguato rispetto alle dinamiche della domanda ed alle prospettive dell’innovazione tecnologica, livelli di accessibilità e qualità ancora scarsi, cui fanno riscontro tuttavia ampie potenzialità rappresentate dalla collocazione geografica che pone la regione come crocevia privilegiato delle direttrici di comunicazione.

Punti di forza

- Collegamenti con altre aree legati alla posizione geografica ed alle tradizioni culturali

- Presenza di un livello medio di infrastrutturazione di base più elevato rispetto ad altre regioni meridionali

- Nuova configurazione dell’area di Taranto quale centro nevralgico dello smistamento delle merci in container

- Aeroporti e porti commisurati alle odierne esigenze del territorio

- Investimenti materiali ed immateriali realizzati nel tempo a partire dai progetti finanziati dall’intervento straordinario nel Mezzogiorno sia a livello infrastrutturale di base, a livello informatico e telematico

Punti di debolezza

- Inadeguata connessione/accessibilità alle principali direttrici di traffico nazionale ed internazionale

- Inadeguata connessione/accessibilità dei centri minori, connotati da un elevato potenziale di sviluppo di sistemi produttivi locali, alle principali direttrici regionali

- Scarsa connessione intermodale delle principali infrastrutture di trasporti

- Bassa dotazione infrastrutturale per ciò che riguarda l’accessibilità alle strutture aeroportuali, alla rete stradale ed autostradale ed alla rete ferroviaria

- Insufficiente accesso ed utilizzo alle reti ed ai servizi di telecomunicazione delle famiglie e delle imprese

- Insufficienze nel dimensionamento ottimale delle componenti interne (infrastrutture e attrezzature) della rete aeroportuale

Opportunità

- Forte aumento atteso nei traffici commerciali marittimi internazionali verso la regione; possibilità congiunta di rilancio consistente anche del cabotaggio interno al Paese

- Sviluppo di progettualità connessa alla realizzazione del Corridoio Adriatico per l’asse Nord-Sud, e del Corridoio n.8 per l’Asse Est-Ovest.

- Conquista di nuovi segmenti del mercato turistico interno e internazionale, agevolato dalla presenza della rete regionale dei porti turistici;

- Apertura di nuovi mercati e di nuove opportunità di integrazione transfrontaliera verso i Paesi del Nord-Africa e del Sud Est Europeo.

- Potenziali miglioramenti significativi nel sistema produttivo, nelle altre “reti”, nell’Amministrazione Pubblica per l’introduzione delle tecnologie di TLC

Rischi

- Peggioramento tendenziale dei già bassi livelli di accessibilità per i segmenti di traffico turistico sia interno sia internazionale.

- Accrescimento del carico ambientale a causa dei costi esternalizzati conseguenti alla realizzazione di infrastrutture, in particolare in aree ad elevata sensibilità naturalistico-paesaggistica o di rischio ambientale.

- Aumento dell’illegalità a fronte di una risposta insufficiente anche in termini di strumenti tecnologici a disposizione.

- Progressiva penetrazione della criminalità nell’economia legale anche in aree oggi esenti, incrementarsi di fenomeni di microcriminalità, crescita del disagio sociale.

SETTORE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI  (SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE)

La situazione della regione mette in luce una serie di criticità legate soprattutto alla limitata diffusione, anche per quanto concerne la conoscenza di base dell'utilizzo e delle opportunità più ampie indotte,  delle tecnologie informatiche e telematiche.

Nonostante il crescente interesse registrato nella popolazione giovanile, il resto dei cittadini pugliesi evidenzia, così come confermato anche dalle indagini dirette svolte a livello territoriale, un utilizzo inferiore dell'informatica e della stessa rete Internet rispetto a quanto avviene nel resto del Paese.

Anche gli stessi operatori economici, in parte a causa del ridotto livello di apertura nei confronti delle economie nazionali e soprattutto estere, risultano caratterizzati da un più limitato accesso a servizi reali, ed in particolare a quelli legati alla comunicazione e promozione via Internet ed alla diffusione del business on-line.

Lo scenario attuale appare tuttavia caratterizzato dalla presenza di numerosi fattori di incentivazione alla diffusione delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, legate in primo luogo alla presenza, all'interno della regione, di un'infrastruttura di offerta e di innovazione (università, centri di ricerca e di innovazione, parchi scientifici e tecnologici, imprese innovative) che può costituire da elemento catalizzatore nei confronti di una più ampia valorizzazione delle potenzialità esistenti anche per quanto concerne la diffusione di servizi ed attività innovative.

La situazione soffre dei ritardi accumulati nell’introduzione dei processi innovativi che caratterizzano le società dell’informazione, nel miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione, nella semplificazione delle procedure amministrative, nell’operatività delle politiche di decentramento e nel sostegno degli Enti e delle autonomie funzionali allo sviluppo economico locale.

Appare assolutamente inadeguata l’implementazione di una rete di servizi supportati dalle tecnologie dell’informazione sia per favorire iniziative di concertazione tra amministrazioni sia per predisporre un'offerta terziaria maggiormente rispondente ai bisogni dei cittadini.

Nello scenario attuale, tuttavia, sono presenti due aspetti incoraggianti che fanno prevedere una accelerazione nella diffusione delle tecnologie dell’informazione:

- Il settore privato mostra una significativa vitalità anche con iniziative che si impongono sempre più anche sui mercati internazionali

- L’infrastruttura di offerta e di innovazione (Università, Centri di ricerca e di innovazione, Parchi scientifici e tecnologici, imprese innovative) può costituire un importante elemento catalizzatore nei confronti di una più ampia valorizzazione delle potenzialità esistenti, anche per quanto concerne la diffusione di servizi ed attività innovative.

A questi elementi di analisi si aggiungono le indicazioni che rinvengono dallo studio svolto nel RIS Puglia e che possono essere così riassunte:

- Le imprese ritengono di grande importanza l’informazione sui mercati (intelligenza economica), la promozione del sistema regione, la prossimità ai mercati (reti telematiche, reti di relazioni, trasporti) e una formazione continua in grado di rispondere alle necessità prospettiche dei processi di innovazione;

- È necessario diffondere e incenticare forme innovative di finanziamento degli investimenti che permettano alle imprese id far fronte alla necessità dei processi di innovazione e di espansione dei mercati;

- Vanno sostenute le iniziative volte a migliorare le relazioni Università/ imprese in modo da valorizzare l’offerta scientifica e tecnologica regionale;

- La diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione soffre dell’assenza di strutture intermedie che abbiano per missione il sostegno all’innovazione operando su dimensione collettive (settori, distretti cluster, poli di competitività);

- La Pubblica Amministrazione deve disporre di personale qualificato in grado di interloquire con le imprese con un approccio produttivo rispetto ai loro problemi

La situazione complessiva della Puglia nel suo insieme rispetto alle prospettive di sviluppo a breve-medio termine della Società dell'Informazione può essere sintetizzata nel seguente schema:

| PUNTI DI FORZA | PUNTI DI DEBOLEZZA |
| --- | --- |
| A livello produttivo: - Presenza di alcuni poli di eccellenza nel campo della ICT - Presenza di un tessuto imprenditoriale di offerta di servizi alle imprese - Diffusione territoriale di imprese e sistemi di imprese di medio piccole dimensioni | A livello produttivo: - Domanda ancora inadeguata di servizi reali con particolare riferimento ai servizi info-telematici - Elevata specializzazione in comparti produttivi tradizionali con limitati livelli di domanda di servizi innovativi - Inadeguato livello di apertura delle economie locali sia nei confronti del sistema nazionale che internazionale |
| A livello sociale: - Presenza di un'ampia popolazione giovanile in possesso di un'istruzione di medio-alto livello - Interesse e domanda crescente nei confronti dell'informatica e delle reti nella popolazione giovanile - Presenza di un'ampia rete di centri di volontariato e crescente diffusione della cooperazione sociale - Crescente domanda di servizi innovativi nel campo della valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e di una più elevata qualità della vita | A livello sociale: - Bassa propensione al consumo di servizi innovativi da parte della famiglie (nei campi della cultura e del tempo libero) - Limitato livello di alfabetizzazione informatica soprattutto nella popolazione adulta - Bassa conoscenza delle opportunità legate alla diffusione della Società dell'Informazione in termini di servizi, competenze, occupazione |
| A livello istituzionale: - Crescente esigenza delle amministrazioni locali di condividere livelli di esperienze e di operatività in rete - Maggiore consapevolezza del ruolo delle amministrazioni nello sviluppo locale e del contributo in termini di maggiore coesione interamministrativa | A livello istituzionale: - Inadeguata cultura informatica e dotazione strumentale della P.A. nel campo dell'ICT - Inadeguato livello di diffusione delle competenze professionali nel campo applicativo - Bassa capacità di risposta del sistema istituzionale della formazione a fronte della domanda, soprattutto dei giovani. |

| Opportunità | Rischi |
| --- | --- |
| Sviluppo delle tecnologie informatiche e delle potenziali applicazioni per una gestione più razionale dei flussi di traffico. | - Il mancato adeguamento della rete dell’IS alla domanda proveniente dalla pubblica amministrazione, dalle imprese e dai cittadini provocherà esternalità negative, congestione e strozzature allo sviluppo. |
| - Potenziali miglioramenti significativi nel sistema produttivo, nelle altre “reti”, nell’Amministrazione Pubblica per l’introduzione delle tecnologie di TLC. | - Cambiamenti istituzionali e devoluzione di poteri alle Regioni, le cui strutture organizzative possono risultare non idonee a sopportare maggiori carichi di lavoro e nuove funzioni di programmazione. |

Strategia

L'ispessimento delle reti fisiche ed immateriali regionali è un obiettivo irrinunciabile per la Puglia, almeno a tre livelli: nei rapporti con il Sud-est del Mediterraneo, verso il resto dell'Europa, all'interno del sistema regionale. Favorire la circolazione di merci, persone, conoscenze, tecnologie ed informazioni è di importanza primaria: migliora la qualità della vita dei cittadini perché ne amplia le capacità di conoscere e confrontare esperienze, idee e stili di vita,  riduce le disparità territoriali, migliora la competitività dei sistemi produttivi ed incrementa le opportunità occupazionali.

Settore Trasporti

Il sistema dei trasporti è elemento essenziale e qualificante del processo di sviluppo regionale ed il suo adeguamento consente di rimuovere gli ostacoli di ordine strutturale che negli ultimi anni hanno limitato le prospettive di crescita della Puglia nel suo insieme

La mancanza di  uno strumento operativo nazionale che identifichi le scelte di intervento destinate alla regione rende difficoltoso l'inquadramento dell'approccio strategico regionale; pur tuttavia avendo la Regione sottoscritto con lo Stato l'Intesa Istituzionale di Programma si può fare riferimento a quanto in essa contenuto in materia di trasporti.

La strategia di programma, pertanto, punta alla realizzazione di iniziative volte al recupero di efficienza di base di segmenti del sistema trasportistico regionale che devono essere comunque  intraprese in quanto prioritarie e invarianti rispetto alle possibili opzioni che verranno operate a livello nazionale e più specificatamente per il Mezzogiorno.

Ne consegue che la scelta dei settori d’intervento non potrà che essere effettuata sulla base del quadro strategico delineato nel piano regionale dei trasporti e del capitale fisso accumulato.

### Settore Società dell’informazione

In base all'analisi precedente, il sistema Puglia è in grado di sviluppare un percorso verso la società dell'informazione che non sia solo di inseguimento e di adozione di innovazioni prodotte altrove, ma anche di sviluppo di prodotti, servizi e innovazioni originali in grado di competere nella nuova dimensione del mercato globale.

E' ragionevole quindi perseguire attraverso il P.O.R. non solo obiettivi di accelerazione della diffusione della cultura e delle innovazioni collegate alla società dell'informazione, ma anche obiettivi di promozione di iniziative originali e competitive nell'area della nuova economia di Internet.

Attraverso il P.O.R. la Regione Puglia intende quindi porre in atto una strategia di sviluppo della società dell’informazione che risponda ai seguenti obiettivi generali:

- Rafforzare i centri di conoscenza presenti a livello regionale (Università, istituti di ricerca, parchi scientifici e tecnologici) migliorando la dotazione di infrastrutture ed attrezzature scientifico-tecnologiche, finalizzate alla predisposizione di iniziative con il sistema produttivo per lo sviluppo della società dell’informazione a livello regionale;

- Migliorare i collegamenti del sistema dell’innovazione con il sistema imprenditoriale, anche con la finalità di promuovere la nascita di imprese di “frontiera” e l’attrazione di investimenti high-tech, entro un quadro sistemico di “polo regionale della nuova economia della società dell’informazione”;

- Sostenere i settori distintivi dell’economia regionale migliorandone la capacità di operare “in rete”, in modo da rafforzarne la competitività a livello nazionale e internazionale come sistemi economici integrati;

- Promuovere i contenuti propri della società dell’informazione in connessione con la modernizzazione della struttura sociale ed economica della regione, l’aumento degli insediamenti high-tech presenti nella regione, il miglioramento dell’alta formazione e la qualificazione dell’occupazione;

- Favorire un maggiore ricorso alle tecnologie dell’informazione per mettere in rete le Amministrazioni attraverso la creazione di infrastrutture per l’erogazione dei servizi telematici per i cittadini, i professionisti , le aziende e gli enti, al fine di accelerare e rendere effettivo il processo di decentramento funzionale e di razionalizzazione in atto nella Pubblica Amministrazione

- Utilizzare le risorse del FSE per finanziare interventi formativi e di sperimentazione dei contenuti applicativi connessi con lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ivi comprese le iniziative formative per la P.A. di adeguamento dei profili professionali in relazione al programma di sviluppo delle RUPA. E’ da sottolineare che altri interventi in questa direzione sono finanziati nell’ambito degli altri Assi (III, IV e V)

Gli obiettivi specifici individuati per settore di intervento sono:

SETTORE TRASPORTI

Obiettivi specifici

Rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le reti nazionali, a partire dalle grandi direttrici internazionali legate alla realizzazione del Corridoio Adriatico e del Corridoio Transbalcanico n.8, al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie e capitale umano da e verso il Mezzogiorno (con particolare attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al legame fra dotazione e articolazione delle infrastrutture (reti e nodi) e qualità  e articolazione dei servizi erogabili) nel rispetto degli standards di sicurezza e in materia di inquinamento atmosferico e acustico della logistica, nel rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (accordi di Kyoto) e di minimizzazione dell'impatto sulle aree naturali e paesaggistiche.

Rafforzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, elevando la qualità dei servizi, aumentando l’utilizzo delle strutture trasportistiche esistenti, generando effetti benefici per le famiglie e le imprese in modo soprattutto da soddisfare la domanda proveniente dalle attività economiche.

SETTORE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI  (SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE)

Obiettivi specifici

Sostenere e diffondere la società dell’informazione con particolare riferimento ai settori della Pubblica Amministrazione, dell’educazione pubblica, e dei sistemi produttivi.

Favorire l’internazionalizzazione delle imprese pugliesi e la promozione dell’integrazione economica transfrontaliera e transnazionale.

Linee di intervento

Settore Trasporti

- Le principali linee di intervento riguardano le componenti “invarianti”rispetto agli strumenti operativi in cui dovrà tradursi il Piano generale dei trasporti. In particolare saranno prese in considerazione gli interventi relativi a :al potenziamento delle ferrovie locali al fine di rendere fluida la circolazione ed accessibile il territorio anche urbano per mezzo di sistemi rapidi di massa su rotaia

- allo sviluppo integrato della rete regionale dell’intermodalità al fine di favorire il riequilibrio modale a favore della ferrovia e del mare;

- al miglioramento della rete aereoportuale regionale al fine di migliorare l’efficienza complessiva del sistema nonché la qualità del servizio, gli standard di sicurezza e le tecniche di gestione.

Settore Società dell’informazione

La strategia regionale per lo sviluppo della Società dell’Informazione è perseguita attraverso le seguenti linee di intervento:

- Sostegno ad azioni di formazione post-istituzionale per la formazione alle nuove professioni dell’economia della società dell’informazione;

- Sostegno alla formazione continua sui contenuti di innovazione propri della società dell’informazione.

- Sviluppo della capacità di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese regionali del settore high tech, in collaborazione con il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione tecnologica. attraverso:

- Promozione all’acquisto di prodotti locali e animazione settoriale e/o territoriale

- Produzione e disponibilità pubblica di dati di potenziale rilevanza a fini di sviluppo endogeno e di attrazione economica delle diverse aree / comprensori / distretti regionali, a partire dalle basi informative costituite nell'ambito degli osservatori e programmi regionali per l'innovazione (SIMAP, SIOE, RIS, misura 7.4 del POP, PIC PMI e Konver);

- Realizzazione della Rete Unificata della Pubblica Amministrazione a livello regionale.

- Ulteriori linee proposte dal Piano regionale per la Società dell’Informazione.

Il complesso degli obiettivi delineati sarà perseguito non solo attraverso iniziative all’interno dell’asse, ma anche attraverso la concertazione e la convergenza in sede realizzativa con molteplici altri obiettivi e misure del P.O.R Puglia. In particolare, importanti sinergie e opportunità di convergenza operativa sono individuate:

- nell'ambito dell'Asse 1 - Risorse naturali, con le misure orientate alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, nonchè alla realizzazione di reti informative per l'integrazione e la promozione delle risorse naturali;

- nell'ambito dell'Asse 2 - Risorse culturali, con le misure orientate al miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali, attraverso servizi multimediali in rete ed alla realizzazione di reti informative per la creazione di sistemi integrati di beni ed attività culturali sul territorio;

- nell'ambito dell'Asse 3 - Risorse umane, con le misure orientate allo sviluppo di servizi per l’impiego e al sostegno all’occupazione, alla creazione di impresa ed al lavoro autonomo;

- nell'ambito dell'Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, con le misure orientate al supporto alla competitività e all’innovazione attraverso il ricorso ai servizi reali, all'allargamento dell'offerta turistica ed alla promozione dell'innovazione e del marketing territoriale;

- nell'ambito dell'Asse 5 – Città e qualità della vita, con le misure orientate alla realizzazione di servizi per il miglioramento della qualità della vita.

Criteri e indirizzi per l’attuazione

Settore TRASPORTI

Conformemente con le disposizioni del QCS, la Regione individua gli interventi da realizzare nell’ambito del POR tenendo conto, in primo luogo, delle componenti invarianti, cioè degli interventi tesi al recupero dell'efficienza di base del sistema regionale dei trasporti che devono essere intrapresi comunque in quanto prioritari e compatibili con possibili opzioni alternative di intervento oggetto di esame in ambito PGT e considerando, in secondo luogo, le previsioni di intervento formulate nel Piano Regionale dei Trasporti vigente..

L’individuazione delle invarianti dovrà quindi risultare coerente con il Piano Regionale dei Trasporti in vigore, o comunque tener conto delle scelte effettuate nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro stipulati in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione e verrà effettuata sulla base di una metodologia di valutazione ex-ante dei progetti rispondente ai criteri a tal fine stabiliti nel QCS.

Sulla base del PGT e delle componenti dello SNIT concernenti la Regione, a livello sia di infrastrutture che di servizi, la Regione adatterà il proprio Piano Regionale dei Trasporti per identificare fra gli interventi a valenza regionale, non riconducibili alle componenti invarianti, quelli idonei a garantire la coerenza con le previsioni dello SNIT La Regione modificherà inoltre il POR qualora le linee strategiche, gli obiettivi e le tipologie di investimento ivi contenute lo richiedessero per garantire la valenza con lo SNIT. A tale modifica, nei casi in cui essa si renda necessaria, sarà quindi subordinata l’ammissibilità al cofinanziamento degli interventi di valenza sovraregionale non ricompresi fra le invarianti.

Il Comitato di Sorveglianza del POR valuterà l’ammissibilità al cofinanziamento di entrambe le tipologie di intervento come sopra definite e sulla base dei criteri enunciati, che dovranno comunque risultare complementari e sinergiche con quelle previste dal PON Trasporti, potendosi avvalere , a tal fine, del supporto tecnico del Gruppo di lavoro “Trasporti” del QCS.

Settore SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE

Conformemente con le disposizioni del QCS, la Regione si doterà di una strategia per la società dell’Informazione quale condizione preliminare per garantire che gli interventi siano adeguati alla struttura socio-economica  regionale.

Tale strategia in corso di elaborazione attraverso un processo aperto e partenariale con gli attori rappresentativi del sistema sociale ed economico, sarà individuata con il supporto del Gruppo di lavoro “Società dell’informazione” previsto nell’ambito del QCS e dovrà definire i fabbisogni locali e stabilire le priorità strategiche.

Nelle more della predisposizione del Piano regionale per la Società dell’Informazione, l’intervento del FESR sarà limitato al soddisfacimento della domanda di nuovi servizi sicuramente utili (quali il sostegno alle capacità di ricerca, sviluppo ed innovazione delle PMI regionali, la promozione all’acquisto di prodotti locali e l’animazione settoriale e/o territoriale), nonché alla realizzazione della RUPAR.

Dopo la definizione del Piano saranno progressivamente previsti gli ambiti di intervento e le misure in cui troveranno spazio le linee di azione proposte dal medesimo .

Infine, con riferimento all’internazionalizzazione, la Regione promuoverà una strategia integrata di interventi e azioni all’interno dei diversi Assi e Settori di intervento (con riferimento particolare a “Sviluppo locale”, “Risorse umane”, “Città”,) adottando un approccio valutativo a carattere trasversale da condurre in forma partenariale con le Amministrazioni centrali e che permetta di individuare interventi suscettibili di migliorare il collegamento con mercati o partner internazionali.

Tabella di quantificazione degli indicatori

Inserire file “targetPUG_REG(2_6).xls”, foglio “Asse VI”.

3.2.7 Orientamenti  generali per gli interventi in agricoltura e sviluppo rurale.

Di seguito vengono messi in evidenza i punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi relativi all’agricoltura e ai territori rurali della Puglia.

- Punti di forza

- Presenza di talune aree ad alta specializzazione agricola e di un intrinseco valore qualitativo delle produzioni agricole;

- Leadership in alcuni comparti produttivi (ortofrutticolo, olivicolo, viticolo);

- Esistenza di una realtà imprenditoriale agricola propensa all’innovazione di prodotto e di processo che garantisce lavoro autonomo e dipendente;

- Presenza di casi di eccellenza nella fase di trasformazione e commercializ-zazione delle produzioni agricole;

- Presenza di aree rurali di alto pregio ambientale, con tradizioni radicate e ad elevato contenuto culturale;

- Significativa propensione all’utilizzo degli strumenti di partenariato da parte dei soggetti istituzionali, associativi ed imprenditoriali (ad esempio le aree del PIC LEADER II);

- Punti di debolezza

- Difficoltà di organizzazione commerciale per migliorare l’accesso ai mercati;

- Inadeguata patrimonializzazione e diffusa presenza di imprese con squilibri finanziari, che determina anche difficoltà di accesso al credito di gestione, d’esercizio e di miglioramento;

- Carenza di figure organizzative e manageriali, insufficiente disponibilità di personale specializzato;

- Scarsa integrazione nei sistemi agricoli tra le diverse fasi produttive nonché modesta presenza delle fase extragricole a più elevato valore aggiunto (servizi, export, marketing, ricerca);

- Inadeguato sviluppo dell’economia di alcune aree rurali che provoca fenomeni di spopolamento e di degrado ambientale;

- Eccessiva polverizzazione e frammentazione delle aziende agricole;

- Carenza infrastrutturale, ivi compresa la scarsa dotazione di risorse e infrastrutture irrigue;

- Elevata specializzazione dei sistemi locali nei comparti a basso valore aggiunto;

- Senilizzazione degli addetti all’agricoltura e basso ricambio generazionale;

- Scarsa copertura forestale del territorio regionale;

- Inadeguata difesa del suolo, in particolare relativamente alle sistemazioni (anche idrauliche) sia agrarie che forestali.

- Opportunità

- Centralità dei sistemi locali nelle politiche di sviluppo;

- Ampliamento degli spazi per le economie rurali locali all’interno di un processo di allargamento dei mercati nazionali e internazionali; in particolare, le peculiari condizioni climatiche e la collocazione geografica, congiunte alla presenza di notevoli risorse culturali e ambientali, rappresentano importanti elementi da utilizzare per lo sviluppo integrato del territorio;

- Crescente competitività e dinamicità del sistema agroindustriale per produzioni specifiche di qualità, anche in relazione allo sviluppo delle produzioni ecocompatibili.

- Rischi

- Difficoltà derivanti dalle attività illecite che generano ripercussioni dirette sull’equilibrio socio-economico dei sistemi locali e sullo scarso livello di sicurezza nelle campagne;

- Alto grado di indebitamento delle imprese agricole;

- Spopolamento delle aree rurali svantaggiate;

- Aggravamento dell’indice di senilizzazione della popolazione agricola;

- Aggravamento degli indici di disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile;

- Inadeguata difesa del suolo, in particolare dovuta allo scarso incremento delle superfici boschive e alla frammentazione delle iniziative di salvaguardia dell’ambiente;

- Elevata concorrenza dei Paesi mediterranei.

Il complesso degli interventi destinati - nel presente Programma - allo sviluppo rurale mirano, pertanto, a fare leva sugli elementi positivi e cercare di risolvere le difficoltà per poter cogliere le possibilità esistenti e limitare i rischi che si profilano.

Obiettivi specifici

- Migliorare la competitività dei sistemi agricoli e agroindustriali in un contesto di filiera

- Sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole, ambientali e storico-culturali

Particolare attenzione, nell’ambito dei citati obiettivi specifici, sarà rivolta agli aspetti infrastrutturali e ambientali relativi allo sviluppo dell’agricoltura e delle zone rurali.

Linee di intervento

- il miglioramento della competitività attraverso la riconversione produttiva e l’introduzioni di innovazioni finalizzate alla riduzione dei costi unitari di produzione e al miglioramento qualitativo della produzione stessa, nonché alla diminuzione dell’impatto ambientale dei diversi processi produttivi di ogni fase della filiera;

- la valorizzazione ed il potenziamento delle produzioni di qualità attraverso l’organizzazione dell’offerta e il rafforzamento delle funzioni commerciali;

- le azioni tese a favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole e il primo insediamento dei giovani agricoltori;

- il miglioramento della dotazione infrastrutturale;

- l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse naturali (suolo e acqua), l’attuazione di forme di risparmio idrico (riciclo dell’acqua, depurazione e utilizzazione irrigua).

Relativamente al secondo obiettivo le principali linee di intervento concernono:

- la valorizzazione di tutte le risorse endogene (imprenditoriali, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali) esistenti nelle aree interessate;

- la conservazione, tutela e valorizzazione commerciale delle risorse ambientali, incluse le foreste;

- il sostegno e la diversificazione del sistema di imprese locali per ampliare gli sbocchi occupazionali anche nei settori collegati all’agricoltura (turismo rurale, agriturismo, artigianato, ecc.);

- l’ampliamento degli sbocchi commerciali per le produzioni agricole di qualità e tipiche;

- il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi essenziali per le aree rurali.

Gli obiettivi specifici citati presentano stretta integrazione e complementarietà con quegli propri dell’asse I Risorse naturali e dell’asse II Risorse culturali. In questi, infatti, si attiveranno misure atte a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente sia in relazione all’agricoltura che ai territori rurali nel loro complesso, determinando le situazioni di base (infrastrutture, servizi, ecc.) fondamentali per la vitalità delle stesse aree rurali.

Al contempo vi è una evidente sinergia con le misure previste nel Piano Rurale di Sviluppo, le quali - volte all’incentivazione dell’agricoltura ecocompatibile, al rinnovamento dell’imprenditoria agricola, al mantenimento di attività agricole al servizio del territorio nelle aree meno vocate e all’imboschimento delle superfici agricole – avranno supporto e validazione nell’attuazione delle misure del POR di cui concorreranno ad incrementare gli impatti positivi.

In definitiva il disegno programmatico generale e le strategie di intervento conseguenti determinano l’individuazione di interventi che incideranno sulle condizioni (produttive, economiche e sociali) di contesto complessivo attraverso modifiche infrastrutturali (acquedotti e strade rurali, ad esempio) e strutturali (miglioramento delle aziende agricole e delle strutture di trasformazione e commercializzazione, ecc.), nonché erogazione di servizi (formazione, servizi per l’innovazione e il miglioramento della competitività, servizi alla popolazione, ecc.), anche in ottica di diversificazione e di sostegno e promozione delle economie rurali.

3.2.9. I Progetti Integrati

La Puglia si caratterizza per la presenza di numerosi sistemi territoriali connotati da una significativa omogeneità socioeconomica interna e da crescenti livelli di specializzazione produttiva. La quasi totalità di questi sistemi sta attraversando una fase di evoluzione per certi versi critica e decisiva per le prospettive di sviluppo futuro legata alla crescente apertura dei mercati internazionali, alla competitività dei nuovi Paesi emergenti, alla ridefinizione dei ruoli delle economie regionali all’interno della costruzione del mercato unico e della moneta unica europea.

I cambiamenti dei sistemi territoriali della Puglia che si realizzeranno nei prossimi anni influiranno direttamente sulla capacità dell’intera regione di partecipare attivamente alla fase di costruzione dell’Unione Europea e di beneficiare di più elevati livelli di benessere e di una maggiore qualità della vita della sua popolazione.

Il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi locali sarà inoltre influenzato dalla capacità di costruzione di un fitto flusso di relazioni almeno in due direzioni: una intraregionale, volta a stabilire nessi tra i differenti sistemi pugliesi ed a valorizzare complementarietà e sinergie; l’altra interregionale, capace di connettere i sistemi regionali con le aree internazionali, in particolare del bacino del Mediterraneo e dei Balcani.

Tale scelta non implica tuttavia un giudizio legato alla specializzazione o alla vocazione produttiva delle singole province che hanno al proprio interno invece altri sistemi locali in grado di svilupparsi e di contribuire alla crescita complessiva della regione, ma risponde all’esigenza di sperimentare nuove esperienze di programmazione e di gestione dei fondi comunitari integrando interventi a scala territoriale circoscritta in grado di elevare le capacità di impatto delle risorse allocate.

Ciò inoltre non implica alcuna forma di aggiuntività delle risorse finanziarie, quanto piuttosto il ricorso a linee di intervento già previste a livello di singoli Assi prioritari che nella definizione dei PIT risultano solo integrate e concentrate su base territoriale.

La Regione, nell’attuazione del P.O. 2000-2006, intende assicurare un adeguato riconoscimento alle iniziative che rispondono a un principio di integrazione e di concentrazione sia funzionale che territoriale, tenuto conto degli indirizzi previsti all’interno del QCS, attraverso: a) Progetti Integrati Territoriali e b) Progetti Integrati Settoriali,

Progetti Integrati Territoriali

I Progetti Integrati Territoriali riguardano tutti i settori produttivi ad esclusione del Turismo e dei Beni Culturali per i quali la Regione intende attivare i Progetti Integrati Settoriali.

L’attivazione dei PIT scaturisce dalla necessità di intervenire in maniera specifica ed integrata su alcuni dei sistemi locali presenti all’interno della regione, sia in relazione a quelli in via di consolidamento, sia rispetto alla capacità di riuscire a favorire lo sviluppo di nuovi sistemi connotati da elevate potenzialità di crescita (muovendo dalla valorizzazione di esperienze e di realtà già presenti, ma non ancora radicate sul territorio).

Nel primo triennio dovrebbe essere avviato il processo di attivazione, per conseguire nel periodo successivo il processo di realizzazione del modello di sviluppo intrapreso. L'obiettivo consiste nello sperimentare un nuovo approccio allo sviluppo regionale basato sulla logica della complementarità di sistemi con differenti vocazioni e della loro interconnessione intra ed interregionale. Tale sperimentazione si intende però muovere sollecitando una progettazione concertata dal basso che sappia proporre nuovi ed originali modelli e sistemi di sviluppo locale o il consolidamento di quelli esistenti.

L’obiettivo di sperimentare questo nuovo approccio va strettamente correlato alla questione del bene pubblico della sicurezza, di cui si devono sentire responsabili tutti i soggetti, primo tra tutti la Regione, che ha l’onere di tutelare questo bene in quanto imprescindibile condizione di crescita civile e di sviluppo economico. Tale approccio territoriale dovrà, pertanto, tener conto anche di un innalzamento degli standard di sicurezza tali da garantire nella singola area di intervento un obiettivo concreto di sicurezza, sia per favorire gli investimenti che per sostenere l’azione di risanamento e di rivitalizzazione della vita sociale della Puglia.

L’impegno sulla sicurezza dovrà vedere coinvolte amministrazioni centrali e Regione Puglia, quest’ultima in raccordo con le Istituzioni locali, nel sostenere il modulo coordinamentale sin qui adottato e finalizzato ad assicurare un contesto di assoluta sicurezza idoneo a garantire l’espletamento delle libertà civili ed economiche.

Il fabbisogno di sicurezza è per la Puglia un esplicito fattore di sviluppo, una risorsa di cui va riconosciuta la sussistenza nelle diverse parti del territorio, in quanto può contribuire come qualsiasi altro elemento nella combinazione dei fattori, ad elevare la comparazione dei benefici nel raffronto con i costi.

Date queste premesse la scelta degli ambiti territoriali di sperimentazione dei PIT riguarda le seguenti aree ed idee-forza:

| AREA TERRITORIALE | IDEA-FORZA |
| --- | --- |
| - Tavoliere | - Sviluppo ed innovazione dell’economia rurale ed agro-alimentare attraverso l’integrazione e la diversificazione produttiva |
| - Nord barese | - Consolidamento ed innovazione dei sistemi manifatturiero attraverso un più elevato livello di integrazione ed un più diverso e più incisivo posizionamento competitivo che privilegi segmenti più qualificati di prodotto/mercato |
| - Area metropolitana di Bari | - Consolidamento del polo di reti e nodi di servizi presente nell’area metropolitana sia rispetto alle infrastrutture di logistica e di trasporto, sia rispetto ai servizi innovativi di rete basati sull’offerta di prestazioni ad alta intensità di conoscenza derivanti dalla diffusione della Società dell’informazione |
| - Area della Murgia | - Consolidamento del sistema locale basato sull’economia rurale e sulla produzione del mobile imbottito, attraverso l’integrazione di filiera e la diffusione di processi di innovazione di prodotto/mercato in direzione di segmenti più elevati di offerta |
| - Valle d’Itria - Comprendente comuni delle province di Bari, Brindisi e Taranto | - Creazione di un sistema locale integrato valorizzando l'offerta esistente ed ampliando le capacità di innovazione in riferimento in prevalenza al turismo ed alle presenze di manifatturiero leggero diffuse nell’area |
| - Taranto | - Sviluppo di un sistema integrato logistico-distributivo legato alle più importanti direttrici internazionali che muove dagli investimenti in corso di realizzazione nell’area |
| - Brindisi | - Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse Nord-Sud interno alla regione e la comunicazione con le altre direttrici del Corridoi internazionali n.8 e n.10 |
| - Area Ionico-Salentina - Comprendente comuni appartenenti alle province di Lecce, Taranto e Brindisi | - Sviluppo ed innovazione dell’economia agricola e rurale attraverso l’integrazione e la diversificazione produttiva |
| - Territorio Salentino Leccese | Consolidamento ed innovazione del sistema produttivo locale incentrato sulla presenza diffusa di imprese manifatturiere. |

#### Progetti Integrati Settoriali

I PIS riguardano  un complesso di azioni  nei settori del Turismo e dei Beni Culturali, strettamente coerenti e legati tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario.

All’interno del Complemento di Programmazione i PIS non si tradurranno in una articolazione che si affianca agli assi ed alle misure di competenza individuate nel P.O., bensì, come per i PIT, in una modalità operativa di attuazione che si adotta affinché una serie di azioni – che fanno capo ad assi e misure diverse – siano esplicitamente collegati tra loro e finalizzate ad un comune obiettivo.

Il complemento di Programmazione dovrà specificare i seguenti aspetti:

- individuazione dell’idea-guida e della strategia del progetto che si traduce nella definizione degli obiettivi concreti riferiti al progetto stesso;

- identificazione di un ambito territoriale o tematico specifico che rappresenta il contesto di riferimento;

- identificazione del soggetto responsabile del progetto;

- identificazione delle modalità gestionali, procedurali e di monitoraggio più opportune a rendere effettiva la realizzazione del progetto integrato in relazione alle caratteristiche del progetto stesso.

3.3 Risorse per l'Assistenza tecnica

Si descrivono di seguito le misure integrate di assistenza tecnica specificamente orientate  all’attuazione del Programma.

Per quanto attiene al miglioramento delle conoscenze ai fini della sorveglianza e gestione del Programma si attueranno azioni mirate alla:

- Costruzione della matrice delle interdipendenze settoriali della regione ed indagini campionarie da effettuare attraverso l’Osservatorio Banca-Impresa, al fine di supportare l’attività di valutazione intermedia del programma;

- Ricognizione dei dati ambientali presso Amministrazioni e Organismi pubblici al fine di supportare la Valutazione Ambientale strategica (VAS);

- Analisi delle conoscenze di base per la verifica della Valutazione di Impatto Strategico delle Pari Opportunità (VISPO);

- Prosecuzione degli studi sull’evoluzione del mondo rurale e del Sistema agroindustriale pugliese (Osservatorio),

- Analisi in progress dei profili formativi richiesti dal sistema imprenditoriale e analisi delle possibili opzioni della popolazione giovanile interessata, relative all’assolvimento dell’obbligo formativo;

Relativamente ad azioni di supporto all’organizzazione del Comitato di Sorveglianza si attueranno azioni mirate alla:

- Assistenza al buon funzionamento dei lavori e rafforzamento della dotazione di strumenti tecnologicamente avanzati;

Inoltre si prevedono spese per:

- Costituzione di una task-force che assicuri la necessaria assistenza tecnico-scientifica alle attività inerenti gli aspetti ambientali e di sostenibilità ambientale della programmazione e attuazione degli interventi, a sostegno della Autorità Ambientale Regionale;

- Spese per il funzionamento dei Nuclei di valutazione per la selezione dei progetti.

- Supporto operativo, in risorse umane esterne, all’Autorità di gestione, ai Settori destinatari di Misure, e ai Responsabili di misura;

- Esperti esterni di alta competenza, per lo svolgimento dei compiti di coordinamento programmatico e di gestione finanziaria dell’Autorità di gestione .

Per l’ampliamento e il potenziamento del sistema di Monitoraggio si attueranno azioni mirate a:

- Estendimento del Sistema alle nuove strutture interessate alla gestione del programma;

- Implementazione nell’ambito del MIR di una specifica sezione dedicata al rispetto della concessione dei contributi in materia di aiuti de minimis

Con riferimento all’attività di Valutazione si precisa che l’attività di valutazione intermedia del programma si articola, in analogia con quanto previsto nel precedente periodo di programmazione nelle tre fasi di verifica e predisposizione delle condizioni di valutabilità, della valutazione di metà percorso, ed infine, della relazione finale e della valutazione ex post.

Per l’attività di Controllo (Reg. 2064/97) si prevedono:

- Spese aggiuntive per attività di controllo di primo livello e di secondo livello, esercitata attraverso sopralluoghi (missioni) da parte di funzionari degli Assessorati regionali interessati.

- Spese per assistenza tecnica finalizzata allo svolgimento delle funzioni di controllo

Per l’attività di Comunicazione, Informazione e Pubblicità

- Estensione, a livello regionale e intersettoriale, del Sistema unico di Informazione regionale (SIRIA), in prosecuzione della positiva esperienza attivata nel precedente periodo di programmazione, al fine di corrispondere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità dei dati significativi e di pubblico interesse, nonché per l’interscambio di informazioni con gli altri sistemi informativi presenti all’interno della Regione e con le altre Amministrazioni Pubbliche.

- Azioni di informazione, pubblicità e attività promozionali.

Si prevedono le seguenti azioni Formative

- Azioni formative finalizzate a favorire i processi di concertazione istituzionale e di partenariato sociale, nonché degli organismi istituzionali interessati alla preparazione e gestione dei Programmi Integrati;

- Sviluppo ed adeguamento delle capacità professionali delle strutture e del personale impegnati con funzioni diverse, nelle attività di programmazione coordinamento, gestione, sorveglianza e controllo del programma:

- potenziamento di azioni di formazione “di sistema”

- azioni mirate all’approfondimento delle tematiche orizzontali dell’ambiente, delle pari opportunità, della concorrenza, della “finanza di progetto”

- azioni di incentivazione del personale impegnato nell’attività di programmazione, coordinamento, gestione, sorveglianza, e controllo del programma per il conseguimento di obiettivi specifici ed anche attraverso progetti mirati al raggiungimento di standard di qualità e al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia.

Le misure

4.1 Descrizione sintetica delle misure

Attraverso le procedure di consultazione sono stati individuati ed approfonditi gli obiettivi specifici, in termini di unitarietà e coerenza con gli specifici Assi.

La Tavola sinottica riportata nell’Allegato III sviluppa il sistema degli obiettivi in linee di intervento e misure.

Tale articolazione è stata verificata sotto il profilo degli impatti relativi ai tre principi trasversali dell’occupazione, delle pari opportunità, dell’ambiente.

Quanto previsto negli Assi prioritari viene, attraverso questo processo di individuazione degli obiettivi e delle linee di intervento, attuato con le misure che costituiscono la specifica strumentazione di attuazione.

Seguono le schede identificative delle misure individuate.

POR PUGLIA 2000-2006 –SCHEDA DI MISURA 1.1

- Asse prioritario di riferimento: 1 Risorse Naturali

- Fondo strutturale interessato: FESR

- Misura: n. 1.1 – Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali.

- Settore di intervento: Acqua

- Tipo di operazione: Infrastrutture

- Asse prioritario di riferimento: Asse I: Risorse naturali

- Fondo strutturale interessato: FEOGA – sezione orientamento

- Misura: n. 1.2  Risorse idriche per le aree rurali e l’agricoltura

Riferimento giuridico: Reg. CE 1257/99, Capo IX, art. 33, tratt. 8 e 9

- Settore di intervento: Acqua

- Tipo di operazione: Infrastrutture pubbliche

- Asse prioritario di riferimento: 1 Risorse Naturali

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: n. 1.3 – Interventi per la difesa del suolo

- Settore di intervento: Suolo

- Tipo di operazione: Infrastrutture – Servizi.

- Asse prioritario di riferimento: Asse I: Risorse naturali

- Fondo strutturale interessato: FEOGA – sezione orientamento

- Misura: n. 1.4 Sistemazioni agrarie e idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo.

Riferimento giuridico: Reg. CE 1257/99, Capo IX, art. 33, tratt. 11 e 12

- Settori di intervento: Suolo, Tutela e valorizzazione ambientale

- Tipo di operazioni: Infrastrutture e servizi pubblici

- Asse prioritario di riferimento: 1 Risorse naturali

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: n. 1.5 – Sistema informativo ambientale.

- Settore di intervento: Tutela e valorizzazione ambientale.

- Tipo di operazione: Servizi.

- Asse prioritario di riferimento: 1 Risorse naturali

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: n. 1.6 – Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali.

- Settore di intervento: Tutela e valorizzazione ambientale.

- Tipo di operazione: Infrastrutture – Servizi.

- Asse prioritario di riferimento: Asse I: Risorse naturali

- Fondo strutturale interessato: FEOGA – sezione orientamento

- Misura: n. 1.7 Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale

Riferimento giuridico: Reg. CE 1257/99, Capo VIII, art. 30

- Settore di intervento: Tutela e valorizzazione ambientale

- Tipo di operazioni: Realizzazione di infrastrutture pubbliche, dei comuni e delle associazioni di comuni; regimi di aiuto

- Asse prioritario di riferimento: 1 Risorse naturali

- Fondo strutturale interessato: FESR

- Misura: n. 1.8 – Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

- Settore di intervento: Tutela e valorizzazione ambientale.

- Tipo di operazione: Infrastrutture – Servizi.

- Asse prioritario di riferimento: 1 Risorse Naturali

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: n. 1.9 – Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

- Settore di intervento: Tutela e valorizzazione ambientale.

- Tipo di operazione: Regime di aiuto. L. 488/92 fino alla entrata in vigore della disciplina comunitaria in materia di regime di aiuti al Settore Ambiente.

- Asse prioritario di intervento: I - Risorse Naturali

- Fondo strutturale interessato: FSE

- Misura: n. 1.10 - Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse

- Settore di intervento: Suolo, acqua,  ambiente

- Tipo di operazione: Risorse Umane

- Asse prioritario di riferimento: 2 Risorse Culturali

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: n. 2.1– Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali.

- Settore di intervento: Settore beni culturali

- Tipo di operazione: Infrastrutture - Servizi

- Asse prioritario di riferimento: Asse II: Risorse culturali

- Fondo strutturale interessato: FEOGA – sezione orientamento

- Misura: n. 2.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale

Riferimento giuridico Reg. CE 1257/99, Capo IX, art. 33, tratt. 6

- Settore di intervento: Beni culturali

- Tipo di operazioni: Infrastrutture pubbliche, Regimi di aiuto, Servizi alle imprese

- Asse prioritario di intervento: II - Risorse Culturali

- Fondo strutturale interessato: FSE

- Misura: n. 2.3. Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse

- Settore di intervento: Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

- Tipo di operazione: Risorse Umane

- Asse prioritario di intervento: III - Risorse Umane

- Fondo strutturale interessato: FSE

- Misura: n. 3.1 Organizzazione del sistema dei servizi per l’impiego

- Settore di intervento: 3.1: Politiche per il mercato del lavoro

- Tipo di operazione: Risorse umane

- Asse prioritario di intervento: Risorse Umane

- Fondo strutturale interessato: FSE

- Misura: n. 3.2-  Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti secondo un approccio preventivo

- Settore di intervento: 3.1: Politiche per il mercato del lavoro

- Tipo di operazione: Risorse umane

| 1. | Asse prioritario di intervento: Risorse Umane |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Fondo strutturale interessato: FSE |  |
| 3. | Misura: 3.3 - Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata |  |
| 4. | Settore di intervento: 3.: Politiche per il mercato del lavoro |  |
| 5. | Tipo di operazione: Risorse Umane |  |
| 1. | Asse prioritario di intervento: Risorse Umane |  |
| 2. | Fondo strutturale interessato: FSE |  |
| 3. | Misura: 3.4 – Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati |  |
| 4. | Settore di intervento: 3.2: Politiche per i gruppi svantaggiati |  |
| 5. | Tipo di operazione: Risorse Umane |  |

| 1) | Asse prioritario di intervento: Risorse Umane |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Fondo strutturale: FSE |  |  |
| 3) | Misura: 3.5 - Adeguamento del sistema della Formazione Professionale |  |  |
| 4) | Settore di intervento: 3.3 - Integrazione tra i sistemi formativi |  |  |
| 5) | ## Tipo di operazione |  |  |
| 1. |  | Asse prioritario di intervento: Risorse Umane |  |
| 2. |  | Fondo strutturale: FSE |  |
| 3. |  | Misura: 3.6 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa |  |
| 4. |  | Settore di intervento: 3.3. Integrazione tra i sistemi formativi |  |
| 5. |  | Tipo di operazione: Risorse Umane |  |

| 1. | Asse prioritario di intervento: Risorse Umane |
| --- | --- |
| 2. | Fondo strutturale: FSE |
| 3. | Misura: 3.7 - Formazione Superiore |
| 4. | Settore di intervento: 3.3 Integrazione tra i sistemi formativi |
| 5. | Tipo di operazione: Risorse Umane |

| 1. | Asse prioritario di intervento: Risorse Umane |
| --- | --- |
| 2. | Fondo strutturale: FSE |
| 3. | Misura: 3.8 - Formazione permanente |
| 4. | Settore di intervento: 3.3. Integrazione tra i sistemi formativi |
| 5. | Tipo di operazione: Risorse Umane |

| 1. | Asse prioritario di intervento: Risorse Umane |
| --- | --- |
| 2. | Fondo strutturale interessato: FSE |
| 3. | Misura: 3.9 - Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI |
| 4. | Settore di intervento: 3.4. Adattabilità e competitività della forza lavoro |
| 5. | Tipo di operazione: Regime di aiuto (aiuti suscettibili di non essere notificati alla Commissione – Regolamento di esenzione in discussione) Fino a quando il regime non sarà notificato ed approvato come previsto dall’art.87 del Trattato questo intervento potrà operare conformemente alla regola del “de minimis.” |

| 1. | Asse prioritario di intervento: RISORSE UMANE |
| --- | --- |
| 2. | Fondo strutturale interessato: FSE |
| 3. | Misura: 3.10 - Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A |
| 4. | Settore di intervento: 3.4 Adattabilità e competitività della forza lavoro |
| 5. | Tipo di operazione: Risorse Umane |

1. Asse prioritario di intervento:  Risorse Umane

2. Fondo strutturale interessato: FSE

- Misura: n. 3.11 - Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare

4. Settore di intervento:  3.4  Adattabilità e competitività della forza lavoro

5. Tipo di operazione: Regime di aiuto (aiuti suscettibili di non essere notificati alla Commissione, regolamento di esenzione in discussione) . Fino a quando il regime non sarà notificato ed approvato come previsto dall’art.87 del Trattato questo intervento potrà operare conformemente alla regola del “de minimis.”

| 1. | Asse prioritario di intervento: RISORSE UMANE |
| --- | --- |
| 2. | Fondo strutturale interessato: FSE |
| 3. | ##### Misura: ##### 3.12 – Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico |
| 4. | Settore di intervento: 3.4 Adattabilità e competitività della forza lavoro |
| 5. | Tipo di operazione: Risorse umane |

| 1. | Asse prioritario di intervento: Risorse Umane |
| --- | --- |
| 2. | Fondo strutturale: FESR |
| 3. | Misura: 3.13 - Ricerca e Sviluppo tecnologico |
| 4. | Settore di intervento: 182 – Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazioni di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca. |
| 5. | Tipo di operazione: Risorse umane |

| 1. | Asse prioritario di intervento: Risorse Umane |
| --- | --- |
| 2. | Fondo strutturale: FSE |
| 3. | Misura: 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro |
| 4. | Settore di intervento: 3.5 Azioni positive per la pari opportunità |
| 5. | Tipo di operazione Risorse Umane |

- Asse prioritario di riferimento: 4  Sistemi locali di sviluppo.

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: n. 4.1 – Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato)

- Settore di intervento: Aiuti alle PMI ed al settore dell’artigianato, attraverso incentivi per investimenti materiali ed immateriali.

- Tipo di operazione: Regime di aiuto e Servizi alle imprese - con esclusione delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'Allegato II del Trattato -. (Normativa di riferimento Legge 488/92; Legge 341/95, art. 1; L. 1329/65; L. 215/92; L. 140/97; L. 949/52; L. 598/94)

Fino a quando il regime non sarà stato notificato ed approvato come previsto dall’art.87 del Trattato, quest’intervento opererà conformement alla regola del “de minimis”

- Asse prioritario di riferimento: 4  Sistemi locali di sviluppo.

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: n. 4.2 – Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.

- Settore di intervento: Sistemi industriali (PMI e Artigianato).

- Tipo di operazione: Infrastrutture.

- Asse prioritario di riferimento: Asse IV: Sistemi locali di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FEOGA – sezione orientamento

- Misura: n. 4.3 Investimenti nelle aziende agricole

Riferimento giuridico: Reg. CE 1257/99, Capo I, artt. 4-7

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura

- Tipo di operazioni: Regimi di aiuto

- Asse prioritario di riferimento: Asse IV: Sistemi locali  di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FEOGA –sezione orientamento

- Misura: n. 4.4 Insediamento giovani agricoltori - Riferimento giuridico: Reg. CE 1257/99, Capo II, art. 8

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura

- Tipo di operazioni: Regime di aiuto

- Asse prioritario di riferimento: Asse IV: Sistemi locali di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FEOGA – sezione orientamento

- Misura: n. 4.5 Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli

Riferimento giuridico: Reg. 1257/99, Capo VII, artt. 25-28

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura

- Tipo di operazioni: Regimi di aiuto

- Asse prioritario di riferimento: Asse IV: Sistemi locali di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FEOGA – sezione orientamento

- Misura: n. 4.6 Selvicoltura (Riferimento giuridico: Reg. 1257/99 art. 32)

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura

- Tipo di operazione: Regime di aiuto

- Asse prioritario di riferimento: Asse IV: Sistemi locali  di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FEOGA – sezione orientamento

- Misura: n. 4.7 Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole.

Riferimento giuridico: Reg. CE 1257/99, Capo IX, art. 33, tratt. 3.

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura

- Tipo di operazioni: Aiuti di avviamento

- Asse prioritario di riferimento: Asse IV: Sistemi locali  di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FEOGA –sezione orientamento

- Misura: n. 4.8 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità

Riferimento giuridico: Reg. CE 1257/99, Capo IX, art. 33, tratt. 4.

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura

- Tipo di operazione: Regime di aiuto

- Asse prioritario di riferimento: Asse IV: Sistemi locali  di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FEOGA – sezione orientamento

- Misura: n. 4.9 Infrastrutture rurali

Riferimento giuridico: Reg. CE 1257/99, art. 33, tratt. 9

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura

- Tipo di operazioni: Infrastrutture rurali pubbliche

- Asse prioritario di riferimento: Asse IV: Sistemi locali  di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FEOGA –sezione orientamento

- Misura: n. 4.10 Misure in corso - Riferimento giuridico: Reg. CE 2603/99 art. 4.

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura

- Tipo di operazioni: Aiuti di avviamento

- Asse prioritario di riferimento: 4 Sistemi Locali di Sviluppo

- Fondo strutturale interessato: SFOP

- Misura: n.4.11 Miglioramento della produzione ittica

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura e della pesca

- Tipo di operazione: Investimenti produttivi - Regime di aiuto. Reg (CE) 2792/1999 Art. 13

- Asse prioritario di riferimento: 4 Sistemi Locali di Sviluppo

- Fondo strutturale interessato: SFOP

- Misura: n.4.12 - Interventi di supporto alla competitività ed all’innovazione del sistema pesca

- Settore di intervento: Sistemi dell’agricoltura e della pesca

- Tipo di operazione:  Regime di aiuto. Reg CE 2792/1999 artt.11,12,14,15 §1e§2

- Asse prioritario di riferimento: 4 Sistemi locali di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FESR

- Misura: 4.13 Supporto alla competitività, all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche

- Settore di intervento: Turismo

- Tipo di operazioni: Regime di aiuto. Fonte normativa L.488/1992 estesa al Settore Turismo (Decreto M.I.20/06/98 concernente l’estensione delle agevolazioni al settore turistico alberghiero). Aiuti de minimis.

Fino a quando il regime non sarà stato notificato ed approvato come previsto dall’art. 87 del Trattato, quest’intervento opererà conformemente alla regola del “de minimis”.

- Asse prioritario di riferimento: 4 Sistemi locali di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FESR

- Misura: 4.14: Attività di promozione finalizzata all’allargamento dell’offerta turistica.

- Settore di intervento: Turismo

- Tipo di operazioni: Servizi

- Asse prioritario di riferimento: 4 Sistemi locali di sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FESR

- Misura: 4.15: Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico.

- Settore di intervento: Turismo

- Tipo di operazioni: Infrastrutture

- Asse prioritario di riferimento: 4  Sistemi locali di sviluppo.

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: 4.16 – Aiuti al commercio

- Settore di intervento: Commercio.

- Tipo di operazione: Regime di aiuto e Servizi alle imprese. (Contributi in conto capitale - Agevolazione in regime di de minimis)

Fino a quando il regime non sarà stato notificato ed approvato come previsto dall’art.87 del Trattato, quest’intervento opererà conformemente alla regola del “de minimis”

- Asse prioritario di riferimento: 4 Sistemi Locali di Sviluppo

- Fondo strutturale interessato: FESR

- Misura: 4.17     Contratti di Programma

- Settore di intervento: Sistemi Industriali (P.M.I. e Artigianato)

- Tipo di operazione: Regimi di aiuto con esclusione delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'Allegato II del Trattato.

- Asse prioritario di riferimento: 4  Sistemi locali di sviluppo.

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura:  4.18 – Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio.

Riferimento giuridico: Legge 341/95

Legge 949/52;1068/64 (aiuti de minimis)

- Settore di intervento: Sistemi industriali (PMI e Artigianato), Turismo, Commercio.

- Tipo di operazione: Ingegneria finanziaria attraverso: attivazione, implementazione e gestione di un Fondo di Garanzia con esclusione delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'Allegato II del Trattato.

| 1. | Asse prioritario di intervento: Sistemi Locali di Sviluppo |
| --- | --- |
| 2. | Fondo strutturale: FSE |
| 3. | Misura: 4.19 - Azioni per le risorse umane |
| 4. | Settore di intervento: Mercato del lavoro |
| 5. | Tipo di operazione: Risorse Umane |

- Asse prioritario di riferimento: 5 Città, enti locali e qualità della vita

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: 5.1  – Recupero e riqualificazione sistemi urbani.

- Settore di intervento: Sistemi Urbani

- Tipo di operazione: Infrastrutture.

- Asse prioritario di riferimento: 5 Città, enti locali e qualità della vita

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: 5.2  – Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane.

- Settore di intervento: Sistemi Urbani

- Tipo di operazione: Infrastrutture- Servizi.

|  | 1) | Asse prioritario di intervento: 5 Città, Enti Locali e qualità della vita |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2) | Fondo strutturale: FSE |  |
|  | 3) | Misura: 5.3 - Azioni formative e piccoli sussidi |  |
|  | 4) | Settore di intervento: Mercato del lavoro |  |
|  | 5) | Tipo di operazione: Risorse Umane |  |

- Asse prioritario di riferimento : 6  Reti e Nodi di Servizio.

- Fondo strutturale interessato : FESR.

- Misura :  n. 6.1 - Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto.

- Settore di intervento : Trasporti e telecomunicazioni.

- Tipo di operazione : Infrastrutture.

- Asse prioritario di riferimento: n 6 - Reti e Nodi di Servizio.

- Fondo strutturale interessato : FESR.

- Misura :  n. 6.2  Società dell’informazione.

- Settore di intervento: Innovazione e sviluppo delle conoscenze.

- Tipo di operazione:   Servizi - Regime d'aiuto L. 140/97.

- Asse prioritario di riferimento: n. 6 Reti e Nodi di Servizio

- Fondo strutturale interessato:  FESR

- Misura: 6.3 – Sostegno all’innovazione degli Enti locali.

- Settore di intervento: Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni

- Tipo di operazione: Infrastrutture- Servizi alla pubblica amministrazione.

| 1) | Asse prioritario di intervento: Reti e nodi di servizio |
| --- | --- |
| 2) | Fondo strutturale: FSE |
| 3) | Misura: 6.4 - Risorse umane e società dell’informazione |
| 4) | Settore di intervento: Mercato del lavoro |
| 5) | Tipo di operazione: Risorse Umane |

Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato II “Situazione dell’agricoltura, delle foreste e delle aree rurali pugliesi”

Modello stimato dall’IRPET per ciascuna delle venti regioni italiane.

Le tipologie d’impatto sono state tratte da “Linee guida per l’attuazione del principio di pari opportunità per uomini e donne e per la valutazione dell’impatto equitativo di genere nella programmazione operativa” del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il documento, a sua volta, riprende le proposte metodologiche contenute nello scritto della D.G. XVI – Politiche regionali e di coesione “ Valutare l’applicazione del principio di pari opportunità negli interventi dei Fondi strutturali”.