PATTO TERRITORIALE SPECIALIZZATO TURISMO PolisTrulliGrotteMare

###### RELAZIONE SEMESTRALE GIUGNO 2003

INDICE

Informazioni di carattere generale	3

Attività svolte nel semestre di riferimento	15

Attività di coordinamento e monitoraggio	18

# Informazioni di carattere generale

L'area d’intervento del Patto Territoriale Polis Trulli Grotte Mare è delimitata dai confini amministrativi dei 12 Comuni aderenti già al Patto Territoriale Polis Manifatturiero  e dei nuovi 4 Comuni che hanno aderito al patto, estendendo il territorio a livello interprovinciale.

| Denominazione | Superficie Territoriale kmq | Popolazione residente | Densità demografica |
| --- | --- | --- | --- |
| ALBEROBELLO | 40,34 | 10.842 | 269 |
| CASTELLANA GROTTE | 67,96 | 18.354 | 271 |
| CISTERNINO | 54.04 | 12.223 | 227 |
| CONVERSANO | 126,92 | 23.764 | 188 |
| FASANO | 128.89 | 40.142 | 312 |
| LOCOROTONDO | 46,87 | 14.122 | 301 |
| MARTINA FRANCA |  | 46.000 |  |
| MOLA DI BARI | 50,72 | 26.461 | 522 |
| MONOPOLI | 156,82 | 48.461 | 310 |
| NOCI | 148,82 | 19.461 | 131 |
| OSTUNI | 23.00 | 33.608 | 147 |
| POLIGNANO A MARE | 62,50 | 16.630 | 267 |
| PUTIGNANO | 99,13 | 27.933 | 282 |
| RUTIGLIANO | 53,25 | 17.030 | 320 |
| SAMMICHELE DI BARI | 33,87 | 7.191 | 212 |
| TURI | 70,75 | 11.096 | 157 |
| Area Patto Polis Turismo | 1043,18 | 373.318 | 258 |

La compagine del promotori del Patto Territoriale Polis Trulli Grotte Mare è composta da:

I Comuni di: Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Conversano, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Ostuni, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Turi

Provincia di Bari, Consorzio Turistico Intercomunale "Trulli Grotte Mare", Camera di Commercio di Bari.

Le Organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, UGL

Le Organizzazioni Provinciali di categoria: CNA e CNA Assoedili, CONFARTIGIANATO, COAP scrl, CIA, Ass. Prov. Produttori Patate, API Puglia, CNCD, Associazione import-export, Associazione Sviluppo POLIS, Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi, Federcommercio, Assindustria

Altri Enti turistici: APT, Ente Bilaterale per il Turismo, Cotup, Fiavet, Faita, Consorzio Albergatori,

Ordini Professionali: Ordine dei geologi di Puglia, Collegio Ragionieri e Periti Comm.

Enti di Ricerca, Formazione e Trasferimento tecnologico: Università di Bari, Politecnico di Bari, Tecnopolis Scrl, ENAIP

Gli Istituti di Credito: Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Bari, Istituto S. Paolo di Torino, Banca di Roma, Banco di Napoli, Cassa Rurale ed Artigiana – Castellana Grotte, Istituto di Credito Artigiancassa, Finpuglia S.p.A., BNL S.p.A., Carime S.p.A., Banca 121 S.p.A.

L'istruttoria bancaria è stata condotta da un pool di banche (Mediosud S.p.A., Mediocredito Toscano, Istituto Bancario San Paolo di Torino – IMI S.p.A., Europrogetti e Finanza S.p.A.) con capofila l'istituto bancario Mediocredito del Sud S.p.A. L’istruttoria è stata avviata il 24/09/99 e si è  conclusa il 07/10/99.

Con decreto n. 2401 del 28/11/2000 il Ministero del Bilancio, del Tesoro e della P.E. ha approvato il Patto Territoriale Polis Trulli Grotte Mare con 45 progetti imprenditoriali con un contributo dello Stato di 16,56 Meuro e 7 progetti infrastrutturali con un contributo a carico dello Stato di 7,10 Meuro, inserendolo nella graduatoria dei Patti ammessi al finanziamento mediante decreto n. 2392 del 27/11/2000.

La società "Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese S.r.l. a s.c.", è stata costituita in data 08/11/99 con sede legale in Monopoli (BA)– 70043 Via Garibaldi, 6  sede operativa – Via Procaccia, 87, partita Iva e  Codice Fiscale 05431930725, con capitale sociale di Lire 294.929.000 (pari a Euro 152.318). La stessa Società è stata in data 30.11.99 regolarmente omologata.

In data 18/10/2000 i sottoscrittori del Patto hanno affidato alla società "Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese S.r.l. a.s.c." l’attuazione del Patto Polis Trulli Grotte Mare.

La seguente tabella riporta le date più significative dell’intero percorso di preparazione del patto territoriale e i rispettivi adempimenti.

| N. | Adempimento | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protocollo d’Intesa e protocolli di concertazione del Patto | 11/08/99 |
| 2 | Bando pubblico per la candidatura al finanziamento del patto | 17/08/99 |
| 3 | Trasmissione alla Regione Puglia del Protocollo d’Intesa ai sensi della delibera CIPE 21.3.97, punto 2.3 | 07/09/99 |
| 4 | Conclusione assistenza tecnica e Relazione finale (Soc. Tecnopolis) | 17/09/99 |
| 5 | Richiesta di Istruttoria Bancaria al Pool di banche: capofila Mediocredito del Sud | 24/09/99 |
| 6 | Avvio dell’istruttoria bancaria | 24/09/99 |
| 7 | Conclusione Istruttoria bancaria e Relazione Finale Istruttoria | 07/10/99 |
| 8 | Trasmissione dell’istruttoria al competente Ministero | 10/10/99 |
| 9 | Elenco delle iniziative ammesse al finanziamento | -- |
| 10 | Costituzione Soggetto Responsabile: Patto Territoriale Polis del Sud-Est barese Srl a sc | 08/11/99 |
| 11 | Statuto del Soggetto Responsabile | -- |
| 12 | Individuazione del Soggetto Responsabile da parte dei sottoscrittori del patto Polis Trulli Grotte Mare | 18/10/00 |
| 13 | Decreto n. 2392 del Ministero del Bilancio, del Tesoro e della P.E. di approvazione della graduatoria dei patti | 27/11/00 |
| 14 | Decreto n. 2401 del Ministero del Bilancio, del Tesoro e della P.E. di approvazione del patto | 28/11/00 |
| 15 | Parere della Regione Puglia sul patto Trulli Grotte Mare | 27/06/01 |
| 16 | Assemblea dei Sindaci dei comuni del patto Trulli Grotte Mare per ripartire le economie del patto manifatturiero per le infrastrutture del patto per Trulli Grotte Mare | 05/02/02 |
| 17 | Protocollo di concertazione dei Promotori del patto manifatturiero per destinare alle infrastrutture del patto Trulli Grotte Mare le economie ottenute | 26/02/02 |
| 18 | Sottoscrizione del Patto Territoriale Turismo | 15/03/02 |
| 19 | Attivazione del patto da parte del Ministero con comunicazione alla Cassa DD.PP. | 02/05/02 |
| 20 | Trasmissione alla Cassa DD.PP. dell’elenco dei beneficiari | 21/05/02 |
| 21 | Comunicazione ai beneficiari della concessione provvisoria delle agevolazioni | 14/06/02 |
| 22 | Avvio degli incontri con le imprese per l’accesso alle agevolazioni | _____ |
| 23 | Sottoscrizione del Disciplinare ai sensi del DM 320 del 31.7.00 | 18.04.02 |
| 24 | Avvio del sistema di Monitoraggio del patto territoriale (riun. presso il MAP) | 20/06/02 |

Dal novembre 2000 fino ai primi del 2002 non è stato possibile avviare il Patto territoriale Polis Trulli Grotte Mare non essendoci la necessaria copertura finanziaria per le infrastrutture. La Circolare n. 1.178.501 del 16.01.2002 del Ministero delle Attività Produttiva (a cui nel frattempo sono state trasferite le competenze in materia di programmazione negoziata) riapriva le possibilità di avvio del patto, con la concessione dei finanziamenti solo alle imprese i cui programmi di investimento non possedessero una stretta dipendenza funzionale dalle opere infrastrutturali non finanziate. Ciò avrebbe in qualche modo condizionato gli obiettivi di sviluppo legati al Patto Polis Trulli Grotte Mare che, proprio dalla sinergia tra investimenti delle imprese e progetti infrastrutturali coglieva il massimo beneficio.

Allo scopo di evitare un avvio “monco” del patto, limitandolo alle sole iniziative imprenditoriali, la società Polis ha riunito prima i Sindaci dei territori del patto (05/02/2002)  e successivamente i promotori (26/02/2002) al fine di deliberare il riutilizzo delle economie rivenienti dal Patto manifatturiero per finanziare le infrastrutture sia del Patto  Polis Trulli Grotte Mare sia del Patto Polis per l’Agricoltura e la Pesca.

In data 15 marzo 2002, pertanto, è stato possibile sottoscrivere il documento finale del Patto territoriale Polis Trulli Grotte Mare prima da parte dei promotori e successivamente da parte delle imprese e amministrazioni beneficiarie. Il documento di sottoscrizione è stato inviato al Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese, che ha comunicato formalmente la attivazione del patto medesimo alla Cassa DD.PP. per l’avvio delle erogazioni.

Intanto che il patto territoriale prendeva il suo avvio, la Regione Puglia, con delibera n. 1080 del 26.7.02 ha provveduto alla copertura finanziaria necessaria alla realizzazione delle infrastrutture ammesse al Patto Polis Trulli Grotte Mare, utilizzando apposite risorse del CIPE nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma Quadro Stato – Regione Puglia, risolvendo in questo modo il problema che aveva per tanto tempo impedito l’avvio del patto stesso.

Subito dopo l’attivazione del patto sono stati avviati incontri specifici con le imprese e le amministrazioni per illustrare le modalità e i termini per l’accesso alle agevolazioni.

Le iniziative produttive e infrastrutturali ammesse alle agevolazioni del patto sono:

| ELENCO DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI ED INFRASTRUTTURALI AMMESSE AL PATTO POLIS TRULLIGROTTEMARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | COD. PROG | SOGGETTO BENEFICIARIO | COMUNE UNITA’ PRODUTTIVA | DESCRIZIONE INIZIATIVA / INTERVENTO |
| 1 | 1 | DELL'ERBA VIAGGI D.I. | MARTINA FRANCA | AMPLIAMENTO AGENZIA VIAGGI |
| 2 | 2 | TRAVELART S.R.L. | CONVERSANO | NUOVO IMPIANTO AGENZIA VIAGGI INCOMING |
| 3 | 3 | REPTOUR DI GIANNUZZI TOMMASO D.I. | CASTELLANA GROTTE | AMPLIAMENTO AGENZIA VIAGGI |
| 4 | 4 | SIRIS VIAGGI E TURISMO SAS | CONVERSANO | NUOVA AGENZIA VIAGGI |
| 5 | 5 | VILLA DEI SOGNI DI PONTE F. P. & C. SAS | MARTINA FRANCA | NUOVO IMPIANTO ALBERGHI E RISTORANTE |
| 6 | 7 | "LA CAVALERIZZA" DI SANTORO & C. SAS | MARTINA FRANCA | NUOVO IMPIANTO TURISMO RURALE |
| 7 | 8 | SAGITTARIO SRL | MARTINA FRANCA | AMPLIAMENTO RISTORAZIONE E PIZZERIA |
| 8 | 9 | REVIVAL S.R.L. | MONOPOLI | NUOVO ALBERGO CON RISTORAZIONE |
| 9 | 10 | F.LLI ALLEGRINI SNC | MONOPOLI | AMPLIAMENTO RISTORANTE-BAR |
| 10 | 11 | LA PERLA BLU DI D'ARPA ML & C. SAS | MARTINA FRANCA | NUOVO IMPIANTO RISTORANTE, TRATTORIA, PIZZERIA, OSTERIA |
| 11 | 12 | LA LOCANDA S.R.L. | RUTIGLIANO | AMPLIAMENTO RISTORANTE |
| 12 | 13 | IN.CO.VAR. S.R.L. | CASTELLANA GROTTE | NUOVO IMPIANTO RISTORANTE-OSTERIA |
| 13 | 15 | RINALDI MG SRL | CASTELLANA GROTTE | NUOVO IMPIANTO DI RISTORAZIONE |
| 14 | 16 | HOTEL COLLE DEL SOLE | ALBEROBELLO | AMPLIAMENTO ALBERGO |
| 15 | 17 | C. EMME RESIDENCE DI GALLO C. S.A.S. | CONVERSANO | NUOVO IMPIANTO RESIDENCE TURISTICO - ALBERGHIERO |
| 16 | 19 | HOTEL VECCHIO MULINO D.I. | MONOPOLI | AMPLIAMENTO HOTEL RISTORANTE SALE POLIVALENTI |
| 17 | 20 | RISTORANTE "IL FAGIANO" DA VITTORIO D.I. | FASANO | AMPLIAMENTO RISTORANTE |
| 18 | 22 | LA GINESTRA SAS | MONOPOLI | AMMODERNAMENTO GESTIONE ALBERGO E RISTORANTE |
| 19 | 23 | JAH JAZZ D.I. - GENTILE CORRADINO | PUTIGNANO | AMPLIAMENTO PIZZERIA - RISTORANTE |
| 20 | 24 | PASHA' CAFFE' DI MAGISTA' FRANCESCO D.I. | CONVERSANO | AMPLIAMENTO RISTORANTE, TRATTORIA, BAR |
| 21 | 25 | I.C.E.M.E SRL | ALBEROBELLO | AMPLIAMENTO ALBERGO, RISTORANTE, BAR |
| 22 | 27 | PRATELLESI NICOLA D.I. | MONOPOLI | AMMODERNAMENTO BAR-RISTORANTE |
| 23 | 28 | IL RIFUGIO DI CALIANDRO CIRO D.I. | MARTINA FRANCA | AMPLIAMENTO RISTORANTE PIZZERIA |
| 24 | 30 | SPINELLI FILIPPO D.I. | SAMMICHELE DI BARI | AMPLIAMENTO OSTERIA CON CUCINA |
| 25 | 31 | LOCOROTONDO MARINO D.I. | MONOPOLI | AMPLIAMENTO ALBERGO CON ANNESSO RISORANTE E LIDO |
| 26 | 32 | TURRIS SRL | MONOPOLI | AMPLIAMENTO HOTEL RISTORANTE LIDO |
| 27 | 33 | CECI ORONZO D.I. | MARTINA FRANCA | AMPLIAMENTO RISTORANTE ALBERGO |
| 28 | 35 | D'AMICO MARIA D.I. | FASANO | NUOVO IMPIANTO ALLOGGIO AGRITURISTICO |
| 29 | 39 | MORANGO SERVICE SAS | MOLA DI BARI | NUOVO IMPIANTO DI RISTORAZIONE |
| 30 | 40 | PRATI MIRAMARE SRL | MONOPOLI | NUOVO IMPIANTO ALBERGO, MOTEL CON RISTORANTE |
| 31 | 41 | VALTUR S.PA | OSTUNI | AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO |
| 32 | 42 | CENTRO TURISTICO BOSCOBELLO SRL | MARTINA FRANCA | NUOVO IMPIANTO ALBERGO E RISTORANTE |
| 33 | 43 | PETROLPUGLIA S.R.L. | MONOPOLI | NUOVO IMPIANTO ALBERGHI E MOTEL CON RISTORANTE |
| 34 | 44 | LIUZZI ALBERGHI S.R.L. | CONVERSANO | AMPLIAMENTO ALBERGO MOTEL CON RISTORANTE |
| 35 | 45 | COMPLESSO TURISTICO LO SCAGNIO DI PACE G. & C. SNC | MARTINA FRANCA | NUOVO IMPIANTO ATTIVITA' TURISTICA RICETTIVA |
| 36 | 46 | "MONTE DEL FORNO" DI RUSSANO & C. SAS | MARTINA FRANCA | NUOVO IMPIANTO RESIDENCE TURISTICO- ALBERGHIERO |
| 37 | 47 | PETROLPUGLIA S.R.L. | FASANO | NUOVO IMPIANTO ALBERGO E MOTEL CON RISTORAZIONE |
| 38 | 48 | AZIENDA AGRITURISTICA FIENO DEI CAVOLI SRL | POLIGNANO A MARE | NUOVO IMPIANTO ALBERGO CON RISTORANTE |
| 39 | 49 | HOTEL CLUB IL BARICENTRO SRL | POLIGNANO A MARE | NUOVO IMPIANTO ALBERGHIERO CON RISTORANTE |
| 40 | 50 | POLIS SRL | POLIGNANO A MARE | NUOVO IMPIANTO ALBERGO CON RISTORANTE |
| 41 | 51 | ALOS S.R.L. | NOCI | NUOVO IMPIANTO GESTIONE VILLAGGI TURISTICI |
| 42 | 52 | D'O.RO. SRL | ALBEROBELLO | NUOVO IMPIANTO ALBERGHIERO |
| 43 | 53 | CHARLY MIKE S.R.L. | MARTINA FRANCA | NUOVO IMPIANTO ALBERGO E MOTEL CON RISTORANTE |
| 44 | 55 | CAVALIERE SRL | NOCI | AMPLIAMENTO ALBERGO |
| 45 | 56 | HOTEL "LE SOLEIL" DI V. RINALDI & C. S.N.C. | CASTELLANA GROTTE | AMPLIAMENTO ALBERGO CON RISTORAZIONE |
| 46 | 1 | COMUNE DI MONOPOLI | MONOPOLI | Potenziamento del sistema infrastrutturale viario mediante realizzazione di viabilità interna ed annessa; sistemazione a parcheggi di aree limitrofe in località C.da S.Stefano, C.da Capitolo, C.da Lamandia - Monopoli (Ba) |
| 47 | 2 | COMUNE DI CISTERNINO | CISTERNINO | Area di parchegio in Via Martina Franca |
| 48 | 3 | COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI | SAMMICHELE DI BARI | Recupero funzionale della viabilità, pavimentazione, impianti ed elementi di arredo del centro storico |
| 49 | 5 | COMUNE DI LOCOROTONDO | LOCOROTONDO | Sistemazione Via Nardelli |
| 50 | 6 | COMUNE DI CONVERSANO | CONVERSANO | Riqualificazione degli spazi esterni del centro storico - realizzazione di una rampa carrabile e scale tra corso Domenico Morea e Piazza Sturzo - Comune di Conversano (Ba) |
| 51 | 7 | COMUNE DI POLIGNANO A MARE | POLIGNANO A MARE | completamento lungomare grotta ardito e lungomare parco del lauro nel Comune di Polignano a Mare (Ba) |
| 52 | 8 | COMUNE DI MARTINA FRANCA | MARTINA FRANCA | Restauro del Palazzo ducale di Martina Franca (Ta) |

| ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI E DELLE RISORSE DESTINATE AL PATTO POLIS TRULLIGROTTEMARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | COD. PROG | SOGGETTO BENEFICIARIO | COMUNE UNITA’ PRODUTTIVA | INVESTIMENTO TOTALE (ML) | INVESTIMENTO AGEVOLABILE (ML) | CONTRIBUTO CONCESSO (ML) |
| 1 | 1 | DELL'ERBA VIAGGI D.I. | MARTINA FRANCA | 199,0 | 192,0 | 69,0 |
| 2 | 2 | TRAVELART S.R.L. | CONVERSANO | 236,0 | 216,0 | 60,0 |
| 3 | 3 | REPTOUR DI GIANNUZZI TOMMASO D.I. | CASTELLANA GROTTE | 125,0 | 40,0 | 16,0 |
| 4 | 4 | SIRIS VIAGGI E TURISMO SAS | CONVERSANO | 259,0 | 61,0 | 23,0 |
| 5 | 5 | VILLA DEI SOGNI DI PONTE F. P. & C. SAS | MARTINA FRANCA | 990,0 | 969,0 | 361,0 |
| 6 | 7 | "LA CAVALERIZZA" DI SANTORO & C. SAS | MARTINA FRANCA | 879,0 | 864,0 | 320,0 |
| 7 | 8 | SAGITTARIO SRL | MARTINA FRANCA | 532,0 | 522,0 | 198,0 |
| 8 | 9 | REVIVAL S.R.L. | MONOPOLI | 848,0 | 848,0 | 305,0 |
| 9 | 10 | F.LLI ALLEGRINI SNC | MONOPOLI | 679,0 | 678,0 | 194,0 |
| 10 | 11 | LA PERLA BLU DI D'ARPA ML & C. SAS | MARTINA FRANCA | 643,0 | 482,0 | 183,0 |
| 11 | 12 | LA LOCANDA S.R.L. | RUTIGLIANO | 159,0 | 159,0 | 53,0 |
| 12 | 13 | IN.CO.VAR. S.R.L. | CASTELLANA GROTTE | 355,0 | 355,0 | 111,0 |
| 13 | 15 | RINALDI MG SRL | CASTELLANA GROTTE | 988,0 | 980,0 | 335,0 |
| 14 | 16 | HOTEL COLLE DEL SOLE | ALBEROBELLO | 986,0 | 986,0 | 369,0 |
| 15 | 17 | C. EMME RESIDENCE DI GALLO C. S.A.S. | CONVERSANO | 1.012,0 | 919,0 | 317,0 |
| 16 | 19 | HOTEL VECCHIO MULINO D.I. | MONOPOLI | 981,0 | 926,0 | 309,0 |
| 17 | 20 | RISTORANTE "IL FAGIANO" DA VITTORIO D.I. | FASANO | 647,0 | 532,0 | 202,0 |
| 18 | 22 | LA GINESTRA SAS | MONOPOLI | 478,0 | 478,0 | 194,0 |
| 19 | 23 | JAH JAZZ D.I. - GENTILE CORRADINO | PUTIGNANO | 218,0 | 218,0 | 72,0 |
| 20 | 24 | PASHA' CAFFE' DI MAGISTA' FRANCESCO D.I. | CONVERSANO | 433,0 | 433,0 | 159,0 |
| 21 | 25 | I.C.E.M.E SRL | ALBEROBELLO | 492,0 | 492,0 | 248,0 |
| 22 | 27 | PRATELLESI NICOLA D.I. | MONOPOLI | 261,0 | 188,0 | 56,0 |
| 23 | 28 | IL RIFUGIO DI CALIANDRO CIRO D.I. | MARTINA FRANCA | 468,0 | 402,0 | 146,0 |
| 24 | 30 | SPINELLI FILIPPO D.I. | SAMMICHELE DI BARI | 247,0 | 246,0 | 152,0 |
| 25 | 31 | LOCOROTONDO MARINO D.I. | MONOPOLI | 422,0 | 422,0 | 157,0 |
| 26 | 32 | TURRIS SRL | MONOPOLI | 986,0 | 976,0 | 387,0 |
| 27 | 33 | CECI ORONZO D.I. | MARTINA FRANCA | 390,0 | 376,0 | 183,0 |
| 28 | 35 | D'AMICO MARIA D.I. | FASANO | 344,0 | 344,0 | 189,0 |
| 29 | 39 | MORANGO SERVICE SAS | MOLA DI BARI | 589,0 | 560,0 | 324,0 |
| 30 | 40 | PRATI MIRAMARE SRL | MONOPOLI | 7.769,0 | 7.769,0 | 1.267,0 |
| 31 | 41 | VALTUR S.PA | OSTUNI | 31.133,0 | 31.133,0 | 4.874,0 |
| 32 | 42 | CENTRO TURISTICO BOSCOBELLO SRL | MARTINA FRANCA | 3.731,0 | 3.731,0 | 1.080,0 |
| 33 | 43 | PETROLPUGLIA S.R.L. | MONOPOLI | 2.603,0 | 2.603,0 | 728,0 |
| 34 | 44 | LIUZZI ALBERGHI S.R.L. | CONVERSANO | 2.442,0 | 2.442,0 | 711,0 |
| 35 | 45 | COMPLESSO TURISTICO LO SCAGNIO DI PACE G. & C. SNC | MARTINA FRANCA | 3.874,0 | 3.874,0 | 1.121,0 |
| 36 | 46 | "MONTE DEL FORNO" DI RUSSANO & C. SAS | MARTINA FRANCA | 2.186,0 | 2.186,0 | 819,0 |
| 37 | 47 | PETROLPUGLIA S.R.L. | FASANO | 2.292,0 | 2.292,0 | 708,0 |
| 38 | 48 | AZIENDA AGRITURISTICA FIENO DEI CAVOLI SRL | POLIGNANO A MARE | 6.622,0 | 6.622,0 | 1.922,0 |
| 39 | 49 | HOTEL CLUB IL BARICENTRO SRL | POLIGNANO A MARE | 11.056,0 | 11.056,0 | 3.203,0 |
| 40 | 50 | POLIS SRL | POLIGNANO A MARE | 4.900,0 | 4.900,0 | 1.728,0 |
| 41 | 51 | ALOS S.R.L. | NOCI | 8.869,0 | 8.563,0 | 2.753,0 |
| 42 | 52 | D'O.RO. SRL | ALBEROBELLO | 1.904,0 | 988,0 | 374,0 |
| 43 | 53 | CHARLY MIKE S.R.L. | MARTINA FRANCA | 3.599,0 | 3.599,0 | 1.378,0 |
| 44 | 55 | CAVALIERE SRL | NOCI | 3.208,0 | 3.208,0 | 1.592,0 |
| 45 | 56 | HOTEL "LE SOLEIL" DI V. RINALDI & C. S.N.C. | CASTELLANA GROTTE | 6.079,0 | 6.079,0 | 2.112,0 |
| TOTALE iniziative imprenditoriali |  |  |  | 118.113,0 | 115.909,0 | 32.062,0 |
| 46 | 1 | COMUNE DI MONOPOLI | MONOPOLI | 4.466,6 | 4.466,6 | 0 |
| 47 | 2 | COMUNE DI CISTERNINO | CISTERNINO | 997,8 | 997,8 | 0 |
| 48 | 3 | COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI | SAMMICHELE DI BARI | 831,8 | 831,8 | 0 |
| 49 | 5 | COMUNE DI LOCOROTONDO | LOCOROTONDO | 900,0 | 900,0 | 0 |
| 50 | 6 | COMUNE DI CONVERSANO | CONVERSANO | 1.000,0 | 1.000,0 | 0 |
| 51 | 7 | COMUNE DI POLIGNANO A MARE | POLIGNANO A MARE | 1.250,0 | 1.250,0 | 0 |
| 52 | 8 | COMUNE DI MARTINA FRANCA | MARTINA FRANCA | 4.715,4 | 4.715,4 | 0 |
| TOTALE iniziative infrastrutturali |  |  |  | 14.161,6 | 14.161,6 | 0 |
| TOTALE GENERALE |  |  |  | 132.274,6 | 130.070,6 | 32.062,0 |

La seguente tabella riporta la distribuzione, per Comune di localizzazione delle unità produttive, del numero di iniziative beneficiarie dei contributi, gli apporti di capitali propri da parte delle imprese, le agevolazioni che saranno ottenute, la nuova occupazione attesa e l’investimento complessivo che sarà realizzato.

| COMUNE | N. impr | Mezzi propri ML | Agevol ML | Nuovi occ | INV.TOT. ML |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALBEROBELLO | 3 | 2072 | 991 | 15 | 3382 |
| CASTELLANA GROTTE | 4 | 4424 | 2574 | 14 | 7547 |
| CISTERNINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONVERSANO | 5 | 3488 | 1270 | 26 | 4866 |
| FASANO | 3 | 2305 | 1099 | 13 | 3283 |
| MARTINA FRANCA | 11 | 12276 | 5858 | 196 | 17491 |
| MOLA DI BARI | 1 | 340 | 324 | 10 | 589 |
| MONOPOLI | 9 | 11367 | 3597 | 55 | 15027 |
| NOCI | 2 | 7310 | 4345 | 8 | 12184 |
| OSTUNI | 1 | 25324 | 4874 | 132 | 31133 |
| POLIGNANO A MARE | 3 | 17044 | 6853 | 136 | 22578 |
| PUTIGNANO | 1 | 76 | 72 | 3 | 218 |
| RUTIGLIANO | 1 | 94 | 53 | 2,5 | 159 |
| SAMMICHELE DI BARI | 1 | 125 | 152 | 3 | 246 |
| TOTALE | 45 | 86245 | 32062 | 613,5 | 118703 |

I seguenti grafici consentono una comparazione più immediata di queste informazioni per ciascun comune del patto. C’e da sottolineare che non ci sono state iniziative imprenditoriali che si sono localizzate nei comuni di Locorotondo e di Turi. Mentre nel Comune di Cisternino trovava collocazione una sola iniziativa imprenditoriale che, tuttavia, non ha superato la fase di istruttoria bancaria.

Nei 14 Comuni restanti la distribuzione degli investimenti segue per lo più la vocazione turistica del territorio e la maggiore o minore presenta di un vivace tessuto imprenditoriale del settore turistico.

# Attività svolte nel semestre di riferimento

La società di gestione del patto è stata a disposizione di tutti i beneficiari dei contributi, sia privati che pubblici, per incontri specifici finalizzati a:

- fornire indicazioni dettagliate sulle condizioni espresse dalla banca, in sede di istruttoria per l'accesso ai finanziamenti;

- fornire le indicazioni necessarie e l'assistenza ad imprenditori ed amministratori per avviare le erogazioni.

In questo semestre sono state effettuate le seguenti erogazioni dei contributi spettanti:

| cod | Impresa | Inves. Agevol. (€/mille | Onere per lo Stato (€/mille) | Erogato/ da erogare (€/mille) | F | Situazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | D’O.RO. srl | 510,26 | 193,15 | 96,58 | A | Erogato il 21.11.02 |
| 8 | SAGITTARIO srl | 269,59 | 102,26 | 51,13 | A | Erogato il 11.12.02 |
| 15 | RINALDI MG srl | 506,13 | 173,01 | 86,50 | S | Erogato il 19.02.03 |
| 55 | CAVALIERE srl | 1.656,79 | 822,20 | 548,13 | S | Erogato il 10.04.03 |
| 28 | IL RIFUGIO DI CALIABDRO CIRO | 207,62 | 75,40 | 37,70 | A | Erogato il 24.04.03 |
| 25 | I.C.E.M.E. srl | 254,10 | 128,08 | 42,69 | A | Erogato il 13.05.03 |
| 19 | HOTEL VECCHIO MULINO | 478,24 | 159,58 | 79,79 | A | Erogato il 30.04.03 |
| 42 | CENTRO TURISTICO BOSCOBELLO SRL | 1.926,90 | 557,73 | 185,92 | A | Inviato alla Cassa DD.PP. |
|  | Totale erogato | 5.809,63 | 2.211,41 | 1.128,43 |  |  |
| 1 | DELL’ERBA VIAGGI | 99,16 | 35,64 | 17,82 | A | Inviato alla Cassa DD.PP. |
| 16 | HOTEL COLLE DEL SOLE | 609,23 | 190,57 | 95,285 | S | In istruttoria presso il patto |
| 9 | REVIVAL SRL | 437,95 | 157,52 | 78,76 | A | Inviato alla Cassa DD.PP. |
| Totale in istruttoria |  | 1.146,34 | 383,73 | 191,865 |  |  |
| TOTALE GENERALE |  | 6.955,97 | 2.595,14 | 1.320,29 |  |  |

F= A anticipazione, S stato d’avanzamento lavori

Con i 12 mesi di proroga che quasi tutte le imprese stanno chiedendo a causa del ritardo dell’atuazione del patto dalla data del bando del 99, il patto terminerà il 24 settembre 2004.

La rimodulazione sarà chiesta entro il 28 novembre 2004.

la data della lettera con la quale il Soggetto responsabile comunica alla Cassa DD.PP. l'inserimento dell'impresa tra i beneficiari delle agevolazioni è quella del 21 maggio 2002 e pertanto i 16 mesi entro cui avviare il programma scadono il 21 settembre 2003. A questo proposito è stata inviata una comunicazione a tutte le imprese ricordando di dover provvedere entro questa data a dare dimostrazione dell’avvenuto avvio della spesa.

Due imprese hanno al momento il programma di investimento sospeso dalla magistratura per un contributo di Euro 2.646.841,61 corrispondente da solo al 16% dell’intero patto.

Le imprese che hanno chiesto ed ottenuto la prima erogazione sono 8 per un totale di contributo di Euro/mille 1.128,43.

Hanno richiesto modifica al programma di investimento: Rinaldi MG, Prati Diramare, Polis srl, Hotel Colle del Sole, Siris viaggi, Dell’Erba viaggi e Revival srl.

Alla data del 30 giugno 2003 le rinunce e le revoche alle agevolazioni formalmente pervenute al Soggetto responsabile del Patto territoriale e per le quali è stata già ottenuta la revoca o è in corso la proposta di revoca, oltre le revoche alle imprese che non hanno sottoscritto il Patto, sono:

| cod | #### Impresa | Descrizione | Situazione | Investimento Euro/mille |  | Onere per lo Stato Euro/mille |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | #### F.LLI ALLEGRINI SNC | Revoca per non aver sottoscritto il Patto Polis | Decreto di revoca del 8.5.03 | 350,16 |  | 100,19 |
| 11 | #### LA PERLA BLU DI D'ARPA ML & C. SAS | Revoca per non aver sottoscritto il Patto Polis | Decreto di revoca del 8.5.03 | 248,93 |  | 94,51 |
| 23 | JAH JAZZ D.I. - GENTILE CORRADINO | Revoca per non aver sottoscritto il Patto Polis | Decreto di revoca del 8.5.03 | 112,59 |  | 37,18 |
| 32 | TURRIS SRL | Revoca per non aver sottoscritto il Patto Polis | Decreto di revoca del 9.5.03 | 504,06 |  | 199,87 |
| 46 | MONTE DEL FORNO DI RUSSANO & C. SAS | Comunica la rinuncia 2.1.03 | Decreto di revoca del 8.5.03 | 1.128,97 |  | 422,98 |
| 35 | D’AMICO MARIA | Comunica la rinuncia 19.4.03 | Proporre revoca | 177,66 |  | 97,61 |
| 33 | CECI ORONZO D.I. | Comunica la rinuncia 19.4.03 | Proporre revoca | 194,19 |  | 94,51 |
| 45 | COMPLESSO TURISTICO LO SCAGNO DI PACE GIOVANNA | Comunica la rinuncia 31.3.03 | Proporre revoca | 2.000,75 |  | 578,95 |
| 44 | LIUZZI ALBERGHI SRL | Comunica la rinuncia 13.6.03 | Proporre revoca | 1.261,19 |  | 367,21 |
| TOTALE |  |  |  | 5.978,5 | 1.993,01 |  |

Il totale di Euro/mille 1.993,01 rientrerà pertanto nella finanza di patto a disposizione per eventuali successive rimodulazioni, dopo la disposizione di revoca che su queste imprese il Soggetto responsabile avanzerà, trascorsi i termini di legge.

Stato di avanzamento delle imprese avviate

Con riferimento alle 2 imprese che hanno ottenuto il contributo sotto forma di stato d'avanzamento, nel seguito è riportato un ulteriore dettaglio relativo alla spesa effettuata per ciascuna delle voci di costo, con una breve descrizione.

Azienda: 	RINALDI MG S.r.l.

Investimento agevolabile (€):	506.127,76

Contributo in c/capitale (€):	173.013,06

Spesa sostenuta (€): 		294.511,72		(58.19%)	I^ quota

| Progettazione | Suolo | Opere murarie | Macchinari, Impianti, Attrezzature | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.661,02 | 0 | 270.850,70 | 0 | 294.511,72 |
| Riguardano spese per prestazioni professionali |  | Riguardano spese per la realizzazione della struttura alberghiera | Acquisto di macchinari e attrezzature a servizio della struttura |  |

Azienda: 	CAVALIERE S.r.l.

Investimento agevolabile (€):	1.656.793,73

Contributo in c/capitale (€):	822.199,38

Spesa sostenuta (€): 		1.378.678,79	(83.21%)	I^ e II  quota

| Progettazione | Suolo | Opere murarie | Macchinari, Impianti, Attrezzature | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.346,15 | 0 | 1.071.252,19 | 219.080,45 | 1.378.678,79 |
| Riguardano spese per prestazioni professionali |  | Riguardano spese per la realizzazione della struttura | Acquisto di macchinari per l’albergo |  |

# Attività di coordinamento e monitoraggio

Il rapporto con il Ministero delle Attività Produttive è al momento proficuo, soprattutto in merito alla risoluzione di problemi e situazioni particolari che inevitabilmente si sono venute a determinare per alcune imprese ammesse al patto a causa dei tempi troppo lunghi dal bando all’attivazione del patto stesso.

Il 20/06/02 il MAP ha invitato tutti i Soggetti responsabili dei patti del Sud Italia ad un incontro di presentazione a Roma del nuovo sistema di monitoraggio dei patti territoriali che entrerà a regime nei prossimi mesi e che consentirà di migliorare le attività di monitoraggio sull’avanzamento progettuale dell’intero patto.

Il rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti è al momento efficiente e tempestivo.

Il rapporto con il soggetto istruttore Mediocredito del Sud S.p.A., oggi Banca Intesa, non è ancora instaurato in quanto non ci sono state esigenze di supplemento istruttorio di programmi agevolati. Allo stato attuale c’è una sola impresa che ha comunicato l’ultimazione degli investimenti in data 20.06.03, la ditta D’O.RO. srl, la cui certificazione finale di spesa sta per essere inviata al soggetto istruttore.

Il rapporto con gli Enti Locali è fondamentale per la riuscita del programma di sviluppo locale del Patto Polis Trulli Grotte Mare, soprattutto per quanto attiene alle competenze relative alle autorizzazioni/concessioni amministrative. La celerità di questi procedimenti è essenziale per lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali e per la buona riuscita dell’intero patto, anche in considerazione dei tempi ristretti che restano per la conclusione dei progetti.  Il Patto Polis Trulli Grotte Mare, infatti, avviato in istruttoria a dicembre del ‘99 dovrà concludersi a dicembre del ’03, con la possibilità di un anno di proroga.

Diventa, pertanto, essenziale un rapporto costante con le amministrazioni, che avverrà attraverso incontri periodici di verifica sulle problematiche che possono insorgere.

A questo proposito, ben si colloca l’iniziativa promossa dal Patto Polis per la realizzazione di uno Sportello Unico delle Attività Produttive di tipo associato, proposto nell’ambito del RAP 100 lo scorso maggio 2002.

Il progetto dello SUAP Polis associato è stato avviato di recente con la società del patto come capofila e interessa i comuni di Castellana Grotte, Conversano, Monopoli, Polignano a Mare e Turi, a cui si sono aggiunti, senza il cofinanziamento statale, i comuni di Alberobello, Locorotondo e Putignano. Al momento sono in corso le attività di formazione per i funzionari pubblici e per il personale del patto e le attività di definizione dei regolamenti che disciplineranno lo sportello unico associato.

La società del Patto intende, con lo Sportello Unico associato, rendere più efficiente il rapporto tra amministrazioni locali e imprese e avviare l’erogazione di servizi reali alle imprese.

Il progetto è stato ammesso al secondo posto nella graduatoria nazionale per l’Obiettivo 1 ed è stato finanziato per oltre 146.000 Euro.

Il rapporto con le Banche e gli Istituti di Credito è stato proficuo sino a questo punto, ma necessita di un salto di qualità, per il quale proponiamo a breve il perfezionamento di un protocollo finanziario, tra gli istituti promotori, finalizzato a rendere più agevole e conveniente il ricorso al credito da parte delle imprese del patto.

Il Consiglio di amministrazione della Società, allo scopo di esercitare una più efficace azione di monitoraggio e di assistenza alle imprese e alle amministrazioni, ha provveduto ad assegnare l’incarico professionale di Responsabile tecnico per le attività di coordinamento e di monitoraggio del patto Trulli Grotte Mare all’ing. Nicola Sciacovelli, tra l’altro vicepresidente del CdA della società.

L’assegnazione di incarichi professionali a professionisti interni al CdA, non solo è consentita dallo statuto della società e dal codice civile, ma permette anche una più attenta gestione, trattandosi di professionisti che ricoprono anche ruolo istituzionali nella Società e consentono una maggiore flessibilità nei compensi. I consiglieri che hanno ricevuto dal CdA e dai Soci l’incarico di Responsabilità tecniche o amministrative sono tutti dotati di idonea esperienza e professionalità.

L’assistenza tecnica per l’istruttoria delle richieste di erogazione viene fornita dal socio Finpuglia SpA.

La Società si è così dotata di una struttura operativa a due livelli: il primo affidato alla Società Finpuglia che espleta compiti di istruttoria delle richieste di erogazione dei contributi, e il secondo a professionisti incaricati di svolgere compiti di controllo sulla attività istruttoria e di coordinamento e monitoraggio sulle imprese, assicurando tutti gli adempimenti tecnico/amministrativi previsti dal Disciplinare.

La sede operativa della Società Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese srl a s.c. è stato fino al 31/12/02 presso la sede dell’ Associazione Sviluppo Polis in Via Procaccia, 87 – 70043 Monopoli (BA). (Tel. 080.4136143  Fax 080.6905126) e successivamente e sino ad oggi è in via Ludovico Ariosto V trav. N.36, sempre a Monopoli, con gli stessi riferimenti di telefono, fax ed e-mail: pattopolis@libero.it

Presso la sede operativa operano 1 persona a tempo pieno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e 1 persona a tempo parziale, mentre l’assistenza tecnica per tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del Patto Territoriale Polis Trulli Grotte Mare è fornita da Finpuglia Spa per l’impegno equivalente di 6 giornate/mese.

Il MAP ha proceduto all’erogazione dell’anticipazione sul contributo globale previsto dall’art. 4 del Decreto ministeriale del 31/07/2000 n. 320 per il funzionamento della struttura della Società e si appresta in questo periodo a liquidare le prime rendicontazioni della quota variabile prevista sempre nel citato decreto.

Particolare attenzione è stata posta dal Soggetto responsabile al rispetto degli impegni e degli obblighi  assunti dalle parti con la sottoscrizione dei protocolli di concertazione e del documento finale del Patto.

Al momento non vi sono da segnalare inadempienze.

La presente relazione viene inoltrata al Ministero delle Attività Produttive, Via Molise 2 – 00187 ROMA – Direzione per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese e alla Regione Puglia – Bari.

| Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese srl a s.c Responsabile Tecnico Patto del Turismo Ing Nicola Sciacovelli | Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese srl a s.c Presidente del CdA Ing. Tommaso IPPOLITO |
| --- | --- |