## STATO DI ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI IN ITALIA

(ALBEROBELLO 27-10-2000)

(Nicola Sciacovelli – Tecnopolis)

La situazione dei patti in Italia può essere sintetizzata nel modo seguente.

- 12 Patti sono stati approvati dal Ministero del Tesoro e Bilancio fra il 1996 e il 1997, tutti in aree Ob. 1.

- 10 Patti territoriali per l'occupazione

- 24 Patti sono pervenuti al Ministero del Tesoro e Bilancio per il bando del 30 novembre 1998.

- 15 Patti sono stati finanziati a seguito del bando del 10 aprile 1999.

La seguente tabella illustra la distribuzione di questi 61 patti per regione di appartenenza.

Tabella 1 -  Patti territoriali divisi per regione

| Regione | Patti |
| --- | --- |
| Abruzzo | Sangro Aventino Teramo |
| Molise | Matese |
| Basilicata | Area Sud Basilicata Matera |
| Calabria | Vibo Valentia Alto Tirreno Cosentino Cosentino Lametino Locride Catanzaro |
| Campania | Benevento Caserta Miglio d'Oro Agro Nocerino Sarnese Napoli Nord Est Avellino Sele Tanagro Baronia |
| Puglia | Brindisi Lecce Nord Barese Ofantino Bari Castellaneta-Crispiano-Ginosa-Martina Franca Sistema murgiano Taranto Foggia Conca barese Polis |
| Sardegna | Nuoro Oristano |
| Sicilia | Caltanissetta Comprensorio delle Madonie Enna Palermo Siracusa Alto Belice Corleonese Calatino Sud Simeto Catania sud Messina Simeto-Etna |
| Piemonte | Alessandria Cuneese Alta Langa-Valle Bormida Canavese |
| Veneto | Rovigo Venezia orientale Basso Veronese e Colognese |
| Emilia Romagna | Ferrara |
| Lazio | Frosinone Rieti Pomezia |
| Toscana | Livorno Massa Carrara Maremma Grossetana Piombino-Val di Cornia Pisa |
| Toscana-Umbria | Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano |
| Emilia Romagna-Toscana-Umbria-Marche | Appennino centrale |
| Marche | Ascoli Piceno |
| Liguria | Tigullio-Fontanabuona |

Come si può constatare, il numero più elevato di patti territoriali approvati si ha in Sicilia e in Puglia con 10 patti per regione.

Lo stato di avanzamento dei programmi di investimento dei patti in Italia può essere analizzato sulla base delle erogazioni effettuate a favore delle imprese per i 37 patti (dei 39 approvati con la nuova procedura) ad oggi in fase di attuazione.

La seguente tabella riporta le erogazioni effettuate a favore di questi patti territoriali sino a tutto il 26.09.00 (fonte Cassa Depositi e Prestiti).

|  | Patto | bando | data bando | N. iniziative | Erogato al 26/09/00 (ML) | Finanziamento totale (ML) | distanza dal bando (gg) | erogato/giorno (ML) | Erogato/ fin.tot (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALTA LANGA E VALLE BORMIDA | 2 | 10/04/1999 | 2 | 30 | 2.817 | 535 | 0,1 | 1,0% |
| 2 | TIGULLIO FONTANABUONA | 2 | 10/04/1999 | 1 | 111 | 21.160 | 535 | 0,2 | 0,5% |
| 3 | CUNEESE | 1 | 30/11/1998 | 4 | 227 | 9.526 | 666 | 0,3 | 2,4% |
| 4 | RIETI | 1 | 30/11/1998 | 3 | 547 | 13.322 | 666 | 0,8 | 4,1% |
| 5 | VENEZIA ORIENTALE | 2 | 10/04/1999 | 3 | 659 | 23.139 | 535 | 1,2 | 2,8% |
| 6 | LIVORNO E AREA LIVORNESE | 1 | 30/11/1998 | 9 | 1.109 | 77.487 | 666 | 1,7 | 1,4% |
| 7 | CONCA BARESE | 2 | 10/04/1999 | 5 | 926 | 35.431 | 535 | 1,7 | 2,6% |
| 8 | CANAVESE | 2 | 10/04/1999 | 8 | 1.234 | 98.312 | 535 | 2,3 | 1,3% |
| 9 | SISTEMA MURGIANO | 1 | 30/11/1998 | 5 | 1.671 | 45.925 | 666 | 2,5 | 3,6% |
| 10 | FERRARA | 1 | 30/11/1998 | 17 | 2.625 | 44.437 | 666 | 3,9 | 5,9% |
| 11 | FROSINONE | 1 | 30/11/1998 | 9 | 2.738 | 48.380 | 666 | 4,1 | 5,7% |
| 12 | SELE TANAGRO | 1 | 30/11/1998 | 14 | 2.859 | 77.487 | 666 | 4,3 | 3,7% |
| 13 | AREA SUD BASILICATA | 1 | 30/11/1998 | 10 | 3.117 | 16.823 | 666 | 4,7 | 18,5% |
| 14 | MATERA | 1 | 30/11/1998 | 3 | 3.238 | 32.118 | 666 | 4,9 | 10,1% |
| 15 | SVILUPPO MAREMMA GROSSETANA | 1 | 30/11/1998 | 19 | 3.299 | 99.781 | 666 | 5,0 | 3,3% |
| 16 | SUD-EST BARESE POLIS | 2 | 10/04/1999 | 15 | 3.034 | 66.164 | 535 | 5,7 | 4,6% |
| 17 | PISA | 2 | 10/04/1999 | 4 | 4.541 | 100.680 | 535 | 8,5 | 4,5% |
| 18 | BARI | 1 | 30/11/1998 | 23 | 5.892 | 59.962 | 666 | 8,8 | 9,8% |
| 19 | PIOMBINO - VAL DI CORNIA | 1 | 30/11/1998 | 22 | 7.053 | 65.338 | 666 | 10,6 | 10,8% |
| 20 | ASCOLI PICENO | 2 | 10/04/1999 | 16 | 6.230 | 71.211 | 535 | 11,6 | 8,7% |
| 21 | MASSA CARRARA | 1 | 30/11/1998 | 14 | 7.923 | 57.446 | 666 | 11,9 | 13,8% |
| 22 | VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO.. | 1 | 30/11/1998 | 32 | 8.498 | 90.213 | 666 | 12,8 | 9,4% |
| 23 | BARONIA | 2 | 10/04/1999 | 15 | 6.887 | 65.236 | 535 | 12,9 | 10,6% |
| 24 | ALESSANDRIA | 1 | 30/11/1998 | 27 | 8.857 | 44.154 | 666 | 13,3 | 20,1% |
| 25 | FOGGIA | 2 | 10/04/1999 | 12 | 7.873 | 66.922 | 535 | 14,7 | 11,8% |
| 26 | TERAMO | 2 | 10/04/1999 | 22 | 8.400 | 100.790 | 535 | 15,7 | 8,3% |
| 27 | CASTELLANETA | 1 | 30/11/1998 | 13 | 10.896 | 75.350 | 666 | 16,4 | 14,5% |
| 28 | ALTO TIRRENO COSENTINO | 1 | 30/11/1998 | 17 | 13.835 | 87.722 | 666 | 20,8 | 15,8% |
| 29 | COSENTINO | 1 | 30/11/1998 | 34 | 15.697 | 87.722 | 666 | 23,6 | 17,9% |
| 30 | TARANTO | 1 | 30/11/1998 | 25 | 17.316 | 77.637 | 666 | 26,0 | 22,3% |
| 31 | AVELLINO | 1 | 30/11/1998 | 17 | 17.402 | 53.228 | 666 | 26,1 | 32,7% |
| 32 | ROVIGO | 1 | 30/11/1998 | 42 | 19.778 | 84.960 | 666 | 29,7 | 23,3% |
| 33 | SIMETO ETNA | 2 | 10/04/1999 | 20 | 17.948 | 100.380 | 535 | 33,5 | 17,9% |
| 34 | CATANZARO E SUO COMPRENSORIO | 2 | 10/04/1999 | 32 | 18.143 | 91.259 | 535 | 33,9 | 19,9% |
| 35 | LOCRIDE | 1 | 30/11/1998 | 51 | 25.347 | 99.777 | 666 | 38,1 | 25,4% |
| 36 | MESSINA | 1 | 30/11/1998 | 31 | 27.843 | 94.841 | 666 | 41,8 | 29,4% |
| 37 | LAMETINO | 1 | 30/11/1998 | 53 | 31.835 | 92.366 | 666 | 47,8 | 34,5% |
|  | Totale al 26/09/2000 |  |  | 648 | 315.617 | 2.379.503 |  | 13,6 | 11,7% |

E’ immediato constatare la situazione relativa ai 7 patti pugliesi (in grassetto) approvati con la nuova procedura (i patti di Brindisi e Lecce sono stati approvati con la vecchia procedura e il patto del Nord-Barese Ofantino è un patto per l’Occupazione europeo).

Il diagramma seguente riporta l’ammontare delle erogazioni effettuate alle imprese per ciascun patto in ordine crescente di contributo erogato

Si può constatare facilmente come il Patto Polis sia posizionato al 13° posto in assoluto (corrispondente al 35° percentile della serie ordinata di valori), nonostante il minor tempo a disposizione per le erogazioni che hanno avuto i patti approvati con il secondo bando rispetto a quelli approvati con il primo bando.

Il patto Polis, infatti, precede i patti Conca Barese (pure approvato con il 2° bando) e quello del Sistema Murgiano (approvato addirittura con il 1° bando), mentre segue il Patto di Foggia (l’unico del 2° bando ad aver effettuato la maggiore erogazione di contributi) e i patti di Bari, Taranto e Castellaneta che sono, tuttavia, stati approvati con il 1° bando e quindi hanno avuto maggiore tempo a disposizione per le erogazioni.

Se vengono analizzati solo i 13 patti del 2° bando del 10 aprile 1999, il confronto risulta più omogeneo in quanto si tratta di patti che hanno avuto le medesime condizioni temporali per l’avvio delle erogazioni. In questo caso il Patto Polis si posiziona al 6° posto nella serie ordinata di valori di contributo erogato (corrispondente al 46° percentile), molto vicino al valore mediano della distribuzione, come si può evincere anche dal seguente diagramma.

Tuttavia, per una analisi compiuta della performance tra i diversi patti territoriali, non si può prescindere dal confronto anche in termini di disponibilità temporale entro cui sono stati erogati i finanziamenti in questione.

A questo scopo risulta utile valutare il “tasso di erogazione media giornaliera” definito come rapporto tra il contributo erogato e il numero di giorni trascorsi dalla data del bando di ciascun patto. Questo indice esprime un parametro di velocità nelle erogazioni poiché porta in conto il periodo di tempo nel quale queste sono state effettuate.

Nel diagramma seguente è riportato il tasso di erogazione media giornaliera per i 37 patti della nuova procedura in corso di finanziamento, per entrambi i due bandi del 30 novembre 1998 e del 10 aprile 1999.

Si può constatare come il patto Polis risulti posizionato al 16° posto (corrispondente al 43° percentile), in vicinanza della mediana della distribuzione, con un’erogazione media giornaliera di 5,7 milioni di lire per giorno a partire dalla data del bando del 10 aprile 1999.

A sole due posizioni si trova il patto di Bari che tuttavia appartiene al 1° bando ed è stato avviato in precedenza.  Il patto di Foggia è stato l’unico tra i patti pugliesi del 2° bando ad aver effettuato il maggior ammontare di erogazione dei finanziamenti.

Il fatto che il Patto Polis sia posizionato al 13° posto in quanto ad erogazioni effettuate e al 16° posto per il tasso di erogazione media giornaliera, lascia comprendere come, nonostante il patto sia stato approvato con il 2° bando, la velocità delle erogazioni sia stata relativamente elevata.

Seppure la situazione dei patti in Italia sia caratterizzata in generale da una inattesa lentezza nelle erogazioni a favore delle imprese, in termini relativi si deve prendere atto del fatto che il patto Polis presenta una buona performance, perfettamente allineata alle condizioni medie degli altri patti in Italia.

I fattori che determinano il rallentamento delle erogazioni sono legati prioritariamente a: difficoltà nell’acquisizione delle concessioni/autorizzazioni amministrative per le localizzazioni degli investimenti, scarsa disponibilità finanziaria delle imprese, frequente richiesta di modificazioni ai programmi di investimento proposti.

Questa situazione, generalizzata per tutti i patti italiani, ha condotto recentemente il Cipe a deliberare in merito alle revoche dei finanziamenti nei casi in cui i programmi di investimento non vengano avviati entro 16 mesi dall’avvio della attuazione del Patto. Ciò consente di effettuare rimodulazioni dei programmi a favore di iniziative imprenditoriali rapidamente cantierabili e che sono, quindi, nelle condizioni di poter assorbire interamente il finanziamento dello Stato.

La buona performance dimostrata dal Patto Polis è sicuramente frutto dell’impegno che tutti, dal Soggetto Responsabile agli imprenditori, hanno profuso, consentendo di dare impulso allo sviluppo del territorio del Sud Est Barese.