Riunione Patto Polis su Proposta progetto Sportello Unico – 11 aprile 2002

Premessa

Tutti i Comuni hanno deliberato l’istituzione dello Sportello Unico: nomina del responsabile del procedimento e delibera di istituzione della struttura a livello Comunale. Sono pochi gli sportelli unici pienamente funzionanti, non esistono protocolli siglati con gli Enti terzi. Tutti gli Sportelli Unici sono sorti in tempi differenti ed hanno vari livelli di operatività e di servizi offerti agli imprenditori.

Il Patto si troverà nei prossimi anni a gestire numerose (circa 150) iniziative imprenditoriali (manifatturiero, turismo, agricoltura, ecc..) in una situazione di profonda disomogeneità dovuta a differenti trattamenti tra imprenditori localizzati nei vari Comuni (tempi e modalità di concessione delle autorizzazioni; rapporti con gli Enti Esterni, ecc.) ed a conciliare attività non omogenee di marketing del territorio.

L’esigenza degli Amministratori è quella di raccordare tutte le iniziative che riguardano l’istituzione e l’apertura di Sportelli Unici nell’area territoriale del Patto, in modo da evitare sovrapposizioni e disarmonie di interventi e creare condizioni omogenee per lo sviluppo del territorio.

Tecnopolis si è candidata a supportare la società di gestione del Patto e le Amministrazioni sia nella fase di impianto e start-up che in quella di evoluzione tecnologica degli Sportelli alle Imprese.

Lo Sportello Unico Polis si realizza attraverso il modello della “Struttura Distribuita” caratterizzato da una Struttura Centrale e da Strutture Autonome Locali (di seguito denominate SAL dislocate in ciascun Comune associato ed aderente al Patto) che saranno i veri Sportelli.

Operativamente questo si realizza mediante una struttura associativa in cui:

- Ciascun Comune avrà un responsabile di Sportello Unico, una propria struttura organizzativa e di Sportello verso l’utenza.

- Tutti i comuni utilizzeranno modulistica e modalità operative visibili all’utenza uniformi (tempi per il rilascio delle autorizzazioni, orari di apertura degli sportelli) e sigleranno protocolli comuni con gli Enti Terzi e le Amministrazioni locali.

- Sarà attivato presso la soc.  del Patto uno sportello con compiti informativi di front office e di assistenza (back office) agli sportelli comunali:

  - Consulenza ed assistenza ai Comuni nella fase di implementazione della nuova struttura associativa, in particolare in materia di standardizzazione (iter, tempi di rilascio, modulistica, architettura e procedura informatiche, specifiche tecniche hardware e software, protocolli di comunicazione, ecc.);

  - Attività di sportello rivolta agli operatori economici ed ai giovani interessati, in materia di agevolazioni a sostegno degli investimenti nell’ambito del comprensorio;

  - Attività di informazione/assistenza verso i Comuni per la predisposizione di piani ed opportunità di sviluppo (rif. POR, PON, progetti comunitari ecc..);

  - Messa a punto e gestione del sistema informativo, ovvero della rete tra gli sportelli unici comunali e dell’insieme delle informazioni sulle opportunità esistenti nel territorio in materia di investimenti mediante una logica di portale;

  - Armonizzazione e gestione del servizio marketing territoriale nonché della campagna di comunicazione istituzionale degli sportelli;

Piano delle attività

Giovedì 11/4

Le Amministrazioni

- confermano la volontà di adesione al progetto ed individuano in Tecnopolis l’organo tecnico per l’elaborazione della proposta

- individuano nella soc. del Patto l’organismo di centralizzazione delle attività operative di elaborazione del progetto e di relazionamento verso Comuni partecipanti, Enti, Amministrazioni locali, Sindacati ed associazioni di utenti. (vedi sotto)

- individuano il referente nella redazione del progetto

Venedì 19/4

Tecnopolis elabora bozze di:

- progetto esecutivo ed una stima del budget (con ipotesi di ripartizione)

- delibera di adesione che ciascuna amministrazione (ivi compresa la soc. di gestione del Patto) deve far approvare;

- lettera di adesione al progetto da far sottoscrivere alle associazioni di categoria, associazioni di utenti, organizzazioni sindacali e Enti terzi, con l’indicazione del ruolo nel progetto e del referente.

Le Amministrazioni ed il Patto:

- individuano l’Amministrazione Capofila (che deve indicare il nome del referente di progetto per l’Amministrazione);

- indicano il personale (nome ed uff. di appartenenza) che seguirà le attività di progetto (circa 3 – 5 persone);

- sensibilizzano le Associazioni ed i Sindacati (individuando i nomi  dei referenti) a partecipare a vario titolo al progetto (comitato di garanzia, …)

- sensibilizzano gli Enti terzi ed eventualmente le Amministrazioni locali (regione e provincia) a partecipare alle attività di progetto (ad esempio impegno ad elaborare e sottoscrivere i protocolli d’intesa) e ad indicare un proprio referente.